## каз
№ қосымша
«____» _______ 20___ ж. №________ Шартына
«ЖМГ» ӨБ сорғы-компрессорлық құбырлар, ұңғымалық қарнақты сорғылар, сорғы қарнақтарын жөндеу және ақауға шығару және бұранданы калибрлей отырып СКҚ жуу жөніндегі жұмыстарды орындауға арналған күнтізбелік жоспар
реттік № | Жабдықтың атауы | Өлшем бірлік | Саны, дана | Айлар | [11 empty] | Жұмыстарды орындау орны
|  |  |  | қаңтар | ақпан | наурыз | сәуір | мамыр | маусым | шілде | тамыз | қыркүйек | қазан | қараша | желтоқсан
Жетібай к/о
1 | Сорғы-компрессорлық құбырларды жөндеу | Дана | 149317 | 18665 | 18664 | 18664 | 18665 | 18645 | 18664 | 18655 | 18695 |  |  |  |  | ҚР мердігер аумағында
2 | Сорғы-компрессорлық құбырларды ақауға шығару | Дана | 32133 | 4059 | 3828 | 4084 | 3955 | 4084 | 3956 | 4084 | 4083
3 | Штангаларды жөндеу | Дана | 116682 | 14790 | 13971 | 14789 | 14381 | 14790 | 14381 | 14790 | 14790
4 | Штангаларды ақауға шығару | Дана | 29941 | 3773 | 3565 | 3807 | 3688 | 3807 | 3687 | 3807 | 3807
5 | СКҚ-ны жуып бұрандасын калибрлеу СКҚ Ø73 СКҚ Ø89 | Дана | 3330 | 383 | 415 | 424 | 411 | 429 | 416 | 423 | 429
|  |  | 2474 | 289 | 315 | 314 | 308 | 314 | 308 | 312 | 314
|  |  | 856 | 94 | 100 | 110 | 103 | 115 | 108 | 111 | 115
6 | Ұңғымалық штангалық сорғыларды жөндеу | Дана | 577 | 72 | 72 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
7 | Ұңғымалық штангалық сорғыларды ақауға шығару | Дана | 786 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98
| Тапсырыс беруші | [10 empty] | Мердігер
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
| _____________________________ | [10 empty] | _____________________________

## рус
Приложение
к договору №____________ от «___»____ 202_г.
Календарный план на выполнение работ по ремонту и отбраковке насосно-компрессорных труб, скважинных штанговых насосов, насосных штанг и промывке НКТ с калибровкой резьбы ПУ «ЖМГ»
№ п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во, шт | Месяцы | [11 empty] | Место выполнения работ
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
М/р Жетыбай
1 | Работа по капитальному ремонту НКТ | шт. | 149317 | 18665 | 18664 | 18664 | 18665 | 18645 | 18664 | 18655 | 18695 |  |  |  |  | РК на территории Подрядчика
2 | Работа по отбраковке НКТ | шт. | 32133 | 4059 | 3828 | 4084 | 3955 | 4084 | 3956 | 4084 | 4083
3 | Работа по капитальному ремонту насосных штанг | шт. | 116682 | 14790 | 13971 | 14789 | 14381 | 14790 | 14381 | 14790 | 14790
4 | Работа по отбраковке насосных штанг | шт. | 29941 | 3773 | 3565 | 3807 | 3688 | 3807 | 3687 | 3807 | 3807
5 | Работа по промывке НКТ с калибровкой резьбы НКТ Ø73 НКТ Ø89 | шт | 3330 | 383 | 415 | 424 | 411 | 429 | 416 | 423 | 429
|  |  | 2474 | 289 | 315 | 314 | 308 | 314 | 308 | 312 | 314
|  |  | 856 | 94 | 100 | 110 | 103 | 115 | 108 | 111 | 115
6 | Работа по капитальному ремонту СШН | шт | 577 | 72 | 72 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
7 | Работа по отбраковке СШН | шт | 786 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98
| Заказчик |  |  | Месяцы сентябрь: Подрядчик
АО «Мангистаумунайгаз»
| _____________________________ |  |  | Месяцы сентябрь: _____________________________