2025жылғы «__»__________

№_________шартқа

№9 қосымша

Ұңғымаларды сынау қызметтерінің құнын бөлу және күнтізбелік кестесі

59г ұңғыма

| Кезең | Жұмыстардың атауы | Өлшем бірлігі | Көлемі | Жалпы шарт құнынан пайыздық мөлшерде жұмыс құны | ҚҚС-сыз жұмыстардың құны тенгемен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Жұмылдыру және ұңғыманы зерттеуге дайындық жұмыстары – 15 тәулік | кезең | 1 | 25,36 |  |
| II | 59г ұңғымасын зерттеу кешені – 25 тәулік, соның ішінде: - Ұңғыманы сынау жабдықтарын құрастыру 2) Ұңғыманы сынау-дебитті өлшеу 3) Тереңдік сынамаларын іріктеу 4) Ағын профилін анықтау 5) БІӘ+ҰҚБ 6) Бригада / персонал | кезең | 2 | 56,17 |  |
| III | Қорытынды жұмыстар, бөлшектеу және көшіру – 7 тәулік, соның ішінде: - Бөлшектеу және көшіру - Анықтамалар есебі | кезең | 3 | 18,47 |  |
|  | Жалпы: |  |  | 100 |  |

Ескертпе:

- Шартқа қол қойылғаннан кейін 1кестеде (6 баған) Мердігер сомаларды ҚҚС-сыз тенгемен көрсетеді.

61г ұңғыма

| Кезең | Жұмыстардың атауы | Өлшем бірлігі | Көлемі | Жалпы шарт құнынан пайыздық мөлшерде жұмыс құны | ҚҚС-сыз жұмыстардың құны тенгемен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Жұмылдыру және ұңғыманы зерттеуге дайындық жұмыстары – 15 тәулік | кезең | 1 | 25,36 |  |
| II | 61г ұңғымасын зерттеу кешені – 25 тәулік, соның ішінде: - Ұңғыманы сынау жабдықтарын құрастыру 2) Ұңғыманы сынау-дебитті өлшеу 3) Тереңдік сынамаларын іріктеу 4) Ағын профилін анықтау 5) БІӘ+ҰҚБ 6) Бригада / персонал | кезең | 2 | 56,17 |  |
| III | Қорытынды жұмыстар, бөлшектеу және көшіру – 7 тәулік, соның ішінде: - Бөлшектеу және көшіру - Анықтамалар есебі | кезең | 3 | 18,47 |  |
|  | Жалпы: |  |  | 100 |  |

Примечание:

- Шартқа қол қойылғаннан кейін 1кестеде (6 баған) Мердігер сомаларды ҚҚС-сыз тенгемен көрсетеді.

Тапсырыс беруші                                                                                           Мердігер

| «Өріктау Оперейтинг» ЖШС Бас геологі ______________ Рахымберди Р. |  | «»ЖШС Бас директоры ______________ |
| --- | --- | --- |