**Приложение №7**

**к договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

**по «Разработка проектно-сметной документации на "Монтаж программно-технического комплекса АСУ ТП парового котла заводской №10 ПТиЭЭ"»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер этапа работ** | **Наименование этапа работ** | **Сроки выполнения** | **Процент оплаты от общей стоимости работ**  | **Примечание** |
| **1** | **Этап 1**. Предпроектное обследование, сбор исходных данных. | **не более 1 месяца***с даты заключения договора* | 25% | Оплата производится на основании согласованного отчета и подписанного АВР |
| **2** | **Этап 2.** Разработка и согласование рабочего проекта. | **не более 3 месяцев** *с даты заключения договора* | 60% | Оплата производится на основании согласованного отчета и подписанного АВР |
| **3** | **Этап 3.** Прохождение Госэкспертизы | **с даты заключения договора** **до 31.12.2025 г.** | 15% | Оплата производится на основании согласованного отчета и подписанного АВР |

 **Заказчик Исполнитель**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Қосымша №7**

**шартқа \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бастап "\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_қ.**

**КЕСТЕ ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ**

**бойынша «"№10 ЖжЭЭӨ зауыттық бу қазандығының ТП АБЖ бағдарламалық-техникалық кешенін монтаждауға " жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жұмыстар кезеңінің нөмірі** | **Жұмыстар кезеңінің атауы** | **Орындалу мерзімдері** | **Жұмыстардың жалпы құнының төлем пайызы**  | **Ескертпе** |
| **1** | **Кезең 1**. Жобалау алды зерттеу, бастапқы деректерді жинау. | **артық емес 1 ай***күннен бастап қорытындылар шарттардың* | 25% | Төлем негізінде жүзеге асырылады келісілген есеп және қол қойылған АДБ |
| **2** | **Кезең 2.** Жұмыс жобасын әзірлеу және келісу. | **артық емес 3 айлар** *күннен бастап қорытындылар шарттардың* | 60% | Төлем келісілген есеп негізінде және АДБ қол қойған жағдайда жүзеге асырылады |
| **3** | **Кезең 3.** Өту Мемлекеттік сараптамалар | **шарт жасалған күннен бастап** **31.12.2025 ж. дейін** | 15% | Төлем келісілген есеп негізінде және АДБ қол қойған жағдайда жүзеге асырылады |

 **Тапсырыс беруші Орындаушы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**