## 1.3 (hidden)
План строительства поисково-разведочных бурения на 2015г.
Приложение 1.3.
Площадь, месторождение | Количество законченных строительством скважин, скв. | Средняя проектная глубина, м | Проходка, метр | Стоимость 1п.м. проходки, тыс.тг. | Стоимость строительство скважин, тыс.тг. | ГТИ, ГИС, ГДИС, Глуб пробы, ИПТ, ВСП. | Общая стоимость строительство скважин, тыс.тг.
АО "Эмбамунайгаз" | 15 | 1810 | 27150 | 219.0983 | 5948520.2 | 965992.5 | 6914512.7
Доразведка | 9 | 1928 | 17350 | 217.5531 | 3774546.3 | 579595.5 | 4354141.8
С.Нуржанов (Валанжин) №708, 709 | 2 | 2000 | 4000 | 220.71 | 882840 | 128799 | 1011639
В.Макат №102Р | 1 | 1550 | 1550 | 184.064 | 285299.2 | 64399.5 | 349698.7
Ботахан №301 | 1 | 2900 | 2900 | 230.621 | 668800.9 | 64399.5 | 733200.4
С.Балгимбаев №305 | 1 | 1300 | 1300 | 229.122 | 297858.6 | 64399.5 | 362258.1
Жанаталап №304 | 1 | 2000 | 2000 | 206.551 | 413102 | 64399.5 | 477501.5
Жанаталап №306 | 1 | 1600 | 1600 | 206.551 | 330481.6 | 64399.5 | 394881.1
Ю.В.Новобогат №31, 32 (подкарнизный) | 2 | 2000 | 4000 | 224.041 | 896164 | 128799 | 1024963
Разведка | 6 | 1633 | 9800 | 221.8341 | 2173973.9 | 386397 | 2560370.9
Ю.В.Новобогат №Г-9 (надкарнизный) | 1 | 1300 | 1300 | 232.453 | 302188.9 | 64399.5 | 366588.4
Ю.В.Новобогат №ПР-3, ПР-6 (подкарнизный) | 2 | 2500 | 5000 | 232.453 | 1162265 | 128799 | 1291064
Уаз №R-1, R-2. | 2 | 1100 | 2200 | 202.72 | 445984 | 128799 | 574783
Уаз №У-6 | 1 | 1300 | 1300 | 202.72 | 263536 | 64399.5 | 327935.5
Итого: | 15 | 1810 | 27150 | 219.0983 | 5948520.2 | 965992.5 | 6914512.7
Услуги супервайзерство при строительстве поисково-разведочных скважин | [6 empty] | 92564
Итого по АО "Эмбамунайгаз" | [6 empty] | 7007076.7

## Календарный график
__ ___ 20__ж. №__________ шартқа Қосымша №9
Тік бағытталған пайдалану ұңғымаларын тұрғызу жұмыстарының күнтізбесі
№ п/п | Алаң | ұңғ.№ . | Жобалы тереңдік (оқпан бойымен), м | Бұрғылау қондырғысының нөмірі | Ұңғымалар құрылысын салу мерзімі | [9 empty] | Өткізгіштік, метр | [11 empty] | Стоимость, тыс.тг.
[5 empty] | Алаңды дайындау, БҚ мобилизациялау |  | БҚ монтаждау |  | Дайындық жұмыстары |  | Бұрғылау, бекіту |  | Игеру |  | 1 тоқсан 2024ж. |  |  | 2 тоқсан 2024ж. |  |  | 3 тоқсан 2024ж. |  |  | 4 тоқсан 2024ж.
[5 empty] | басталуы | аяқталуы | басталуы | аяқталуы | басталуы | аяқталуы | басталуы | аяқталуы | басталуы |  | қаңтар | ақпан | наурыз | сәуір | мамыр | маусым | шілде | тамыз | қыркүйек | қазан | қараша | желтоқсан
1 | ОШ Қамысты | 467 | 630 | БУ №1 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-13 |  |  | 30 | 600
2 | ОШ Қамысты | 473 | 520 | БУ №1 | 2024-04-08 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-05 |  |  |  | 520
3 | ОБ Қамысты | 330 | 700 | БУ №1 | 2024-04-15 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-29 |  |  |  |  | 700
4 | ОБ Қамысты | 331 | 700 | БУ №1 | 2024-05-09 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-22 | [5 empty] | 700
5 | Жаңаталап | 286 | 600 | БУ№2 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 2024-04-12 |  |  | 30 | 570
6 | Жаңаталап | 287 | 600 | БУ№2 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-05 |  |  |  | 600
7 | Заборын | 155 | 930 | БУ№2 | 2024-04-30 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 2024-06-07 |  |  |  |  | 930
8 | Шығыс Уаз | 112 | 1300 | БУ№2 | 2024-10-08 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 2024-12-03 | [9 empty] | 50 | 1250
9 | Шығыс Уаз | 123 н | 750 | БУ№2 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-10 | [5 empty] | 700 | 50
БАРЛЫҒЫ | [14 empty] | 0 | 0 | 60 | 2290 | 1630 | 1400 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1250 | 0 | За месяц
[15 empty] | 60 |  |  | 5320 |  |  | 50 |  |  | 1300 |  |  | За квартал
[15 empty] | 6730 | [11 empty] | За год
№ | Наименование работ, услуг | Келісімшарт бойынша барлығы 2024 ж |  |  |  | Соның ішінде айлар/тоқсандар бойынша
|  | Өлшем бірлігі | жоба бойынша ұңғыма тереңдігі, м | Бағасы, тн | сома, тн | Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан
1 | ОШ Қамысты №467 | м | 630
2 | ОШ Қамысты №473 | м | 520
3 | ОБ Қамысты №330 | м | 700
4 | ОБ Қамысты №331 | м | 700
5 | Жаңаталап №286 | м | 600
6 | Жаңаталап №287 | м | 600
7 | Заборын №155 | м | 930
8 | Шығыс Уаз №112 | м | 1300
9 | Шығыс Уаз №123 н | м | 750
| Итого без НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС 12% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого с НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
аяқталуы = [Ұңғымалар құрылысын салу мерзімі]+5
аяқталуы = [басталуы]+5
басталуы = [аяқталуы]

## Календарный график оплаты
__ ___ 20__ж. №__________ шартқа Қосымша №9
Тік бағытталған пайдалану ұңғымаларын тұрғызу жұмыстарының күнтізбесі
№ | Наименование работ, услуг | Келісімшарт бойынша барлығы 2024 ж
|  | Өлшем бірлігі | жоба бойынша ұңғыма тереңдігі, м | Бағасы, тн | сома, тн | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан
1 | ОШ Қамысты №467 | м | 630
2 | ОШ Қамысты №473 | м | 520
3 | ОБ Қамысты №330 | м | 700
4 | ОБ Қамысты №331 | м | 700
5 | Жаңаталап №286 | м | 600
6 | Жаңаталап №287 | м | 600
7 | Заборын №155 | м | 930
8 | Шығыс Уаз №112 | м | 1300
9 | Шығыс Уаз №123 н | м | 750
| Итого без НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС 12% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого с НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0