## Каламкас
График производства работ по бетонным работам объектов ПУ "Каламкасмунайгаз".
№ п/п | Найменование объекта | месяц и год выполнения работ
|  | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
процент выполнения от стоймости объекта
ЦДНГ-1. (необходимо 2ед. Бригады)
1 | ЛС6080. Ремонт фундаментов насосов откачки на ГУ 4шт. ЦДНГ-1. | 2025-03-01: 20%; 2025-04-01: 25%; 2025-05-01: 25%; 2025-06-01: 30% | 6.571
2 | ЛС6170. Ремонт площадок и бордюрных ограждений на ГУ. Технологическая площадка на ГУ 2шт. ЦДНГ-1. | 2025-03-01: 20%; 2025-04-01: 40%; 2025-05-01: 40% | 11.31
3 | ЛС6180. Ремонт площадок и бордюрных ограждений на ГУ. Площадка дренажных емкостей 2шт. ЦДНГ-1. | 2025-06-01: 100% | 1.336
4 | ЛС6190. Ремонт площадок и бордюрных ограждений на ГУ. Площадка "Спутник" 3шт. ЦДНГ-1. | 2025-07-01: 50%; 2025-08-01: 50% | 2.723
5 | ЛС6200. Ремонт площадок и бордюрных ограждений на ГУ. Площадка печей подогрева 2шт. ЦДНГ-1. | 2025-09-01: 30%; 2025-10-01: 70% | 10.016
ЦДНГ-2. (необходимо 2ед. Бригады)
6 | ЛС6210. Ремонт площадок и бордюрных ограждений на ГУ. Площадка дренажных емкостей 1шт. ЦДНГ-2. | 2025-03-01: 50%; 2025-04-01: 50% | 0.642
7 | ЛС6220. Ремонт площадок и бордюрных ограждений на ГУ. Площадка "Спутник" 1шт. ЦДНГ-2. | 2025-05-01: 50%; 2025-06-01: 50% | 0.907
8 | ЛС6230. Ремонт площадок и бордюрных ограждений на ГУ. Технологическая площадка на ГУ 1шт. ЦДНГ-2. | 2025-06-01: 20%; 2025-07-01: 40%; 2025-08-01: 40% | 5.632
9 | ЛС6240. Ремонт площадок и бордюрных ограждений на ГУ. Площадка печей подогрева 1шт. ЦДНГ-2. | 2025-08-01: 20%; 2025-09-01: 40%; 2025-10-01: 40% | 4.985
10 | ЛС3800. Ремонт фундамента УДО (МИ3х3) 1шт. ЦДНГ-2. | 2025-10-01: 50%; 2025-11-01: 50% | 0.433
11 | ЛС6080. Ремонт фундаментов насосов откачки на ГУ 4шт (НБ-125). ЦДНГ-2. | 2025-05-01: 20%; 2025-06-01: 25%; 2025-07-01: 25%; 2025-08-01: 30% | 6.573
12 | ЛС3560. Обустройство тротуарных дорог на базе цеха ГУ-3,11,58,60(975м). ЦДНГ-2. | 2025-02-01: 20%; 2025-03-01: 25%; 2025-04-01: 25%; 2025-05-01: 30% | 23.893 | 5.9733
13 | ЛС11200. Ремонт фундамента слесарного здания модульного исполнения (МИ12х6) 1шт. ЦДНГ-2. | 2025-10-01: 30%; 2025-11-01: 45%; 2025-12-01: 25% | 6.193
ЦДНГ-3. (необходимо 2ед. Бригады)
14 | ЛС6270. Ремонт фундаментов насосов откачки на ГУ-3/1,2,3 3шт. ЦДНГ-3. | 2025-03-01: 25%; 2025-04-01: 25%; 2025-05-01: 50% | 4.93
15 | ЛС6280. Ремонт площадок и бордюрных ограждений на ГУ. Технологическая площадка на ГУ 2шт. ЦДНГ-3. | 2025-05-01: 20%; 2025-06-01: 25%; 2025-07-01: 25%; 2025-08-01: 30% | 11.31
16 | ЛС6290. Ремонт площадок и бордюрных ограждений на ГУ. Площадка печей подогрева 2шт. ЦДНГ-3. | 2025-08-01: 20%; 2025-09-01: 25%; 2025-10-01: 25%; 2025-11-01: 30% | 15.186
17 | ЛС6300. Ремонт площадок и бордюрных ограждений на ГУ. Площадка "Спутник" 5шт. ЦДНГ-3. | 2025-04-01: 20%; 2025-05-01: 20%; 2025-06-01: 20%; 2025-07-01: 20%; 2025-08-01: 20% | 4.539
18 | ЛС6790. Обустройство тротуарных дорог к обслуживающим установкам с местом для курения на ЗУ-17(250м) ГУ-24(173м). ЦДНГ-3. | 2025-02-01: 20%; 2025-03-01: 20%; 2025-04-01: 60% | 10.436
19 | ЛС3810. Ремонт фундамента УДО (МИ3х3) 1шт. ЦДНГ-3. | 2025-10-01: 50%; 2025-11-01: 50% | 0.433
ЦДНГ-4. (необходимо 3ед. Бригады)
20 | ЛС6360. Ремонт фундаментов насосов откачки на ГУ 7шт. ЦДНГ-4. | 2025-03-01: 20%; 2025-04-01: 20%; 2025-05-01: 20%; 2025-06-01: 20%; 2025-07-01: 20% | 11.503
21 | ЛС6370. Ремонт площадок и бордюрных ограждений на ГУ. Технологическая площадка на ГУ 2шт. ЦДНГ-4. | 2025-03-01: 25%; 2025-04-01: 25%; 2025-05-01: 50% | 11.246
22 | ЛС6380. Ремонт площадок и бордюрных ограждений на ГУ. Площадка печей подогрева 2шт. ЦДНГ-4. | 2025-06-01: 25%; 2025-07-01: 25%; 2025-08-01: 50% | 10.011
23 | ЛС6390. Ремонт площадок и бордюрных ограждений на ГУ. Площадка "Спутник" 2шт. ЦДНГ-4. | 2025-08-01: 50%; 2025-09-01: 50% | 1.815
24 | ЛС6400. Ремонт площадок и бордюрных ограждений на ГУ. Площадка дренажных емкостей 2шт. ЦДНГ-4. | 2025-10-01: 50%; 2025-11-01: 50% | 1.285
25 | ЛС6800. Обустройство тротуарных дорог на ГУ-42(160м), ГУ-18(170м), ГУ-25(150м), ГУ-30(170м). ЦДНГ-4. | 2025-02-01: 20%; 2025-03-01: 25%; 2025-04-01: 25%; 2025-05-01: 30% | 16.212
ЦППД. (необходимо 2ед. Бригады)
26 | ЛС6490. Ремонт площадок и бордюрных ограждений на ГУ. Площадка узла учета воды на БКНС-3,4а,4б,8 4шт. ЦППД. | 2025-07-01: 25%; 2025-08-01: 25%; 2025-09-01: 25%; 2025-10-01: 25% | 4.439
27 | ЛС6520. Ремонт тротуарных дорог к обслуживающим установкам БКНС-1(240м), БКНС-3(430м), БКНС-5(370м), БКНС-8(250м). ЦППД. | 2025-02-01: 15%; 2025-03-01: 20%; 2025-04-01: 20%; 2025-05-01: 20%; 2025-06-01: 25% | 31.3779
28 | ЛС6810. Замена фундаментов насосных агрегатов ЦНС 240/1050 на БКНС-4а №1,3. ЦППД. | 2025-03-01: 20%; 2025-04-01: 20%; 2025-05-01: 30%; 2025-06-01: 30% | 5.382
ЦПТЖ. (необходимо 1ед. Бригады)
29 | ЛС11460. Ремонт устьевого колодца водозаборных скважин м\р Кызыл Кум 6шт. ЦПТЖ. | 2025-02-01: 15%; 2025-03-01: 15%; 2025-04-01: 20%; 2025-05-01: 20%; 2025-06-01: 20%; 2025-07-01: 10% | 50.687
В случае несвоевременной предоставления Заказчиком объекта для производства СМР, срок выполнения работ продлевается на аналогичный срок.
Начало и завершения ремонтных работ оформляется по акту приема-передачи объекта
Директор ДКС АО "ММГ" _________________Сюе Цзюнь
Зам. директора ДКС АО "ММГ"_______________Изекенов Ф.А.
Зам.начальника ПТО ДКС _______________Оразов Б.С.