**Приложение № 7 к договору**

**График оказания Услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Порядок разработки МВИ** | **Срок оказания услуг** |
| 1 | Формирование исходных данных для МВИ | 10 рабочих дней с момента подписания договора |
| 2 | Выбор методов, средств измерений и вспомогательного оборудования | 15 рабочих дней с момента подписания договора |
| 3 | Разработка программы проведения экспериментальных метрологических исследований по определению характеристик погрешности измерений МВИ | 25 рабочих дней с момента подписания договора |
| 4 | Установление приписанных характеристик погрешности измерений | 2 месяца с момента подписания договора |
| 5 | Разработка процедур и установление нормативов контроля точности результатов измерений | 2 месяца с момента подписания договора |
| 6 | Разработка проекта документа на МВИ | 4 месяца с момента подписания договора |
| 7 | Формирование отчета | 5 месяцев с момента подписания договора |
| 8 | Метрологическая экспертиза документа на МВИ (согласование, утверждение) | 6 месяцев с момента подписания договора |
| 9 | Метрологическая аттестация МВИ | 7 месяцев с момента подписания договора |
| 10 | Регистрация МВИ | 8 месяцев с момента подписания договора |

**Шартқа № 7 қосымша**

**Қызмет көрсету кестесі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **ӘӘО әзірлеу тәртібі** | **Қызмет көрсету мерзімі** |
| 1 | ӘӘО үшін бастапқы деректерді қалыптастыру | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 10 жұмыс күні |
| 2 | Әдістерді, өлшеу құралдарын және қосалқы жабдықты таңдау | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 жұмыс күні |
| 3 | ӘӘО өлшеу қателігінің сипаттамаларын анықтау бойынша эксперименттік метрологиялық зерттеулер жүргізу бағдарламасын әзірлеу | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 25 жұмыс күні |
| 4 | Өлшеу қателігінің сипаттамаларын анықтау | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 2 ай |
| 5 | Рәсімдерді әзірлеу және сапаны бақылау нормативтерін белгілеу өлшеу нәтижелері | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 2 ай |
| 6 | ӘӘО-де құжат жобасын әзірлеу | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 4 ай |
| 7 | Есепті қалыптастыру | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 5 ай |
| 8 | ӘӘО құжатының метрологиялық сараптамасы (келісу, бекіту) | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 6 ай |
| 9 | ӘӘО метрологиялық аттестаттау | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 7 ай |
| 10 | ӘӘО тіркеу | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 8 ай |