## рус.яз.
Приложение №7
График выполнения работ
| Этапы | Резлуьтатирующие документы | Сроки исполнения
1 | Поставка оборудования, ЗИП и материалов | Протоколы, паспорта и сертификаты соответствия | 180 дней с даты подписания договора
2 | Монтаж работы | Акт входной контроль Акт выполненных работ Акт смонтированного оборудования Акт приема-передачи | 30 дней с момента поставки оборудания и материалов
3 | ПНР | Отчет настройки расходомеров | 10 дней после подключения к процессу
№7 қосымша
Жұмыстарды орындау кестесі
| Кезеңдері | Қорытынды құжаттар | Орындау мерзімдері
1 | Жабдықтарды, ҚҚЖ және материалдарды жеткізу | Хаттамалар, паспорттар және сәйкестік сертификаттары | Шартқа қол қойылған күннен бастап 180 күн
2 | Жұмысты монтаждау | Кіріс бақылау актісі Орындалған жұмыстар актісі Монтаждалған жабдық актісі Қабылдау-тапсыру актісі | Жабдықтар мен материалдарды жеткізген сәттен бастап 30 күн
3 | ҚМЖ | Шығын өлшегіштерді орнату есебі | Процеске қосылғаннан кейін 10 күн