## ..._ДВ
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на | Общестроительные работы
Объект | Капитальный ремонт помещений АТС 57, шахта, автозал, кросс. Произв. здание АТС 57 г. Шымкент ул.Елшибек Батыра 110А
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Формула расчета объемов
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 324.031 | 118,86+23+19+28+16+16+55,171+48
| Затраты труда рабочих-строителей (3,8=1309) | чел-ч | 172.19 | 0,5314Х324,031
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.16202 | 0,0005Х324,031
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.16202 | 0,0005Х324,031
| Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 4.536 | 0,014Х324,031
| Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 1358.338 | 4,192Х324,031
| Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 75.856 | 0,2341Х324,031
2 | Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | м2 | 149.26 | 48+19+57,26+25
| Затраты труда рабочих-строителей (3,1=1153) | чел-ч | 99.109 | 0,664Х149,26
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.089556 | 0,0006Х149,26
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.089556 | 0,0006Х149,26
| Ветошь | кг | 0.26867 | 0,0018Х149,26
| Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 1.642 | 0,011Х149,26
| Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 15.971 | 0,107Х149,26
| Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 32.688 | 0,219Х149,26
| Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 74.033 | 0,496Х149,26
3 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 395.6 | 71+23+38+66+31+16+16+86,6+48
| Затраты труда рабочих-строителей (3,4=1220) | чел-ч | 54.593 | 0,138Х395,6
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.31648 | 0,0008Х395,6
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.31648 | 0,0008Х395,6
| Ветошь | кг | 0.3956 | 0,001Х395,6
| Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 1.187 | 0,003Х395,6
| Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.20571 | 0,00052Х395,6
| Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 19.78 | 0,05Х395,6
4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 94.5 | 48+34,8+11,7
| Затраты труда рабочих-строителей (3,3=1198) | чел-ч | 42.525 | 0,45Х94,5
| Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 0.6615 | 0,007Х94,5
5 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 94.5 | 48+34,8+11,7
| Затраты труда рабочих-строителей (3,4=1220) | чел-ч | 14.553 | 0,154Х94,5
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.08505 | 0,0009Х94,5
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.08505 | 0,0009Х94,5
| Ветошь | кг | 0.10395 | 0,0011Х94,5
| Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0.31185 | 0,0033Х94,5
| Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.053865 | 0,00057Х94,5
| Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 5.197 | 0,055Х94,5
6 | Потолки подвесные из пластика. Разборка | м2 | 8.6 | 4,3+4,3
| Затраты труда рабочих-строителей (3,1=1153) | чел-ч | 5.045 | 0,5866Х8,6
7 | Потолки подвесные из пластика Устройство | м2 | 8.6 | 4,3+4,3
| Затраты труда рабочих-строителей (3,8=1309) | чел-ч | 8.815 | 1,025Х8,6
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.39388 | 0,0458Х8,6
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.4601 | 0,0535Х8,6
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.39388 | 0,0458Х8,6
| Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм | 1000 м2 | 0.0086 | (4,3+4,3):1000
8 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 1м2 | 89.4 | 48+11,6+6,8+23
| Затраты труда рабочих-строителей (2=947) | чел-ч | 10.183 | 0,1139Х89,4
9 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 89.4 | 48+11,6+6,8+23
| Затраты труда рабочих-строителей (2,7=1074) | чел-ч | 34.151 | 0,382Х89,4
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.447 | 0,005Х89,4
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.447 | 0,005Х89,4
| Клей Бустилат | кг | 44.7 | 0,5Х89,4
| Ветошь | кг | 0.447 | 0,005Х89,4
| Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 91.188 | 1,02Х89,4
10 | Разборка плинтусов деревянных | 1м | 70.48 | 32+15,48+23
| Затраты труда рабочих-строителей (2=947) | чел-ч | 2.657 | 0,0377Х70,48
11 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 70.48 | 32+15,48+23
| Затраты труда рабочих-строителей (4,1=1377) | чел-ч | 6.336 | 0,0899Х70,48
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.021144 | 0,0003Х70,48
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.021144 | 0,0003Х70,48
| Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 3.63 | 0,0515Х70,48
| Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 71.185 | 1,01Х70,48
12 | Потолки подвесные Армстронг. Разборка | м2 | 41.4 | 11,6+6,8+23
| Затраты труда рабочих-строителей (3,1=1153) | чел-ч | 24.285 | 0,5866Х41,4
13 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит Армстронг. Устройство | м2 | 41.4 | 11,6+6,8+23
| Затраты труда рабочих-строителей (3,8=1309) | чел-ч | 42.435 | 1,025Х41,4
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.896 | 0,0458Х41,4
| Дрели электрические | маш.-ч | 2.215 | 0,0535Х41,4
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1.896 | 0,0458Х41,4
| Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте | м2 | 39.6 | 10,88+22,28+6,44
14 | Двери и окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 25.22 | 3,78+3,7+3,78+6,4+7,56
| Затраты труда рабочих-строителей (3,1=1153) | чел-ч | 14.678 | 0,582Х25,22
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.015132 | 0,0006Х25,22
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.015132 | 0,0006Х25,22
| Ветошь | кг | 0.045396 | 0,0018Х25,22
| Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0.27742 | 0,011Х25,22
| Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 1.286 | 0,051Х25,22
| Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 5.422 | 0,215Х25,22
| Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 9.937 | 0,394Х25,22
15 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 4 | 1+3
| Затраты труда рабочих-строителей (2,3=1001) | чел-ч | 0.7156 | 0,1789Х4
16 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | шт. | 5 | 2+3
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1404) | чел-ч | 2.05 | 0,41Х5
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.004 | 0,0008Х5
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.004 | 0,0008Х5
| Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79 | т | 0.000158 | 0,000032Х5
| Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.0155 | 0,0031Х5
| Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.051 | 0,0102Х5
| Хомутик | шт. | 5.1 | 1,02Х5
| Сжимы соединительные | 100 шт. | 0.051 | 0,0102Х5
| Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 5.1 | 1,02Х5
| Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014 | шт. | 5 | 5
17 | Розетки. Демонтаж | шт. | 25 | 25
| Затраты труда рабочих-строителей (2=947) | чел-ч | 1.46 | 0,0584Х25
18 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 25 | 25
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1404) | чел-ч | 8.5 | 0,34Х25
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.01 | 0,0004Х25
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0,0004Х25
| Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79 | т | 0.000788 | 0,000032Х25
| Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.000375 | 0,000015Х25
| Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.105 | 0,0042Х25
| Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 25.5 | 1,02Х25
| Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 25 | 25
19 | Выключатели. Демонтаж | шт. | 6 | 6
| Затраты труда рабочих-строителей (2=947) | чел-ч | 0.3504 | 0,0584Х6
20 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 6 | 6
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1404) | чел-ч | 1.74 | 0,29Х6
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0024 | 0,0004Х6
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0024 | 0,0004Х6
| Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79 | т | 0.000189 | 0,000032Х6
| Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 6.12 | 1,02Х6
| Выключатель скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 6 | 6
21 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 8.3 | 4+4,3
| Затраты труда рабочих-строителей (3=1131) | чел-ч | 5.799 | 0,6987Х8,3
22 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 41.1 | 4+4,3+32,8
| Затраты труда рабочих-строителей (3,2=1176) | чел-ч | 46.509 | 1,132Х41,1
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.11508 | 0,0028Х41,1
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.11508 | 0,0028Х41,1
| Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0.64116 | 0,0156Х41,1
| Ветошь | кг | 0.2055 | 0,005Х41,1
| Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 184.95 | 4,5Х41,1
| Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 24.66 | 0,6Х41,1
| Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 4.11 | 0,1Х41,1
| Плитки керамические для полов | м2 | 41.922 | 1,02Х41,1
| Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 41.1 | 41,1
23 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 10.44 | 10,44
| Затраты труда рабочих-строителей (2,1=965) | чел-ч | 7.757 | 0,743Х10,44
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.17122 | 0,0164Х10,44
| Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0.17122 | 0,0164Х10,44
| Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.34243 | 0,0328Х10,44
24 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 10.44 | 10,44
| Затраты труда рабочих-строителей (3,6=1264) | чел-ч | 20.88 | 2Х10,44
| Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.1566 | 0,015Х10,44
| Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0.004176 | 0,0004Х10,44
| Ветошь | кг | 0.0522 | 0,005Х10,44
| Опилки древесные | м3 | 0.01044 | 0,001Х10,44
| Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 10.44 | 1Х10,44