20\_\_ж. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартқа

№6 қосымша

"Мұнай өнімдерін құрастыру және жөнелту өндірісінің бумен жабдықтау, бу конденсатын жинау және қайтару жүйесін жаңғырту"

г. Павлодар, Химкомбинатовская көшесі, 1 "ПМХЗ"ЖШС

жобалау жұмыстарын орындау кестесі

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Жұмыстардың атауы** | **Шартқа қол қойған күннен бастап орындау мерзімі (күнтізбелік күн)** | **Ұзақтылығы**  **(күнтізбелік күн)** | **Жұмыстың құны** |
| 1 | Бастапқы деректерді жинау | 1-15 | 15 |  |
| 1 | Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу | 16-120 | 105 |  |
| 2 | Жұмыс жобасына ҚР уәкілетті мемлекеттік органдарының барлық қажетті келісулері мен оң қорытындыларын алу. | 101-200 | 80 |  |
| 3 | Кешенді ведомстводан тыс және мемлекеттік экологиялық сараптамалардың оң қорытындысына дейін жобаны сүйемелдеуді (жобаны порталға жүктеу, жұмыс жобасының толықтығын тексеру рәсімінен өту және сараптама ұйымының дәлелді ескертулеріне жауап беру). | 201-300 | 100 |  |
|  | **БАРЛЫҒЫ:** | **300** | **300** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Мердігер:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |