## dv_abc4
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на | Общестроительные работы Капитальный ремонт помещений КРОСС, ЛАЗ, шахты и АТС Талгарского ЛТЦ в г.Талгар ул.Абылайхана 86
Объект | Капитальный ремонт помещений КРОСС, ЛАЗ, шахты и АТС Талгарского ЛТЦ в г.Талгар ул.Абылайхана 86
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Формула расчета объемов
1 | 2 | 3 | 4 | 5
РАЗДЕЛ 1. Кабинет SТАrЕХ (АТС)
1 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | м2 | 1.7 | 1,7
| Затраты труда рабочих-строителей (3,2=1198) | чел-ч | 2.462 | 1,448Х1,7
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.006712 | 0,003948Х1,7
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.14923 | 0,08778Х1,7
| Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.010424 | 0,006132Х1,7
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.006712 | 0,003948Х1,7
| Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.08111 | 0,047712Х1,7
2 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 1.7 | 1,7
| Затраты труда рабочих-строителей (3,2=1198) | чел-ч | 4.72 | 2,776Х1,7
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.011985 | 0,00705Х1,7
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.26648 | 0,15675Х1,7
| Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.018615 | 0,01095Х1,7
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.011985 | 0,00705Х1,7
| Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.14484 | 0,0852Х1,7
| Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.000731 | 0,00043Х1,7
| Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0.408 | 0,24Х1,7
| Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0.71519 | 0,4207Х1,7
| Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 1.7 | 1,7
| Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 1 | 1
| Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 (кодовый) | шт. | 1 | 1
3 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 1 | 1
| Затраты труда рабочих-строителей (3,3=1221) | чел-ч | 1.479 | 1,479Х1
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.2547 | 0,2547Х1
| Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 1 | 1Х1
4 | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные | м2 | 0.49 | 0,49
| Затраты труда рабочих-строителей (3,4=1243) | чел-ч | 2.265 | 4,622Х0,49
| Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.02156 | 0,044Х0,49
| Мусор строительный | т | 0.03969 | 0,081Х0,49
5 | Потолки подвесные из плит Армстронг. Разборка | м2 | 64.22 | 64,22
| Затраты труда рабочих-строителей (3,1=1175) | чел-ч | 37.671 | 0,5866Х64,22
6 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. | шт. | 8 | 8
| Затраты труда рабочих-строителей (5,4=1775) | чел-ч | 5.76 | 0,72Х8
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.5472 | 0,0684Х8
7 | Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении б/у | шт | 8 | 8
| Затраты труда рабочих-строителей (5,4=1775) | чел-ч | 19.2 | 2,4Х8
| Дрели электрические | маш.-ч | 1.824 | 0,228Х8
8 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим | м | 40 | 40
| Затраты труда рабочих-строителей (4=1377) | чел-ч | 15.84 | 0,396Х40
| Дрели электрические | маш.-ч | 4.8 | 0,12Х40
| Клей марки 88-СА | кг | 0.5376 | 0,01344Х40
| Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 6.4 | 0,16Х40
| Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 12.8 | 0,32Х40
| Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4 | км | 0.04 | 0,04
9 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 10 | 10
| Затраты труда рабочих-строителей (2,3=1020) | чел-ч | 2.147 | 0,21468Х10
10 | Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях | шт. | 10 | 10
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1430) | чел-ч | 17.52 | 1,752Х10
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4848 | 0,04848Х10
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.4848 | 0,04848Х10
| Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0.000315 | 0,000032Х10
| Шпильки | шт. | 20.4 | 2,04Х10
| Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.28 | 0,028Х10
| Светильники офисные потолочные светодиодные марки СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, световой поток 911 лм, цветовая температура 4200 К, степень защиты IP 65 СТ РК 2595-2014 | шт. | 10 | 10
11 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям | м | 50 | 50
| Затраты труда рабочих-строителей (3,8=1334) | чел-ч | 9 | 0,18Х50
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.006 | 0,00012Х50
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.006 | 0,00012Х50
| Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1.25 | 0,025Х50
| Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.155 | 0,0031Х50
| Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.415 | 0,0083Х50
| Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 6 | 0,12Х50
| Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 14 | 0,28Х50
| Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0.06 | 0,0012Х50
| Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 2.45 | 0,049Х50
| Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.05 | 0,05
12 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 12 | 3+9
| Затраты труда рабочих-строителей (2=965) | чел-ч | 0.84096 | 0,07008Х12
13 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 2 | 2
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1430) | чел-ч | 0.696 | 0,348Х2
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00096 | 0,00048Х2
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.00096 | 0,00048Х2
| Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 6.3e-05 | 0,000032Х2
| Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2.04 | 1,02Х2
| Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2 | 2
14 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 1 | 1
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1430) | чел-ч | 0.348 | 0,348Х1
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00048 | 0,00048Х1
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.00048 | 0,00048Х1
| Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 3.2e-05 | 0,000032Х1
| Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1.02 | 1,02Х1
| Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 1 | 1
15 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 9 | 9
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1430) | чел-ч | 3.672 | 0,408Х9
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00432 | 0,00048Х9
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.00432 | 0,00048Х9
| Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0.000284 | 0,000032Х9
| Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.000135 | 0,000015Х9
| Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9.18 | 1,02Х9
| Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 9 | 9
16 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 1м2 | 57.798 | 64,22.0,9
| Затраты труда рабочих-строителей (2=965) | чел-ч | 7.9 | 0,13668Х57,798
| Мусор строительный | т | 0.27165 | 0,0047Х57,798
17 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 34.31 | 34,31
| Затраты труда рабочих-строителей (2=965) | чел-ч | 1.552 | 0,04524Х34,31
| Мусор строительный | т | 0.037741 | 0,0011Х34,31
18 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм | м2 | 57.798 | 64,22.0,9
| Затраты труда рабочих-строителей (3,2=1198) | чел-ч | 25.013 | 0,432768Х57,798
| Дрели электрические | маш.-ч | 5.063 | 0,0876Х57,798
| Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006 | кг | 323.669 | 5,6Х57,798
| Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006 | кг | 184.954 | 3,2Х57,798
19 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 57.798 | 64,22.0,9
| Затраты труда рабочих-строителей (2,7=1095) | чел-ч | 30.469 | 0,52716Х57,798
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.43349 | 0,0075Х57,798
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.43349 | 0,0075Х57,798
| Клей Бустилат | кг | 28.899 | 0,5Х57,798
| Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 58.954 | 1,02Х57,798
20 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 34.31 | 34,31
| Затраты труда рабочих-строителей (3,8=1334) | чел-ч | 3.153 | 0,091908Х34,31
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.020586 | 0,0006Х34,31
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.68449 | 0,01995Х34,31
| Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 1.034 | 0,03015Х34,31
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.020586 | 0,0006Х34,31
| Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 9.024 | 0,263Х34,31
| Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 34.653 | 1,01Х34,31
21 | Плинтуса поливинилхлоридные (порог). Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 0.85 | 0,85
| Затраты труда рабочих-строителей (3,8=1334) | чел-ч | 0.078122 | 0,091908Х0,85
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00051 | 0,0006Х0,85
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.016958 | 0,01995Х0,85
| Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.025628 | 0,03015Х0,85
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.00051 | 0,0006Х0,85
| Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 0.22355 | 0,263Х0,85
| Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001 | м | 0.8585 | 1,01Х0,85
22 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 23.168 | (106,35+9,49).0,20
| Затраты труда рабочих-строителей (3,6=1288) | чел-ч | 10.48 | 0,452364Х23,168
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.010426 | 0,00045Х23,168
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.010426 | 0,00045Х23,168
| Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0.32319 | 0,01395Х23,168
| Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 44.946 | 1,94Х23,168
| Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 2.713 | 0,1171Х23,168
23 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 115.84 | 106,35+9,49
| Затраты труда рабочих-строителей (3,4=1243) | чел-ч | 36.927 | 0,31878Х115,84
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.17376 | 0,0015Х115,84
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.17376 | 0,0015Х115,84
| Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0.97306 | 0,0084Х115,84
| Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.072979 | 0,00063Х115,84
24 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 64.22 | 64,22
| Затраты труда рабочих-строителей (3,7=1311) | чел-ч | 37.638 | 0,586086Х64,22
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.028899 | 0,00045Х64,22
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.028899 | 0,00045Х64,22
| Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0.89587 | 0,01395Х64,22
| Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 1.606 | 0,025Х64,22
| Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 124.587 | 1,94Х64,22
| Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 7.52 | 0,1171Х64,22
25 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 64.22 | 64,22
| Затраты труда рабочих-строителей (3,4=1243) | чел-ч | 23.042 | 0,3588Х64,22
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.09633 | 0,0015Х64,22
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.09633 | 0,0015Х64,22
| Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0.53945 | 0,0084Х64,22
| Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.044312 | 0,00069Х64,22
РАЗДЕЛ 2. Кабинет КРОСС
26 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | м2 | 1.7 | 1,7
| Затраты труда рабочих-строителей (3,2=1198) | чел-ч | 2.462 | 1,448Х1,7
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.006712 | 0,003948Х1,7
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.14923 | 0,08778Х1,7
| Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.010424 | 0,006132Х1,7
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.006712 | 0,003948Х1,7
| Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.08111 | 0,047712Х1,7
27 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 1.7 | 1,7
| Затраты труда рабочих-строителей (3,2=1198) | чел-ч | 4.72 | 2,776Х1,7
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.011985 | 0,00705Х1,7
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.26648 | 0,15675Х1,7
| Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.018615 | 0,01095Х1,7
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.011985 | 0,00705Х1,7
| Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.14484 | 0,0852Х1,7
| Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.000731 | 0,00043Х1,7
| Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0.408 | 0,24Х1,7
| Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0.71519 | 0,4207Х1,7
| Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 1.7 | 1,7
| Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 1 | 1
28 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 1 | 1
| Затраты труда рабочих-строителей (3,3=1221) | чел-ч | 1.479 | 1,479Х1
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.2547 | 0,2547Х1
| Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 1 | 1Х1
29 | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные | м2 | 0.49 | 0,49
| Затраты труда рабочих-строителей (3,4=1243) | чел-ч | 2.265 | 4,622Х0,49
| Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.02156 | 0,044Х0,49
| Мусор строительный | т | 0.03969 | 0,081Х0,49
30 | Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза | м2 | 7.2 | 36.0,2
| Затраты труда рабочих-строителей (3,2=1198) | чел-ч | 5.478 | 0,7608Х7,2
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.000864 | 0,00012Х7,2
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.000864 | 0,00012Х7,2
| Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71 | кг | 1.152 | 0,16Х7,2
| Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 1.393 | 0,1935Х7,2
31 | Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза | м2 | 1.503 | 8,35.0,18
| Затраты труда рабочих-строителей (2,4=1039) | чел-ч | 1.336 | 0,8892Х1,503
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00018 | 0,00012Х1,503
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.00018 | 0,00012Х1,503
| Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71 | кг | 0.24048 | 0,16Х1,503
32 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 18.95 | (87,54+7,21).0,2
| Затраты труда рабочих-строителей (3,6=1288) | чел-ч | 8.572 | 0,452364Х18,95
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.008528 | 0,00045Х18,95
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.008528 | 0,00045Х18,95
| Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0.26435 | 0,01395Х18,95
| Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 36.763 | 1,94Х18,95
| Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 2.219 | 0,1171Х18,95
33 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 94.75 | 87,54+7,21
| Затраты труда рабочих-строителей (3,4=1243) | чел-ч | 30.204 | 0,31878Х94,75
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.14213 | 0,0015Х94,75
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.14213 | 0,0015Х94,75
| Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0.7959 | 0,0084Х94,75
| Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.059693 | 0,00063Х94,75
34 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 8 | 8
| Затраты труда рабочих-строителей (2,3=1020) | чел-ч | 1.717 | 0,21468Х8
35 | Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях | шт. | 8 | 8
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1430) | чел-ч | 14.016 | 1,752Х8
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.38784 | 0,04848Х8
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.38784 | 0,04848Х8
| Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0.000252 | 0,000032Х8
| Шпильки | шт. | 16.32 | 2,04Х8
| Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.224 | 0,028Х8
| Светильники офисные потолочные светодиодные марки СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, световой поток 911 лм, цветовая температура 4200 К, степень защиты IP 65 СТ РК 2595-2014 | шт. | 8 | 8
36 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 4 | 4
| Затраты труда рабочих-строителей (2,3=1020) | чел-ч | 0.85872 | 0,21468Х4
37 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях (на стене) | шт. | 4 | 4
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1430) | чел-ч | 4.752 | 1,188Х4
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.12864 | 0,03216Х4
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.12864 | 0,03216Х4
| Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0.000126 | 0,000032Х4
| Шпильки | шт. | 8.16 | 2,04Х4
| Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.112 | 0,028Х4
| Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2х36 LED СТ РК 2595-2014 | шт. | 4 | 4
38 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 8 | 6+2
| Затраты труда рабочих-строителей (2=965) | чел-ч | 0.56064 | 0,07008Х8
39 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 2 | 2
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1430) | чел-ч | 0.696 | 0,348Х2
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00096 | 0,00048Х2
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.00096 | 0,00048Х2
| Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 6.3e-05 | 0,000032Х2
| Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2.04 | 1,02Х2
| Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2 | 2
40 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 6 | 5+1
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1430) | чел-ч | 2.448 | 0,408Х6
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00288 | 0,00048Х6
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.00288 | 0,00048Х6
| Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0.000189 | 0,000032Х6
| Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 9e-05 | 0,000015Х6
| Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6.12 | 1,02Х6
| Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 5 | 5
| Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 1 | 1
РАЗДЕЛ 3. Оперативная
41 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 6 | 6
| Затраты труда рабочих-строителей (2,3=1020) | чел-ч | 1.288 | 0,21468Х6
42 | Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях | шт. | 6 | 6
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1430) | чел-ч | 10.512 | 1,752Х6
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.29088 | 0,04848Х6
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.29088 | 0,04848Х6
| Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0.000189 | 0,000032Х6
| Шпильки | шт. | 12.24 | 2,04Х6
| Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.168 | 0,028Х6
| Светильники офисные потолочные светодиодные марки СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, световой поток 911 лм, цветовая температура 4200 К, степень защиты IP 65 СТ РК 2595-2014 | шт. | 6 | 6
43 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 4 | 1+3
| Затраты труда рабочих-строителей (2=965) | чел-ч | 0.28032 | 0,07008Х4
44 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 1 | 1
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1430) | чел-ч | 0.348 | 0,348Х1
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00048 | 0,00048Х1
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.00048 | 0,00048Х1
| Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 3.2e-05 | 0,000032Х1
| Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1.02 | 1,02Х1
| Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 1 | 1
45 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 3 | 2+1
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1430) | чел-ч | 1.224 | 0,408Х3
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00144 | 0,00048Х3
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.00144 | 0,00048Х3
| Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 9.5e-05 | 0,000032Х3
| Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 4.5e-05 | 0,000015Х3
| Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3.06 | 1,02Х3
| Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 1 | 1
| Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 2 | 2
46 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 1м2 | 32.45 | 32,45
| Затраты труда рабочих-строителей (2=965) | чел-ч | 4.435 | 0,13668Х32,45
| Мусор строительный | т | 0.15252 | 0,0047Х32,45
47 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 30.11 | 30,11
| Затраты труда рабочих-строителей (2=965) | чел-ч | 1.362 | 0,04524Х30,11
| Мусор строительный | т | 0.033121 | 0,0011Х30,11
48 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм | м2 | 32.45 | 32,45
| Затраты труда рабочих-строителей (3,2=1198) | чел-ч | 14.043 | 0,432768Х32,45
| Дрели электрические | маш.-ч | 2.843 | 0,0876Х32,45
| Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006 | кг | 181.72 | 5,6Х32,45
| Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006 | кг | 103.84 | 3,2Х32,45
49 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 32.45 | 32,45
| Затраты труда рабочих-строителей (2,7=1095) | чел-ч | 17.106 | 0,52716Х32,45
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.24338 | 0,0075Х32,45
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.24338 | 0,0075Х32,45
| Клей Бустилат | кг | 16.225 | 0,5Х32,45
| Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 33.099 | 1,02Х32,45
50 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 30.11 | 30,11
| Затраты труда рабочих-строителей (3,8=1334) | чел-ч | 2.767 | 0,091908Х30,11
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.018066 | 0,0006Х30,11
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.60069 | 0,01995Х30,11
| Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.90782 | 0,03015Х30,11
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.018066 | 0,0006Х30,11
| Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 7.919 | 0,263Х30,11
| Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 30.411 | 1,01Х30,11
51 | Плинтуса поливинилхлоридные (порог). Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 1.7 | 0,85+0,85
| Затраты труда рабочих-строителей (3,8=1334) | чел-ч | 0.15624 | 0,091908Х1,7
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00102 | 0,0006Х1,7
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.033915 | 0,01995Х1,7
| Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.051255 | 0,03015Х1,7
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.00102 | 0,0006Х1,7
| Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 0.4471 | 0,263Х1,7
| Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001 | м | 1.717 | 1,01Х1,7
52 | Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза | м2 | 2.4 | 12.0,2
| Затраты труда рабочих-строителей (3,2=1198) | чел-ч | 1.826 | 0,7608Х2,4
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.000288 | 0,00012Х2,4
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.000288 | 0,00012Х2,4
| Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71 | кг | 0.384 | 0,16Х2,4
| Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0.4644 | 0,1935Х2,4
53 | Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза | м2 | 1.4508 | 8,06.0,18
| Затраты труда рабочих-строителей (2,4=1039) | чел-ч | 1.29 | 0,8892Х1,4508
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.000174 | 0,00012Х1,4508
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.000174 | 0,00012Х1,4508
| Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71 | кг | 0.23213 | 0,16Х1,4508
54 | Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % | м2 | 4.42 | 1,7.2,6
| Затраты труда рабочих-строителей (3,1=1175) | чел-ч | 1.989 | 0,45Х4,42
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.003182 | 0,00072Х4,42
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.003182 | 0,00072Х4,42
| Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0.04862 | 0,011Х4,42
| Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0.07956 | 0,018Х4,42
| Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 0.92378 | 0,209Х4,42
| Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 1.467 | 0,332Х4,42
55 | Поверхности металлические площадью до 5 м2 (дверной блок). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов | м2 | 4.08 | 1,7.2,4
| Затраты труда рабочих-строителей (3,1=1175) | чел-ч | 1.518 | 0,372Х4,08
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00049 | 0,00012Х4,08
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.00049 | 0,00012Х4,08
| Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0.39984 | 0,098Х4,08
| Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71 | кг | 0.65688 | 0,161Х4,08
56 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 20.268 | (93,64+7,7).0,2
| Затраты труда рабочих-строителей (3,6=1288) | чел-ч | 9.169 | 0,452364Х20,268
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.009121 | 0,00045Х20,268
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.009121 | 0,00045Х20,268
| Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0.28274 | 0,01395Х20,268
| Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 39.32 | 1,94Х20,268
| Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 2.373 | 0,1171Х20,268
57 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 101.34 | 93,64+7,7
| Затраты труда рабочих-строителей (3,4=1243) | чел-ч | 32.305 | 0,31878Х101,34
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.15201 | 0,0015Х101,34
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.15201 | 0,0015Х101,34
| Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0.85126 | 0,0084Х101,34
| Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.063844 | 0,00063Х101,34
РАЗДЕЛ 4. Коридор 3эт
58 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 1м2 | 40.21 | 40,21
| Затраты труда рабочих-строителей (2=965) | чел-ч | 5.496 | 0,13668Х40,21
| Мусор строительный | т | 0.18899 | 0,0047Х40,21
59 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 41.72 | 41,72
| Затраты труда рабочих-строителей (2=965) | чел-ч | 1.887 | 0,04524Х41,72
| Мусор строительный | т | 0.045892 | 0,0011Х41,72
60 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм | м2 | 40.21 | 40,21
| Затраты труда рабочих-строителей (3,2=1198) | чел-ч | 17.402 | 0,432768Х40,21
| Дрели электрические | маш.-ч | 3.522 | 0,0876Х40,21
| Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006 | кг | 225.176 | 5,6Х40,21
| Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006 | кг | 128.672 | 3,2Х40,21
61 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 40.21 | 40,21
| Затраты труда рабочих-строителей (2,7=1095) | чел-ч | 21.197 | 0,52716Х40,21
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.30157 | 0,0075Х40,21
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.30157 | 0,0075Х40,21
| Клей Бустилат | кг | 20.105 | 0,5Х40,21
| Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 41.014 | 1,02Х40,21
62 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 41.72 | 41,72
| Затраты труда рабочих-строителей (3,8=1334) | чел-ч | 3.834 | 0,091908Х41,72
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.025032 | 0,0006Х41,72
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.83231 | 0,01995Х41,72
| Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 1.258 | 0,03015Х41,72
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.025032 | 0,0006Х41,72
| Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 10.972 | 0,263Х41,72
| Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 42.137 | 1,01Х41,72
63 | Плинтуса поливинилхлоридные (порог). Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 8.8 | 0,85.8+0,8+0,6+0,6
| Затраты труда рабочих-строителей (3,8=1334) | чел-ч | 0.80879 | 0,091908Х8,8
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00528 | 0,0006Х8,8
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.17556 | 0,01995Х8,8
| Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.26532 | 0,03015Х8,8
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.00528 | 0,0006Х8,8
| Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 2.314 | 0,263Х8,8
| Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001 | м | 8.888 | 1,01Х8,8
64 | Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % (три двери за проемом) | м2 | 13.26 | 5,1.2,6
| Затраты труда рабочих-строителей (3,1=1175) | чел-ч | 5.967 | 0,45Х13,26
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.009547 | 0,00072Х13,26
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.009547 | 0,00072Х13,26
| Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0.14586 | 0,011Х13,26
| Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0.23868 | 0,018Х13,26
| Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 2.771 | 0,209Х13,26
| Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 4.402 | 0,332Х13,26
65 | Поверхности металлические площадью до 5 м2 (металлические шкафы). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов | м2 | 1.8 | 1,59+0,21
| Затраты труда рабочих-строителей (3,1=1175) | чел-ч | 0.6696 | 0,372Х1,8
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.000216 | 0,00012Х1,8
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.000216 | 0,00012Х1,8
| Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0.1764 | 0,098Х1,8
| Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71 | кг | 0.2898 | 0,161Х1,8
66 | Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка б/у (установка противопожарного ящика) | изделие | 1 | 1
| Затраты труда рабочих-строителей (2,3=1020) | чел-ч | 0.93426 | 0,93426Х1
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.03705 | 0,03705Х1
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.03705 | 0,03705Х1
| Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0.00035 | 0,00035Х1
| Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0.12 | 0,12Х1
67 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 0.5373 | (51,76+1,97).0,01
| Затраты труда рабочих-строителей (3,6=1288) | чел-ч | 0.24305 | 0,452364Х0,5373
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.000242 | 0,00045Х0,5373
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.000242 | 0,00045Х0,5373
| Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0.007495 | 0,01395Х0,5373
| Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 0.52118 | 0,97Х0,5373
| Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0.062918 | 0,1171Х0,5373
68 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 53.73 | 51,76+1,97
| Затраты труда рабочих-строителей (3,4=1243) | чел-ч | 17.128 | 0,31878Х53,73
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.080595 | 0,0015Х53,73
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.080595 | 0,0015Х53,73
| Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0.45133 | 0,0084Х53,73
| Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.03385 | 0,00063Х53,73
РАЗДЕЛ 5. Электрощитовая 2 эт
69 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | м2 | 1.7 | 1,7
| Затраты труда рабочих-строителей (3,2=1198) | чел-ч | 2.462 | 1,448Х1,7
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.006712 | 0,003948Х1,7
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.14923 | 0,08778Х1,7
| Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.010424 | 0,006132Х1,7
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.006712 | 0,003948Х1,7
| Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.08111 | 0,047712Х1,7
70 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 1.7 | 1,7
| Затраты труда рабочих-строителей (3,2=1198) | чел-ч | 4.72 | 2,776Х1,7
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.011985 | 0,00705Х1,7
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.26648 | 0,15675Х1,7
| Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.018615 | 0,01095Х1,7
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.011985 | 0,00705Х1,7
| Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.14484 | 0,0852Х1,7
| Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.000731 | 0,00043Х1,7
| Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0.408 | 0,24Х1,7
| Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0.71519 | 0,4207Х1,7
| Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 1.7 | 1,7
| Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 1 | 1
71 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 1 | 1
| Затраты труда рабочих-строителей (3,3=1221) | чел-ч | 1.479 | 1,479Х1
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.2547 | 0,2547Х1
| Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 1 | 1Х1
72 | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные | м2 | 0.49 | 0,49
| Затраты труда рабочих-строителей (3,4=1243) | чел-ч | 2.265 | 4,622Х0,49
| Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.02156 | 0,044Х0,49
| Мусор строительный | т | 0.03969 | 0,081Х0,49
73 | Потолки подвесные из плит Армстронг. Разборка | м2 | 46.85 | 46,85
| Затраты труда рабочих-строителей (3,1=1175) | чел-ч | 27.482 | 0,5866Х46,85
74 | Устройство подвесных потолков "АRМSТRОNG" | м2 | 46.85 | 46,85
| Затраты труда рабочих-строителей (3,8=1334) | чел-ч | 66.269 | 1,414Х46,85
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 3.219 | 0,0687Х46,85
| Дрели электрические | маш.-ч | 3.76 | 0,08025Х46,85
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 3.219 | 0,0687Х46,85
| Подвесной потолок "АRМSТRОNG" в комплекте | м2 | 46.85 | 46,85
| Плиты потолка подвесного "АRМSТRОNG" | 1м2 | - 2,16 | (6.0,36)Х(-1)
75 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. | шт. | 4 | 4
| Затраты труда рабочих-строителей (5,4=1775) | чел-ч | 2.88 | 0,72Х4
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.2736 | 0,0684Х4
76 | Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении б/у | шт | 4 | 4
| Затраты труда рабочих-строителей (5,4=1775) | чел-ч | 9.6 | 2,4Х4
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.912 | 0,228Х4
77 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим | м | 20 | 20
| Затраты труда рабочих-строителей (4=1377) | чел-ч | 7.92 | 0,396Х20
| Дрели электрические | маш.-ч | 2.4 | 0,12Х20
| Клей марки 88-СА | кг | 0.2688 | 0,01344Х20
| Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 3.2 | 0,16Х20
| Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 6.4 | 0,32Х20
| Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4 | км | 0.02 | 0,02
78 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 6 | 6
| Затраты труда рабочих-строителей (2,3=1020) | чел-ч | 1.288 | 0,21468Х6
79 | Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на профиле в подвесных потолках | шт. | 6 | 6
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1430) | чел-ч | 19.224 | 3,204Х6
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.1116 | 0,0186Х6
| Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.12816 | 0,02136Х6
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.1116 | 0,0186Х6
| Профиль монтажный перфорированный | шт. | 7.2 | 1,2Х6
| Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.000624 | 0,000104Х6
| Лента К226 | 100 м | 0.006 | 0,001Х6
| Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0.000126 | 0,000021Х6
| Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0.00318 | 0,00053Х6
| Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014 | шт. | 6 | 6
80 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям | м | 30 | 30
| Затраты труда рабочих-строителей (3,8=1334) | чел-ч | 5.4 | 0,18Х30
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0036 | 0,00012Х30
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0036 | 0,00012Х30
| Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0.75 | 0,025Х30
| Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.093 | 0,0031Х30
| Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.249 | 0,0083Х30
| Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 3.6 | 0,12Х30
| Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 8.4 | 0,28Х30
| Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0.036 | 0,0012Х30
| Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 1.47 | 0,049Х30
| Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.03 | 0,03
81 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 11 | 7+4
| Затраты труда рабочих-строителей (2=965) | чел-ч | 0.77088 | 0,07008Х11
82 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 4 | 4
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1430) | чел-ч | 1.392 | 0,348Х4
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00192 | 0,00048Х4
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.00192 | 0,00048Х4
| Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0.000126 | 0,000032Х4
| Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4.08 | 1,02Х4
| Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 4 | 4
83 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 7 | 7
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1430) | чел-ч | 2.856 | 0,408Х7
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00336 | 0,00048Х7
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.00336 | 0,00048Х7
| Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0.000221 | 0,000032Х7
| Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.000105 | 0,000015Х7
| Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 7.14 | 1,02Х7
| Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 7 | 7
84 | Щиты. Укладка над подпольными каналами (люк) | м2 | 0.09 | 0,09
| Затраты труда рабочих-строителей (1,7=920) | чел-ч | 0.028939 | 0,32154Х0,09
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.002794 | 0,03105Х0,09
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.002794 | 0,03105Х0,09
| Щиты настила | м2 | 0.09 | 1Х0,09
85 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 1м2 | 37.552 | 46,94.0,8
| Затраты труда рабочих-строителей (2=965) | чел-ч | 5.133 | 0,13668Х37,552
| Мусор строительный | т | 0.17649 | 0,0047Х37,552
86 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 22.376 | 27,97.0,8
| Затраты труда рабочих-строителей (2=965) | чел-ч | 1.012 | 0,04524Х22,376
| Мусор строительный | т | 0.024614 | 0,0011Х22,376
87 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм | м2 | 37.552 | 46,94.0,8
| Затраты труда рабочих-строителей (3,2=1198) | чел-ч | 16.251 | 0,432768Х37,552
| Дрели электрические | маш.-ч | 3.29 | 0,0876Х37,552
| Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006 | кг | 210.291 | 5,6Х37,552
| Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006 | кг | 120.166 | 3,2Х37,552
88 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 37.552 | 46,94.0,8
| Затраты труда рабочих-строителей (2,7=1095) | чел-ч | 19.796 | 0,52716Х37,552
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.28164 | 0,0075Х37,552
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.28164 | 0,0075Х37,552
| Клей Бустилат | кг | 18.776 | 0,5Х37,552
| Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 38.303 | 1,02Х37,552
89 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 22.376 | 27,97.0,8
| Затраты труда рабочих-строителей (3,8=1334) | чел-ч | 2.057 | 0,091908Х22,376
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.013426 | 0,0006Х22,376
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.4464 | 0,01995Х22,376
| Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.67464 | 0,03015Х22,376
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.013426 | 0,0006Х22,376
| Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 5.885 | 0,263Х22,376
| Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 22.6 | 1,01Х22,376
90 | Плинтуса поливинилхлоридные (порог). Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 0.85 | 0,85
| Затраты труда рабочих-строителей (3,8=1334) | чел-ч | 0.078122 | 0,091908Х0,85
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00051 | 0,0006Х0,85
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.016958 | 0,01995Х0,85
| Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.025628 | 0,03015Х0,85
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.00051 | 0,0006Х0,85
| Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 0.22355 | 0,263Х0,85
| Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001 | м | 0.8585 | 1,01Х0,85
91 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 42.5634 | (70,81.0,9+7,21).0,60
| Затраты труда рабочих-строителей (3,6=1288) | чел-ч | 19.254 | 0,452364Х42,5634
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.019154 | 0,00045Х42,5634
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.019154 | 0,00045Х42,5634
| Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0.59376 | 0,01395Х42,5634
| Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 82.573 | 1,94Х42,5634
| Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 4.984 | 0,1171Х42,5634
92 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 70.939 | 70,81.0,9+7,21
| Затраты труда рабочих-строителей (3,4=1243) | чел-ч | 22.614 | 0,31878Х70,939
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.10641 | 0,0015Х70,939
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.10641 | 0,0015Х70,939
| Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0.59589 | 0,0084Х70,939
| Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.044692 | 0,00063Х70,939
РАЗДЕЛ 6. Шахта 1 эт
93 | Полы съемные металлические из стальных штампованных плит размером 500х500 мм (настил на кабельный канал). Монтаж | м2 пола | 0.61 | 0,61
| Затраты труда рабочих-строителей (3,6=1288) | чел-ч | 3.645 | 5,975Х0,61
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.006954 | 0,0114Х0,61
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.006954 | 0,0114Х0,61
| Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0.0058438 | 0,61.0,00958
94 | Вентилятор. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1430) | чел-ч | 1.2 | 1,2Х1
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.096 | 0,096Х1
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.312 | 0,312Х1
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.096 | 0,096Х1
| Вентилятор бытовой ERA 6С Ду150 | шт | 1 | 1
95 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 64.89 | 64,38+0,51
| Затраты труда рабочих-строителей (2,1=983) | чел-ч | 57.856 | 0,8916Х64,89
| Мусор строительный | т | 2.862 | 0,0441Х64,89
96 | Штукатурка цементная. Грунтовка AlinEX PRIMER | м2 | 68.565 | 64,38+5,25.0,7+0,51
| Затраты труда рабочих-строителей (2=965) | чел-ч | 4.032 | 0,0588Х68,565
| Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (Грунтовка AlinEX PRIMER) | кг | 20.5695 | (64,38+5,25.0,7+0,51).0,3
97 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 68.565 | 64,38+5,25.0,7+0,51
| Затраты труда рабочих-строителей (3,6=1288) | чел-ч | 143.822 | 2,098Х68,565
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.337 | 0,0195Х68,565
| Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 1.337 | 0,0195Х68,565
| Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 68.565 | 1Х68,565
| Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 34.283 | 0,5Х68,565
| Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 257.119 | 3,75Х68,565
98 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 10.1 | 20,2.0,5
| Затраты труда рабочих-строителей (3,7=1311) | чел-ч | 5.919 | 0,586086Х10,1
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.004545 | 0,00045Х10,1
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.004545 | 0,00045Х10,1
| Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0.14089 | 0,01395Х10,1
| Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 0.2525 | 0,025Х10,1
| Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 19.594 | 1,94Х10,1
| Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 1.183 | 0,1171Х10,1
99 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (ригель) | м2 окрашиваемой поверхности | 20.2 | 20,2
| Затраты труда рабочих-строителей (3,4=1243) | чел-ч | 7.248 | 0,3588Х20,2
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0303 | 0,0015Х20,2
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0303 | 0,0015Х20,2
| Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0.16968 | 0,0084Х20,2
| Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.013938 | 0,00069Х20,2
100 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 20.3 | 20,3
| Затраты труда рабочих-строителей (3=1153) | чел-ч | 17.02 | 0,83844Х20,3
| Мусор строительный | т | 1.056 | 0,052Х20,3
101 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 17.43 | 17,43
| Затраты труда рабочих-строителей (2=965) | чел-ч | 2.987 | 0,17136Х17,43
| Мусор строительный | т | 0.10807 | 0,0062Х17,43
102 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 20.3 | 20,3
| Затраты труда рабочих-строителей (3,2=1198) | чел-ч | 31.701 | 1,562Х20,3
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.08526 | 0,0042Х20,3
| Дрели электрические | маш.-ч | 0.46893 | 0,0231Х20,3
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.08526 | 0,0042Х20,3
| Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 20.706 | 1,02Х20,3
| Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 91.35 | 4,5Х20,3
| Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 12.18 | 0,6Х20,3
| Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 2.03 | 0,1Х20,3
103 | Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза | м2 | 1.4 | 7.0,2
| Затраты труда рабочих-строителей (3,2=1198) | чел-ч | 1.065 | 0,7608Х1,4
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.000168 | 0,00012Х1,4
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.000168 | 0,00012Х1,4
| Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71 | кг | 0.224 | 0,16Х1,4
| Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0.2709 | 0,1935Х1,4
104 | Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза | м2 | 0.6552 | 3,64.0,18
| Затраты труда рабочих-строителей (2,4=1039) | чел-ч | 0.5826 | 0,8892Х0,6552
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 7.9e-05 | 0,00012Х0,6552
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 7.9e-05 | 0,00012Х0,6552
| Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71 | кг | 0.10483 | 0,16Х0,6552
105 | Поверхности металлические площадью до 5 м2 (дверной блок). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов | м2 | 4.536 | 1,89.2,4
| Затраты труда рабочих-строителей (3,1=1175) | чел-ч | 1.687 | 0,372Х4,536
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.000544 | 0,00012Х4,536
| Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.000544 | 0,00012Х4,536
| Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0.44453 | 0,098Х4,536
| Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71 | кг | 0.7303 | 0,161Х4,536
106 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 2 | 2
| Затраты труда рабочих-строителей (2=965) | чел-ч | 0.14016 | 0,07008Х2
107 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 2 | 2
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1430) | чел-ч | 0.696 | 0,348Х2
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00096 | 0,00048Х2
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.00096 | 0,00048Х2
| Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 6.3e-05 | 0,000032Х2
| Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2.04 | 1,02Х2
| Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2 | 2
108 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж | шт. | 2 | 2
| Затраты труда рабочих-строителей (2=965) | чел-ч | 0.15168 | 0,07584Х2
109 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | шт. | 2 | 2
| Затраты труда рабочих-строителей (4,2=1430) | чел-ч | 0.984 | 0,492Х2
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00192 | 0,00096Х2
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.00192 | 0,00096Х2
| Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 6.3e-05 | 0,000032Х2
| Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.0204 | 0,0102Х2
| Хомутик | шт. | 2.04 | 1,02Х2
| Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0.0204 | 0,0102Х2
| Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2.04 | 1,02Х2
| Светильники подвесные, тип НСП26-500-011 ГОСТ 17677-82 | шт. | 2 | 2
| Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74 | шт. | 2 | 2
110 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 | м борозд | 10 | 10
| Затраты труда рабочих-строителей (3,6=1288) | чел-ч | 1.348 | 0,1348Х10
111 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное (заделка борозды) | м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.5 | 10.0,05
| Затраты труда рабочих-строителей (3,8=1334) | чел-ч | 0.5106 | 1,021Х0,5
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.03525 | 0,0705Х0,5
| Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0.03525 | 0,0705Х0,5
| Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.00935 | 0,0187Х0,5
| Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 3e-05 | 0,00006Х0,5
| Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0.0006 | 0,0012Х0,5
112 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 10 | 10
| Затраты труда рабочих-строителей (3,8=1334) | чел-ч | 1.92 | 0,192Х10
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0036 | 0,00036Х10
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0036 | 0,00036Х10
| Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0.25 | 0,025Х10
| Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0.001 | 0,0001Х10
| Гвозди усиленные ГОСТ 283-75 | кг | 0.13 | 0,013Х10
| Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.031 | 0,0031Х10
| Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.083 | 0,0083Х10
| Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 1.2 | 0,12Х10
| Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 2.8 | 0,28Х10
| Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0.3 | 0,03Х10
| Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0.012 | 0,0012Х10
| Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0.49 | 0,049Х10
113 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий | м | 10 | 10
| Затраты труда рабочих-строителей (3,8=1334) | чел-ч | 1.32 | 0,132Х10
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0036 | 0,00036Х10
| Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0036 | 0,00036Х10
| Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0.25 | 0,025Х10
| Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.031 | 0,0031Х10
| Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.083 | 0,0083Х10
| Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 1.2 | 0,12Х10
| Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0.012 | 0,0012Х10
| Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0.49 | 0,049Х10
| Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.02 | 0,02