Приложение № 6 к Договору № от 202\_ г.

**План-график выполнения работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап работы** | **Ответственный** | **Срок выполнения** |
| 1 | Подготовка: анализ серверов, согласование конфигурации | Подрядчик | до 5 календарных дней с даты подписания договора |
| 2 | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Поставка комплектующих | | Подрядчик | до 10 календарных дней с момента завершения подготовительного этапа |
| 3 | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Установка и настройка оборудования | | Подрядчик | до 7 календарных дней с момента установки системы |
| 4 | Тестирование и проверка работы | Подрядчик,Заказчик | до 5 календарных дней с момента установки системы |
| 5 | Передача серверов в эксплуатацию | Подрядчик | до 3 календарных дней с момента установки системы |
| 6 | Гарантийное сопровождение | Подрядчик | 12 месяцев с момента подписания Договора |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Хамзин А. Н.  Генеральный директор  ТОО «Казахтуркмунай» | **Исполнитель**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Приложение №7 к Договору № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_202\_ г.*

**Таблица стоимости**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Кол-во** | **Стоимость с НДС (Тенге)** | **Стоимость без НДС (Тенге)** |
| **1** | Работы по Модернизации сервера | **1** |  |  |
| **2** | …. Дополнить при необходимости | **1** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Хамзин А. Н.  Генеральный директор  ТОО «Казахтуркмунай» | **Исполнитель**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |