Приложение №6

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

График выполнения работ по проектированию

«Модернизация системы пароснабжения, сбора и возврата парового конденсата

производства компаундирования

и отгрузки нефтепродуктов» г.

Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 ТОО «ПНХЗ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Срок исполнения (календарные дни) с даты подписания договора** | **Продолжительность****(календарных дней)** | **Стоимость работ** |
| 1 | Сбор исходных данных | 1-15 | 15 |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации | 16-120 | 105 |  |
| 2 | Получение всех необходимых согласований и положительных заключений уполномоченных государственных органов РК на рабочий проект. | 101-200 | 80 |  |
| 3 | Сопровождение проекта до положительного заключения комплексной вневедомственной и государственной экологической экспертиз (загрузка проекта на портал, прохождение процедуры проверки комплектности рабочего проекта и предоставление ответов на мотивированные замечания экспертной организации). | 201-300 | 100 |  |
|  | **ИТОГО:** | **300** | **300** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | **Подрядчик:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |