Приложение №4 к договору

от «____» ________20__ г.

№_____________________

Календарный план работ

по объекту Разработка ПСД «Присоединение Административного здания АО «KEGOC» к РУ-10 кВ яч. №20 РП-86 (резервное электроснабжение)»

| № п\п | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ | Продолжительность работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование объектов, с составлением протокола обследования | С даты подписания договора |  | 10 дней |
| 2 | Разработка и составление проектно-сметной документации (ПСД) |  |  | 40 дней |
| 3 | Рассмотрение разработанного проекта ПСД Заказчиком |  |  | 15 дней |
| 4 | Исправление и доработка ПСД |  |  | 10 дней |
| 5 | Передача Заказчику разработанного проекта для проведения комплексной вневедомственной экспертизы | _ | _ | _ |
| 6 | Остановка работ – с даты предоставления Заказчику полного комплекта ПСД |  |  | - |
| 7 | Возобновление работ – с даты начала экспертных работ | С даты начала экспертных работ по заключенному Заказчиком договору на проведение комплексной вневедомственной экспертизы |  | - |
| 8 | Получение заключения экспертизы совместно с Заказчиком | С даты начала экспертных работ | Получение заключения комплексной вневедомственной экспертизы | 45 дней |
| 9 | Сдача ПСД Заказчику |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 120 дней |

ЗАКАЗЧИК: 						ПОДРЯДЧИК:

________________ 						___________________

20__ ж. «____» ________.

№_____________________

Шартқа №4 қосымша

Күнтізбелік жұмыс жоспары

«KEGOC» АҚ Әкімшілік ғимаратын қосу ТҚ-10кВ ұяшық № 20 ТП-86 (резервтік электрмен жабдықтау)» ЖСҚ әзірлеу

| № | Жұмыс атауы | Жұмыстың басталуы | Жұмыстың аяқталуы | Жұмыс ұзақтығы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тексеру хаттамасын жасай отырып, объектілерді тексеру | Шартқа қол қойылған күннен бастап |  | 10 күн |
| 2 | Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу және жасау ЖСҚ |  |  | 40 күн |
| 3 | Тапсырыс берушінің әзірленген ЖСҚ жобасын қарауы |  |  | 15 күн |
| 4 | ЖСҚ түзету және пысықтау |  |  | 10 күн |
| 5 | Ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу үшін әзірленген жобаны Тапсырыс берушіге беру | _ | _ | _ |
| 6 | Жұмысты тоқтату – Тапсырыс берушіге ЖСҚ толық жиынтығын ұсынған күннен бастап |  |  | - |
| 7 | Жұмыстарды қайта бастау – сараптамалық жұмыстар басталған күннен бастап | Тапсырыс беруші жасаған ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге арналған шарт бойынша сараптама жұмыстары басталған күннен бастап |  | - |
| 8 | Тапсырыс берушімен бірлесіп сараптама қорытындысын алу | Сараптама жұмыстары басталған күннен бастап | Ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысын алу | 45 күн |
| 9 | Тапсырыс берушіге ЖСҚ тапсыру |  |  |  |
|  | БАРЛЫҒЫ: |  |  | 120 күн |

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: 						МЕРДІГЕР

____________ 						___________________