**Приложение №9**

 **к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **от \_\_.\_\_.2025 года**

**Распределение стоимости и календарный график выполнения**

**Услуг по испытанию скважин**

**Скважина 59г**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Объемы** | **Стоимость работ в процентах от общей стоимости договора** | **Стоимость работ в тенге без НДС** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Мобилизация и подготовительные работы к исследованию скважин – 15 суток |   этап |   1  | 25,36 |  |
| II | Комплекс по исследованию скважины 59г – 25 суток, в том числе:1. Монтаж оборудования по испытанию скважин

2) Испытание скважины -замер дебитов 3) Отбор глубинных проб4) Определение профиля притока5) МУО+КВД6) Бригада / персонал |   этап |   2 | 56,17 |  |
| III | Заключительные работы, демонтаж и демобилизация – 7 суток, в том числе:1. Демонтаж и демобилизация
2. Отчет по интерпретации
 | этап   | 3   | 18,47 |  |
| **ИТОГО:** | **100** |  |

**Примечание:**

1. При заключении договора в таблице 1 (в столбце 6) Подрядчик указывает суммы в тенге без НДС.

**Скважина 61г**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Объемы** | **Стоимость работ в процентах от общей стоимости договора** | **Стоимость работ в тенге без НДС** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Мобилизация и подготовительные работы к исследованию скважин – 15 суток |   этап |   1  | 25,36 |  |
| II | Комплекс по исследованию скважины 61г – 25 суток, в том числе:1. Монтаж оборудования по испытанию скважин

2) Испытание скважины -замер дебитов 3) Отбор глубинных проб4) Определение профиля притока5) МУО+КВД6) Бригада / персонал |   этап |   2 | 56,17 |  |
| III | Заключительные работы, демонтаж и демобилизация – 7 суток, в том числе:1. Демонтаж и демобилизация
2. Отчет по интерпретации
 | этап | 3 | 18,47 |  |
| **ИТОГО:** | **100** |  |

**Примечание:**

1. При заключении договора в таблице 1 (в столбце 6) Подрядчик указывает суммы в тенге без НДС.

**Заказчик Подрядчик**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Главный геолог****ТОО «Урихтау Оперейтинг»** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рахымберди Р.**  |  |  **Генеральный директор ТОО «»** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |