## Жетыбай каз
«__» _____202__ж. №______шартқа №13 қосымша
Бөлінген қаражаттарды игеру күнтізбелік кестесі.
объект: "Жетібай к/о ӨҚ-13А, ӨҚ-6, ӨҚ-5А АТӨҚ. ҚК-3 ӨҚ-13А. ӨҚ-13А өлшеу қондырғысын жайластыру 3 ҚК-нің құрылысы"
№ п/п | Жұмыс түрі |  | жұмыстарды орындау айы (шартқа қол қойылған күннен бастап)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
объект құнының орындалу пайызы (кемінде)
1 | Дайындық жұмыстары | bar: жұмыстарды орындау айы (шартқа қол қойылған күннен бастап) 1
2 | Құрылыс-монтаж жұмыстары |  |  | 1% | 2% | 7% | 10% | 10% | 15% | 20% | 15% | 10% | 10%
3 | Объектіні пайдалануға қабылдау | bar: жұмыстарды орындау айы (шартқа қол қойылған күннен бастап) 12
Ескерту:
Мердігер бөлінген қаражатты игерудің күнтізбелік кестесін кешіктірген жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге уақтылы орындалмаған жұмыстар құнының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті, мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды.
"ММГ" АҚ КҚД директоры _________________ Ф.А. Изекенов
"ММГ" АҚ КҚД директорының орынбасары _______________Сюе Цзюнь
КҚД ӨТБ-нің бастығы _______________ К.С. Коразов

## Жетыбай рус
Приложение №13 к договору №____ от «__» ___202__г.
Календарный график освоения выделенных средств.
по объекту "Строительство АГЗУ ЗУ-13А, ЗУ-6, ЗУ-5А на м/р Жетыбай. ПК 3 обустройство замерной установки ЗУ-13А"
№ п/п | Вид работ |  | месяц выполнения работ (с даты подписания договора)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
процент выполнения от стоимости объекта (не менее, %), (за отчетный месяц, % / с даты подписания договора, %)
1 | Подготовительные работы | bar: месяц выполнения работ (с даты подписания договора) 1
2 | Строительно-монтажные работы |  |  | 1% | 2% | 7% | 10% | 10% | 15% | 20% | 15% | 10% | 10%
3 | Приемка объекта в эксплуатацию | bar: месяц выполнения работ (с даты подписания договора) 12
Примечание:
В случае просрочки Подрядчиком Календарнго графика освоения выделенных средств, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки но не более 10% от общей суммы Договора.
Директор ДКС АО "ММГ" _________________Изекенов Ф.А.
Зам. директора ДКС АО "ММГ"_______________Сюе Цзюнь
Начальник ПТО ДКС _______________ Коразов К.С.