Приложение №7

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_ «Работы по ремонту контрольно-пропускного пункта №1 ТОО «АНПЗ»

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

**Календарный график к Договору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Продолжительность работ** |
| 1 | Подготовка площадки для работ | Датой начала выполнения работ по Договору считается дата его подписания. |
| 2 | Мобилизация персонала |

|  |
| --- |
|  |
| В период от 1 до 5 календарных дней, после подписания договора. |

 |
| 3 | Демонтажные работы | В период от 1 до 15 календарных дней, после завершения мобилизации персонала. |
| 4 | Поставка материалов и оборудования | В период от 1 до 75 календарных дней, выполняется параллельно с ремонтными работами. |
| 5 | Ремонтные работы | В период от 1 до 85 календарных дней, после завершения демонтажных работ. |
| 6 | Сдача объекта | - |