- Приложение

- Порядок предоплаты

- и оплаты

- к Договору №_______

от «___» _______20__г.

Разбивка Цены Договора и порядок оплаты

- ЦЕНА ДОГОВОРА

Цена договора составляет _____ тенге, и подлежит корректировке в случае изменении по результатам Государственной экспертизы «Рабочего Проекта» и «ПНР» с учетом скидки, представленной в заявке на участие в закупке, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. По результатам Государственной экспертизы Цена Договора будет фиксированной и не подлежит увеличению в течение всего срока действия настоящего Договора.

Подрядчик соглашается, что при корректировке стоимости Работ по итогам Государственной экспертизы «Рабочего Проекта» и «ПНР» Цена Договора должна быть скорректирована путем заключения дополнительного соглашения к Договору в соответствии с заключением Государственной экспертизы.

- ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Описания в настоящем Приложении «Порядок предоплаты и оплаты» предназначены исключительно для определения элемента Объема работ. Такие описания не содержат подробное описание каждой операции, осуществляемой при выполнении РАБОТ.

  - Проектные работы на стадию "РП" и "ПНР"

За выполнение работ по проектированию, указанных в Приложении «Объем работ», ПОДРЯДЧИК получает оплату в размере _________________ тенге.

Проектные работы на стадию «РП» и «ПНР» включают в том числе следующие результаты работ, которые должны быть достигнуты в сроки, указанные в таблице 1:

Таблица 1

| Этап | № | Основные вехи | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектно-изыскательские работы | 1.1 | Положительное заключение органов Государственной экспертизы получено на 1 пусковой комплекс. | не более 350 календарных дней с Даты начала работ |
|  | 1.2 | Положительное заключение органов Государственной экспертизы получено на 2 пусковой комплекс. | не более 500 календарных дней с Даты начала работ |
|  | 1.3 | Положительное заключение органов Государственной экспертизы на проект ПНР. | не более 600 календарных дней с Даты начала работ |

Оплата ПОДРЯДЧИКУ осуществляется по предоставлению положительного заключения органов Государственной экспертизы на проекты пусковых комплексов 1, 2 и проекта ПНР, согласно сметной документации по достижению результатов Работ. Выставление счетов должно быть в соответствии пункта 8.1 - Договора.

ПОДРЯДЧИК предоставляет всех инженерно-технических работников ПОДРЯДЧИКА, необходимых для выполнения обязательств ПОДРЯДЧИКА по КОНТРАКТУ, если иное не указано явным образом в настоящем документе. Описание и перечень персонала/специальностей и (или) должностей, составляющих инженерно-техническую группу, предоставляется ПОДРЯДЧИКОМ и согласуется/утверждается ЗАКАЗЧИКОМ.

  - Закупка и поставка Оборудования и Материалов

ПОДРЯДЧИК выполняет закупку материалов и оборудования, закупаемых/доставляемых для выполнения РАБОТ в соответствии с требованиями, указанными в Приложении «Объем работ», ПОДРЯДЧИК получает оплату в размере _________________ тенге.

Объем работ включает закупку и поставку всех оборудовании и материалов, требуемых для строительства нового газоперерабатывающего завода в г. Жанаозен, включая в том числе:

- Заказы на Оборудования длительного цикла (Перечень оборудования длительного цикла по каждой дисциплине) размещены, протестированы, готовы к отгрузке, и доставлены на участок Заказчика включая соответствующие финальные документации;

- Заказы на Остальные оборудования и материалы (Перечень Оборудования и Материалов по каждой дисциплине) размещены, протестированы, готовы к отгрузке, и доставлены на участок Заказчика включая соответствующие финальные документации.

ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ за работы по закупкам и поставкам Оборудования и Материалов на основе суммы, которая указана в этом пункте. Данная сумма включает в себя все затраты на закупки и все работы, связанные с выполнением Объема работ, включая (но не ограничиваясь), следующим:

- Поставка материалов, включая всю соответствующую документацию и перевод, при необходимости.

- Инспекции.

- Запасные части для ПРЕДПУСКОВЫХ и ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ.

- Транспортировка.

- Экспедирование.

- Брокерские услуги по таможенному оформлению.

- Сборы таможенных органов/грузоперевозчиков.

- Прочие выплаты ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, относящиеся к любому из вышеперечисленных пунктов.

- Таможенные пошлины и НДС на импорт.

- Хранение на таможенных складах за пределами ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ.

- Все затраты, связанные с получением разрешений и сертификацией, как описано в Объеме работ, включая все затраты на услуги назначенных экспертов ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

Оплата за закуп и поставку Оборудования и Материалов ПОДРЯДЧИКУ осуществляется после монтажа Оборудования на строительной площадке согласно утвержденному Рабочему проекту. Выставление счетов должно быть в соответствии пункта 8.2 - Договора. Все перечисленные выше работы, а также работы, относящиеся к объему работ, но не перечисленные в разбивке стоимости Закупа, включены в цены, приведенные Приложении «Объем работ». Работы должны быть выполнены в сроки, указанные в таблице 2:

Таблица 2

| Этап | № | Основные вехи | Подтверждающие документы о достижении Вехи | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закуп, Поставка и документация Оборудовании и Материалов | 2.1 | Оборудования длительного цикла, включая финальные документаций, доставлены на участок Заказчика | Накладные, Декларации, Счета инвойсы от Поставщиков, Сертификаты, Утвержденный Рабочий проект Исполнительной Документации | не более 800 календарных дней с Даты начала работ |
|  | 2.2 | Остальные оборудования и материалы, включая финальные документаций, доставлены на участок Заказчика |  |  |

  - Строительно-Монтажные работы включая пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию

За выполнение РАБОТ по строительству завода включая все коммуникации и работы по врезкам, разработка плана проведения пуско-наладочных работ и проведение пуско-наладочных работ и ввод объекта в эксплуатацию с получением необходимых согласований и положительных заключений в установленном порядке, завершение и передача проекта (включая режимные откладки и обучение персонала) в соответствии с требованиями, указанных в Приложении «Объем работ», ПОДРЯДЧИК получает оплату в размере _________________ тенге,

Суммы включают в том числе затраты на рабочую силу (включая рабочую силу по СУБПОДРЯДАМ), мобилизацию на площадку, расходные материалы, временные материалы, временные сооружения, вспомогательные монтажные приспособления и т. п., необходимые ПОДРЯДЧИКУ для выполнения всех строительных РАБОТ, включая производство, изготовление, сборку, возведение, монтаж, контроль размеров, испытания, завершение механической части, пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию, необходимые для завершения РАБОТ. Выставление счетов должно быть в соответствии пункта 8.3 - Договора. Работы должны быть выполнены в сроки, указанные в таблице 3:

Таблица 3

| Этап | № | Основные вехи | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительно-Монтажные работы включая пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию | 3.1 | Ранние работы завершены, земляные и фундаментные работы начаты по Пусковому комплексу 1 (Электроснабжение) | не более 500 календарных дней с Даты начала работ |
|  | 3.2 | СМР по пусковому комплексу 1 выполнены на 50% | не более 650 календарных дней с Даты начала работ |
|  | 3.3 | СМР по пусковому комплексу 1 выполнены на 100% Акты выполненных работ подписаны согласно утвержденной сметной стоимости | не более 750 календарных дней с Даты начала работ |
|  | 3.4 | Ранние работы завершены, земляные и фундаментные работы завершены по Пусковому комплексу 2 | не более 700 календарных дней с Даты начала работ |
|  | 3.5 | СМР по пусковому комплексу 2 выполнены на 50% | не более 800 календарных дней с Даты начала работ |
|  | 3.6 | СМР по пусковому комплексу 2 выполнены на 100% Акты выполненных работ подписаны согласно утвержденной сметной стоимости | не более 950 календарных дней с Даты начала работ |
|  | 3.7 | Механическая готовность всего завода. (акт подготовлен) | не более 950 календарных дней с Даты начала работ |
|  | 3.8 | Пуско-наладка и тестирование завершены | не более 1096 календарных дней с Даты начала работ |

- АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ

  - Первоначальный Аванс

Для получения Аванса ПОДРЯДЧИК должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить нижеприведенные документы:

- Предоставление банковской гарантии возврата авансового платежа (со сроком действия до полного погашения аванса по Договору в соответствии с Порядком), выданная банком с рейтингом не ниже «ВВВ-»; (на основании пункта 7.1 «Условия Платежей» - «Договора»;

После предоставления выше указанных документов ПОДРЯДЧИК имеет право выставить ЗАКАЗЧИКУ счет на АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ на сумму 40 % от Цены Договора за исключением стоимости Строительно-монтажных работ, что составляет _________________ (прописью) (указать валюту платежа).

ЗАКАЗЧИК осуществляет АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ ПОДРЯДЧИКУ в течение 20 рабочих дней после получения банковской гарантии возврата авансового платежа и соответствующего счета.

  - Промежуточный Аванс

Подрядчик имеет возможность получить дополнительные промежуточные авансы до момента фактической доставки оборудовании и материалов на участок Заказчика от стоимости Закупки и поставки Оборудования и Материалов.

Для получения Аванса ПОДРЯДЧИК должен по завершении соответствующего основного этапа/вехи проекта указанного в таблице 4 предоставить ЗАКАЗЧИКУ следующие документы:

- Банковскую гарантию возврата авансового платежа (со сроком действия до полного погашения аванса по Договору в соответствии с Порядком), выданная банком с рейтингом не ниже «ВВВ-»; (на основании пункта 7.1 «Условия Платежей» - «Договора».

- Сертификат о завершении /вехи;

Таблица 4

| Этап | № | Основные вехи | Подтверждающие документы о достижении Вехи | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закуп, Поставка и документация Оборудовании и Материалов | 2.1 | Заказы на Оборудования длительного цикла (Перечень оборудования длительного цикла по каждой дисциплине) размещены 20% | Подписанные Договора с Поставщиками, платежные требования, счета, и Согласованный Перечень оборудовании длительного цикла и график Закупок (весь цикл от договора до доставки на НГПЗ) | не более 350 календарных дней с Даты начала работ |

    - Выставление счетов

Счета выставляются ПОДРЯДЧИКОМ в соответствиях предоставленных документов, перечисленных в пункте 3.2 и процента  этапа/вехи к стоимости Закупки и поставки Оборудования и Материалов пункт 2.2. Соответствующий счет выставляется и оплачивается на расчетный счет Подрядчика в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней.