## Лист1
Приложение №9
к Договору №_______________________от ___________________2024г.
График выполнения работ по строительству разведочных (оценочных) скважин на месторождениях АО "Эмбамунайгаз"
№ п/п | Месторождения и номера скважин | Назначение скважины | Проект. глубина, м | Сроки строительства скважин
|  |  |  | Подготовка площадки, мобилизация БУ |  | Монтаж БУ |  | Подготовит. работы |  | Бурение и крепление |  | Демонтаж БУ, тех рекультивация
|  |  |  | начало | конец | начало | конец | начало | конец | начало | конец | начало | конец
1 | Карасор Западный №20 | оценочная | 1250
2 | Карасор Западный №21 | оценочная | 1250
| "ЗАКАЗЧИК": | [8 empty] | "ПОДРЯДЧИК":
| Заместитель генерального директора по геологии и разработке АО «Эмбамунайгаз» _________________ Қ. Көзов | [7 empty] | __________________

## Объем (hidden)
План капитальных вложении на строительство эксплуатационных скважин по ПФ "Эмбамунайгаз" в 2008 году
Месторождение, НГДУ |  |  |  |  | Сроки строительства скважин |  |  |  |  | Проходка | [11 empty] | Показатели на 01.01.08 | Виды затрат | Стоимость работ, тыс. тенге | [11 empty] | Показатели на 01.01.08
[5 empty] | монтаж |  | бурение |  | освоение | I-квартал |  |  | II-квартал |  |  | III-квартал |  |  | IV-квартал |  |  |  |  | I-квартал |  |  | II-квартал |  |  | III-квартал |  |  | IV-квартал
[5 empty] | начало | конец | начало | конец | конец | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |  |  | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек
НГДУ "Жаикмунайгаз"
1 | Гран | 60 | 700 | А-50МБ | 2008-01-15 | 2008-01-25 | 2008-01-28 | 2008-02-29 | 2008-03-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Гран | 70 | 700 | А-50МБ | 2008-03-08 | 2008-03-15 | 2008-03-18 | 2008-04-19 | 2008-04-26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | Гран | 71 | 700 | А-50МБ | 2008-04-27 | 2008-05-04 | 2008-05-07 | 2008-06-08 | 2008-06-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
4 | Гран | 73 | 700 | А-50МБ | 2008-06-16 | 2008-06-23 | 2008-06-26 | 2008-07-28 | 2008-08-04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
5 | Гран | 16а | 700 | А-50МБ | 2008-08-05 | 2008-08-12 | 2008-08-15 | 2008-09-16 | 2008-09-23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
ИТОГО по месторождению Гран | [22 empty] | Проходка,м | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Земляных работ | 2406 | 2406 | 2406 |  | 2406 |  | 2408 | [5 empty] | 12032
[7 empty] | За год |  |  | #REF! | [12 empty] | Топогеодезических работ | 76 | 38 | 0 | 76 | 38 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 380
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 76 | 38 |  | 38 |  | 38 | [6 empty] | 190
[23 empty] | засечки устья |  |  |  | 38 | 38 |  | 38 |  | 38 | 38 |  |  | 190
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 5 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 5 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
6 | Камышитовый Ю.В. | 408 | 550 | А-50МБ | 2008-01-25 | 2008-02-04 | 2008-02-07 | 2008-03-06 | 2008-03-13 |  |  | 500 | 50 | [8 empty] | 550 | [13 empty] | 0
7 | Камышитовый Ю.В. | 409 | 550 | А-50МБ | 2008-03-14 | 2008-03-20 | 2008-03-23 | 2008-04-20 | 2008-04-27 |  |  |  | 150 | 400 | [7 empty] | 550 | [13 empty] | 0
8 | Камышитовый Ю.В. | 412 | 550 | А-50МБ | 2008-04-28 | 2008-05-04 | 2008-05-07 | 2008-06-04 | 2008-06-11 | [5 empty] | 500 | 50 | [5 empty] | 550 | [13 empty] | 0
ИТОГО по месторождению Камышитовый Ю.В. | [22 empty] | Проходка,м | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 0 | 0 | 500 | 200 | 400 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 500 |  |  | 1100 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 1650 | Земляных работ | 2632 | 2632 | 2632 | [9 empty] | 7896
[7 empty] | За год |  |  | 1650 | [12 empty] | Топогеодезических работ | 76 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 76 | 38 | [10 empty] | 114
[23 empty] | засечки устья |  |  |  | 38 | 38 |  | 38 | [5 empty] | 114
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 3 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 3 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
9 | Забурунье | 122 | 950 | БУ-75 | 2008-01-05 | 2008-01-25 | 2008-01-28 | 2008-02-26 | 2008-03-04 | 100 | 850 | [10 empty] | 950 | 2008-01-05 | 100 | 850 | [10 empty] | 950
10 | Забурунье | 123 | 950 | БУ-75 | 2008-03-05 | 2008-03-15 | 2008-03-18 | 2008-04-16 | 2008-04-23 |  |  | 400 | 550 | [8 empty] | 950 | #REF! |  |  | 400 | 550 | [8 empty] | 950
11 | Забурунье | 124 | 950 | БУ-75 | 2008-04-24 | 2008-05-04 | 2008-05-07 | 2008-06-05 | 2008-06-12 |  |  |  |  | 800 | 150 | [6 empty] | 950 | #REF! |  |  |  |  | 800 | 150 | [6 empty] | 950
12 | Забурунье | 126 | 950 | БУ-75 | 2008-06-13 | 2008-06-23 | 2008-06-26 | 2008-07-25 | 2008-08-01 | [5 empty] | 150 | 800 | [5 empty] | 950 | #REF! | [5 empty] | 150 | 800 | [5 empty] | 950
13 | Забурунье | 133 | 950 | БУ-75 | 2008-08-02 | 2008-08-12 | 2008-08-15 | 2008-09-13 | 2008-09-20 | [7 empty] | 800 | 150 |  |  |  | 950 | #REF! | [7 empty] | 800 | 150 |  |  |  | 950
ИТОГО по местрождению Забурунье | [22 empty] | Проходка,м | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 100 | 850 | 400 | 550 | 800 | 300 | 800 | 800 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4750 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 1350 |  |  | 1650 |  |  | 1750 |  |  | 0 |  |  | 4750 | Земляных работ | [12 empty] | 0
[7 empty] | За год |  |  | 4750 | [12 empty] | Топогеодезических работ | 38 | 38 | 38 | 38 | 76 | 0 | 76 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 380
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 38 | 38 | 38 |  | 38 |  | 38 | [5 empty] | 190
[23 empty] | засечки устья |  |  |  | 38 | 38 |  | 38 |  | 38 | 38 |  |  | 190
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 5 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 5 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 5 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
14 | С.Балгимбаев | 201 | 960 | Кремко | 2007-02-25 | 2007-03-22 | 2007-03-25 | 2007-04-21 | 2007-04-27 |  |  | 250 | 710 | [8 empty] | 960 | 2007-02-25 |  |  | 250 | 710 | [8 empty] | 960
15 | С.Балгимбаев | 202 | 960 | Кремко | 2007-04-28 | 2007-05-10 | 2007-05-13 | 2007-06-09 | 2007-06-15 |  |  |  |  | 700 | 260 | [6 empty] | 960 | #REF! |  |  |  |  | 700 | 260 | [6 empty] | 960
16 | С.Балгимбаев | 204 | 960 | Кремко | 2007-06-16 | 2007-06-28 | 2007-07-01 | 2007-07-28 | 2007-08-03 | [6 empty] | 960 | [5 empty] | 960 | #REF! | [6 empty] | 960 | [5 empty] | 960
17 | С.Балгимбаев | 206 | 960 | Кремко | 2007-08-04 | 2007-08-16 | 2007-08-19 | 2007-09-15 | 2007-09-21 | [7 empty] | 600 | 360 |  |  |  | 960 | #REF! | [7 empty] | 600 | 360 |  |  |  | 960
18 | С.Балгимбаев | 207 | 960 | Кремко | 2007-09-22 | 2007-10-04 | 2007-10-07 | 2007-11-03 | 2007-11-09 | [9 empty] | 900 | 60 |  | 960 | #REF! | [9 empty] | 900 | 60 |  | 960
19 | С.Балгимбаев | 208 | 960 | Кремко | 2007-11-10 | 2007-11-22 | 2007-11-25 | 2007-12-22 | 2007-12-28 | [10 empty] | 160 | 800 | 960 | #REF! | [10 empty] | 160 | 800 | 960
ИТОГО по местрождению им. С.Балгимбаева | [22 empty] | Проходка,м | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 0 | 0 | 250 | 710 | 700 | 260 | 960 | 600 | 360 | 900 | 220 | 800 | 5760 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 250 |  |  | 1670 |  |  | 1920 |  |  | 1920 |  |  | 5760 | Земляных работ | 4098 |  | 4098 |  | 4098 |  | 4098 | 4098 |  | 4100 |  |  | 24590
[7 empty] | За год |  |  | 5760 | [12 empty] | Топогеодезических работ | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 76 | 0 | 76 | 38 | 0 | 76 | 456
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 38 | 38 |  | 38 |  | 38 | 38 |  | 38 |  |  |  | 228
[23 empty] | засечки устья |  |  |  |  | 38 |  | 38 |  | 38 | 38 |  | 76 | 228
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 6 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 6 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
ИТОГО по НГДУ "Жаикмунайгаз" | [22 empty] | Проходка,м | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Земляных работ | 9136 | 5038 | 9136 | 0 | 6504 | 0 | 6506 | 4098 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 44518
[7 empty] | За год |  |  | #REF! | [12 empty] | Топогеодезических работ | 228 | 152 | 38 | 190 | 190 | 76 | 228 | 0 | 152 | 114 | 0 | 76 | 1444
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 228 | 152 | 38 | 76 | 38 | 76 | 76 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 722
[23 empty] | засечки устья | 0 | 0 | 0 | 114 | 152 | 0 | 152 | 0 | 114 | 114 | 0 | 76 | 722
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц |  |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 2 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  | 19 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 19 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
НГДУ "Прорвамунайгаз"
20 | Нуржанов | 356 | 3300 | Уралмаш-3Д | 2008-01-31 | 2008-03-01 | 2008-03-04 | 2008-07-02 | 2008-07-12 |  |  | 1500 | 900 | 600 | 300 | [6 empty] | 3300 | 2008-01-31 |  |  | 1500 | 900 | 600 | 300 | [6 empty] | 3300
21 | Нуржанов | 357 | 3300 | Уралмаш-3Д | 2008-07-13 | 2008-08-02 | 2008-08-05 | 2008-12-08 | 2008-12-18 | [7 empty] | 1500 | 900 | 600 | 300 |  | 3300 | #REF! | [7 empty] | 1500 | 900 | 600 | 300 |  | 3300
22 | Нуржанов | 360 | 3300 | Уралмаш-3Д | 2008-02-10 | 2008-03-11 | 2008-03-14 | 2008-07-17 | 2008-08-01 |  |  |  | 1500 | 600 | 600 | 500 | 100 |  |  |  |  | 3300 | 2008-02-10 |  |  | 500 | 1000 | 600 | 600 | 600 | [5 empty] | 3300
ИТОГО по местрождению им. Нуржанова | [22 empty] | Проходка,м | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 0 | 0 | 1500 | 2400 | 1200 | 900 | 500 | 1600 | 900 | 600 | 300 | 0 | 9900 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 1500 |  |  | 4500 |  |  | 3000 |  |  | 900 |  |  | 9900 | Земляных работ | 13110 |  |  |  |  | 6555 | [6 empty] | 19665
[7 empty] | За год |  |  | 9900 | [12 empty] | Топогеодезических работ | 76 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 228
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 76 |  |  |  | 38 | [7 empty] | 114
[23 empty] | засечки устья | [7 empty] | 38 | 38 |  |  | 38 | 114
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 3 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 3 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
23 | Зап.Прорва | 340 | 3300 | Уралмаш-3Д | 2008-01-20 | 2008-02-19 | 2008-02-22 | 2008-06-30 | 2008-07-10 |  | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 300 | [6 empty] | 3300 | 2008-01-20 |  |  | 500 | 1500 | 1000 | 300 | [6 empty] | 3300
24 | Зап.Прорва | 326 | 3300 | Уралмаш-3Д | 2008-07-11 | 2008-07-31 | 2008-08-03 | 2008-12-10 | 2008-12-20 | [7 empty] | 1500 | 900 | 600 | 300 |  | 3300 | #REF! | [7 empty] | 1500 | 900 | 600 | 300 |  | 3300
25 | Зап.Прорва | 338 | 3300 | Уралмаш-3Д | 2008-08-01 | 2008-08-21 | 2008-08-24 | 2008-12-22 | 2008-12-31 | [5 empty] | 1500 | 600 | 600 | 500 | 100 |  |  | 3300 | #REF! | [7 empty] | 300 | 1500 | 900 | 500 | 100 | 3300
ИТОГО по местрождению Западная Прорва | [22 empty] | Проходка,м | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 1800 | 600 | 2100 | 1400 | 700 | 300 | 0 | 9900 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 1500 |  |  | 3300 |  |  | 4100 |  |  | 1000 |  |  | 9900 | Земляных работ | 6555 |  |  |  |  | 6555 | 6555 | [5 empty] | 19665
[7 empty] | За год |  |  | 9900 | [12 empty] | Топогеодезических работ | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76 | 228
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 38 |  |  |  | 38 | 38 | [6 empty] | 114
[23 empty] | засечки устья | [7 empty] | 38 |  |  |  | 76 | 114
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 3 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
26 | Актюбе | 100 | 2400 | ZJ-40 | 2008-02-20 | 2008-03-11 | 2008-03-14 | 2008-06-07 | 2008-06-17 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | [7 empty] | 2400 | 2008-02-20 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | [7 empty] | 2400
27 | Актюбе | 101 | 2400 | ZJ-40 | 2008-06-18 | 2008-07-08 | 2008-07-11 | 2008-10-10 | 2008-10-20 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 400 |  |  |  | 2400 | #REF! | [6 empty] | 1000 | 1000 | 400 |  |  |  | 2400
ИТОГО по местрождению Актюбе | [22 empty] | Проходка,м | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4800 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 1000 |  |  | 1400 |  |  | 2400 |  |  | 0 |  |  | 4800 | Земляных работ | 4370 | [11 empty] | 4370
[7 empty] | За год |  |  | 4800 | [12 empty] | Топогеодезических работ | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 152
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 38 |  |  |  | 38 | [7 empty] | 76
[23 empty] | засечки устья | [6 empty] | 38 |  |  |  | 38 |  | 76
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 2 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
28 | Досмухамбетовское | 89 | 2200 | ZJ-20 | 2008-01-15 | 2008-02-04 | 2008-02-07 | 2008-04-22 | 2008-05-02 |  | 1000 | 800 | 400 | [8 empty] | 2200 | 2008-01-15 |  | 1000 | 800 | 400 | [8 empty] | 2200
29 | Досмухамбетовское | 90 | 2200 | ZJ-20 | 2008-05-03 | 2008-05-23 | 2008-05-26 | 2008-08-30 | 2008-09-10 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 200 |  |  |  |  | 2200 | #REF! |  |  |  |  | 50 | 950 | 800 | 400 |  |  |  |  | 2200
ИТОГО по местрождению Досмухамбетовское | [22 empty] | Проходка,м | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 0 | 1000 | 800 | 400 | 0 | 1000 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 1800 |  |  | 1400 |  |  | 1200 |  |  | 0 |  |  | 4400 | Земляных работ | [12 empty] | 0
[7 empty] | За год |  |  | 4400 | [12 empty] | Топогеодезических работ | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 152
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 38 |  | 38 | [9 empty] | 76
[23 empty] | засечки устья | [5 empty] | 38 |  |  |  | 38 |  |  | 76
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 2 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 2 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
ИТОГО по НГДУ "Прорвамунайгаз" | [22 empty] | Проходка,м | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 0 | 1500 | 4300 | 4800 | 2100 | 3700 | 3100 | 4900 | 2700 | 1300 | 600 | 0 | 29000 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 5800 |  |  | 10600 |  |  | 10700 |  |  | 1900 |  |  | 29000 | Земляных работ | 24035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13110 | 6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43700
[7 empty] | За год |  |  | 29000 | [12 empty] | Топогеодезических работ | 190 | 0 | 38 | 0 | 114 | 76 | 38 | 76 | 38 | 38 | 38 | 114 | 760
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 190 | 0 | 38 | 0 | 114 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380
[23 empty] | засечки устья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 76 | 38 | 38 | 38 | 114 | 380
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 10 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 10 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
НГДУ "Кайнармунайгаз"
30 | В.Молдабек | 2511 | 600 | А-50МБ | 2008-01-20 | 2008-01-25 | 2008-01-28 | 2008-02-26 | 2008-03-04 | 50 | 550 | [10 empty] | 600 | 2008-01-20 | 50 | 550 | [10 empty] | 600
31 | В.Молдабек | 2512 | 600 | А-50МБ | 2008-03-05 | 2008-03-10 | 2008-03-13 | 2008-04-11 | 2008-04-18 |  |  | 500 | 100 | [8 empty] | 600 | #REF! |  |  | 500 | 100 | [8 empty] | 600
32 | В.Молдабек | 2520 | 600 | А-50МБ | 2008-04-19 | 2008-04-24 | 2008-04-27 | 2008-05-26 | 2008-06-02 |  |  |  | 50 | 550 | [7 empty] | 600 | #REF! |  |  |  | 50 | 550 | [7 empty] | 600
33 | В.Молдабек | 2533 | 600 | А-50МБ | 2008-06-03 | 2008-06-08 | 2008-06-11 | 2008-07-10 | 2008-07-17 | [5 empty] | 500 | 100 | [5 empty] | 600 | #REF! | [5 empty] | 500 | 100 | [5 empty] | 600
34 | В.Молдабек | 2534 | 600 | А-50МБ | 2008-07-18 | 2008-07-23 | 2008-07-26 | 2008-08-24 | 2008-08-31 | [6 empty] | 100 | 500 |  |  |  |  | 600 | #REF! | [6 empty] | 100 | 500 |  |  |  |  | 600
35 | В.Молдабек | 2535 | 600 | А-50МБ | 2008-09-01 | 2008-09-06 | 2008-09-09 | 2008-10-08 | 2008-10-15 | [8 empty] | 500 | 100 |  |  | 600 | #REF! | [8 empty] | 500 | 100 |  |  | 600
36 | В.Молдабек | 2530 | 600 | А-50МБ | 2008-10-16 | 2008-10-21 | 2008-10-24 | 2008-11-22 | 2008-12-01 | [9 empty] | 100 | 500 |  | 600 | #REF! | [9 empty] | 100 | 500 |  | 600
37 | В.Молдабек | 2531 | 600 | А-50МБ | 2008-08-09 | 2008-08-14 | 2008-08-17 | 2008-09-15 | 2008-09-22 | [7 empty] | 250 | 350 |  |  |  | 600 | #REF! | [7 empty] | 250 | 350 |  |  |  | 600
38 | В.Молдабек | 2532 | 600 | А-50МБ | 2008-09-23 | 2008-09-28 | 2008-10-01 | 2008-10-30 | 2008-11-06 | [9 empty] | 600 |  |  | 600 | #REF! | [9 empty] | 600 |  |  | 600
39 | В.Молдабек | 2524 | 600 | А-50МБ | 2008-11-07 | 2008-11-12 | 2008-11-15 | 2008-12-14 | 2008-12-21 | [10 empty] | 160 | 440 | 600 | #REF! | [10 empty] | 300 | 300 | 600
ИТОГО по участку Восточный Молдабек | [22 empty] | Проходка,м | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 50 | 550 | 500 | 150 | 550 | 500 | 200 | 750 | 850 | 800 | 660 | 440 | 6000 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 1100 |  |  | 1200 |  |  | 1800 |  |  | 1900 |  |  | 6000 | Земляных работ | [12 empty] | 0
[7 empty] | За год |  |  | 6000 | [12 empty] | Топогеодезических работ | 38 | 38 | 38 | 38 | 76 | 38 | 76 | 114 | 76 | 76 | 38 | 114 | 760
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 38 | 38 | 38 |  | 38 | 38 | 38 | 76 | 38 | 38 |  |  | 380
[23 empty] | засечки устья |  |  |  | 38 | 38 |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 114 | 380
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 10 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 10 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 10 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
40 | Уаз | 30 | 600 | А-50МБ | 2008-01-15 | 2008-01-20 | 2008-01-23 | 2008-02-21 | 2008-03-01 |  | 150 | 450 | [9 empty] | 600 | 2008-01-15 | 150 | 450 | [10 empty] | 600
41 | Уаз | 31 | 600 | А-50МБ | 2008-03-02 | 2008-03-07 | 2008-03-10 | 2008-04-08 | 2008-04-15 |  |  |  | 600 | [8 empty] | 600 | #REF! |  |  | 600 | [9 empty] | 600
42 | Уаз | 32 | 600 | А-50МБ | 2008-04-16 | 2008-04-21 | 2008-04-24 | 2008-05-23 | 2008-06-01 |  |  |  |  | 150 | 450 | [6 empty] | 600 | #REF! |  |  |  | 150 | 450 | [7 empty] | 600
43 | Кондыбай | 20 | 600 | А-50МБ | 2008-06-11 | 2008-06-16 | 2008-06-19 | 2008-07-18 | 2008-07-25 | [6 empty] | 250 | 350 |  |  |  |  | 600 | #REF! | [5 empty] | 250 | 350 | [5 empty] | 600
ИТОГО по блоку Тайсойган | [22 empty] | Проходка,м | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 0 | 150 | 450 | 600 | 150 | 450 | 250 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 600 |  |  | 1200 |  |  | 600 |  |  | 0 |  |  | 2400 | Земляных работ | [12 empty] | 0
[7 empty] | За год |  |  | 2400 | [12 empty] | Топогеодезических работ | 38 | 38 | 38 | 38 | 76 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 38 | 38 | 38 |  | 38 | [7 empty] | 152
[23 empty] | засечки устья |  |  |  | 38 | 38 |  | 38 | 38 |  |  |  |  | 152
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 4 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 4 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
ИТОГО по НГДУ "Кайнармунайгаз" | [22 empty] | Проходка,м | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 50 | 700 | 950 | 750 | 700 | 950 | 450 | 1100 | 850 | 800 | 660 | 440 | 8400 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 1700 |  |  | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 1900 |  |  | 8400 | Земляных работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | За год |  |  | 8400 | [12 empty] | Топогеодезических работ | 76 | 76 | 76 | 76 | 152 | 38 | 114 | 152 | 76 | 76 | 38 | 114 | 1064
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 76 | 76 | 76 | 0 | 76 | 38 | 38 | 76 | 38 | 38 | 0 | 0 | 532
[23 empty] | засечки устья | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 76 | 38 | 38 | 38 | 114 | 532
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 14 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 14 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
НГДУ "Доссормунайгаз"
44 | Ботахан | 162 | 1500 | БУ-75 | 2008-03-01 | 2008-03-26 | 2008-03-28 | 2008-05-05 | 2008-05-13 |  | 100 | 1400 | [9 empty] | 1500 | 2008-03-01 |  |  | 100 | 1400 | [8 empty] | 1500
45 | Ботахан | 163 | 1500 | БУ-75 | 2008-05-14 | 2008-05-29 | 2008-05-31 | 2008-07-08 | 2008-07-16 |  |  |  |  | 1400 | 100 | [6 empty] | 1500 | #REF! |  |  |  | 50 | 1400 | 50 | [6 empty] | 1500
46 | Ботахан | 164 | 1500 | БУ-75 | 2008-07-17 | 2008-08-01 | 2008-08-03 | 2008-09-10 | 2008-09-18 | [6 empty] | 1400 | 100 |  |  |  |  | 1500 | #REF! | [5 empty] | 1350 | 150 | [5 empty] | 1500
ИТОГО по местрождению Ботахан | [22 empty] | Проходка,м | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 0 | 100 | 1400 | 0 | 1400 | 100 | 1400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 0 |  |  | 4500 | Земляных работ | 3980 |  |  | 3980 |  | 3980 | [6 empty] | 11940
[7 empty] | За год |  |  | 4500 | [12 empty] | Топогеодезических работ | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 228
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 38 |  | 38 |  | 38 | [7 empty] | 114
[23 empty] | засечки устья | [5 empty] | 38 |  | 38 |  | 38 |  |  | 114
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 3 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 3 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
ИТОГО по НГДУ "Доссормунайгаз" | [22 empty] | Проходка,м | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 0 | 100 | 1400 | 0 | 1400 | 100 | 1400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 0 |  |  | 4500 | Земляных работ | 3980 | 0 | 0 | 3980 | 0 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11940
[23 empty] | Топогеодезических работ | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 228
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114
[7 empty] | За год |  |  | 4500 | [12 empty] | засечки устья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 114
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 3 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 3 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
НГДУ "Макатмунайгаз"
47 | С. Жолдыбай | 70 | 700 | А-50МБ | 2008-03-10 | 2008-04-04 | 2008-04-07 | 2008-05-12 | 2008-05-18 |  |  |  | 600 | 100 | [7 empty] | 700 | 2008-03-10 |  | 600 | 100 | [9 empty] | 700
48 | С. Жолдыбай | 71 | 700 | А-50МБ | 2008-05-19 | 2008-06-03 | 2008-06-06 | 2008-07-11 | 2008-07-17 | [5 empty] | 400 | 300 | [5 empty] | 700 | #REF! |  |  |  | 600 | 100 | [7 empty] | 700
ИТОГО по местрождению С. Жолдыбай |  |  |  |  | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 100 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 1100 |  |  | 300 |  |  | 0 |  |  | 1400 | Земляных работ | [12 empty] | 0
[23 empty] | Топогеодезических работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | [12 empty] | 0
[7 empty] | За год |  |  | 1400 | [12 empty] | засечки устья | [12 empty] | 0
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц | [6 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 2 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 2 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
ИТОГО по НГДУ "Макатмунайгаз" |  |  |  |  | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 100 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 1100 |  |  | 300 |  |  | 0 |  |  | 1400 | Земляных работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | Топогеодезических работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | За год |  |  | 1400 | [12 empty] | засечки устья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 2 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 2 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
НГДУ "Кульсарымунайгаз"
49 | Кульсары | 517 | 1300 | БУ-75 | 2008-01-20 | 2008-02-19 | 2008-02-22 | 2008-03-28 | 2008-04-06 |  | 200 | 1100 | [9 empty] | 1300 | 2008-01-20 |  | 200 | 1100 | [9 empty] | 1300
50 | Кульсары | 520 | 1300 | БУ-75 | 2008-04-07 | 2008-04-22 | 2008-04-25 | 2008-05-30 | 2008-06-08 |  |  |  | 100 | 1200 | [7 empty] | 1300 | #REF! |  |  |  | 100 | 1200 | [7 empty] | 1300
51 | Кульсары | 521 | 1300 | БУ-75 | 2008-06-09 | 2008-06-24 | 2008-06-27 | 2008-08-01 | 2008-08-10 | [5 empty] | 50 | 1250 | [5 empty] | 1300 | #REF! | [5 empty] | 50 | 1250 | [5 empty] | 1300
ИТОГО по местрождению Кульсары |  |  |  |  | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 0 | 200 | 1100 | 100 | 1200 | 50 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 1300 |  |  | 1350 |  |  | 1250 |  |  | 0 |  |  | 3900 | Земляных работ | [12 empty] | 0
[23 empty] | Топогеодезических работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | [12 empty] | 0
[7 empty] | За год |  |  | 3900 | [12 empty] | засечки устья | [12 empty] | 0
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 3 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 3 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
52 | Акингень | 1оц | 1200 | БУ-75 | 2008-08-20 | 2008-09-19 | 2008-09-22 | 2008-10-27 | 2008-11-05 | [8 empty] | 250 | 950 |  |  | 1200 | #REF! | [8 empty] | 250 | 950 |  |  | 1200
ИТОГО по местрождению Акингень |  |  |  |  | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 950 | 0 | 0 | 1200 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 250 |  |  | 950 |  |  | 1200 | Земляных работ | [12 empty] | 0
[23 empty] | Топогеодезических работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | [12 empty] | 0
[7 empty] | За год |  |  | 1200 | [12 empty] | засечки устья | [12 empty] | 0
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц | [12 empty] | 1 |  | 1 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 1 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
53 | Аккудук | 15 | 1800 | ZJ-30 | 2008-01-15 | 2008-01-30 | 2008-02-02 | 2008-03-28 | 2008-04-06 | [6 empty] | 1100 | 700 |  |  |  |  | 1800 | 2008-01-15 |  | 1100 | 700 | [9 empty] | 1800
ИТОГО по местрождению Аккудук | [22 empty] | Проходка,м | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1800 |  |  | 0 |  |  | 1800 | Земляных работ | [12 empty] | 0
[23 empty] | Топогеодезических работ | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 38 | [11 empty] | 38
[7 empty] | За год |  |  | 1800 | [12 empty] | засечки устья |  |  |  |  | 38 | [7 empty] | 38
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 1 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
ИТОГО по НГДУ "Кульсарымунайгаз" | [22 empty] | Проходка,м | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | 0 | 200 | 1100 | 100 | 1200 | 50 | 2350 | 700 | 250 | 950 | 0 | 0 | 6900 | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 1300 |  |  | 1350 |  |  | 3300 |  |  | 950 |  |  | 6900 | Земляных работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | Топогеодезических работ | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
[7 empty] | За год |  |  | 6900 | [12 empty] | засечки устья | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 5 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 5 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
ПФ "Эмбамунайгаз"
ИТОГО по ПФ "Эмбамунайгаз" | [22 empty] | Проходка,м | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Проходка, метры |  | За месяц |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Проходки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Земляных работ | 37151 | 5038 | 9136 | 3980 | 6504 | 17090 | 13061 | 4098 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 100158
[23 empty] | Топогеодезических работ | 570 | 228 | 190 | 266 | 532 | 228 | 380 | 266 | 266 | 266 | 76 | 304 | 3572
[23 empty] | в т.ч. отбивки точки | 570 | 228 | 190 | 76 | 266 | 152 | 114 | 76 | 76 | 38 | 0 | 0 | 1786
[7 empty] | За год |  |  | #REF! | [12 empty] | засечки устья | 0 | 0 | 0 | 190 | 266 | 76 | 266 | 190 | 190 | 228 | 76 | 304 | 1786
[5 empty] | Закончить строительством, скважины |  | За месяц |  |  | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 53 | Итого за месяц | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | За квартал |  |  | 3 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 12 |  |  | 53 | Итого за квартал | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | За год |  |  | 53 | [12 empty] | Итого за год | #REF!
И.О. начальника отдела буровых работ и КРС Л.К. Кадыр
Начальник отдела бюджетирования и экономического анализа Н.А. Тажмагамбетова
Начальник отдела разработки К.У. Джумагалиева
НГДУ | [9 empty] | Разбивка проходки по НГДУ и по кварталам | [13 empty] | Разбивка проходки по НГДУ и по кварталам
1 | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
2 | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 9136 |  |  | 0 |  |  | 6506 |  |  | 4100 |  |  | 19742
3 | [9 empty] | 5800 |  |  | 10600 |  |  | 10700 |  |  | 1900 |  |  | 29000 |  | 24035 |  |  | 0 |  |  | 6555 |  |  | 0 |  |  | 30590
4 | [9 empty] | 0 |  |  | 1100 |  |  | 300 |  |  | 0 |  |  | 1400 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | [9 empty] | 1300 |  |  | 1350 |  |  | 1250 |  |  | 0 |  |  | 3900 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | [9 empty] | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 0 |  |  | 4500 |  | 3980 |  |  | 3980 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7960
[10 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
НГДУ | [9 empty] | Разбивка количества, законченных строительвтом скважин по НГДУ и по кварталам | [13 empty] | Разбивка количества, законченных строительвтом скважин по НГДУ и по кварталам
1 | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
2 | [9 empty] | 2 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  | 19 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
3 | [9 empty] | 0 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 10 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
4 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
5 | [9 empty] | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
6 | [9 empty] | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[10 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
НГДУ | [9 empty] | Разбивка стоимости бурения скважин по НГДУ и по кварталам | [13 empty] | Разбивка стоимости бурения скважин по НГДУ и по кварталам
1 | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
2 | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 576236 |  |  | 0 |  |  | 437261 |  |  | 310169 |  |  | 1323666
3 | [9 empty] | 465589 |  |  | 850904 |  |  | 858932 |  |  | 152521 |  |  | 2327946 |  | 1929386 |  |  | 0 |  |  | 526196 |  |  | 0 |  |  | 2455582
4 | [9 empty] | 0 |  |  | 86957 |  |  | 23716 |  |  | 0 |  |  | 110673 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | [9 empty] | 99979 |  |  | 103824 |  |  | 96134 |  |  | 0 |  |  | 299937 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | [9 empty] | 118578 |  |  | 122530 |  |  | 195259 |  |  | 0 |  |  | 436367 |  | 314627 |  |  | 122530 |  |  | 195259 |  |  | 0 |  |  | 632416
[10 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
НГДУ | [9 empty] | Разбивка стоимости земляных работ по НГДУ и по кварталам | [13 empty] | Разбивка стоимости земляных работ по НГДУ и по кварталам
1 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | [9 empty] | 14431 |  |  | 14000 |  |  | 0 |  |  | 145250 |  |  | 173681 |  | 14431 |  |  | 14000 |  |  | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF!
3 | [9 empty] | 20860 |  |  | 8000 |  |  | 11470 |  |  | 0 |  |  | 40330 |  | 20860 |  |  | 8000 |  |  | 11470 |  |  | 0 |  |  | 40330
4 | [9 empty] | 1600 |  |  | 828 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2428 |  | 1600 |  |  | 828 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2428
5 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
6 | [9 empty] | 9542 |  |  | 7555 |  |  | 6758 |  |  | 0 |  |  | 23855 |  | 9542 |  |  | 7555 |  |  | 6758 |  |  | 0 |  |  | 23855
[10 empty] | 46433 |  |  | 30383 |  |  | 18228 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 46433 |  |  | 30383 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
НГДУ | [9 empty] | Разбивка стоимости топогеодезических работ по НГДУ и по кварталам | [13 empty] | Разбивка стоимости топогеодезических работ по НГДУ и по кварталам
1 | [9 empty] | 464 |  |  | 384 |  |  | 184 |  |  | 336 |  |  | 1368 |  | 464 |  |  | 384 |  |  | 184 |  |  | 336 |  |  | 1368
2 | [9 empty] | 357 |  |  | 532 |  |  | 142 |  |  | 261 |  |  | 1292 |  | 357 |  |  | 532 |  |  | 142 |  |  | 261 |  |  | 1292
3 | [9 empty] | 215 |  |  | 304 |  |  | 85 |  |  | 156 |  |  | 760 |  | 215 |  |  | 304 |  |  | 85 |  |  | 156 |  |  | 760
4 | [9 empty] | 72 |  |  | 76 |  |  | 29 |  |  | 51 |  |  | 228 |  | 72 |  |  | 76 |  |  | 29 |  |  | 51 |  |  | 228
5 | [9 empty] | 180 |  |  | 152 |  |  | 72 |  |  | 128 |  |  | 532 |  | 180 |  |  | 152 |  |  | 72 |  |  | 128 |  |  | 532
6 | [9 empty] | 72 |  |  | 152 |  |  | 28 |  |  | 128 |  |  | 380 |  | 72 |  |  | 152 |  |  | 28 |  |  | 128 |  |  | 380
[10 empty] | 1360 |  |  | 1600 |  |  | 540 |  |  | 1060 |  |  | 4560 |  | 1360 |  |  | 1600 |  |  | 540 |  |  | 1060 |  |  | 4560
НГДУ | [9 empty] | Разбивка стоимости буровых работ по НГДУ и по кварталам | [13 empty] | Разбивка стоимости буровых работ по НГДУ и по кварталам
1 | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
2 | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 591024 |  |  | 14532 |  |  | 437403 |  |  | #REF! |  |  | #REF!
3 | [9 empty] | 486664 |  |  | 859208 |  |  | 870487 |  |  | 152677 |  |  | 2369036 |  | 1950461 |  |  | 8304 |  |  | 537751 |  |  | 156 |  |  | 2496672
4 | [9 empty] | 1672 |  |  | 87861 |  |  | 23745 |  |  | 51 |  |  | 113329 |  | 1672 |  |  | 904 |  |  | 29 |  |  | 51 |  |  | 2656
5 | [9 empty] | 100159 |  |  | 103976 |  |  | 96206 |  |  | 128 |  |  | 300469 |  | 180 |  |  | 152 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
6 | [9 empty] | 128192 |  |  | 130237 |  |  | 202045 |  |  | 128 |  |  | 460602 |  | 324241 |  |  | 130237 |  |  | 202045 |  |  | 128 |  |  | 656651
[10 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Formulas:
конец = [Сроки строительства скважин]+10
конец = [бурение]+32
бурение = [конец]+3
освоение = [конец]+7
Сроки строительства скважин = [освоение, row above]+1