Приложение 6 к Договору

о закупке работ от

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Календарный план работ**

**Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2651 «ЦГПП-Тонкерис(т)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Начало  работ** | **Окончание работ** | **Продол-житель-ность** |
| 1 | Обследование объекта, с составлением протокола обследования | С даты подписания договора |  |  |
| 2 | Разработка и составление проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  |
| 3 | Рассмотрение разработанного проекта ПСД Заказчиком |  |  |  |
| 4 | Исправление и доработка ПСД |  |  |  |
| 5 | Передача Заказчику разработанного проекта для проведения комплексной вневедомственной экспертизы |  |  |  |
| 6 | Остановка работ - с даты предоставления Заказчику полного комплекта ПСД |  |  |  |
| 7 | Возобновление работ - с даты начала экспертных работ | С даты начала экспертных работ по заключенному Заказчиком договору на проведение комплексной вневедомственной экспертизы |  |  |
| 8 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта | с даты начала экспертных работ | Получение заключения комплексной вневедомственной экспертизы | 45 дней |
| 9 | Сдача ПСД Заказчику |  |  |  |
|  | **Всего:** |  |  | **360 дней** |

Шартқа қосымша 6

жұмыстарды сатып

алу туралы

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ ж

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Күнтізбелік жұмыс жоспары**

**«ЦГПП-Тонкерис(т)» Ж-2651 220 кВ ӘЖ қайта құру» объектісі бойынша жобалау және іздестіру жұмыстары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Жұмыстардың атауы** | **Басталуы**  **жұмыс** | **Жұмыстың аяқталуы** | **Ұзақтығы** |
| 1 | Объектіні тексеру, тексеру хаттамасын жасай отырып | Шартқа қол қойылған күннен бастап |  |  |
| 2 | Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеу және жасау |  |  |  |
| 3 | Тапсырыс берушінің әзірленген ЖСҚ жобасын қарауы |  |  |  |
| 4 | ЖСҚ түзету және пысықтау |  |  |  |
| 5 | Ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу үшін әзірленген жобаны Тапсырыс берушіге беру |  |  |  |
| 6 | Жұмысты тоқтату - Тапсырыс берушіге ЖСҚ толық жиынтығын ұсынған күннен бастап |  |  |  |
| 7 | Жұмыстарды қайта бастау - сараптамалық жұмыстар басталған күннен бастап | Тапсырыс беруші жасаған ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге арналған шарт бойынша сараптама жұмыстары басталған күннен бастап |  |  |
| 8 | Жобаның ведомстводан тыс кешенді сараптамасын жүргізу | сараптама жұмыстары басталған күннен бастап | Ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысын алу | 45 күн |
| 9 | Тапсырыс берушіге ЖСҚ тапсыру |  |  |  |
|  | **Барлығы:** |  |  | **360 күн** |