**20\_\_ ж. «……» …………………….**

**№………………………… шартының**

**№16-қосымшасы**

**Айрақты кен орнының №108 ұңғымасын бұрғылау бойынша жұмыстарды орындаудың күнтізбелік кестесі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кезең | Жұмыстың атауы | Өлшегіш бірлігі | | Көлем | Мерзімі | | Жұмыстарды орындаудың болжамды мерзімдері | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | |
|  | **Ұңғыманы бұрғылауға дайындық жұмыстары:** | | | | | | | | |
| **I** | Дайындық жұмыстар |  | |  |  | | **Жұмыс басталған күннен бастап** | | |
| **II** | Бұрғылау қондырғысын мобилизациялау және бастапқы монтаждау |  | |  |  | |  | | |
|  | **Ұңғыманы бұрғылауға дайындық жұмыстары** |  | |  |  | |  | | |
|  | **Бұрғылау және бекіту:** | | | | | | | | |
| **III** | Бағыттаушы оқпанын бұрғылау және шегендеу  Кондукторды бұрғылау және шегендеу | м  м | | 30  350 | |  | |  | |
| **IV** | Техникалық бағаны бұрғылау және шегендеу, бағанды басын қысыммен сынау | м | | 1200 | |  | |  | |
| **V** | бұрғылау, керн алу, бекіту, шегендеу құбырды қысыммен сынау | м | | 2250 | |  | |  | |
| **VI** | Керн алу | м | | 115 | |  | |  | |
| **Барлығы: бұрғылау және бекіту** | |  | |  | |  | |  | |
| **VII** | **Қорытынды жұмыстар:** | | | | | | | | |
| **VII а** | **БҚ бөлшектеу және демобилизациялау, сағалық және жерасты жабдықтарын Тапсырыс берушіге беру** |  | |  |  | | |  | |
| **VII в** | **Ұңғыма аумағын, сондай-ақ Мердігердің жұмысы салдарынан топырақтың бұзылуы байқалатын барлық іргелес аумақтарды техникалық және биологиялық рекультивациялау, ұңғыманы Тапсырыс берушіге беру** |  | |  |  | | |  | |
|  | **Барлығы: қорытынды жұмыстар** |  | |  |  | | |  | |
|  | **Ұңғыма бойынша жиыны:** |  | |  |  | | |  | |
| **Тапсырыс беруші:**  **«QazaqGaz барлау және өндіру» ЖШС**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аты-жөні**  **б.ш.о.** | | | **Мердігер:**    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аты-жөні**  **б.ш.о.** | | | | | |

**Барханная кен орнының №б-6 ұңғымасын бұрғылау бойынша жұмыстарды орындаудың күнтізбелік кестесі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кезең | Жұмыстың атауы | Өлшегіш бірлігі | Көлем | Мерзімі | | Жұмыстарды орындаудың болжамды мерзімдері | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|  | **Ұңғыманы бұрғылауға дайындық жұмыстары:** | | | | | | |
| **I** | Дайындық жұмыстар |  |  |  | | **Жұмыс басталған күннен бастап** | |
| **II** | Бұрғылау қондырғысын мобилизациялау және бастапқы монтаждау |  |  |  | |  | |
|  | **Ұңғыманы бұрғылауға дайындық жұмыстары** |  |  |  | |  | |
|  | **Бұрғылау және бекіту:** | | | | | | |
| **III** | Бағыттаушы оқпанын бұрғылау және шегендеу  Кондукторды бұрғылау және шегендеу | м  м | 30  350 | |  | |  |
| **IV** | Техникалық бағаны бұрғылау және шегендеу, бағанды басын қысыммен сынау | м | 1300 | |  | |  |
| **V** | бұрғылау, керн алу, шегендеу, құбырды қысыммен сынау | м | 2700 | |  | |  |
| **VI** | Керн алу | м | 30 | |  | |  |
| **Барлығы: бұрғылау және бекіту** | |  |  | |  | |  |
| **VII** | **Қорытынды жұмыстар:** | | | | | | |
| **VII а** | **БҚ бөлшектеу және демобилизациялау, сағалық және жерасты жабдықтарын Тапсырыс берушіге беру** |  |  |  | | |  |
| **VII в** | **Ұңғыма аумағын, сондай-ақ Мердігердің жұмысы салдарынан топырақтың бұзылуы байқалатын барлық іргелес аумақтарды техникалық және биологиялық рекультивациялау, ұңғыманы Тапсырыс берушіге беру** |  |  |  | | |  |
|  | **Барлығы: қорытынды жұмыстар** |  |  |  | | |  |
|  | **Ұңғыма бойынша жиыны:** |  |  |  | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші:**  **«QazaqGaz барлау және өндіру» ЖШС**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аты-жөні**  **б.ш.о.** | **Мердігер:**    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аты-жөні**  **б.ш.о.** |