**Приложение №10**

**к Договору №\_\_\_**

**от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 года**

**Распределение стоимости и календарный график выполнения Работ на скважине 60г**

таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Объемы** | **Стоимость работ в процентах от общей стоимости договора** | **Стоимость работ в тенге без НДС** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| I | Подготовительные работы и мобилизация 5 суток | этап | 1 | 27,36 | \* |
| II | Спуск, сборка КНБК, шаблонировка 6 суток | этап | 1 | 47,17 | \* |
| АКЦ (ГИС) - 2 суток. | 1 |  |  |
| III | Заключительные работы в скважине 60г и демобилизация – 4 суток. | этап | 1 | 25,47 | \* |
| **ИТОГО:** |  |  | **100** | **\*** |

**Распределение стоимости и календарный график выполнения Работ на скважине 62г**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Объемы** | **Стоимость работ в процентах от общей стоимости договора** | **Стоимость работ в тенге без НДС** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| I | Подготовительные работы и мобилизация 5 суток | этап | 1 | 27,36 | \* |
| II | Спуск, сборка КНБК, шаблонировка 6 суток | этап | 1 | 47,17 | \* |
| АКЦ (ГИС) - 2 суток. | 1 |  |  |
| III | Заключительные работы в скважине 62г и демобилизация – 4 суток. | этап | 1 | 25,47 | \* |
| **ИТОГО:** |  |  | **100** | **\*** |

**Распределение стоимости и календарный график выполнения Работ на скважине 63г**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Объемы** | **Стоимость работ в процентах от общей стоимости договора** | **Стоимость работ в тенге без НДС** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| I | Подготовительные работы и мобилизация 5 суток | этап | 1 | 27,36 | \* |
| II | Спуск, сборка КНБК, шаблонировка 6 суток | этап | 1 | 47,17 | \* |
| АКЦ (ГИС) - 2 суток. | 1 |  |  |
| III | Заключительные работы в скважине 63г и демобилизация – 4 суток. | этап | 1 | 25,47 | \* |
| **ИТОГО:** |  |  | **100** | **\*** |

**Распределение стоимости и календарный график выполнения Работ на скважине У-5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Объемы** | **Стоимость работ в процентах от общей стоимости договора** | **Стоимость работ в тенге без НДС** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| I | Подготовительные работы и мобилизация 5 суток | этап | 1 | 27,36 | \* |
| II | Спуск, сборка КНБК, шаблонировка 7 суток | этап | 1 | 47,17 | \* |
| АКЦ (ГИС) - 2 суток. | 1 |  |  |
| III | Заключительные работы в скважине У-5 и демобилизация – 4 суток. | этап | 1 | 25,47 | \* |
| **ИТОГО:** |  |  | **100** | **\*** |

**Приложение№ 4**

**к Договору №\_\_\_**

**от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года**

Изображение выглядит как стол

Автоматически созданное описание

**Приложение № 5**

**к договору № \_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.**

**Положение по безопасности и охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды на объектах ТОО «Урихтау Оперейтинг» при оказании услуг и выполнении работ подрядными организациями**

**1.Назначение.**

Настоящее Положение устанавливает требования по безопасности и охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, единый порядок работы структурных подразделений и должностных лиц с подрядчиками при заключении соглашений, организации и ведения работ/услуг подрядными организациями на объектах ТОО «Урихтау Оперейтинг» (далее по тексту – Товарищество/Заказчик), представляющих особую и повышенную опасность, и представляет собой основные принципы, соблюдение которых позволит предотвратить наступление несчастных случаев, производственных аварий, инцидентов или минимизировать их негативные последствия.

**2. Область применения.**

Действие настоящего Положения распространяется на все структурные подразделения и должностных лиц при заключении Контракта (договора/соглашения) на оказание услуг и проведение работ, а также на Подрядчиков/Исполнителей и субподрядчиков при выполнении работ/услуг. Товарищество, требует от всех Подрядчиков/Исполнителей, их Субподрядчиков (далее по тексту – Подрядчик/Исполнитель) ознакомления, понимания и соглашения с настоящим Положением путем подписания Контракта (договора/соглашения) или листа ознакомления настоящего Положения.

**3. Общие требования, по организации безопасного ведения работ.**

3.1. Подрядчик должен документировано подтвердить ТОО «Урихтау Оперейтинг» в том, что он в полной мере понимает работу, которую он должен выполнить и услуги, которые он должен представить, имеет для этого соответствующий опыт и квалификацию.

До начала производства работ/услуг Подрядчик/Исполнитель обязан подготовить и предоставить Товариществу/Заказчику следующие документы с содержанием следующей информации:

1. Оформленную в соответствующих государственных или других регулирующих органах необходимую нормативно - разрешительную документацию по безопасности и охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды (далее по БиОТ, ПиПБ, ООС);
2. Списки работников, оборудования, техники, оснастки, приспособлений и приборов, подтверждающие, возможность выполнения вида услуг/работ Подрядчиком/Исполнителем;
3. Организационная структура компании, ФИО и контакты ответственного руководителя, отвечающего за контроль и соблюдение требований безопасности и охраны труда на участках проводимых работ, численность привлекаемого персонала, график работы;
4. Политику компании в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, Политику компании в отношении алкоголя и применения наркотических средств и психотропных веществ;
5. Документально подтвердить годность состояния здоровья (обследование сертифицированным медицинским учреждением), всего персонала, задействованного для выполнения работ по договору;
6. Планы и протоколы обучение персонала Подрядчика/Исполнителя по безопасности и охране труда, промышленной и электробезопасности, пожарно-техническому минимуму;
7. План и процедуры реагирования при аварийных и чрезвычайных ситуациях (НС, пожары, проявление сероводорода);
8. Порядок отчетности о несчастных случаях и их расследований;
9. Положение по Производственному контролю, контроль за выполнением требований безопасности и охраны труда, проведение проверок ПДК организации;
10. У Подрядчика/Исполнителя должны быть разработаны и утверждены положения по ОТ, ПБ и ООС. Положения должны быть распространены и поняты всем персоналом Подрядчика/Исполнителя, а также не противоречить принципам и требованиям Заказчика;
11. Средства индивидуальной защиты и требования к носимой спец.одежде;
12. Применяемые средства защиты от падения с высоты, защиты слуха и глаз;
13. Программа наряд-допусков на проведение работ повышенной опасности. Утвержденный перечень работ повышенной опасности, на которые оформляется наряд-допуск;
14. Необходимые документы на работы погрузчиками и грузоподъемными механизмами;
15. Документы, подтверждающие обученность персонала приемам оказания доврачебной помощи;
16. Наличие у Подрядчика/Исполнителя договора на предоставление медицинских услуг или штатного медицинского работника;
17. Наличие у Подрядчика/Исполнителя договора с профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями на противофонтанное обслуживание и аварийное реагирование, а также договора на предоставление услуги по сероводородной безопасности (только сервисные компании по бурению и капитальному ремонту скважин);
18. Наличие у Подрядчика/Исполнителя договора с противопожарной службой в районе выполнения работ;
19. Наличие у Подрядчика/Исполнителя договора на вывоз и утилизацию отходов производства и потребления.
20. Подрядчик/Исполнитель должен представить Заказчику своего ответственного представителя для предоставления указанной и иной информации, а также и ведения переговоров по вопросам безопасности и охране труда Подрядчика/Исполнителя. Такой представитель Подрядчика/Исполнителя должен быть в любое время доступен для обсуждения вопросов охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды с Заказчиком.
21. Подрядчик/Исполнитель ведет и хранит на каждом объекте выполнения работ соответствующую (требуемую) документацию, подтверждающую соблюдение мероприятий по организации безопасного ведения подрядных работ согласно требованиям Заказчика.

3.1.1. Руководящий состав, и персонал Подрядчика/Исполнителя при исполнении договорных обязательств должны руководствоваться настоящими требованиями (разработанными в соответствии с требованиями Законодательства РК), соблюдать условия и порядки проведения процедур, соблюдать и выполнять все действующие требования нормативно-правовых актов Законодательства Республики Казахстан и требования (в том числе и ратифицированные международные) других регулирующих органов и ведомств относительно БиОТ, ПиПБ, ООС, требующие высоких стандартов, с момента начала проведения работ/услуг в соответствии с Контрактом (договором/соглашением) и в течение всего срока действия Контракта (договора/соглашения). Если стандарты и принципы «Положения» содержат более высокие требования, чем те, которые действуют или обычно применяются в Республике Казахстан, Подрядчик/Исполнитель обязан следовать настоящему «Положению».

3.2. К оказанию услуг, выполнению и производству различных видов работ на территории Товарищества сторонними организациями допускаются лица, Подрядчики/Исполнители на условиях:

3.2.1 лица не моложе 18 лет, имеющие при себе удостоверение личности, пропуск, соответствующие допуски в соответствии с характером и видом выполняемых работ/услуг с учетом производственных факторов участка (квалификационные удостоверения подтверждающее обучение и компетенцию, необходимую для исполнения своих должностных обязанностей, установленных действующими нормативными актами, допуски к работе по данной профессии, удостоверения о прохождении обучения и проверке знаний по вопросам безопасности и охране труда (допуск к самостоятельной работе по основной профессии), пожарно-технический минимум, промышленная безопасность (в том числе по курсу H2S), по электробезопасности, по санитарно-эпидемиологическим требованиям в зависимости от сферы деятельности), при необходимости лицензии на выполнение работ повышенной опасности, лицензии на перевозку опасных грузов и прошедшие вводный инструктаж с регистрацией в журнале вводного инструктажа с росписью инструктируемого.

Такое обучение состоит из первоначальной подготовки и переподготовки в соответствии с принятым Подрядчиком/Исполнителем планом обучения или аттестационными требованиями. Процессом обучения должно быть предусмотрено средство проверки усвоения работниками материала, а также их компетенции в предмете обучения. Подрядчик/Исполнитель обязан вести документацию по учету обучения своих работников. Подрядчик/Исполнитель обязан проводить со своими работниками – вводный, первичный, повторный и целевые инструктажи по установленной форме.

3.2.2. С работниками Подрядчика/Исполнителя при их допуске на объект Заказчика (до начала производственной деятельности) для проведения работ независимо от уровня их квалификации на местах ответственным лицом за производство работ подрядной организации проводится первичный инструктаж на рабочем месте, при необходимости проводится целевой инструктаж, ознакомление с настоящим Положением под роспись в листе ознакомления. Инструктаж по безопасности и охране труда на рабочем месте проводится с целью ознакомления работников с конкретной производственной обстановкой, характером производства, с рисками, безопасными методами и приемами работ.

3.2.3. наличие соответствующей разрешительной и технической документации на используемый в процессе выполнения работ/услуг по договору автотранспорт (в случае наличие такового у Подрядчика/Исполнителя или его Субподрядчика).

3.2.4. Подрядчика/Исполнитель гарантирует, что каждый его работник будет ознакомлен с Положением, являющейся неотъемлемой частью договора, под роспись.

3.2.5. Подрядчик/Исполнитель обеспечивает прохождение своими сотрудниками курса по безопасному ведению работ при бурении разведочных нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин с высоким содержанием сероводорода.

3.3. При входе на территорию Товарищества необходимо предъявить на КПП требуемую документацию.

3.4. Перед выполнением работ/услуг, представитель подрядчика должен ознакомиться с условиями и местом проведения работ/услуг, привести в готовность соответствующие средства индивидуальной защиты, проверить исправность и соответствие приспособлений, оснастки, инструмента по характеру выполняемой работы/услуги, организовать безопасное проведение работ/услуг. На взрывопожароопасных объектах применяются инструменты и приспособления, не дающие искру при ударе, взрывозащищенного исполнения электрифицированные инструменты и освещение.

3.5. Подрядчики должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Товарищества и положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах Товарищества, Политики и требования настоящего Положения. Посещение помещений, зданий, цехов и участков, не оговоренных в контракте (договоре/соглашении), не допускается.

3.6. Работники подрядчиков должны производить только те работы/услуги и в тех местах, которые указаны в контракте (договоре/соглашении). Вход на территорию объектов (цех, участок) без сопровождения уполномоченного работника запрещается (запрещается останавливаться и проходить под поднимаемыми и транспортируемыми грузами, заходить за сигнальные и защитные ограждения, наступать на крышки люков колодцев, электрокабели, курить вне специально отведенных мест, проносить на территорию и хранить легковоспламеняющиеся вещества).

3.7. На производственных объектах запрещается передвижение и ведение работ/услуг (работ повышенной опасности) без средств индивидуальной защиты (без спецодежды, без защитной каски, без защитных очков, СИЗОД), использование открытого огня. Для защиты от вредных и опасных производственных факторов подрядчики обязаны применять коллективные и индивидуальные средства защиты в зависимости от характера и вида выполняемых работ/услуг.

3.8. В случае возгораний и пожаров, применить первичные средства пожаротушения и сообщить руководству Товарищества.

3.9. При возникновении аварийной ситуации подрядчики должны прекратить работу, уйти в безопасное место и сообщить руководству Товарищества о случившемся.

3.10. При травмировании, выявлении опасности травмирования, возникновения аварийной ситуации, неисправности оборудования, приспособлений и инструментов необходимо немедленно прекратить работу, оповестить руководство Товарищества.

3.11. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, оказать первую экстренную доврачебную помощь, вызвать скорую медицинскую помощь, сохранить обстановку места происшествия до прибытия руководства Товарищества, если это не угрожает жизни и здоровью людей, либо дальнейшему развитию аварии.

3.12. Ответственность за безопасную организацию работ/услуг на объектах возлагается на руководителя Подрядчика/Исполнителя, выполняющего работы/услуги по контракту (договору/соглашению).

3.13. Лица находящиеся на территории Товарищества несут ответственность за соблюдение требований настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством РК.

**3.14. Взаимодействие в области безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.**

3.14.1. Подрядчик/Исполнитель обязан оказывать содействие Заказчику и исполнять все указания Заказчика, которые он может давать Подрядчику/Исполнителю в целях приведения организации работ по безопасности и охране труда, охраны окружающей среды, в соответствие с требованиями внутренних документов Заказчика, проведения инструктажей и планирования, периодических проверок состояния условий труда и соблюдения требований безопасности, расследования несчастных случаев и травматизма на производстве.

3.14.2. В случае необходимости или по требованию Заказчика, руководство Подрядчика/Исполнителя должно встречаться с руководством Заказчика с целью обсуждения всех вопросов безопасности и охраны труда, окружающей среды.

**4. Основные требования к транспортировке и автотранспорту Потенциального подрядчика и проверяемым транспортным средствам и водителям транспортных средств подрядчиков.**

4.1. Водители, управляющие автотранспортными средствами, должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- наличие удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории;

- наличие стажа непрерывной работы в качестве водителя транспортного средства этой категории не менее трех лет;

- водитель должен проходить обязательное периодическое медицинское освидетельствование и к началу работы должен пройти предрейсовый медицинский осмотр, по окончанию работы после сменное освидетельствование. Отметка о прохождение медицинского осмотра должна быть отмечена в путевом листе. В случае отсутствия отметки о прохождение медицинского осмотра водитель не допускается к работе;

- наличие личной медицинской книжки при транспортировке, погрузке, разгрузке пищевых продуктов и питьевой воды.

4.2. Автотранспортные средства должны предоставляться в технически исправном состоянии и внешне чистом виде.

4.3. Транспортные средства и механизмы допускаются для работ на территории Товарищества при наличии разрешительных документов от контролирующих органов, технической документации (при необходимости на право перевозки опасных грузов), знаков, надписей, средств пожаротушения и противоаварийной защиты.

4.4. Транспортные средства должны быть оборудованы и соответствовать:

4.4.1. Конструктивно-техническим характеристикам завода-изготовителя и нормативным документам по стандартизации РК к конструкции, оборудованию и техническому состоянию транспортных средств;

4.4.2. Действующим Правилам и требованиям по перевозке опасных грузов автомобильным транспортом (автотранспортные средства и механизмы, привлекаемые для перевозки опасных грузов), устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

4.4.3. Данным регистрационных документов;

4.4.4. Действующим санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным требованиям и соответствовать законодательству РК, автотранспортные средства для перевозки людей, воды и пищевых продуктов, и должны иметь санитарные паспорта (заключения).

4.4.5. Действующим Правилам дорожного движения и другим нормативным правовым актам Республики Казахстан;

4.4.6. По требованию Заказчика за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки оснастить техническими средствами (GPS терминалами) транспорт Подрядчика/Исполнителя, в передвижении на территории месторождений Заказчика которого имеется необходимость для надлежащего выполнения Работ (оказания Услуг) по Договору. GPS терминалы, устанавливаемые на транспорте Подрядчика/Исполнителя, должны соответствовать техническим условиям единой системы GPS мониторинга Заказчика (данные с системы GPS мониторинга Подрядчиком/Исполнителем предоставляются Заказчику). Транспорту, не соответствующему требованиям настоящего пункта Положения, может быть отказано во въезде на территорию месторождения Заказчика, при этом, Подрядчик/Исполнитель несет ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Работ (оказание Услуг) по Договору.

4.5. Все автомашины Подрядчика/Исполнителя, задействованные в выполнении услуг контракта (договора/соглашения), должны быть укомплектованы всеми необходимыми средствами и оборудованием в соответствии с требованиями при прохождении ежегодного технического осмотра в компетентных органах или специальных лицензированных предприятиях.

4.6. Все транспортные средства Подрядчика/Исполнителя подлежат проверке на техническое состояние и соответствие требованиям безопасности и подлежат утверждению Товариществом.

4.7. Товарищество в любое время имеет право проводить инспекцию или аудит на техническое состояние и соответствие требованиям безопасности и требованиям настоящего раздела. В случае выявления грубых нарушений которые могут представлять опасность, Товарищество вправе отстранить транспортное средство до устранения нарушений. Подрядчик за свой счет должен своевременно и надлежащим образом исправлять выявленные недостатки.

4.8. Все транспортные средства Подрядчика/Исполнителя должны быть оснащены 3-х точечными ремнями безопасности на всех сидениях.

4.9. Подрядчик обязан соблюдать режим работы и отдыха водителей, не допускать переработок во избежание переутомления.

4.10. Проезд транспортных средств, не оборудованных средствами пожаротушения и противоаварийной защиты (в том числе при необходимости устройством для заземления), искрогасителями заводского исполнения, на территорию объектов Товарищества запрещается.

4.12. Запрещается стоянка транспортных средств и механизмов в необозначенных местах на территории Товарищества, перекрестках, участках с ограниченной видимостью, под эстакадами, галереями, коммуникациями, линиями электропередач, на колодцах.

4.13. Соблюдать безопасное передвижение по месторождению и выполнять правила дорожного движения, согласно установленным дорожным знакам. Соблюдать скоростной режим по месторождению Урихтау, максимальная скорость передвижения транспортных средств по внутрипромысловым дорогам – не более 40 км/ч; на участках и складах, на территории промбазы Товарищества – не более 5 км/ч.

4.14. Подрядчик/Исполнитель должен своевременно проводить инструктаж по безопасности и охране труда и соблюдению безопасности дорожного движения с водителями автотранспортных средств.

4.15. Водители автотранспортных средств не должны допускать проезд по несанкционированным полевым дорогам, как на месторождении, так и на прилегающей к месторождению территории. Двигаться строго по схеме предоставленной Товариществом.

4.16. Запрещается перебегать дорогу перед движущимся транспортом, ездить на подножке, вне кабины или сверх установленного числа пассажиров в кабине, стоя в кузове автомобиля, производить посадку на ходу, либо соскакивать с транспорта до полной его остановки.

4.17. По окончании работ предъявить транспортное средство и груз для осмотра на КПП.

4.18. Подрядчик/Исполнитель обязуется не осуществлять перевозку работников Заказчика перед началом и по окончании рабочего времени в целях следования с места сбора (проживания в период вахты) на работу и обратно своим или иным транспортом (за исключением случаев, согласованных с руководством Товарищества, производственной необходимости).

**5. Подрядчик/Исполнитель обязан (гарантирует):**

5.1. Своевременное предоставление списков работников (до направления работников на место оказания услуг/работ), подтверждающие, что персонал Подрядчика/Исполнителя прошел инструктаж и обучение по выполняемому виду услуг/работ, профессионально пригоден, получил удовлетворительное медицинское заключение (подтверждает документально).

5.1.1. Предоставление на ежемесячной основе (перед заездом вахты на месторождение) данных по наличию разрешительных документов на работу и допусков (обучение по курсам согласно требований ЗРК) на работников, транспорт, организацию, по форме запрашиваемой Заказчиком.

5.2.Наличие подходящей и действующей Политики и Положений по БиОТ, ПиПБ, ООС, утвержденной документации по распределению ответственности и полномочий в области БиОТ, ПиПБ, ООС, инструкций, доведенных до персонала Подрядчика, которые должны быть предоставлены в ТОО «Урихтау Оперейтинг» перед началом выполнения работ/услуг (предоставляемая документация не должна противоречить принципам и требованиям Товарищества). Подрядчик признает свою полную ответственность за выполнение обязательств по БиОТ, ПиПБ, ООС, а также за соблюдение всех природоохранных норм и правил. В контракт (договор/соглашение) в обязательном порядке должны быть приложены учредительные документы: лицензия, разрешения на проводимые работы/услуги, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство налогоплательщика РК, свидетельство о постановке на учет на добавленную стоимость, сертификаты качества на применяемые материалы, разрешения природоохранных органов на производственную деятельность.

5.3. Предоставить для проведения работ/услуг персонал с соответствующей проводимой работе/услуге квалификацией и прохождением обязательных курсов обучения по характеру работ/услуг, соответствующее оборудование, технику, а также технологию проведения работ/услуг удовлетворяющую Товарищество. Поставить, эксплуатировать и обслуживать все требуемое оборудование и средства безопасности, необходимые для выполнения работ в соответствии с рекомендациями производителя, и принципами Подрядчика/Исполнителя или применимым законодательством, в зависимости от того, что содержит более высокие требования в отношении обеспечения безопасности и охраны труда, и защиты окружающей среды.

5.4. Осуществить допуск своего персонала к проведению работ/услуг только после проведения вводного инструктажа Товариществом (направить работников на прохождение вводного инструктажа до начала производства работ/направления на работу). Проведение Подрядчиком/Исполнителем для своих сотрудников и субподрядчиков (которых привлекают к работам) инструктажа по безопасности и охране труда перед началом выполнения работ на объектах Товарищества.

5.5. Наличие постоянно действующей программы обучения, инструктирования и проверки знаний персонала, работающего на месторождении (промысле) или посещающего его, программы должны соответствовать профессии сотрудника. Интервал переподготовки должен соответствовать требованиям Казахстанского законодательства. Вся документация по обучению и инструктажу должна находиться на участке работ Подрядчика/Исполнителя.

5.5.1. Персонал Подрядчика/Исполнителя, выполняющий специфические работы/услуги (например, погрузочно - разгрузочные операции, работа с хим. реагентами или сосудами работающими под давлением и т.п.), или использующий в процессе выполнения работ радиационные источники, взрывчатые или химические (реагенты и т.д.) вещества должен быть обучен правилам безопасности по соответствующим видам работ/услуг, соблюдать экологические требования при использовании земель (согласно экологического законодательства), обязан иметь все необходимые разрешительные документы в соответствии с законодательными требованиям РК. Персонал должен пройти соответствующее обучение и получить соответствующие допуски. План действий в случае происшествия с радиационными источниками, взрывчатыми или химическими веществами должен находиться непосредственно на объекте или в районе выполнения работ. Вышеуказанные работы/услуги должны проводиться по наряд - допуску, оформленному и согласованному в установленном порядке.

5.6. Наличие и ведение вахтовой документации по БиОТ, ПиПБ, ООС и технической документации, ежедневное проведение и документирование обязательных инструктажей по безопасному ведению работ для каждой вахты рабочих, где особое внимание уделялось бы факторам риска при проведении работ, выполняемых в тот день и мерам устранения опасных факторов, а также анализ безопасности работ.

Разработку Плана экстренного медицинского реагирования (ПЭМР), согласование ПЭМР с руководителем Товарищества и выполнение требований и порядка ПЭМР.

5.7. Наличие Плана Ликвидации Аварий (ПЛА) для определенного участка, наглядно демонстрируемого на каждом объекте и участке работ. Подрядчик/Исполнитель также гарантирует регулярное проведение обучения и учебных тревог по ПЛА (также должны проводить совместные тренировки по действиям в аварийных ситуациях).

5.7.1. Подрядчик/Исполнитель обязан по требованию Заказчика представлять информацию о проведении учебно-тренировочных занятий со своими работниками и работниками всех допущенных Субподрядчиков, а при проведении совместных занятий с подразделениями Заказчика принимать в них активное участие с целью отработки навыков у работающего персонала. Заказчик оставляет за собой право проверять действие Подрядчика/Исполнителя в аварийных ситуациях.

5.8. Организация работ/услуг производится ответственным лицом Подрядчика/Исполнителя, контроль осуществляется руководителем соответствующего подразделения. При выполнении строительно-монтажных, наладочных, ремонтных и других работ оформляется акт-допуск или наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности. В случае выполнения огневых работ на пожароопасных объектах оформляется разрешение на выполнение огневых работ, при проведении земляных работ оформляется разрешение на производство земляных работ. Проведение работ без получения разрешения не допускается.

5.8.1. При выполнении работ/услуг применять сертифицированные материалы, проверенные и испытанные приспособления, оснастку и приборы. Ограждение рабочих мест, либо наличие соответствующих баррикад, и должны быть вывешены соответствующие предупреждающие знаки и сигнальные лампы.

5.8.2. При наличии потенциально и постоянно действующих опасных производственных факторов подрядчик составляет план производства работ и предоставляет Товариществу на рассмотрение. В план производства работ должны быть внесены решения по безопасности и охране труда.

5.9. После окончания работ/услуг сторонами оформляется акт выполненных работ/услуг в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

5.10. Производить работы в соответствии с проектно-сметной документацией (сметной документацией), календарным графиком работ, планом производства работ.

5.11. Подрядчик обязан обеспечить наличие непосредственно на объекте или в районе оказания услуг персонал, имеющий подготовку в оказании первой медицинской помощи. Подрядчик/Исполнитель обязан проводит соответствующее систематическое обучение.

5.12. Руководящий состав, персонал Подрядчика/Исполнителя должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной (СИЗ) и коллективной защиты, обязаны носить и применять сертифицированные СИЗ, соответствующие по виду и характеру работ/услуг. Все средства индивидуальной защиты должны соответствовать стандартам РК и минимальным признанным международным стандартам в нефтегазовой промышленности. На спецодежде должны быть светоотражающие полоски. Спецодежда, предназначенная для использования на взрывопожароопасных объектах или участках производства, должна быть изготовлена из термостойких антистатических материалов. В случае необеспеченности или неприменения работниками подрядных организаций необходимых СИЗ, работники структурных подразделений Товарищества имеют право приостанавливать работу подрядных организаций на объектах Товарищества с выдачей соответствующих указаний.

5.13. Подрядчик/Исполнитель обязан обеспечить своевременную замену неисправных СИЗ, правильное применение СИЗ персоналом, а также проводить инструктажи для своих работников по правильному использованию, уходу и содержанию средств индивидуальной защиты. Подрядчик/Исполнитель гарантирует вести документацию по СИЗ.

5.14. Подрядчик/Исполнитель также гарантирует, что при проведении работ/услуг в среде с присутствием сероводорода, обеспечение работников индивидуальными воздушно-дыхательным средствами и аппаратами для эвакуации и детекторами H2S (и других опасных Газов) в тех случаях, когда существует вероятность воздействия на них этих газов.

5.15. Допуск представителей Товарищества на участки работ и свои объекты в любое время без предварительного уведомления с целью проведения проверок на соответствие требованиям Законодательства РК в области БиОТ, ПиПБ, ООС и данного Положения, и обеспечивает необходимыми дополнительными СИЗ (изолирующий дыхательный аппарат и т.п.), если это требует специфика работы, или участка. Обнаруженные в ходе проверок нарушения и/или опасные ситуации должны быть зарегистрированы и исправлены немедленно, но ни в коем случае не позже, чем в течение следующих 24 часов. При невозможности немедленного исправления, работы могут быть приостановлены по требованию Товарищества.

5.16. Что Подрядчик/Исполнителя незамедлительно, но не позже, чем в течение 2 часов, оповестит представителей Товарищества на месторождении и предоставит копию уведомления в Группу/отдел/службу ОТ и ОС Товарищества посредством телефонной, электронной и иной связи, о любом происшествии, связанном с нарушением требований безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности. Такое требование касается не только травмирования персонала, но и включает в себя любой разлив, загрязнение и аналогичное нанесение ущерба и происшествия без потери рабочего времени.

5.17. Отчеты в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, с информацией обо всех травмах, заболеваниях, несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, а также предаварийных ситуациях и происшествиях (авариях, пожарах, взрывах, разливах нефти и нефтепродуктов, случаи, повлекшие за собой ущерб жизни и здоровью людей и/или окружающей среде, материальный ущерб имуществу и оборудованию), при оказании услуг/работ на объектах Товарищества, должны предоставляться в Группу/отдел/службу ОТ и ОС Товарищества ежемесячно (форма согласно Приложения 1) до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом на электронном носителях (в PDF формате за подписью руководителя организации, и в рабочем формате Excel), а в соответствующие контролирующие органы в соответствии с законодательством РК.

5.18. Наличие медицинского работника Подрядчика/Исполнителя (а при количестве персонала подрядчика свыше 50 человек-медицинского пункта). Ведение соответствующей документации и записей о результатах медицинских обследований своего персонала согласно требованиям РК с правом Товарищества проверять все записи.

5.18.1. Во время производства работ/услуг на объектах Товарищества с целью проведения обязательного предсменного медицинского осмотра, подрядчик должен обеспечить своих работников медицинским обслуживанием (своим врачом), либо заключить договор с компанией, которая оказывает мед.услуги Товариществу на месторождении, либо любой другой на его усмотрение медицинской компанией.

5.18.2. Подрядчик/Исполнитель обязан предпринять все меры предосторожности, чтобы обеспечить соответствие физического и умственного состояния, и состояния здоровья своих работников (и работников его субподрядчиков/соисполнителей) заданиям, поручаемым им в связи с проведением работ. Подрядчик/Исполнитель должен предпринять все необходимые меры, обеспечивающие, чтобы его работники (и работники субподрядчиков/соисполнителей) не были носителями каких-либо инфекций или заразных заболеваний либо не имели никакие заболевания, которые могут передаваться другим лицам в определенной рабочей среде.

5.18.3. Любые сотрудники, отправляемые в медицинское учреждение для лечения в результате несчастного случая или заболевания, не могут возвращаться к месту производства работ без разрешения медицинского учреждения. В случаях, когда сотрудник признается не подлежащим незамедлительному возвращению, его последующее медицинское освидетельствование и выдача разрешения на возвращение к работе проводится врачами работодателя и (или) лечащим врачом работника.

5.18.4. Подрядчик/Исполнитель обязуется за свой счет обеспечить прохождение задействованным им при исполнении Договора персоналом после/предсменного медицинского освидетельствования в соответствии с требованиями Трудового кодекса Республики Казахстан.

5.19. На каждом рабочем месте должны находиться полностью укомплектованные аптечки первой медицинской помощи.

5.20. Предоставление Подрядчиком/Исполнителем информации о страховании своих работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Подрядчик/Исполнитель обязан предусмотреть возможность доставки/транспортировки травмированного персонала (пострадавшего в результате несчастного случая или тяжелой болезни) в ближайшую больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи, покрытие всех расходов, связанных с медицинским лечением, производиться за счет средств Подрядчика/Исполнителя.

5.21. При выполнении работ/услуг в пределах территории ТОО «Урихтау Оперейтинг» соблюдать требования всех законодательных и нормативных документов РК, а также доведенных до персонала Подрядчика/Исполнителя внутренних документов Товарищества и настоящего Положения.

5.22. Согласовать с руководством Товарищества все действия, могущие оказать негативное влияние на компоненты окружающей среды, а также требующие разрешений или лицензий, и неоговоренные в договоре.

5.23. В случае возникновения аварийных ситуаций при выполнении работ/услуг Подрядчиком/Исполнителем по вине Подрядчика/Исполнителя всю полноту ответственности Подрядчик/Исполнитель берет на себя.

5.24. Восстановления земель, нарушенных при выполнении контракта (договора/соглашения) до состояния, в котором они находились до начала работ/услуг и на уровне, удовлетворяющем все требования действующего законодательства РК. Товарищество вправе производить инспекцию работы Подрядчика/Исполнителя, приостанавливать и запрещать работы, производимые с нарушением требований природоохранного законодательства, а также требовать исправления и ликвидации последствий такого нарушения. Товарищество оставляет за собой право производить работы по восстановлению нарушенных земель в случае, если Подрядчик/Исполнитель не сделал этого, от их же имени с предъявлением счета на оплату Подрядчику/Исполнителю.

5.25. По завершении работ/услуг Подрядчик/Исполнитель обязуется произвести на территории объекта работы по уборке, очистке территории от загрязнения, образовавшегося в результате его деятельности за свой счет и сдать по акту Товариществу с подтверждением соответствия нормативам Законодательства РК. Окончательная оплата выполненного объема работ производится только после двустороннего подписания акта. Товарищество оставляет за собой право произвести уборку территории до первоначального состояния в случае, если Подрядчик/Исполнитель не сделал этого от их же имени с предъявлением счета для оплаты Подрядчиком/Исполнителем.

5.26. Обеспечить безопасную эксплуатацию транспортных средств Подрядчиком/ Исполнителем. Несоблюдение ограничений скорости, требования передвижения по утвержденным дорогам и другие нарушения правил безопасного вождения могут привести к отстранению водителя от управления автомобилем в служебных поездках или на территории производственных объектов Товарищества. Пассажиры и водители транспортных средств в равной степени отвечают за соблюдение правил дорожного движения РК и правил безопасного вождения.

5.27. Участие всего персонала Подрядчика/Исполнителя в программе, запрещающей употребление алкоголя/наркотических веществ. Подрядчик гарантирует довести до сведения всех своих работников положения Политик в отношении употребления алкоголя; наркотических веществ и курения. Данный запрет не распространяется на лекарственные препараты, назначенные врачом и приобретенные по действительному рецепту и не влияющие на качество работы работника или его способность выполнять свои должностные обязанности. Все таковые лекарственные препараты будут считаться запрещенными до тех пор, пока не будут зарегистрированы Медицинским работником по приезду на место проведения работ. Товарищество сохраняет за собой право проводить разумную проверку любых физических лиц, их вещей и транспортных средств в любое время при въезде или выезде с территории действующих объектов Товарищества или работе на них. Проверки должны проводиться строго на добровольной основе, однако отказ от осмотра является достаточной причиной для отказа в доступе на территорию объектов Товарищества данного лица.

5.27.1. Подрядчик/Исполнитель обязан известить своих работников о принятом на всей территории Заказчика запрете на употребление, хранение и реализацию алкогольных и наркотических веществ, а также обеспечить:

- проведение (в том числе и по требованию Заказчика) в медицинских пунктах на месторождениях (в лицензированном медучреждении) тестов на алкоголь или наркотики в случаях, когда имеются основания полагать, что запрещенные к приему препараты оказывают отрицательное воздействие на поведение или работу сотрудника;

- отстранение от работы своего работника и принятие к нему мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения, в случае подтверждения факта употребления им запрещенных веществ либо в случае его отказа от проведения медицинского освидетельствования на наличие в организме алкоголя или наркосодержащих веществ;

5.27.2. Подрядчик/Исполнитель гарантирует и обеспечивает то, что персонал, находящийся под их контролем и руководством, не употребляет алкогольные напитки, наркотики, другие опьяняющие вещества при исполнении должностных обязанностей во время выполнения работ/услуг.

5.28. Поддержание общего порядка и чистоты на рабочем месте. Подрядчик/Исполнитель также гарантирует разработку и проведение проверок на предмет общего порядка и чистоты, которые должны проводиться еженедельно или чаще, а также их документальное оформление.

5.28.1. Каждый работник Подрядчика/Исполнителя, допущенный для производства работ на территорию Заказчика, должен соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, установленные его руководителем и выполнять требования Заказчика.

5.29. Подрядчик/Исполнитель обеспечивает безопасность рабочих и людей, живущих или работающих рядом с местом проведения работ/услуг от возможных рисков, создаваемых такими работами. На всех участках должно быть назначено лицо ответственное за обеспечение безопасности и охраны труда, и проведение работ/услуг должен курировать по меньшей мере один квалифицированный специалист по БиОТ, ПиПБ, ООС (с возможностью и полномочиями консультировать руководство по вопросам безопасности, и контролем за их соблюдением (обязан иметь собственную службу по безопасности и охране труда или назначенного специалиста).

5.29.1. Подрядчик/Исполнитель без затрат для Товарищества должен предпринять все необходимые меры безопасности для защиты населения и сведения до минимума причиняемых населению неудобств, вызванных выполнением работ/услуг. Предпринимать все меры предосторожности, необходимые для защиты своих работников (и работников субподрядчиков/соисполнителей, в случае если привлечение субподрядчиков/соисполнителей допускается условиями Договора), а также любых работников Заказчика и других лиц, которые в любое время могут оказаться прямо или косвенно затронуты операциями Подрядчика/Исполнителя.

5.30. Подрядчик/Исполнитель должен обеспечить, где необходимо, расселение, питание, организацию мест/зон отдыха персонала, а также санитарно-гигиенические объекты для задействованного в выполнении работ/в оказании услуг персонала, в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан.

5.31. Подрядчик/Исполнитель должен соблюдать все Правительственные положения в отношении размещения дорожных знаков, световых сигналов, дорожных ограждений, флагов и других предупреждающих знаков во время выполнения работ/услуг.

5.32. Безопасность и Охрана Труда является обязанностью Подрядчика/Исполнителя.

Подрядчик/Исполнитель признает, что будет строго придерживаться требований Товарищества в отношении соблюдения данного положения. Подрядчик/Исполнитель должен соответствовать требованиям данного положения, которое должно быть доведено до сведения и понимания всех его субподрядчиков, поставщиков и сотрудников, а также требования данного положения должны соблюдаться при выполнении ими работ/услуг. В случае нарушения требований данного Положения Подрядчик/Исполнитель соглашается выплачивать штраф, указанный в Положении.

5.33. Подрядчик/Исполнитель обязан выполнять работы/услуги согласно имеющихся лицензий и разрешений. К выполнению работ/услуг допускать персонал при наличии удостоверений (допусков) на данный вид работ/услуг.

5.34. Подрядчик/Исполнитель должен периодически проводить проверки по БиОТ, ПиПБ, ООС своей деятельности, чтобы подтвердить, что деятельность проводится в соответствии с законами и правилами Республики Казахстан, а также процедурами и требованиями Товарищества.

5.35. Установленные Положением требования к подрядным организациям в равной степени относятся к субподрядным организациям.

5.36. Подрядчик/Исполнитель обязуется соблюдать и обеспечить исполнения своими сотрудниками действующих требований Постановлений главного санитарного врача.

**6. Соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды**

6.1. Подрядчик/Исполнитель должен соблюдать действующее экологическое законодательство РК и условия разрешений, изданные соответствующими органами РК.

6.2. Подрядчик/Исполнитель несет полную ответственность за получение всей необходимой лицензионно-разрешительной документации в области охраны окружающей среды, необходимой для выполнения работ/услуг (включая, но не ограничиваясь: собственные Разрешения на эмиссии в окружающую среду, Лицензии на строительно-монтажные работы и т.д.).

6.3. Подрядчик/Исполнитель самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за любые нарушения экологического законодательства при проведении работ/услуг, а равно за отсутствие необходимых лицензионно-разрешительных документов, и ограждает Товарищество от любых претензий, штрафов, исков, взысканий, санкций третьих лиц, связанных с такими нарушениями прямо или косвенно.

6.4. Подрядчик/Исполнитель самостоятельно и за свой счет вносит в бюджет все необходимые платежи: осуществлять природоохранные платежи (как в пределах, так и сверх установленных лимитов) требуемые законодательством Республики Казахстан, плата за эмиссии в окружающую среду и иные необходимые налоги и сборы в связи с выполнением работ по Договору, согласно Экологического и Налогового Кодексов РК, если иное прямо не указано Договором.

6.5. Подрядчик/Исполнитель должен обратить особое внимание на вопросы охраны окружающей среды, а также сократить до минимума отрицательное воздействие деятельности Подрядчика/Исполнителя и ущерб, который может возникнуть в результате такой деятельности. Товарищества в праве требовать возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде Подрядчиком/Исполнителем, а также аварийных ситуаций, возникших по вине Подрядчика/Исполнителя в случае несоблюдения им требований законодательных и нормативных документов РК и доведенных до персонала Подрядчика/Исполнителя внутренних документов Товарищества.

6.6. Подрядчик/Исполнителя обеспечивает соблюдение всех необходимых мер предосторожности (во избежание неконтролируемых выбросов, сбросов, разливов и утечек), необходимые для защиты окружающей среды, оберегая атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы и грунты, недра, животный и растительный мир от неблагоприятных воздействий, вызванных действиями Подрядчика/Исполнителя, и сводя к минимуму ущерб, который могут повлечь за собой подобные действия. В случае возникновения несанкционированных эмиссий Подрядчик/Исполнителя обязан незамедлительно приступить к ликвидации источника загрязнения и последствий инцидента, максимально обеспечив восстановление территории/ земель/ объекта, нарушенных при выполнении работ/услуг, до состояния, в котором они находились к началу работ и до уровня, удовлетворяющего всем требованиям действующего экологического законодательства РК.

6.7. В случае возникновения аварийных ситуаций при проведении работ/услуг, повлекших загрязнение окружающей среды, вся полнота ответственности ложится на Подрядчика, в т.ч. ответственность перед третьими лицами. Вопрос касательно извещения государственных органов о произошедшей аварии, Подрядчик/Исполнитель должен предварительно согласовать с руководством Товарищества.

6.8. Товарищество вправе производить контроль работы/услуги Подрядчика/Исполнителя, приостанавливать и запрещать работы, производимые с нарушением экологических требований, а также требовать исправления /устранения таких нарушений.

6.9. Подрядчик/Исполнитель должен решить следующие вопросы -

*до начала работ/услуг:*

- наличие всей лицензионно-разрешительной документации для производства работ (включая Лицензии на перевозку опасных грузов, наличие технической документации на право перевозки опасных грузов, знаков, надписей, маркировки и т.д.);

- сбор и временное размещение отходов производства и потребления;

- сбор и отведение сточных вод;

- вывоз отходов и стоков с участка работ (с территории Товарищества);

- соблюдения требований по охране животного и растительного мира при производстве работ;

*в ходе и по окончанию работ/услуг:*

- размещение оборудования/спецтехники/материалов в соответствие с требованиями экологического законодательства;

- работы по пылеподавлению;

- защиты от вредных факторов физического воздействия (шум, вибрация, электромагнитные излучения и др.);

- уборка территории и/или места проведения работ с вывозом всех образовавшихся отходов производства и потребления, включая сточные воды, а равно и остатков сырья и материалов, использовавшихся/не использовавшихся при проведении работ;

- рекультивации, восстановлению земель и сдачи территории по Акту представителям Товарищества.

6.10. Подрядчик/Исполнитель ведет документацию и немедленно информирует Товарищество обо всех случаях нанесения вреда окружающей среде, непредвиденных происшествиях, неконтролируемых выбросах углеводородов, а также о жалобах местного населения, организаций и частных лиц.

6.11. Подрядчик/Исполнитель разрабатывает природоохранные процедуры в целях разрешения вопросов, связанных с длительным остаточным воздействием на окружающую среду и другими экологическими проблемами в связи с выполняемыми видами работ/услуг. Данные мероприятия включают, но не ограничивается, следующим: обращение с опасными отходами; экологически и геотехнически уязвимые области; борьба с загрязнением воды и воздуха; снижение уровня шума; выброс газов и борьба с пылью; аварийное реагирование при разливах нефти.

6.12. Если Подрядчик/Исполнитель или любой его представитель, задействованный при проведении работ/услуг по Договору, нарушит любой из упомянутых в настоящем разделе пунктов более 3 раз, Товарищество имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив вторую сторону за 5 рабочих дней, если иное прямо не оговорено в Договоре.

6.13. Предпринимать все меры предосторожности, необходимые для охраны окружающей среды, направленные на защиту атмосферы, воды, почвы, животного и растительного мира от негативного воздействия деятельности Подрядчика/Исполнителя и по сведению к минимуму любых негативных последствий, возникающих в связи с выполнением работ по Договору, в соответствии с применимыми законодательством, нормативами и «Требованиями».

6.14. Не допускать несанкционированное использование воды из открытых источников (стоячей воды из искусственных или природных водоемов) на месторождениях для пылеподавления дорог и площадок. В случае несанкционированного использования Подрядчиком/Исполнителем воды из открытых источников для пылеподавления дорог и площадок на месторождении, Подрядчик/Исполнитель несет ответственность за несоблюдение требований экологического законодательства.

6.15. Подрядчик/Исполнитель несет самостоятельную ответственность за соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды и природоохранного законодательства Республики Казахстан.

6.16. Подрядчик/Исполнитель должен иметь в наличии утвержденную Программу производственного экологического контроля и выполнять производственный экологический мониторинг в строгом соответствии.

6.17. Подрядчик/Исполнитель обязан соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования по сбору и утилизации твердых бытовых отходов, которые образовались в процессе хозяйственной деятельности Подрядчика/Исполнителя.

6.18. Отходы производства и потребления, которые образовались в процессе хозяйственной деятельности Подрядчика/Исполнителя на месторождении, в том числе твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности людей и крупногабаритный мусор, образовавшийся в процессе выполнения Работ/оказания Услуг, Подрядчик/Исполнитель обязан вывозить с территории месторождения на регулярной основе, а также утилизировать их своими силами и за свой счет. Ежеквартально предоставлять Заказчику отчет движения отходов производства и потребления.

6.19. Подрядчик/Исполнитель должен иметь график вывоза отходов производства и потребления с территории месторождения (пресная питьевая вода, техническая вода) и предъявлять его по требованию Заказчика. Ежеквартально предоставлять Заказчику отчет по водопотреблению.

6.20. Подрядчик/Исполнитель самостоятельно оформляет санитарный паспорт на вахтовый городок.

**7. Порядок получения пропусков на месторождение Товарищества.**

Проход на территорию Товарищества сотрудникам сторонних организаций осуществляется по пропускным документам, согласно установленных правил о пропускном и внутриобъектовом режимах, и внутреннего трудового распорядка на объектах Товарищества и только через места, предназначенные для прохода (КПП).

7.1. Для получения пропуска на месторождение, подрядная организация предоставляет письмо-заявку (до направления работников на место оказания услуг/работ) на имя Генерального директора ТОО «Урихтау Оперейтинг», с указанием количества сотрудников, профессии, автотранспорта, гос. номера (список сотрудников и автотранспорта, направляемых для производства работ на территорию Товарищества), на период выполнения договорных обязательств, которое направляется на рассмотрение и согласование руководителям курирующих подразделений Товарищества.

7.2. К заявке на выдачу пропуска должны быть приложены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений личности направляемых сотрудников, водительских удостоверений, соответствующих документов (допуски) в соответствии с характером и видом выполняемых работ/услуг с учетом производственных факторов участка, и копии технического паспорта автотранспорта, в случае привлечения подрядчиком стороннего автотранспорта, копия договора аренды или найма.

7.3. Руководители курирующих подразделений Товарищества, после получения вышеуказанных документов, в течение 3 (трех) календарных дней рассматривают заявку и приложенные к заявке документацию, проводят проверку на предыдущие нарушения безопасности, достоверность поданной заявки, проверяют списки сотрудников и транспортных средств подрядных организаций, которые будут задействованы для выполнения договорных обязательств, и принимают решение о выдаче пропусков на месторождение Товарищества.

7.4. При положительном решении о допуске, полученные данные (разрешительные документы) направляются на месторождение (в СОУП) ответственным лицам для организации допуска.

7.5. В случае обнаружения нарушений со стороны подрядной организации, в выдаче пропуска может быть отказано с пояснением причин отказа в письменной форме.

7.6. СОУП в случае отсутствия претензии к подрядной организации, предоставляет право допуска и проезда на месторождение и выписывает пропуск.

7.7. По прибытию на территорию месторождения Товарищества сотрудники сторонних организаций направляются руководителями подрядных и иных организаций (сотрудниками охраны) в СОУП для прохождения вводного инструктажа. Работники, не прошедшие вводный инструктаж, к производству работ и услуг не допускаются.

Допуск работников подрядной организации осуществляется после прохождения ими вводного инструктажа, проверки наличия обязательной документации на допуск к работе, подтверждающие прохождение работниками обязательных курсов обучения, ознакомления с инструкцией по противопожарному режиму и правилами пропускного и внутриобъектового режима, наличии пропуска на автотранспорт, наличия СИЗ и проведения сотрудниками подрядной организации санитарно-эпидемиологических мероприятий согласно действующих требований Постановлений главного санитарного врача (в том числе наличия отрицательных результатов анализа ПЦР (паспорта вакцинации)).

7.8. Все подрядные организации, должны участвовать в содержании автодорог месторождения Урихтау, а именно на эксплуатируемых участках дорог (при необходимости, в связи с погодными условиями, при нарушении изначального состояния дорог) и по требованию Товарищества.

7.9. После окончания срока действия пропуска, подрядные организации должны сдать пропуск в ответственному лицу Товарищества.

7.10. Подрядчик/Исполнитель должен самостоятельно обеспечить получение пропусков для проезда автотранспорта и водителей через территории других недропользователей.

**8. Нештатные ситуации**

8.1. Подрядчик/Исполнитель должен обеспечить незамедлительно передачу информации в ТОО «Урихтау Оперейтинг» о всех нештатных ситуациях (несчастных случаях, ДТП, авариях, инцидентах, пожарах и т.п., согласно Приложения 2) на договорной территории. Должна быть разработана и согласована с Заказчиком система оповещения / передачи такой информации, с указанием лиц, ответственных за ее предоставление и достоверность.

8.2. В процессе выполнения и оказания работ/услуг Подрядчик/Исполнитель обязан вести учет несчастных случаев, ДТП, аварий, инцидентов, пожаров, проводить их расследование и анализ всех случаев нарушения безопасности и охраны труда и окружающей среды, и вести статистический учет.

8.2.1. Оповещение и статистические данные: Подрядчик/Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом происшествии и возникновении опасности в ходе выполнения работ/оказания услуг по Договору, независимо от того, имело при этом или нет место причинение личного вреда или ущерба имуществу или окружающей среде.

8.3. Подрядчик/Исполнитель обязан расследовать все происшедшие аварии и инциденты, происшедшие у при исполнении Договора. Расследование всех происшествий, которые повлекли либо могли повлечь травму с потерей трудоспособности или существенный экологический ущерб, должно быть проведено в соответствии с Трудовым Кодексом РК и иных нормативных актов, действующих в Республике Казахстан. В ходе расследования должны быть выявлены основные причины происшествия и выработаны необходимые рекомендации по предупреждению таких происшествий.

**9. Ответственность за нарушение и несоблюдение требовании в области БиОТ, ПиПБ, ООС.**

9.1. В случае нарушения и несоблюдения Подрядчиком/Исполнителем, а также его субподрядчиками, поставщиками требований Нормативно-правовых актов Республики Казахстан, Законодательства по БиОТ, ПиПБ, ООС, настоящего Положения, а также положений Контракта (договора/соглашения) регулирующие данные обязательства, Товарищество вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт (договор/соглашение) согласно условиям Контракта (договора/соглашения) и/или применить меры материального взыскания при нарушении какого-либо из условий настоящего Положения.

9.2. Подрядчик/Исполнитель должен незамедлительно исправить за свой счет какие-либо установленные Товариществом случаи нарушения Подрядчиком/Исполнителем вышеуказанных законов, положений и стандартов по БиОТ, ПиПБ, ООС. Товарищество имеет право запретить начало работ/услуг или остановить выполняемые работы за счет средств Подрядчика/Исполнителя, если на месторождении имеется оборудование, техника, персонал или условия работы, являющиеся не безопасными, или не соответствуют вышеуказанным законам, положениям и стандартам по БиОТ, ПиПБ, ООС, а также правилам и положениям, разработанным Подрядчиком/Исполнителем и утвержденным Товариществом. В случае серьезных или повторяющихся нарушений на основании аргументированных причин Товарищество может потребовать от Подрядчика/Исполнителя отстранить от работы лицо не выполняющего требования безопасности и охраны труда, приостановить производство работ или расторгнуть контракт (договор/соглашение) без выплаты компенсаций Подрядчику/Исполнителю. Товарищество имеет право также отстранить от работы лицо, которое, по его мнению, не соответствует должностным или квалификационным требованиям. Лицо, отстраненное по требованию Товарищества, может преступить к работе только после согласования с Товариществом (лицом инициирующим). Подрядчик/Исполнитель выполняет все требования Товарищества, которые не противоречат действующему законодательству РК.

9.2.1. Любое нарушение Подрядчиком/Исполнителем (либо его субподрядчиком /соисполнителем) действующего в Республике Казахстан законодательства, требований, норм, стандартов и правил в сфере безопасности и охраны труда должно незамедлительно устраняться за счет Подрядчика/Исполнителя.

9.2.2. Заказчик оставляет за собой право приостановить оказываемые ему услуги/работы, пока не будут устранены действия или ситуации, наносящие ущерб безопасности работ, а в случае серьезного или систематического нарушения Заказчик вправе прекратить действие Договора.

9.2.3. Невзирая ни на какие другие положения Договора, Подрядчик/Исполнитель обязан незамедлительно по требованию Заказчика обеспечить, чтобы любое лицо, уличенное в нарушении положений Требований и являющееся работником или представителем Подрядчика/Исполнителя (или любого его субподрядчика/соисполнителя), было незамедлительно удалено с объектов Заказчика. В случае неисполнения Подрядчиком/Исполнителем этого требования Заказчик имеет право приостановить выполняемые Подрядчиком/Исполнителем работы с последствиями, оговоренными в пункте 9.2.2. настоящего раздела.

9.2.3. Заказчик при осуществлении своих прав по Договору и настоящим Требованиям Положения, не несет никакой ответственности перед Подрядчиком/Исполнителем либо его работниками (за исключением ответственности, которая может наступить в связи со смертью либо причинением личного вреда, причиненного по вине Заказчика).

9.2.4. Подрядчик/Исполнитель несет полную ответственность за неукоснительное соблюдение настоящих Требований Положения, привлекаемыми им субподрядчиками/соисполнителями.

9.3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность и выплачивает штрафные санкции за нарушение требований Нормативно-правовых актов Республики Казахстан Законодательства по по БиОТ, ПиПБ, ООС любым из работников Подрядной организации, и ограждает Товарищество от любых видов претензий и исков, связанных прямо или косвенно с данным нарушением.

9.4. Подрядчик/Исполнитель несет полную ответственность за последствия несчастных случаев, также в случае возникновения аварийных ситуаций и аварий при выполнении работ/услуг Подрядчиком/Исполнителем, допущенных персоналом Подрядчика/Исполнителя. Подрядные организации проводят расследование причин аварий и инцидентов, произошедших во время выполнения работ/услуг в соответствии с законодательством РК.

9.5. Товарищество имеет право налагать на Подрядчика/Исполнителя штраф в размере 30-150 МРП (Месячный Расчетный Показатель, принятый в Казахстане), установленного на момент наложения штрафа, за допущенные нарушения Подрядчиком/Исполнителем правил и стандартов в области БиОТ, ПиПБ, ООС, настоящего Положения и договорных обязательств.

9.6. Товарищество/Заказчик имеет право наложить штраф путем удержания из суммы платежей (из любых денежных средств), причитающихся к выплате Подрядчику/Исполнителю, производимых Товариществом. Подрядчик/Исполнитель согласен с тем, что штраф может быть удержан Заказчиком из любых денежных средств, причитающихся к выплате Подрядчику/Исполнителю по факту составленного акта.

9.7. Факт нарушения оформляется Актом, который должен быть подтвержден представителями Товарищества, и он является основанием для уплаты штрафа.

9.8. Сумма штрафа рассчитывается до 150 МРП тенге за одно нарушение (за каждый случай или по совокупности тяжести выявленных нарушений) в случаях, указанных ниже, **но не ограничиваясь ими**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование нарушения | Первичное выявление | Два и белее отклонения | Повторное выявление |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - не организовано управление системой БиОТ, ПиПБ, ООС и контроль ответственными лицами по безопасности (наличие и ведение обязательной документации и проведение процедур); | 50 | 100 | 150 |
| - не соблюдение антиалкогольной политики (факт употребления алкоголя и запрещенных наркотических средств, за каждый случай появления и нахождения его работника, подрядчика/исполнителя (субподрядчика/ соисполнителя) на рабочем месте, на производственных объектах и контрактных территориях (лицензионных участках) Заказчика в состоянии алкогольного/ наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение); | 80 | 120 | 150 |
| - любое виновное действие (включая ДТП), совершенные работником подрядчика/исполнителя (субподрядчика/ соисполнителя) в состоянии алкогольного опьянения и/или повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека (за каждый факт/за каждого работника); | 150 | 150 | 150 |
| - сокрытие Подрядчиком/Исполнителем (субподрядчиком/соисполнителем) информации о случаях употребления, нахождения на производственных объектах и контрактных территориях Заказчика своих работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанного действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия; | 80 | 120 | 150 |
| - любое виновное действие, совершенное работником подрядчика/исполнителя (субподрядчика/ соисполнителя), повлекшие смерть человека (за каждый факт/за каждого работника) | 150 | 150 | 150 |
| - нарушение правил обучения и инструктирования по ОТ, ПиПБ, ООС, в том числе привлечение Подрядчиком/Исполнителем (субподрядчиком/ соисполнителем) для выполнения работ/оказания услуг работников, не имеющих необходимую квалификацию, аттестацию (включая обучение по программам пожарно-технического минимума), не прошедших необходимых инструктажей, не ознакомленных с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии; | 50 | 100 | 150 |
| - нарушение правил проведения медицинских осмотров работников, не организовано медицинское обслуживание работников, первая доврачебная помощь и предсменное/послесменное медицинское освидетельствование (отсутствие отметки о прохождении медицинского осмотра), в том числе не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, предсменных – в процессе работы); | 50 | 100 | 150 |
| - необеспечение Подрядчиком/Исполнителем (субподрядчиком/ соисполнителем) рабочих мест работников:  – первичными средствами пожаротушения; – средствами коллективной защиты и средств ограждения; – аптечками первой медицинской помощи; – заземляющими устройствами; – электроосвещением во взрывобезопасном исполнении;  - специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ соответствующей вредным и опасным факторам выполняемых работ (огнестойкая специальная одежда, костюмы защиты от электрической дуги и тд);  - исправным инструментом и приспособлениями;  – знаками безопасности (предупредительными знаками, плакатами и др.); | 50 | 100 | 150 |
| - отсутствие документации о характеристике материалов, паспорта безопасности материала; | 50 | 100 | 150 |
| - отсутствие документов безопасного ведения работ/услуг (процедуры, инструкции, план действий при ЧС), нарушение технологии строительства; | 50 | 100 | 150 |
| - нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара/загорания, и/или уничтожение или повреждение имущества Заказчика (независимо от титула владения); | 80 | 120 | 150 |
| - нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и/или причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека; | 100 | 120 | 150 |
| - нарушение требований охраны окружающей среды с нанесением небольшого ущерба (проезд по проселочной дороге, сброс мусора); | 80 | 120 | 150 |
| - нарушение Подрядчиком/Исполнителем (субподрядчиком/ соисполнителем) требований природоохранного законодательства, в том числе Экологического кодекса РК, Водного кодекса РК, Кодекса РК «О недрах и недропользовании» (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня) | 80 | 120 | 150 |
| - разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды, скважинных жидкостей, кислоты, иных опасных веществ в пределах и/или за пределами промышленной площадки и/или места ведения работ, а также непринятие мер по немедленной ликвидации загрязнения | 80 | 120 | 150 |
| - несоблюдение Подрядчиком/Исполнителем (субподрядчиком/ соисполнителем) экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов (несанкционированное размещение, хранения отходов в неразрешенных местах, нарушение правил хранения химических реагентов); | 80 | 120 | 150 |
| - самовольное снятие и/или перемещение плодородного слоя почвы, порча земель; | 80 | 120 | 150 |
| - загрязнение ледяного покрова водных объектов, водоохранных зон, акватории водных объектов отходами производства и потребления и/или вредными веществами; | 80 | 120 | 150 |
| - несоблюдение установленных требований при водозаборе из водных объектов либо сброс загрязненных вод (стоков) в водные объекты / на водосборные площади, несоблюдение требований к сбору и очистке сточных вод, условий договора на пользование водным объектом; | 80 | 120 | 150 |
| - самовольное занятие земельных участков в границах землеотвода Заказчика; | 80 | 120 | 150 |
| - самовольная добыча ОПИ (в том числе песок, гравий, глина, торф, сапропель) в пределах землеотвода Заказчика; | 80 | 120 | 150 |
| - нарушение системы отчетности по ОТ, ПиПБ, ООС, непредставление, предоставление с просрочкой более 3-х суток отчета (тов), в области ОТ, ПиПБ, ООС, предусмотренных Договором; | 30 | 50 | 150 |
| - информирование о происшествиях, сокрытие Подрядчиком/Исполнителем информации об авариях/ пожарах/ инцидентах/ несчастных случаях/ сокрытие случая ДТП, либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия; | 30 | 50 | 150 |
| - нарушение работником Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/ соисполнителя) Правил дорожного движения, Правил Заказчика по транспортной безопасности. | 30 | 50 | 150 |
| - неисправное содержание автотранспортных средств (утечка моторного и других масел, износ шин, замазученность частей автотранспортного средства, неисправный огнетушитель, исправность стоп сигналов и т.д.); | 50 | 100 | 150 |
| - отсутствие документов на автотранспортное средство, отсутствие прав на управление транспортным средством; | 50 | 100 | 150 |
| - ДТП, совершенное по вине работника Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/ соисполнителя) с наличием пострадавшего; | 50 | 100 | 150 |
| - ДТП по вине работника Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/ соисполнителя) с наличием погибшего или нескольких пострадавших с ВПТ (2-х и более), при повторе - расторжение контракта; | 80 | 120 | 150 |
| - любое виновное действие Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/ соисполнителя), повлекшие уничтожение, повреждение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.) или иного имущества Заказчика; | 80 | 120 | 150 |
| - курение вне специально отведенных мест; | 80 | 120 | 150 |
| - нарушение требований по организации безопасного проведения работ повышенной опасности, в том числе выполнение работ работниками Подрядчика/Исполнителя без оформления разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.); | 50 | 100 | 150 |
| - самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем государственного уполномоченного органа и/или Заказчика; | 80 | 120 | 150 |
| - выполнение работ с грубыми нарушениями требований нормативных актов, запрещающих их выполнение (например: проведение спускоподъемных операций с неисправным индикатором веса; проведение спускоподъемных операций с неисправным ограничителем высоты подъема талевого блока; отсутствие согласования с организацией эксплуатирующей ЛЭП; отсутствие или неисправность ограничителя рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до проводов ЛЭП; неисправные грузозахватные приспособления и другие); | 30 | 80 | 150 |
| - не выставления средств тушения на месте работы при огневых (сварочных) работах; | 50 | 100 | 150 |
| - неисполнение в установленный срок предписаний государственного надзорного органа и/или Заказчика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, в том числе мероприятий, разработанных по результатам расследования происшествий (включая указанные в информационных листках). | 30 | 80 | 150 |
| - инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, **приведшие** к отключению энергопотребителей/ повреждению энергооборудования, происшедшие по вине работников Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/соисполнителя) на объектах и контрактных территориях Заказчика; | 80 | 120 | 150 |
| - инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, **не приведшие** к отключению энергопотребителей, повреждению энергооборудования, происшедшие по вине работников Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/соисполнителя) на объектах и контрактных территориях Заказчика; | 30 | 50 | 150 |
| - механическое повреждение воздушных линий электропередач и/или подземных линий электропередач, происшедшее по вине работников Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/соисполнителя) на объектах и контрактных территориях Заказчика. Обрыв воздушных линий электропередач и токопроводов, наезд транспортных средств, специальной и строительной техники на опору ЛЭП. Обрыв подземных линий электропередач и токопроводов. | 80 | 120 | 150 |
| - механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине работников Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/соисполнителя) на объектах и контрактных территориях Заказчика; | 80 | 120 | 150 |
| - механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), не приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине работников Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/соисполнителя) на объектах и контрактных территориях Заказчика; | 30 | 50 | 150 |
| - нарушение правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки; | 30 | 50 | 150 |
| - самовольное подключение к сетям энергоснабжения Заказчика (за каждый факт); | 80 | 120 | 150 |
| - выполнение работ вахтой/бригадой/сменой, не укомплектованной полным составом; | 30 | 50 | 150 |
| - невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории; | 30 | 50 | 150 |
| - нахождение и содержание на территории объектов Заказчика работниками Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/соисполнителя) собак и бродячих животных; | 30 | 50 | 150 |
| - выполнение работ с неисправным и/или неиспытанным инструментом и оборудованием, не прошедшим в установленном порядке экспертизу и диагностику, техническое освидетельствование, техническое обслуживание, планово – предупредительный ремонт и/или неполное комплектование бригады необходимым инструментом и оборудованием; | 50 | 100 | 150 |
| - порча лесных насаждений, незаконная рубка лесов, лесных насаждений; | 80 | 120 | 150 |
| - привлечение субподрядчиков без предусмотренного договором предварительного письменного согласования с Заказчиком; | 50 | 100 | 150 |
| - направление/допуск к производству работ на производственных объектах и контрактных территориях Заказчика работников и/или транспорта Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/соисполнителя) без оформленных в установленном Заказчиком порядке пропусков/допусков либо с недействительным пропуском, передача личного пропуска другим лицам, допуск на объекты Заказчика по личному пропуску иных лиц; | 30 | 50 | 150 |
| - пронос, провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика: – взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных представителем Заказчика, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; – огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РК и с целью охоты (при предъявлении охотничьего билета, документов на оружие и разрешения на право охоты); – запрещенных орудий лова рыбных запасов и дичи; | 80 | 120 | 150 |
| - нарушение требований «Правил пропускного режима на объектах Заказчика», (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня); | 30 | 50 | 150 |
| - совершение работниками Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/ соисполнителя) проноса (попытка провоза, проноса) на Объект или с Объекта товароматериальных ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ) без товаросопроводительных документов и/или по поддельным товаросопроводительным документам и/или по ненадлежащим образом оформленным товаросопроводительным документам; | 80 | 120 | 150 |
| - привлечение к выполнению работ иностранных граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания/месту жительства и (или) не имеющих разрешения на трудовую деятельность на территории РК, а равно при отсутствии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы; | 30 | 50 | 150 |
| - разглашение конфиденциальной информации без законных на то оснований третьим лицам; | 80 | 120 | 150 |
| - не согласованное с Заказчиком уничтожение/повреждение материалов видеофиксации с целью сокрытия обстоятельств происшествия; | 80 | 120 | 150 |
| - выполнение договорных обязательств, нарушение требований локальных нормативных актов Заказчика в области ОТ, ПиПБ, ООС, обязанность соблюдения которых предусмотрено Договором (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня). | 80 | 120 | 150 |
| - нарушение требований нормативных правовых актов в области промышленной и пожарной безопасности, безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня) | 30 | 80 | 150 |

***Примечания:***

*1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения.*

*2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/ соисполнителя), штраф взыскивается по каждому факту (один факт соответствует нарушению одним работником).*

*3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.*

*4. По тексту Перечня термины «Подрядчик» и «Исполнитель», «работы» и «услуги» идентичны.*

*5. По тексту Перечня термин «Заказчик» идентичен терминам «Представитель Заказчика», «Товарищество».*

*6. По тексту Перечня понятием «работник Подрядчика/Исполнителя» или «работник Подрядной организации» охватывается перечень лиц, включая лиц, с которыми Подрядчик, контрагент Подрядчика заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные лица, которые выполняют для Подрядчика/контрагента Подрядчика работы на объектах Заказчика.*

*7. Подрядчик/Исполнитель отвечает за нарушения субподрядчиков/соисполнителей, иных третьих лиц, выполняющих работы на производственных объектах или контрактных территориях Заказчика, как за свои собственные.*

*8. Факт нарушения устанавливается актом, подписанным работником Администратора бюджетной программы Заказчика (куратором договора), специалистом Группы/отдела/службы ОТ и ОС и/или работником Заказчика, осуществляющего производственный контроль, либо третьим лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления контроля (супервайзеры, лица осуществляющие технический надзор), и/или работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг, а также работником Подрядчика/Исполнителя и/или представителем Подрядчика/Исполнителя. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее трех человек.*

*В случае отказа работника Подрядчика/Исполнителя от подписания акта, такой факт фиксируется в акте (об отказе подписания и выявленных нарушениях) и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ работника Подрядчика/Исполнителя от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и применения штрафа.*

*10. Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов:*

*- актом – предписанием (Указания) куратора договора, специалистом Группы/отдела/службы ОТ и ОС, специалиста Заказчика, осуществляющего производственный контроль,*

*- актом расследования причин происшествия, составленного комиссией по расследованию причин происшествия Заказчика с участием представителей Подрядчика,*

*- соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.*

*11. При наличии взаимных денежных требований Заказчик имеет полное право на проведение зачета сумм, заявленных надлежащим образом требований против подлежащей уплате Подрядчику/Исполнителю стоимости работ. При этом основанием для проведения зачета является акт о нарушении, оформленный в порядке, предусмотренном пунктами 9, 10 настоящего Перечня и письменное требование Заказчика.*

*12. В случае противоречий между условиями действия Договора и условиями настоящего Перечня, применению подлежат условия Перечня.*

*13. В случаях выявления представителями Подрядчика/Исполнителя фактов нахождения на производственных объектах и контрактных территориях Заказчика работников Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/соисполнителя) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, и своевременного сообщения о данных фактах в установленном порядке Заказчику, штрафные санкции к Подрядчику/Исполнителю не применяются.*

9.9. Товарищество имеет право проводить инспекции или аудит услуг Подрядчика/Исполнителя в любое время, включая необходимую документацию. Подрядчик/Исполнитель за свой счет должен своевременно и надлежащим образом исправлять выявленные недостатки.

9.10. Товарищество имеет право удалять с рабочих объектов работников Подрядчика/Исполнителя, находящихся в состоянии алкогольного/ наркотического опьянения, при допущении грубых нарушений, за счет Подрядчика/Исполнителя, без необходимости предупреждения и наличия согласия на то руководства Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика), с последующим требованием о не допуске (без права возврата в дальнейшем) данного работника на территорию объектов ТОО «Урихтау Оперейтинг».

9.11. В случае если Подрядчик/Исполнитель или любой из его работников нарушит любой из вышеупомянутых пунктов данного Положения более 3 раз, Товарищество может по своему усмотрению незамедлительно прервать Договор без выплаты какой-либо компенсации Подрядчику/Исполнителю.

9.12. При исполнении обязательств по Договору Подрядчик/Исполнитель обязуется нести полную ответственность перед Заказчиком и государственными контролирующими органами и иными заинтересованными лицами за возможные происшествия, возникающие в результате несоблюдения представителями Подрядчика/Исполнителя требований по безопасности и охране труда и окружающей среды, рационального использования природных ресурсов со сказывающимися последствиями на Заказчике, Подрядчике/Исполнителе и (или) на субподрядчике (соисполнителе), в том числе связанных с запретом на использование воды из открытых источников, вследствие нарушения требований установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Заказчика, в том числе за безопасность условий труда работников Подрядчика/Исполнителя.

9.13. Подрядчик/Исполнитель обязуется обеспечить безопасность условий труда своих работников, привлекаемых к исполнению обязательств по договору, а также регулярно проводить аудит (внутренний контроль) на предмет соблюдения работниками Подрядчика/Исполнителя законодательства Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда, а также окружающей среды.

9.14. Подрядчик/Исполнитель обязуется полностью возместить Заказчику расходы и убытки, связанные с претензиями, судебными исками, штрафами со стороны государственных органов и иных юридических и физических лиц, которые возникли по вине Подрядчика/Исполнителя в связи с несоблюдением им требований законодательства и внутренних документов Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

Данное положение является неотъемлемым приложением к договору, связанного с деятельностью подрядных организаций на территории месторождений и объектов ТОО «Урихтау Оперейтинг».

Настоящим Подрядчик/Исполнитель подтверждает, что он ознакомлен с требованиями «Положения» и согласен вести свои операции (работы) с соблюдением заложенных в «Положении» принципов (целей), прав и обязанностей, таким образом, чтобы они не повлекли угрозу, персоналу и имуществу любой компании, или окружающей среде в районах, прямо или косвенно затрагиваемых порученными Подрядчику/Исполнителю работами или услугами.

**Приложение 1**



**Приложение 2**

**ОТЧЕТ О АВАРИИ/НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ/ДТП**

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО**

|  |
| --- |
| Подразделение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Место аварии: Дорога🞏 База 🞏 Другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Точное местонахождение аварии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата/время аварии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кто сообщил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф. И.О. работника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Возраст \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Стаж потерпевшего(лет) \_\_\_\_\_\_\_\_ Отработано часов за смену\_\_\_\_\_\_\_\_ Работал один 🞏 Работал с другими 🞏  Непосредственный руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Имена свидетелей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**КАТЕГОРИИ**

|  |
| --- |
| **ТРАВМА** Да 🞏 Нет 🞏 Необходима ли мед. помощь: Да 🞏 Нет 🞏 Куда доставлен пострадавший\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Часть (ти) тела, пострадавшая (ие) в результате травмы и характер травмы (перелом, ожог, порез) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cохраняет ли работник неработоспособность в следующие после получения травмы дни Да 🞏 Нет 🞏 |
| Отказ или повреждение оборудования 🞏 Повреждение транспортного средства 🞏  номер трансп. Единицы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Размер причененного ущерба\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **ПРОЧЕЕ** Пожар🞏Нефтегазопрояление🞏 Выброс 🞏 Избежать опасности 🞏 |  |
| **ВЫБРОС В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**🞏Выброшенное вещество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Выброс в: Атмосферу 🞏Почву 🞏 Водоем 🞏 Объем выброса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ*  Изложите, как произошла авария/несчастный случай. Приложите эскиз или схему, если это поможет описать ситуацию. В случае повреждения оборудования или транспортного средства, по возможности приложите фотографии, а также укажите изготовителя, тип и номера оборудования. Если имеются показания свидете­лей, приложите их. Приложите дополнительные листы, как требуется**:** | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| **АНАЛИ****З**  Ка­кие дей­ст­вия, ус­ло­вия, упу­ще­ния и т.д. спо­соб­ст­во­ва­ли ава­рии, не­сча­ст­но­му слу­чаю. Пе­ре­чи­с­ли­те не со­от­вет­ст­ву­ю­щие тре­бо­ва­ни­ям ус­ло­вия и/или по­ря­док ра­бо­ты/услуги, ко­то­рые при­ве­ли к ава­рии/не­сча­ст­но­му слу­чаю, а так­же при­чи­ны, по ко­то­рым ста­ло воз­мо­ж­ным су­ще­ст­во­ва­ние та­ких ус­ло­вий. | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| **ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ МЕРЫ**  Меры по предупреждению подобных случаев | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| **Подпись непосредственного руководителя (мастера или бригадира или начальника отдела):** | |  |
|  | |  |
| **Дата:** |  |  |

|  |
| --- |
| **Отчет должен быть направлен в ООТ, ТБ и ООС в течение 2 рабочих дней с момента происшествия.** |

**ТАНЫСУ ПАРАҒЫ/ ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

**с Положением по безопасности и охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды на объектах ТОО «Урихтау Оперейтинг» при оказании услуг и выполнении работ подрядными организациями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні / Дата | Таныстырылған тұлғаның лауазымы, кәсібі /  Должность, профессия ознакомленного лица | Таныстырылған тұлғаның Т.А.Ә. /  Ф.И.О. ознакомленного лица | Таныстырылғаны туралы қолы /  Подпись об ознакомлении |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Приложение № 6**

**к договору № \_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.**

**Положение по профилактике инфекционных и вирусных заболеваний (порядок действий по реагированию на инфекцию - коронавирус) на объектах ТОО «Урихтау Оперейтинг»**

1. **Назначение**

Настоящее Положение разработано в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (далее - COVID-19), устанавливает требования и подходы по обеспечению корпоративной безопасности, по усилению мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на объектах ТОО «Урихтау Оперейтинг» (далее по тексту – Товарищество), порядок формирования и предоставления информации о событиях и происшествиях, порядок взаимодействия в работе работников и должностных лиц структурных подразделений и подрядных организаций на объектах Товарищества с государственными органами и организациями. Положение направлено на отработку совместных действий и повышение эффективности мероприятий по обеспечению безопасности работников на производственных объектах Товарищества.

1. **Область применения**

Требования настоящего Положение распространяются на всех работников и структурные подразделения Товарищества и подрядных организаций, оказывающие работы и услуги на территории месторождения Урихтау. Требования Положения применяются в случаях, когда события и происшествия произошли на контрактной территории Товарищества.

1. **Общие положения** 
   1. Настоящее Положение устанавливает требования и подходы по обеспечению корпоративной безопасности и профилактике вирусных заболеваний на территории объектов Товарищества и месторождения Урихтау.
   2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми должностными лицами и предназначено для ознакомления Персонала, всех юридических и физических лиц, постоянно или временно осуществляющих свою деятельность, находящихся или посещающих на территорию Товарищества.
   3. Целями и задачами настоящего Положения являются:

- повышение уровня безопасности в подразделениях Товарищества и подрядных организаций, оказывающие работы и услуги на территории месторождения Урихтау, в том числе путём координации деятельности по вопросам безопасности, а также повышения эффективности их работы и взаимодействия.

- выработка и принятие единых требований, норм, порядка и подходов в подразделениях Товарищества и подрядных организациях по обеспечению корпоративной безопасности, при которых обеспечивается его устойчивое функционирование и предотвращение от возможных Угроз безопасности.

- определение единого порядка сбора, обработки, формирования, предоставления и учета сведений о событиях и происшествиях;

- обеспечение оперативного информирования о событиях и происшествиях.

* 1. Объектами Корпоративной безопасности являются:

- Работники Товарищества, а также лица, оказывающие услуги на основании договоров возмездного оказания услуг (подряда).

* 1. Угрозы безопасности и риски.

Угрозы безопасности Товарищества могут подразделяться по источнику происхождения на внешние и внутренние, а также в зависимости от объекта, на который они направлены.

Внешние угрозы могут представлять собой действия (умышленные и неосторожные) третьих лиц.

Внутренние угрозы:

- действия (умышленные и неосторожные) работников Товарищества, лиц, оказывающих Товариществу услуги на основании договора возмездного оказания услуг (подряда) и контрагентов;

- несовершенство систем безопасности и контроля;

- объективная невозможность полного контроля производственного процесса.

* 1. **Сообщения о событиях и происшествиях производятся согласно Схем оповещения**.

Информация о событиях и происшествиях формируется Товариществом и предоставляется в ЦУБ КМГ на бумажном либо электронном носителе (по прилагаемой форме) с отражением характера события или происшествия, а также сведений о пострадавших лицах. Допускается указание приблизительных данных в тех случаях, когда установление точного количества пострадавших требует более длительных сроков.

Ответственные лица ТОО «Урихтау Оперейтинг» (ЦУБ) производят ежедневный мониторинг ситуационной обстановки на объектах и контрактной территории.

Организация сбора информации, обработки, формирования и учета информации о событиях и происшествиях, передача специальных сообщений о событиях и происшествиях в Центр управления безопасностью КМГ производиться ответственным лицом в ТОО «Урихтау Оперейтинг», ответственным сотрудником СОУП, по согласованию руководства Товарищества, производится отражение информации в ежедневной сводке по разделу *«Сведения, направляемые в Центр мониторинга и управления безопасности»*.

Ответственный сотрудник, функциями которого являются формирование сводки, сбор и передача специальных сообщений о событиях и происшествиях (работник ЦУБ) при поступлении информации о событиях и происшествиях должен:

- незамедлительно сообщить руководству Товарищества и направить информацию по электронной почте в адрес ЦУБ КМГ дополнительно проинформировав по телефонной и (или) мобильной связи, после чего организовать проверку поступившей информации;

- в течении часа после проверки поступивших сведений, сформировать информацию о событии или происшествии и направить отсканированный вариант сформированной информации электронной почтой в адрес ЦУБ КМГ, подписанные руководителем Товарищества либо лица, на которого возложены эти обязанности.

**В случае угрозы безопасности** руководители и (или) сотрудники объектов (и подрядных организаций), обязаны незамедлительно информировать ответственное лицо ТОО «Урихтау Оперейтинг» и ответственного сотрудника СОУП.

1. **Описание деятельности**
   1. При возникновении угрозы и осложнению эпидемиологической обстановки (в т.ч. по коронавирусной инфекции) на территории Республики Казахстан, Акимами областей и городов, Руководителями управлений здравоохранения областей и городов принимаются следующие меры:
      1. развертывание дополнительных провизорных стационаров для больных с симптомами, не исключающими заболевания COVID-19;
      2. развертывание карантинных стационаров для изоляции лиц, контактировавшие с больными COVID-19 согласно Требованиям к карантинным стационарам для изоляции контактных с больными COVID-19;
      3. транспортировку лиц контактировавших с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией, с соблюдением Требований и порядка изоляции контактных лиц по случаю регистрации COVID-19;
      4. соблюдение лицами находящихся на домашнем карантине требований Правил изоляции на дому (домашний карантин) лиц с высоким эпидемическим риском COVID-19;
      5. выделение отдельных коек в инфекционном стационаре для изоляции больных с COVID-19, с соблюдением противоэпидемического режима;
      6. лечение больных COVID-19 в инфекционном стационаре;
      7. разделение ежедневного потока пациентов с другими назологическими заболеваниями с больными COVID-19, с целью исключения их пересечения;
      8. госпитализацию и медицинское обследование в провизорном стационаре больных с симптомами, не исключающими заболевание COVID-19;
      9. лабораторное обследование больных с симптомами, не исключающими заболевание COVID-19;
      10. изоляцию в карантинном стационаре лиц, контактировавших с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией, при отсутствии условий изоляции на дому;
      11. карантин на дому лиц, близко контактировавших с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией, при наличии условий изоляции согласно требованиям Правил изоляции на дому (домашний карантин) лиц с высоким эпидемическим риском COVID-19;
      12. оформление листов временой нетрудоспoсобности (больничный лист) без посещения медицинских организаций для лиц, находящихся на домашнем карантине;
      13. дистанционное медицинское наблюдение за остальными контактными;
      14. готовность медицинского персонала и сотрудников медицинских организаций по соблюдению противоэпидемических мероприятий, в целях обеспечения их безопасности.
      15. контроль за проведением изоляции контактных, а также соблюдением противоэпидемического режима в условиях карантина;
      16. уведомление под роспись контактных, находящихся на домашнем карантине, а также лиц, проживающих совместно с ними о необходимости соблюдения Правил изоляции на дому (домашний карантин);
      17. эпидемиологическое расследование каждого случая COVID-19 с определением круга контактных первого и второго уровня и объема противоэпидемических мероприятий, в течение 48 часов.
      18. лабораторное обследование лиц, близко контактировавших с больными COVID-19 и лиц с симптомами, не исключающих заболевание COVID-19;
      19. дезинфекционную обработку очагов COVID-19.
   2. В целях недопущения распространения инфекционных и вирусных заболеваний среди работников в организациях принимаются следующие меры:
      1. вводится мораторий на командирование работников в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по инфекционным и вирусным заболеваниям, а также максимально ограничивается количество встреч, совещаний и иных мероприятий с участием лиц, прибывших из данных стран; отменяются все виды командирования работников как за пределы Республики Казахстан, так и по территории Республики Казахстан;
      2. в исключительных случаях командирование работников осуществляется по согласованию с руководителем штаба по управлению кризисными ситуациями, с руководителем курирующего структурного подразделения Товарищества, с приведением детального и исчерпывающего обоснования предстоящей командировки;
      3. отменяются проведение всех массовых мероприятий (праздничных, концертных, культурных, спортивных мероприятий, проведение конференций, форумов, семиинаров, выставок и др.) приостанавливается организация и направление работников на обучающие курсы, семинары, тренинги, либо обеспечивается их проведение путем дистанционного (онлайн) обучения.
      4. вводится гибкий режим рабочего времени для работников, при условии сохранения нормальной продолжительности рабочего дня работника, предусмотренной трудовым договором;
      5. обеспечивается усиленный санитарно-дезинфекционный режим всех помещений (включая кабинеты) административных зданий, обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств автотранспорта после каждого рейса;
      6. в целях рассмотрения наихудших сценариев развития событий и разработки мер по обеспечению готовности организации к реагированию на них проведение штабных учений команд по управлению кризисными ситуациями по сценариям ухудшения эпидемиологической обстановки и выявления случаев инфицирования на объектах/в офисах;
      7. издается приказ «Об ограничении командирования и иных профилактических мероприятиях» (за исключением острой необходимости выезда на месторождение)
      8. отменяются отпуска руководящего состава;
      9. ограничивается количество совещаний;
      10. предупреждение работников о необходимости обязательного наличия доступа к мобильной и иной связи;
      11. издается приказ «О создании штаба по управлению кризисными ситуациями», определяется качественный состав штаба;
      12. разрабатываются памятка и порядок действий по реагированию на инфекцию;
      13. работники уведомлены о количестве отпускных дней и порядке их оформления;
      14. работники предупреждены об информировании работодателя в случае выезда во время выходных, ежегодного трудового отпуска, межвахтового отдыха за пределы мест постоянного проживания;
      15. подготавливаются варианты и списки работников ведения дистанционной работы;
      16. ведется анализ воздействия на ФХД организации;
      17. направляются письма подрядным организациям касательно принятия профилактических мер, предупреждение о проведении Товариществом контроля условий проживания и местонахождения работников, осуществляющих деятельность вахтовым методом; об оснащении необходимыми защитными средствами; о требовании Товарищества выполнения всех санитарных норм и принятия предупредительных мер; направление памятки и порядка действий по реагированию на инфекцию.
   3. Всем работникам:
      1. при переводе на дистанционную форму работы строго соблюдать меры социального дистанцирования;
      2. строго соблюдать рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции;
      3. при появлении симптомов ОРВИ отказаться от прихода на работу, незамедлительно обратиться к врачу с последующим открытием больничного листа до полного выздоровления;
      4. отказаться от посещения мест массового скопления людей;
      5. отказаться от рукопожатий, поцелуев, объятий и иных форм физического контакта между собой;
      6. при использовании лифтов заходить в лифт в количестве не более 8 человек;
      7. сообщить непосредственному руководителю о планируемых личных поездках в зарубежные страны и перемещениях по территории Республики Казахстан.
   4. Всем руководителям организаций:
      1. сформировать и активировать штабы/команды по управлению кризисными ситуациями (либо аналогичных органов управления);
      2. обеспечить принятие аналогичных мер в возглавляемых организациях с учетом специфики производства;
      3. рассмотреть возможность перевода части работников центральных аппаратов на удаленные производственные объекты на вахтовый метод работы;
      4. рассмотреть возможность увеличения продолжительности вахты для персонала, работающего вахтовым методом до 28–30 дней (с учетом продолжительности инкубационного периода коронавирусной инфекции);
      5. обеспечить осуществление санитарно-эпидемиологического контроля при начале, а также в течение вахты персонала, работающего вахтовым методом, офисными работниками;
      6. организовать и обеспечить работников всеми необходимыми соответствующими антисептическими и дезинфицирующими средствами, средствами защиты (маски, респираторы, перчатки, дез.коврики и т.д.), необходимые для поддержания соответствующего санитарно-эпидемиологического контроля.
      7. обеспечить надлежащее исполнение всеми лицами требований Постановлений Главного государственного санитарного врача на территории объектов (в том числе требований при заезде и выезде вахты и командированных лиц);
      8. обеспечить пункты питания (столовые) необходимым запасом продуктов для бесперебойного функционирования производственных объектов/вахтовых поселков;
      9. обеспечить принятие аналогичных мероприятий в подрядных организациях.
2. **Требования и порядок изоляции контактных лиц по случаю регистрации COVID-19**
   1. **Общие положения** 
      1. Настоящая Инструкция "О порядке изоляции контактных лиц по случаю регистрации COVID-19" разработана во исполнение Алгоритма действий при выявлении и распространения COVID-19 в Республики Казахстан.
      2. Больные COVID-19 и контактные в зависимости от уровня контакта или состояния здоровья размещаются в следующие организации:

1) в инфекционный стационар – помещаются больные или инфицированные коронавирусной инфекцией (COVID-19), с целью изоляции и лечения в изолированном боксе с отдельными входами для больных и обслуживающего персонала в инфекционном отделении.

2) в провизорный стационар – помещаются больные с симптомами, не исключающими заболевания COVID-19, для изоляции и медицинского наблюдения с целью установления диагноза в специально приспособленное помещение в инфекционном отделении или соматическом стационаре.

3) карантинный стационар (изолятор) – помещаются лица, контактировавшие с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией в специально приспособленное помещение соматическом стационарах. Проводится медицинское наблюдение с целью выявления лиц с температурой или желудочно-кишечными расстройствами и другими сигнальными симптомами коронавирусной инфекции и профилактическое симптоматическое лечение.

4) карантинный стационар (обсерватор) – развертывают в обособленных помещениях (административных зданиях, школах, общежитиях, профилакториях, гостиницах, детских и спортивных лагерях и др.), специально приспособленных при необходимости для изоляции и наблюдения, туда помещаются здоровые лица, прибывшие с неблагополучных регионов по короновирусной инфекцией, а также выезжающие за пределы зоны карантина, не бывшие в контакте с больными или инфицированными.

В карантинном стационаре проводится медицинское наблюдение с целью выявления лиц с температурой или желудочно-кишечными расстройствами и другими сигнальными симптомами коронавирусной инфекции.

Контактные лица, по результатам медицинского осмотра и эпидемиологического обследования очага, где зарегистрирован случай COVID-19, имеющие клинические проявления направляются в провизорный стационар (отделение) для изоляции.

* + 1. Контактные лица, имеющие длительный контакт, подлежат изоляции и остаются под медицинским наблюдением в течение всего инкубационного периода по месту жительства, нахождения или направляются в карантинный стационар.
    2. Необходимость изоляции в специальные места определяют медицинский работник и должностное лицо территориального подразделения Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (далее – КККБТУ) с учетом характера и вида контакта с больным, условий, определяющих риск заражения.
    3. О контактных лицах, оставленных на дому, составляют информацию, содержащую адрес, место работы, учебы, времени и степени контакта с больным и направляет в медицинскую организацию по месту изоляции для проведения медицинского наблюдения и полицейскую службу для обеспечения охраны.
  1. **Порядок транспортировки контактных лиц** 
     1. Контактные лица, имеющие клинические проявления направляются в провизорный стационар (отделение) машиной скорой медицинской помощи.
     2. Контактные лица, имеющие длительный контакт, в случаях отсутствия условий к самоизоляции по месту проживания, нахождения, подлежат транспортировке в карантин, определенные местным исполнительным органом.
     3. Минимальные требования к карантинным стационарам для изоляции контактных лиц установлены в приложении 2 к настоящему постановлению.
     4. Транспортировка контактных лиц в карантин осуществляется специальным транспортом (автобус, микроавтобус), желательно с изоляцией водительской кабины от салона, оснащается распылителем, инвентарем и средствами для дезинфекции, запасом защитных масок для контактных, одноразовых средств для сбора медицинских отходов.
     5. Медицинские работники, водитель специального транспортного средства работают в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) в комплекте с очками, респираторами-масками типа N95, обеспечиваются индивидуальными антисептиками.
     6. Транспортировка контактных лиц осуществляется с соблюдением противоэпидемического режима в индивидуальных защитных средствах.
     7. Специальные транспортные средства до и после каждой транспортировки в карантинных стационарах подлежат мытью и дезинфекции, защитная и рабочая одежды работников по окончании транспортирования подвергают дезинфекции по вирусному режиму.
     8. Дезинфекция в медицинских организациях проводится их персоналом. Обеззараживанию подлежат также одежда персонала, проводившего осмотр больного и медицинский инструментарий.
     9. Карантинный стационар обеспечиваются круглосуточной охраной полицейскими нарядами для строгого контроля входа/выхода контактных, посетителей, транспорта, вноса/выноса вещей, продуктов и т.д. Полицейские обеспечиваются и работают в индивидуальных защитных средствах.
     10. Территориальные подразделения КККБТУ на соответствующих территориях организуют и проводят:

1) по каждому контактному эпидемиологическое расследование, определяет объем и характер мероприятий после получения сведений от медицинского работника;

2) по месту работы, учебы, проживания, посещения контактных лиц обеззараживание очага, где он находился, а также места общего пользования.

3) эпидотряд, водитель специального транспортного средства работают в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) в комплекте с очками, респираторами-масками типа N95, обеспечиваются индивидуальными антисептиками, средствами и инвентарем для дезинфекции.

* + 1. На объектах, находящихся на территории очага, обеспечивается:

1) выполнение санитарно-эпидемиологических требований;

2) организация и проведение дезинфекции на территории населенного пункта или на расположенных в их пределах объектах (организациях);

3) доступ на территорию организации и расположенные на ней объекты, сотрудников, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия на соответствующих территориях и проведение дезинфекционных работ.

1. **Требования к карантинным стационарам для изоляции контактных с больными COVID-19** 
   1. Объект должен быть расположен в обособленных помещениях (санаторий, реабилитационный центр, общежитие, гостиница, детские и спортивные лагеря и др.), специально приспособленных при необходимости для изоляции и наблюдения за лицами имеющих длительный контакт.
   2. Расположение здания - отдельно стоящее, в черте города и удаленное от жилого массива и стратегических зданий.

3. Вид здания – должен иметь нормальный внешний эстетический вид, внутри – должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам, с ограждением, отдельными подъездными путями и пропускным пунктом.

* 1. Организуется при въезде/выезде дезбарьер, на территории пункт мойки и дезинфекции транспорта.
  2. Здание объекта должно иметь желательно естественную вентиляцию.
  3. Необходимо отработать маршрут заезда автомашин, маршрутизацию внутри здания, встречу и размещение пациентов по палатам, информирование о распорядке для и условиями пребывания (форма информационного листа прилагается).
  4. При входе в здание должен быть отдельный кабинет (холл) для приема лиц, с подозрением на КВИ, наличием столов, стульев, кушеток, компьютерной орг.техники со сканером, с обязательным подключением интернета и телефонной связи.
  5. Палаты должны быть освещенные, хорошо проветриваемые, теплые, рассчитанные на 1-2 пациента, с достаточно комфортным спальным местом, при этом предусмотреть спальные места для детей (бортики на кроватях), а также отдельные палаты для семейных пар.
  6. Отдельная комната для санитарной обработки вещей прибывающих, и отдельная комната для хранения обеззараженных вещей.
  7. Наличие оснащенного средствами связи Call-центра для приема звонков консультативного характера.
  8. Должно быть достаточное количество санитарных узлов, а также душевых кабин с горячей и холодной водой.
  9. Должна быть столовая с раздаточной кухней. Организовать должным образом питание.
  10. Определить необходимое количество сотрудников – профильных врачей, медсестер, лаборантов, эпидемиологов, регистраторов, психологов, социальных работников, младшего мед.персонала (до 50 обсервируемых – 1 врач, 1 медсестра, 2 санитарки).
  11. Обеспечить медицинский персонал средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в комплекте с очками, респираторами-масками М 95, достаточным количеством дез.средств, индивидуальных средств гигиены (мыло, бумажные полотенца), одноразовых масок, постельными комплектами, сменное белье для прибывающих (муж, жен, детские).
  12. Обеспечить инструктаж с каждым работником по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, гигиены, соблюдения конфиденциальности, этики и деонтологии. Обеспечить инструктаж сотрудников по особенностям наблюдения и ведения лиц с подозрением на КВИ в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения.
  13. Обеспечить необходимым запасом лекарственных средств и ИМН (спиртовые карманные антисептики, градусники и др.).
  14. Обеспечить пребывающих информационным листом согласия на проведение обследования, соблюдения ими санитарно-эпидемиологических правил, на временное изъятие смартфонов и личных вещей на санитарную и гигиеническую обработку. Определить ответственного сотрудника по обеспечению обработки и личных вещей прибывающих.
  15. Регистраторам выдать формы для заполнения о данных прибывающих.
  16. По прибытии лиц при госпитализации идентифицировать по РПН для обеспечения взаимодействия и преемственности с уровнями ПМСП в целях дальнейшего амбулаторного наблюдения по месту жительства.

1. **Правила изоляции на дому (домашний карантин) лиц с высоким эпидемическим риском COVID-19** 
   1. **Общие требования:** 
      1. Домашний карантин длится 14 дней с даты выезда из страны категории 1б либо с момента последнего близкого контакта с вероятным или подтвержденным случаем COVID-19.

Цель домашнего карантина – предупредить возможное заражение COVID-19 от потенциального источника заболевания и тем самым предотвратить распространение коронавируса на территории Казахстана.

* 1. **Требования к условиям проживания для организации домашнего карантина:**

Карантин на дому возможен при соблюдении следующих требований/условий:

* + 1. Есть отдельная комната с отдельным туалетом (отдельная квартира), где контактный (контактные) может находиться изолировано от других членов семьи (соседей).
    2. Контактный и другие члены семьи/домохозяйства имеют доступ к средствам индивидуальной защиты (маски, перчаткам) и способны соблюдать меры предосторожности (часто мыть руки с мылом, проводить влажную уборку, проветривать помещения).
    3. В домохозяйстве нет людей, которые могут подвергаться повышенному риску осложнений после инфекции COVID-19 (люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом или имеющие хронические заболевания сердца, легких или почек).
    4. Есть доступ к стационарному телефону или мобильной связи.

При невозможности соблюдения указанных требований карантин осуществляется в карантинном стационаре.

* 1. **Инструкции для человека, который находится на домашнем карантине** 
     1. Не выходить из дома.
     2. В случае проживания в квартире других членов семьи необходимо находиться в отдельной, хорошо проветриваемой комнате с закрытой дверью. Выход из комнаты разрешается только для необходимых процедур и на короткое время, при этом, рот и нос должны быть прикрыты маской.
     3. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на спиртовой основе.
     4. Мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе перед едой, а также после посещения туалета. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки.
     5. По возможности использовать отдельный туалет.
     6. При появлении температуры или признаков недомогания обратиться в колл-центр по КВИ или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.
  2. **Инструкции для членов домохозяйства, где обеспечивается домашний карантин**

Рекомендуется сократить число членов домохозяйства, которые могут заходить в карантинную комнату, предпочтение должно быть отдано одному здоровому человеку, не страдающему хроническими заболеваниями.

* + 1. Исключить посещение посторонними.
    2. Все члены домохозяйства должны часто мыть руки.
    3. При входе в комнату карантина необходимо носить плотно прилегающую медицинскую маску, которая закрывает рот и нос. Если маска становится мокрой или грязной, ее необходимо немедленно заменить новой маской. Снимать маску, используя соответствующую технику - то есть не трогать переднюю часть.
    4. Использовать одноразовые перчатки при любом контакте с человеком, находящемся в карантине и поверхностями, одеждой, постельным бельем и посудой в карантинной комнате.
    5. Ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в комнате человека, находящегося в карантине.
    6. Все грязное белье человека в карантине необходимо держать в отведенном для этого пакете в его комнате до стирки. Стирку необходимо производить с обычным моющим средством.
    7. Воздержаться от совместного пользования предметами с человеком, находящимся в карантине.
  1. **Инструкция при домашнем карантине для всех членов семьи/домохозяйства:** 
     1. Всем измерять температуру тела не менее 2-х раз в день ежедневно.
     2. Проветривать помещения не менее 2 раз в день.
     3. Проводить влажную уборку ежедневно.
     4. Часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки.
     5. Каждому члену семьи/домохозяйства использовать отдельные посуду, средства личной гигиены.
     6. Исключить посещение посторонними лицами.
     7. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на спиртовой основе.
     8. При появлении температуры или признаков недомогания у любого члена семьи/домохозяйства незамедлительно обратиться в колл-центр по КВИ или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.

**Приложения:**

- Оперативный план

- Схема оповещения

- Информационный лист оповещения оперативных учреждений, правоохранительных органов и спасательных служб, служб экстренного реагирования.

- Формы сообщения о наступлении случая ГО и ЧС, о событиях и происшествиях предоставляемая в ЦУБ КМГ.

- Памятка.

**Приложение к Положению по профилактике инфекционных**

**и вирусных заболеваний (коронавирус) на объектах ТОО «Урихтау Оперейтинг»**

**Оперативный план мероприятий по действиям персонала *при обнаружении инфицированных***

**на промышленных объектах месторождения «Урихтау»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сотрудник | Действия |
| Сотрудники | * первый заметивший работник:   - сообщает о происшествии руководителю подразделения, диспетчеру;  - вызывает медицинского работника, скорую медицинскую помощь; |
| Руководитель  подразделения | * сообщает руководителю месторождения, диспетчеру; * отправляет пострадавшего в медпункт или вызывает медицинских работников на объект для оказания квалифицированной помощи; * принимает неотложные меры по предотвращению распространения инфекции; |
| Ответственный сотрудник СОУП (диспетчер, работник ЦУБ) | * при получении сообщения оповещает руководителя месторождения; * по согласованию с руководителем месторождения оповещает специалистов месторождения; * оповещает:   - Генерального директора Товарищества;  - Руководителя ГОТиОС.   * по указанию руководителя месторождения (руководства Товарищества) сообщает: - в медучреждения; - в ЦУБ КМГ; - в гос. органы Мугалжарского района (СЭС и ЧС, правоохранительному органу); |
| Руководитель месторождения | * собирает в своем кабинете специалистов месторождения; * анализирует обстоятельства, и докладывает руководству Товарищества; * дает указание дежурному врачу медпункта об оказании неотложной медицинской помощи и при необходимости госпитализации его в медицинское учреждение; * дает указание ИТР месторождения о принятии мер по предотвращению распространения инфекции; * по согласованию с Генеральным директором Товарищества дает указание на оповещение:   - в гос. органы Мугалжарского района (СЭС и ЧС, правоохранительному органу); |
| ИТР  месторождения | * принимают меры по по предотвращению распространения инфекции; |
| Дежурный врач  медпункта | * оказывает неотложную медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости госпитализирует его в медицинское учреждение |
| Руководитель ГОТиОС | * по согласованию с Генеральным директором Товарищества дает указание на оповещение:   - в местный орган по инспекции труда;  - в территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности при несчастных случаях, происшедших на опасных производственных объектах;  - в территориальное подразделение государственного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения о случаях профессионального заболевания или отравления;  - уполномоченным органам производственного и ведомственного контроля и надзора в случаях, подлежащих специальному расследованию.  - близких родственников пострадавших;  - представителям работников;  - страховой организации, с которой заключен договор на страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;  - по согласованию с Генеральным директором Товарищества дает указание на оповещение: ДКНБ области; ДВД области; ДЧС области; |

**Приложение к Положению по профилактике инфекционных**

**и вирусных заболеваний (коронавирус)**

**на объектах ТОО «Урихтау Оперейтинг»**

**Схема**

**оповещения при несчастных случаях на производстве (отравлениях)**

Сотрудник

Руководитель подразделения

Руководитель месторождения

(диспетчер)

Руководитель ГОТиОС

Генеральный директор Товарищества

Примечание: - оповещаются по согласованию с руководством Товарищества

**Приложение к Положению по профилактике инфекционных**

**и вирусных заболеваний (коронавирус)**

**на объектах ТОО «Урихтау Оперейтинг»**

**Информационный лист оповещения оперативных учреждений, правоохранительных органов и спасательных служб, служб экстренного реагирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Телефоны служб экстренного реагирования** | | | | | | |
| **Перечень учреждений** | **Номер телефона** | | | | **Адрес** | |
| Служба пожарной охраны | 101 | | | |  | |
| Полиция, служба «Антитеррор» | 102 | | | |  | |
| Служба Скорой медицинской помощи | 103, 8 (7132) 213-786, 54-57-30 | | | |  | |
| Аварийная служба газовой сети | 104, 8 (7132) 50-12-43 | | | |  | |
| Служба спасения | 112 | | | |  | |
| Дорожная полиция | 8 (7132) 520-979 | | | |  | |
| Противопожарная (и противофонтанная) службы ФАО «Өрт сөндіруші» | 8 (7132) 76-75-84, 95-05-36 | | | | ПАСЧ-21 ГПЗ-2  г. Актобе, 12 Б мкр. уч.1 В | |
| ТОО Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» (ТОО «РЦШ ПВАСС») | 8 (7132) 41-91-54, 41-91-56 (119) | | | | г. Актобе, р-н «Алматы»  41-й разъезд земельный участок 83 | |
| ДЧС по Актюбинском области | 112; 8 (7132) 56-66-98 (приемная), 55-00-44 | | | | г. Актобе, ул.Маресьева 81-а | |
| ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" | 8 (7132) 55-31-13 | | | |
| Оперативная дежурная служба ДЧС по Актюбинской области | 8 (7132) 54-41-25, 54-50-25, 24-75-29 | | | |
| Оперативно-спасательный отряд ДЧС по Актюбинской области | 8 (7132) 55-67-06 | | | |
| Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции по Актюбинской области | 8 (7132) 56-76-43 (приемная), 56-88-91 | | | | г. Актобе,  ул. Маресьева, дом 101 | |
| Департамент комитета национальной безопасности (ДКНБ) по Актюбинской области | 8 (7132) 57-07-71, 57-08-13, 97-63-64, 110 телефон доверия | | | | г. Актобе, ул.Айтеке Би, 21 | |
| Прокуратура (областная) | 8 (7132) 21-57-66 | | | | г.Актобе, ул.Алтынсарина,45 | |
| Департамент внутренних дел (ДВД) | 8 (7132) 51-38-37 | | | |  | |
| РГУ «Департамент комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Актюбинской области» | 8 (7132) 55-77-21, 55-77-37 | | | | г. Актобе, пр-т Санкибай батыра № 1 | |
| Актюбинское обл. ТУООС | 8 (7132) 55-76-78 | | | | г. Актобе, пр-т Санкибай батыра № 1 | |
| Департамента РГУ «Департамент Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК по Актюбинской области | 8 (7132) 56-34-05, 54-00-41 | | | |  | |
| АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» (ИАЦНГ) в течении 3-х часов при ЧС, приведшие к значительному спаду добычи или сдачи нефти | 8 (7172) 76-78-68 | | | | [gdu@iacng.kz](mailto:gdu@iacng.kz) | |
| **Медицинские организации,  оказывающие Квалифицированную и Специализированную медицинскую помощь в регионе** | | | | | | |
| *Наименование медицинской организации* | | *Адрес медицинской организации* | | | | *Телефон приемного отделения* |
| Медицинская служба, Больница скорой медицинской помощи (БСМП) | | г. Актобе, ул. Пацаева | | | | 8 (7132) 54-57-30, 55-76-65 |
| Сельская больница с. Кенкияк | | с. Кенкияк, ул. Байганина д.1 | | | | [8 (71346) 26 2 00](tel:+7%20(71346)%2026%202%2000) |
| **Страховые Товарищества** | | | | | | |
| АО «КСЖ «НОМАД LIFE» - обязательное страхование работников Товарищества от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей. | | г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, 30 «А», корпус 1 | | | | 8 (727) 320-10-61, 320-10-62. |
| АО «Казахстанская корпорация здравоохранения и медицинского страхования «ИНТЕРТИЧ» | | Клиника «Интертич» г. Актобе, ул. Пацаева, 20 | | | | 8 (7132) 56 36 68, 55 08 59, 90 50 50, 90 50 74 |
| АО СК «НОМАД Иншуранс» - обязательное экологическое страхование | | г. Актобе, пр.А. Молдагуловой, 13 | | | | 8 (7132) 51-66-52, 52-10-66 |
| **Республиканский центр санитарной авиации** | | | | | | |
| *Ответственные лица* | | | | *Контактная информация*  *(дневное и ночное время)* | | |
| РГП на ПХВ «Республиканский центр санитарной авиации» МЗСР РК | | | | 8 (7172) 701-702 (диспетчер) | | |
| [АО "Казавиаспас"](http://kazaviaspas.kz/kontakty/) | | | | 8(7172)78-82-82, вн.708 диспетчерская служба | | |
| **Территориальный центр медицины катастроф** | | | | | | |
| *Ответственные лица* | | | *Контактная информация*  *(дневное и ночное время)* | | | |
| ГУ «Центр медицины катастроф» Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства Внутренних дел Республики Казахстан | | | г. Астана, пр. Победы 72, 3 этаж | | | |
| Дежурно-диспетчерский пункт ГУ «Центр медицины катастроф» | | | 8 (7132) 77-77-03 | | | |
| **Все медпункты, находящиеся на Производственных объектах Товарищества** | | | | | | |
| *Медпункт (Местонахождение, адрес, организация)* | | | | *Информация(телефоны, мобильные, Ф.И.О. дежурных, должность)* | | |
| Жанажолская врачебная амбулатория | | | | 8 (7132) 76 55 03; 8 (7132) 74 55 03 | | |

**Приложение к Положению по профилактике инфекционных**

**и вирусных заболеваний (коронавирус)**

**на объектах ТОО «Урихтау Оперейтинг»**

**Формы сообщения о наступлении события/происшествия**

**Сообщение**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(необходимо указать случай наступления ГО и ЧС)\****

Подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Дата и время выявления/возникновения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Краткое описание обстоятельств, причины \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Количество пострадавших \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Очевидцы, участники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Принятые меры по предотвращению развития \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Последствия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Какая требуется помощь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Дата и время приема сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Кто передал сведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

10. Кто принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение к Положению по профилактике инфекционных и вирусных заболеваний (коронавирус) на объектах ТОО «Урихтау Оперейтинг»**

**Форма сообщения, направления информации о событиях и происшествиях в ЦУБ КМГ**

**Сведения, направляемые Товариществом в Центр управления безопасностью АО «НК «КМГ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование происшествия | Наименование Организации на территории которого произошло происшествие | Краткое описание происшествия | Количество пострадавших/ жертв | Время остановки производства | Сумма ущерба | Принимаемые меры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение к Положению по профилактике инфекционных и вирусных заболеваний (коронавирус) на объектах ТОО «Урихтау Оперейтинг»**

**Памятка**

**КОРОНАВИРУС,**

**ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?**

Представляет собой острую инфекционную патологию с преимущественно воздушно-капельным механизмом заражения.

Возбудителем является семейство РНК-содержащих коронавирусов.

Среди данного семейства выделяют три группы инфекционных агентов, которые являются непосредственно опасными для человека – это человеческий коронавирус 229 Е, человеческий вирус ОС-43 и кишечные коронавирусы человека.

Причиной возникновения нового типа вируса (возбудителя SARS)

являются спонтанные мутации.

Источником возбудителя могут являться инфицированный человек либо носитель.

Самый распространенный тип передачи – это воздушно-капельный и, намного реже, – контактно-бытовой, который возникает через контаминированные коронавирусом игрушки или предметы обихода.

Предрасполагающими факторами к развитию заболевания являются детский возраст, снижение иммунитета и продолжительное нахождение в плохо проветриваемой комнате с большим скоплением людей.

*Длительность скрытого периода варьируется от 2 до 3 дней. Для заболевания характерно острое начало.*

*Часто коронавирус вызывает такие симптомы в верхних дыхательных путях, как заложенный нос, кашель и боль в горле.*

*Этот вариант инфекции лечится симптоматически.*

*Однако если коронавирусная инфекция распространяется на нижние дыхательные пути (бронхиолы и легкие), это может вызвать пневмонию и бронхит,особенно у пожилых людей, людей с сердечными заболеваниями или людей с ослабленной иммунной системой.*

*По данным ВОЗ, из общего числа заразившихся коронавирусом, который распространился в Китае в конце 2019 года, 72% были старше 40 лет, около двух третей составляли мужчины.*

*Официальное название вируса 2019-nCoV (Novel coronavirus 2019 - коронавирус новейшего образца, зафиксированный в 2019 г.).*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

***РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ И***

***ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРОНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ***

1. Соблюдение мер личной гигиены, соблюдение респираторного этикета (соблюдение дистанции, прикрывание носа и рта одноразовыми салфетками или одеждой при кашле и чихании), частое мытье рук с применением антисептиков;

2. Частое проветривание помещений, использование спреев с антисептическим,противовоспалительным эффектами (н-р Дыши), кварцевание;

3. Ограничение посещение мест скопления людей, мест общественного питания;

масочный режим в общественный местах, местах скопления людей;

4. Не употреблять мясо и яйцо в полусыром виде; подвергать данные продукты тщательной термической обработке;

5. Временно не выезжать в страны распространения вируса.

6. При возникновении вопросов, подозрений - незамедлительно обращаться к медработникам, в городах и районах - **службу 103 и** на горячую линию **1406**

**Приложение №7**

**к Договору №\_\_\_**

**от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 года**

**Требования к подрядным организациям в области  
трудовых отношений**

**I. Обязательства Подрядчика *(Исполнителя)* в ходе выполнения работ (оказания услуг) по Договору.**

1. В ходе выполнения работ *(оказания услуг)* по Договору Подрядчик *(Исполнитель)* обязуется неукоснительно ***соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан, в том числе в части***:
2. Порядка заключения трудовых договоров, требований к их содержанию и форме;
3. Допуска лица к работе только после заключения трудового договора;
4. Продолжительности и режима рабочего времени;
5. Сменной работы и вахтового метода организации труда;
6. Работы в ночное время и сверхурочной работы;
7. Отдыха работников;
8. Минимального размера оплаты труда и гарантий в области оплаты труда;
9. Порядка и сроков выплаты заработной платы.
10. В целях обеспечения современного уровня культуры производства, охраны здоровья, повышения работоспособности и производительности труда, ***обеспечить для своих работников следующие социально-бытовые условия***:
11. горячее питание и питьевая вода на всех местах производственной деятельности Подрядчика/Исполнителя, задействованных при выполнении Договора, а именно:

* обеспечить качественное питание, удовлетворяющее работников, организовывать ежедневный контроль. Пища должна иметь высокую усвояемость, хороший вкус, разнообразие используемых продуктов, надлежащий химический состав, полностью удовлетворяющий потребности организма. Рекомендуемое потребление энергии, белков, жиров и углеводов для работников с тяжелым физическим трудом должно составлять от 3450 до 3600 ккал в день. В связи с этим рацион питания работников должен восполнять затраченную энергию и составлять на один обед *(ужин)* не менее 1500 ккал.

- не допускать использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовых приборов из алюминия; разделочных досок из пластмассы и прессованной фанеры;

* места приготовления пищи должны соответствовать санитарно- эпидемиологическим требованиям, в случае термосного питания, также необходимо обеспечивать на всех этапах приготовления и принятия пищи работниками Подрядчика/Исполнителя соблюдение вышеуказанных требований.

1. обеспечение проживанием работников, работающих на объектах Заказчика (находящихся за пределами города на значительном удалении, где рабочий процесс осуществляется вахтовым методом), а именно:

* обеспечить работников, работающих вахтовым методом, в период нахождения на объекте производства работ проживанием. Площадь жилых комнат общежитий определяется из расчета не менее 6 м2 на одного человека;
* осуществлять смену постельного белья, полотенец и другого мягкого инвентаря не менее 1 раза в неделю;
* осуществлять сухую и влажную уборку с применением моющих, дезинфицирующих средств - ежедневно по мере необходимости, но не менее 1 раз в день;
* обеспечить меры пожарной безопасности, бесперебойной работы пожарной сигнализации и дымовых датчиков, с внутренней системой противопожарной защиты;

- обеспечить бесперебойную и безаварийную работу электротехнического оборудования и сетей, системы хладо-теплоснабжения, систем горячего и холодного водоснабжения, системы вентиляции, а также проведение профилактических работ;

- обеспечить моющими, дезинфицирующими средствами *(разрешенными к применению в РК)* и бумажными полотенцами, туалетными бумагами материально-технического оснащения для поддержания общежитий в чистоте в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

В случае отсутствия у Подрядчика/Исполнителя собственных помещений для обеспечения работников проживанием на объектах Заказчика *(находящихся за пределами города на значительном удалении, где рабочий процесс осуществляется вахтовым методом)*, Подрядчик/Исполнитель обязан в целях обеспечения своих работников условиями проживания принять меры для получения доступа к использованию имеющихся на указанных объектах Заказчика жилым помещениям.

1. обеспечение работников, работающих на объектах Заказчика, транспортом для доставки на объекты Заказчика, а также передвижения между объектами, при этом:

* Подрядчик/Исполнитель должен иметь все разрешительные документы на осуществление пассажирских перевозок и оказание транспортных услуг.
* комплектация транспортных средств для перевозки пассажиров: системой кондиционирования и/или вентиляции, системой отопления, мягкие сиденья, Салоны автобусов и микроавтобусов должны быть чистыми, сидения без повреждений и регулируемыми;
* транспортные средства должны отвечать требованиям комфортабельности, иметь ремни безопасности для всех пассажиров и полную техническую оснащенность в летний и зимний период времени.

1. обеспечение работников средствами труда в необходимом количестве и в исправном состоянии для обеспечения выполнения Подрядчиком/Исполнителем обязательств в полном соответствии с условиями Договора, а именно: орудиями труда или механическими средствами труда *(станками, машинами, оборудованием, инструментами и т.д.).*

**II. Порядок взаимодействия Подрядчика *(Исполнителя)* с работниками в целях своевременного получения информации о настроении среди работников.**

В целях своевременного получения информации о настроении среди работников Подрядчика/Исполнителя и информирования работников о деятельности организации Подрядчик/Исполнитель обеспечивают следующие механизмы внутренних коммуникаций:

1) Первый руководитель Подрядчика/Исполнителя ежегодно по итогам первого полугодия до 1 сентября и по итогам года до 1 марта встречается со своими работниками по вопросам социально-трудовых отношений, где трудовой коллектив информируется о производственных показателях Подрядчика/Исполнителя, а руководство Подрядчика/Исполнителя собирает вопросы и предложения работников, предоставляет на них ответы; Первый руководитель Подрядчика/Исполнителя осуществляет прием работников своей организации по личным вопросам не менее одного раза в месяц;

2) Подрядчик/Исполнитель обеспечивает рассмотрение обращений своих работников и получение заявителями ответов о принятых решениях.

**III. Порядок проведения Заказчиком проверок на предмет соблюдения Подрядчиком *(Исполнителем)* положений настоящих Требований.**

Заказчик вправе проводить плановые и внеплановые проверки на предмет соблюдения Подрядчиком/Исполнителем требований законодательства Республики Казахстан и положений настоящих Требований. Результаты проверки оформляются путем составления Поверочного листа по форме, установленной согласно Приложению к настоящим Требованиям.

Плановые проверки проводятся не менее 1 раза в год. Внеплановые проверки проводятся на основании: поступивших обращений и заявлений работников Подрядчика/Исполнителя о нарушении законных прав; публикаций в средствах массовой информации; сведений, поступивших из государственных органов и иных источников, в том

числе должностных лиц Заказчика.

В ходе проведения Заказчиком проверок Подрядчик *(Исполнитель)* обязан:

* предоставлять Заказчику актуальные и объективные данные;
* обеспечивать доступ Заказчика на все объекты социально-бытового и производственного характера.

**IV. Сопутствующие обязательства Подрядчика *(Исполнителя)* в области трудовых отношений.**

Подрядчик (Исполнитель) обязуется:

* осуществлять непрерывный мониторинг и анализ ситуации в трудовом коллективе на предмет выявления и фиксации возможных факторов, причин, условий и предпосылок возникновения негативных проявлений социально-бытового характера;
* изучать, оценивать и прогнозировать реальные и возможные риски возникновения социальных недовольств в трудовом коллективе;
* информировать Заказчика в случае возникновения или назревания каких-либо социально-трудовых конфликтов. При этом вступить в переговорный процесс с представителями работников и принять меры по решению возникшей ситуации в соответствии с действующим законодательством устанавливать аналогичные Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к работе на объекты Заказчика.

**V. Ответственность**

В случаях неисполнения Подрядчиком/Исполнителем настоящего Приложения к Договору «Требования к подрядным организациям в области трудовых отношений», Товарищество вправе привлечь Подрядчика/Исполнителя к ответственности, вплоть до расторжения договора.

Приложение №1 к «Требования к подрядным организациям

в области трудовых отношений»

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

для проведения Заказчиком проверок Подрядчика/Исполнителя на предмет соблюдения обязательств в области трудовых отношений при исполнении обязательств по **Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Данный проверочный лист служит в качестве формы для записи во время проведения проверки, проводимой в подрядной организации* | | | | | | | | |
| *Подрядная организация, будучи самостоятельным юридическим лицом, несет ответственность за соблюдение норм Трудового Кодекса РК и выполнения договорных условий в сфере труда* | | | | | | | | |
| *Данная проверка не охватывает состояние безопасности и охраны труда* | | | | | | | | |
| *Периодом проверки является* | | | | | |  | | |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** | | | | | | | | |
| Участники проверки | | | | | |  | | |
| Место проведения | | | | | |  | | |
| Дата проведения | | | | | |  | | |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ** | | | | | | | | |
| Наименование компании | | | | | |  | | |
| Общее количество работников | | | | | |  | | |
| **Прием на работу** | | | | **да** | **нет** | | **комментарий** | | |
| 1 | Трудовой договор оформлен и 1 экз. выдан работникам | | |  |  | |  | | |
| 2 | Приказы о приеме на работу имеются и с ними ознакомлены работники, в том числе и обязательства о неразглашении коммерческой тайны/конфидициальности | | |  |  | |  | | |
| **Режим работы и отдых** | | | | **да** | **нет** | | **комментарий** | | |
| 3 | Табели учета рабочего времени подписаны и отражают фактическое отработанное время | | |  |  | |  | | |
| 4 | Согласно табелям учета рабочего времени периоды вахты не превышают 15 дней | | |  |  | |  | | |
| 5 | Согласно табелям, рабочее время не превышает продолжительность, установленную в трудовом договоре | | |  |  | |  | | |
| 6 | В компании отсутствуют работники, которым не был предоставлен трудовой отпуск за последние два года | | |  |  | |  | | |
| 7 | | Трудовой договор составлен в полном соответствие с ТК РК | |  |  | |  | | |
| 8 | | Расторжение трудовых договоров осуществлялось в полном соответствии с требованиями ТК РК | |  |  | |  | | |
| 9 | | Продолжительность рабочего времени регулируется в соответствие с требованиями ТК РК | |  |  | |  | | |
| 10 | | Режим рабочего времени соответствует нормам, установленным ТК РК | |  |  | |  | | |
| 11 | | Нарушений при привлечении к работе персонала в ночное время и для выполнения сверхурочной работы не допускается. | |  |  | |  | | |
| 12 | | Общая продолжительность сверхурочных работ не превышает двенадцать часов в месяц и сто двадцать часов в год. | |  |  | |  | | |
| 13 | | Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха работника между окончанием работы и ее началом на следующий день (рабочую смену) не менее двенадцати часов. | |  |  | |  | | |
| 14 | | Основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работникам предоставляется согласно графику отпусков, своевременно и полном объеме. | |  |  | |  | | |
| **Заработная плата и иные выплаты** | | | | **да** | **нет** | | **комментарий** | | |
| 15 | | Заработная плата устанавливается и выплачивается в денежной форме в национальной валюте РК не реже одного раза в месяц не позже первой декады следующего месяца | |  |  | |  | | |
| 16 | | Суммы в платежных листках отражают правильное количество часов, указанных в табелях, включая оплату за работу праздничные, выходные дни, ночное и сверхурочное время | |  |  | |  | | |
| 17 | | Имеются подтверждение оплаты пенсионных и социальных отчислений | |  |  | |  | | |
| 18 | | | Пособия по временной нетрудоспособности за возмещаются правильно,согласно законодательству РК |  |  | |  | | | |
| 19 | | | Подрядчик исполняет государственные гарантии в области оплаты труда, предусмотренные в ТК РК. |  |  | |  | | | |
| **Расторжение трудовых отношений** | | | | **да** | **нет** | | **комментарий** | | | |
| 20 | | | Все случаи увольнений по инициативе работника подкреплены личными заявлениями, оформлены правильно |  |  | |  | | | |
| 21 | | | Все случаи увольнений по инициативе работодателя адекватны, соответствуют требованиям Трудового Кодекса РК |  |  | |  | | | |
| **Исполнение условий коллективного договора** | | | | **да** | **нет** | | **комментарий** | | | |
| 22 | | | В компании имеется коллективный договор |  |  | |  | | | |
| 23 | | | В компании имеется рабочий комитет представителей работников/профсоюз |  |  | |  | | | |
| **Требования к социально-бытовым условиям** | | | | **да** | **нет** | | **комментарий** | | | |
| 24 | | | Обеспечение горячим питанием и питьевой водой на всех местах производственной деятельности |  |  | |  | | | |
| 25 | | | Обеспечение работников, работающих вахтовым методом, в период нахождения на объекте производства работ жильем. Площадь жилых комнат общежитий определяется из расчета не менее 6 м2 на одного человека |  |  | |  | | | |
| 26 | | | Смена постельного белья, полотенец и другого мягкого инвентаря не менее 1 раза в неделю |  |  | |  | | | |
| 27 | | | Осуществление сухую и влажную уборку с применением моющих, дезинфицирующих средств - ежедневно по мере необходимости, но не менее 1 раз в день; |  |  | |  | | | |
| 28 | | | Обеспечение мер пожарной безопасности, бесперебойной работы пожарной сигнализации и дымовых датчиков, с внутренней системой противопожарной защиты, а также бесперебойной работы охранных систем безопасности; |  |  | |  | | | |
| 29 | | | Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы электротехнического оборудования и сетей, системы хладо- теплоснабжения, систем горячего и холодного водоснабжения, системы вентиляции, а также проведение профилактических работ. |  |  | |  | | | |
| 30 | | | Обеспечение моющими, дезинфицирующими средствами и бумажными полотенцами, туалетными бумагами материально- технического оснащения для поддержания общежитий в чистоте в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами. |  |  | |  | | | |
| 31 | | | Обеспечение работников средствами труда в необходимом количестве и в исправном состоянии для обеспечения выполнения обязательств в полном соответствии с условиями Договора, а именно: орудиями труда или механическими средствами труда (станками, машинами, оборудованием, инструментами и т.д.) |  |  | |  | | | |
| 32 | | | Обеспечение работников, работающих на объектах Заказчика, транспортом для доставки на объекты Заказчика, а также для передвижения между объектами. |  |  | |  | | | |
| 33 | | | Транспортные средства отвечают требованиям комфортабельности, имеют поясные ремни безопасности для всех пассажиров и полную техническую оснащенность в летний и зимний период времени |  |  | |  | | | |
| **Внутренние коммуникации** | | | | **да** | **нет** | | **комментарий** |
| 34 | | Встреча первого руководителя с трудовым коллективом. | |  |  | |  |
| 35 | | Прием работников по личным вопросам не менее 1 (одного) раза в месяц. | |  |  | |  |
| 36 | | Рассмотрение обращений работников и получение заявителями ответов о принятых решениях. | |  |  | |  |
| 37 | | Подрядчик/Исполнитель своевременно информирует о случаях возникновения острых проблемных вопросов, могущих повлиять на производственные процессы Заказчика. | |  |  | |  |

**Приложение №8**

**к Договору №\_\_\_**

**от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 года**

**Санкционная оговорка**

* 1. Стороны заключают настоящий Договор на основании гарантий Контрагента и добросовестно полагая, что Контрагент вел, ведет и будет продолжать вести свой бизнес в строгом соответствии и без нарушений законодательства об Экономических санкциях и, на дату настоящего Соглашения Контрагент имплементировал и поддерживает политики и процедуры направленные на соблюдение и побуждение к соблюдению законодательства об Экономических санкциях под которыми понимаются любые экономические или финансовые санкции администрируемые Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), либо любым иным органом, департаментом или агентством правительства США, Организации Объединенных Наций, Великобритании, Европейского союза или любого государства-члена Европейского союза. Контрагент гарантирует и обязуется обеспечить, что:

а) ни Контрагент, ни его аффилированные лица, ни все акционеры или любой из акционеров Контрагента не являются Лицами находящимися под санкциями и не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие;

б) заключение Договора и/или его исполнение Контрагентом не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте а) настоящего пункта;

в) в день, когда Контрагент обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Контрагента, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по данному Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

г) ни Контрагент, ни его аффилированные лица и (или) акционеры не вовлечены и не будут вовлечены ни в какие сделки или сделку с любым лицом или организацией запрещенные Экономическими санкциями или в отношении которых можно обоснованно предположить, что такие сделки будут нарушать Экономические санкции любым лицом или будут использованы или растрактованы в пользу Санкционных лиц; или

д) ни Контрагент, ни его аффилированные лица и (или) акционеры не финансируют и не будут финансировать или облегчать любое соглашение, сделку, договоренности или отношения с Лицами, находящимися под санкциями или во благо таких лиц (включая любую недвижимость), либо на Санкционной территории или с участием Иранской нефти, нефтяных или нефтехимических продуктов; или

е) ни Контрагент, ни его аффилированные лица и (или) акционеры не должны любым иным образом приводить к нарушению Экономических санкций или способствовать нарушению Экономических санкций [Фондом] или любыми третьими лицами;

ж) ни Контрагент, ни его аффилированные лица и (или) акционеры не расположены на Санкционной территории, под которой понимается территория государства, на которое распространяются Экономические санкции, если расположение на Санкционной территории приводит или может привести к нарушению Экономических санкциях;

з) ни Контрагент, ни его аффилированные лица и (или) акционеры не вовлечены в имущество или не имеют долю или интерес в имуществе, которое заблокировано или на которое наложен арест в связи с Экономическими санкциями, если такая блокировка или арест приводит или может привести к нарушению Экономических санкций;

и) лицо(а), подписывающее(ие) настоящий Договор от имени Контрагента, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

Контрагент обязуется

* 1. В случае, если какая-либо гарантия Контрагента окажется ложной, недостоверной и (или) неточной либо что - либо из указанного в п.1.1 настоящего раздела Договора не будет обеспечено Контрагентом, Контрагент обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, вызванные нарушением Контрагентом обязательства, предусмотренного п.1.1. настоящего раздела Договора и (или) возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Контрагента, не позднее 10(десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
  2. В случае, если после Даты заключения Договора будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («**Новые Санкции**»), и такие Новые Санкции:

а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору; и (или)

б) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)

в) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг;

г) повлекут нарушения обязательств (ковенантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)

д) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством,

(вместе – «**Последствия Новых Санкций**»),

такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону **в течение 5 (пяти) рабочих дней** c момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется **«Уведомление о Санкциях»**) с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

* 1. **Не позднее 5 (пяти) рабочих дней** со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции (**«Добросовестные переговоры»**).
  2. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер **в течение 10 (десяти) рабочих дней** , либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.
  3. При недостижении Сторонами согласия **по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней** после проведения первого дня Добросовестных переговоров любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций (**«Запрещенная Сторона»**) уведомление о недостижении согласия (**«Уведомление о недостижении согласия»**). В случае направления такого Уведомления о недостижении согласия, Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.
  4. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, становится для Покупателя незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 1.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 1.5 и 1.6. не подлежат применению.
  5. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США становится для Контрагента незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Покупатель обязуется уведомить Продавца об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж (указать валюту, согласуемую Сторонами) (**«Альтернативная валюта»**), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.
  6. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящем Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 1.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт).
  7. Независимо от общего срока действия Договора, действие Договора в части санкционных обязательств остаются в полной силе после расторжения, отказа, признания недействительным, истечения срока действия или расторжения Договора в целом.