Приложение №7

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_ «Ремонтно-восстановительные работ системы автоматической пожарной сигнализации и автоматической установки газового пожаротушения Электроцех, Здание маркетинга, здание АСУ ТП.» от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

**Календарный график к Договору**

**По работам ремонтно-восстановительные работы системы автоматической пожарной сигнализации и автоматической установки газового пожаротушения Электроцех, Здание маректинга, здание АСУ ТП.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Начало работ** | **Окончание работ** | **Продолжительность работ** |
| 1 | Демонтажные работы | В течении 10-ти дней с момента заключения договора |  | 7 календарных дней |
| 2 | Поставка и монтаж оборудования, комплектующих |  |  | После окончания работ указанных в пункте 1: 25 календарных дней |
| 3 | Поставка и монтаж кабельной продукции |  |  | После окончания работ указанных в пункте 2:25 календарных дней |
| 4 | Разработка схем смонтированных оборудовании |  |  | После окончания работ указанных в пункте 3:3 календарных дней |
| 5 | Пуско-наладочные работы |  |  | После окончания работ указанных в пункте 4:5 календарных дней |
| 6 | Приемка в эксплуатацию |  |  | После окончания работ указанных в пункте 5:5 календарных дней |
|  | **Всего:** |  |  | **70 календарных дней** |

№7 қосымша

№\_\_\_\_\_\_\_\_шартқа "автоматты өрт дабылы жүйесінің жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары және газды өрт сөндірудің автоматты қондырғысы электр цехы, маркетинг ғимараты, АБЖ ТП ғимараты."бастап "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025ж.

**Шартқа күнтізбелік кесте**

**Жұмыстар бойынша автоматты өрт дабылы жүйесінің жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары және газды өрт сөндірудің автоматты қондырғысы электр цехы, маректинг ғимараты, АБЖ ТП ғимараты.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Жұмыстардың атауы** | **Жұмыстың басталуы** | **Жұмыстың аяқталуы** | **Жұмыс ұзақтығы** |
| 1 | Бөлшектеу жұмыстары | Шарт жасалған сәттен бастап 10 күн ішінде |  | 7 күнтізбелік күн |
| 2 | Жабдықтарды, компоненттерді жеткізу және монтаждау |  |  | 1-тармақта көрсетілген жұмыстарды орындағаннан кейін:25 күнтізбелік күн |
| 3 | Кабельдік өнімдерді жеткізу және монтаждау |  |  | 2-тармақта көрсетілген жұмыстарды орындағаннан кейін:25 күнтізбелік күн |
| 4 | Орнатылған жабдықтардың схемаларын әзірлеу |  |  | 3-тармақта көрсетілген жұмыстарды орындағаннан кейін:3 күнтізбелік күн |
| 5 | Іске қосу-реттеу жұмыстары |  |  | 4-тармақта көрсетілген жұмыстарды орындағаннан кейін:5 күнтізбелік күн |
| 6 | Пайдалануға қабылдау |  |  | После окончания работ указанных в пункте 5:5 календарных дней |
|  | **Барлығы:** |  |  | **70 күнтізбелік күн** |