## қаз
"_____" _________ 20__ жылғы №________ шартқа №4 қосымша
"Атырау облысы, Жылыой ауданы, қолданыстағы №1 және №2 ТБР-1000м3 бөлшектей отырып, Қисымбай МДП-нің №1 және № 2 ТБР-1000м3 салу" нысаны бойынша жұмыстарды орындаудың күнтізбелік кестесі
№ | Жұмыстардың атауы | Шарт бойынша барлығы
|  | Өлщем бірлік | Саны | бағасы | сомасы | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан
"Атырау облысы, Жылыой ауданы, қолданыстағы №1 және №2 ТБР-1000м3 бөлшектей отырып, Қисымбай МДП-нің №1 және № 2 ТБР-1000м3 салу"
1 | 2 дана ТБҚ-ын 1000 м3 бөлшектеу жұмыстары;
2 | 2 дана ТБҚ-ын 1000 м3 негізінің құрылысы;
3 | 2 дана ТБҚ-ын 1000м3 монтаждау;
4 | 2 дана V-1000м3 қазандар алаңы;
5 | Электрмен жабдықтау желілері, электрохимиялық қорғау;
6 | ТПА желілері;
7 | Автоматты өрт дабылы;
8 | Өрт сөндіру жүйесі;
9 | Бас жоспар;
| Барлығы ҚҚС-сыз |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ҚҚС 12% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Барлығы ҚҚС-мен |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тапсырыс беруші: | [7 empty] | Мердігер:
| "Ембімұнайгаз" АҚ | [7 empty] | (Мердігердің атауы)
| ___________________________ Т.А.Ж | [7 empty] | ___________________________Т.А.Ж.

## рус
Приложение №4 к договору №__________ от "_____" _________ 20__года
Календарный график выполнения работ по объекту «Строительство РВС-1000м3 №1 и №2 ППН Кисымбай с демонтажем существующих РВС-1000м3 №1 и № 2, Жылыойского района, Атырауской области»
№ | Наименование работ | Всего по договору
|  | Ед.изм | Кол-во | цена | сумма | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
«Строительство РВС-1000м3 №1 и №2 ППН Кисымбай с демонтажем существующих РВС-1000м3 №1 и № 2, Жылыойского района, Атырауской области»
1 | Демонтажные работы РВС 1000 м3 – 2ед.
2 | Строительство основания РВС-1000м3 - 2 ед
3 | Монтаж РВС-1000м3 - 2ед.
4 | Площадка резервуаров V-1000м3 - 2ед;
5 | Сети электроснабжения, электрохимзащита;
6 | Сети АТХ;
7 | Автоматическая пожарная сигнализация;
8 | Система пожаротушения;
9 | Генеральный план;
| Итого без НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС 12% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого с НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | Июль: ПОДРЯДЧИК:
| АО "Эмбамунайгаз" |  |  |  |  | Июль: (Наименование Подрядчика)
| ___________________________ Ф.И.О. |  |  |  |  | Июль: ___________________________ Ф.И.О.