## Каламкас каз
«__» _____202__ж. №______шартқа №13 қосымша
Бөлінген қаражаттарды игеру күнтізбелік кестесі.
объект: "Қаламқас к/о қосалқы жабдығымен ПП-0,63, ПТБ-10 пештерінің иректүтіктерін дайындау учаскесі үшін ПЖИЖЦ базасының аумағында жүк көтергіштігі 10тн еденнен басқарудың көпірлі краның құрылысы"
№ п/п | Жұмыс түрлері |  | жұмыстарды орындау айы (шартқа қол қойылған күннен бастап)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
объект құнының орындалу пайызы (кемінде)
1 | Дайындық жұмыстары | bar: жұмыстарды орындау айы (шартқа қол қойылған күннен бастап) 1
2 | Құрылыс-монтаж жұмыстары |  |  | 1% | 2% | 7% | 10% | 10% | 15% | 20% | 15% | 10% | 10%
3 | Объектіні пайдалануға қабылдау | bar: жұмыстарды орындау айы (шартқа қол қойылған күннен бастап) 12
Ескерту:
Мердігер бөлінген қаражатты игерудің күнтізбелік кестесін кешіктірген жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге уақтылы орындалмаған жұмыстар құнының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті, мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды.
"ММГ" АҚ КҚД директоры _________________ Ф.А. Изекенов
"ММГ" АҚ КҚД директорының орынбасары _______________Сюе Цзюнь
КҚД ӨТБ-нің бастығы _______________ К.С. Коразов

## Каламкас рус
Приложение №13 к договору №____ от «__» ___202__г.
Календарный график освоения выделенных средств.
по объекту "Строительство мостового крана управления с пола грузоподъемностью 10тн. на территории базы ПРЦЭО для участка по изготовлению змеевиков печей ПП-0,63, ПТБ-10 со вспомогательным оборудованием на месторождении Каламкас"
№ п/п | Виды работ |  | месяц выполнения работ (с даты подписания договора)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
процент выполнения от стоимости объекта (не менее)
1 | Подготовительные работы | bar: месяц выполнения работ (с даты подписания договора) 1
2 | Строительно-монтажные работы |  |  | 1% | 2% | 7% | 10% | 10% | 15% | 20% | 15% | 10% | 10%
3 | Приемка объекта в эксплуатацию | bar: месяц выполнения работ (с даты подписания договора) 12
Примечание:
В случае просрочки Подрядчиком Календарнго графика освоения выделенных средств, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки но не более 10% от общей суммы Договора.
Директор ДКС АО "ММГ" _________________Изекенов Ф.А.
Зам. директора ДКС АО "ММГ"_______________Сюе Цзюнь
Начальник ПТО ДКС _______________ Коразов К.С.