Приложение №7 к Договору

**Перечень/календарный график оказания работ/услуг «Реконструкция внешнего электроснабжения ТОО «Атырауский НПЗ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Наименование работ** | **Начало** | **Окончание** |
| 1 | Подготовительные работы. Демонтажные работы | С даты получения уведомления о начале производства СМР |  15 к.д. с даты получения уведомления о начале производства СМР |
| 2 | Строительно-монтажные работы по проекту: «Реконструкция внешнего электроснабжения ТОО «Атырауский НПЗ» - строительство ВЛ-220 кВ с подключением к воздушной линии Л-2135 (участок ЛЭП от ГТЭС Karabatan Utility Solution (KUS) до ПС-Атырау 220 АО «KEGOC») методом «заход-выход» для обеспечения второго независимого источника электроснабжения завода. |  С даты получения уведомления о начале производства СМР | 28.02.2026 |
| 3 | ПНР |  02.03.26 |  27.03.26 |
| 4 | Ввод объекта в эксплуатацию |  23.03.26 |  31.03.26 |

Шартқа №7 қосымша

**"Атырау МӨЗ" ЖШС сыртқы электрмен жабдықтауды реконструкциялау "жұмыстарды/қызметтерді көрсетудің тізбесі / күнтізбелік кестесі**

**Перечень/календарный график оказания работ/услуг «Реконструкция внешнего электроснабжения ТОО «Атырауский НПЗ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Жұмыстардың атауы** | **Басталуы** | **Аяқталуы** |
| 1 | Дайындық жұмыстары. Бөлшектеу жұмыстары. | ҚМЖ өндірісінің басталуы туралы хабарламаны алған күннен бастап |  ҚМЖ өндірісінің басталғаны туралы хабарламаны алған күннен бастап 15 к. д. |
| 2 | Жоба бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары: "Атырау МӨЗ" ЖШС сыртқы электрмен жабдықтауды қайта жаңарту - л-2135 әуе желісіне (Karabatan Utility Solution (KUS) ГТЭС-тен "KEGOC" АҚ КС-220-ға дейінгі ЭБЖ учаскесі) қосыла отырып, екінші желіні қамтамасыз ету үшін "кіру-шығу" әдісімен ӘЖ-220 кВ салу зауытты Электрмен жабдықтаудың тәуелсіз көзі. |  ҚМЖ өндірісінің басталуы туралы хабарламаны алған күннен бастап | 28.02.2026 |
| 3 | Іске Қосу-Жөндеу Жұмыстары |  02.03.26 |  27.03.26 |
| 4 | Объектіні пайдалануға беру |  23.03.26 |  31.03.26 |