Приложение

к Технической спецификации

Основные объемы работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02-01-01 Общестроительные работы |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 636,97 | Выполнено 509,576 м3 грунта. Остаток 127,394 м3 грунта |
| 2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 11,25 | Выполнено 9 м3 грунта. Остаток 2,25 м3 грунта |
| 3 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 35,43 | Выполнено |
| 4 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 82,68 | Выполнено |
| 5 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 82,68 | Выполнено |
| 6 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 81,0264 | Выполнено |
|  | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ |  |  |  |
| 7 | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 1 группы | м бурения | 444 | Выполнено |
| 8 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 56,24 | Выполнено |
| 9 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,67536 | Выполнено |
| 10 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,6512 | Выполнено |
| 11 | Испытание грунтов статической вдавливающей нагрузкой на сваи: до 60 т, грунты песчаные | 1 испытание | 3 | Выполнено |
| 12 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 32 | Выполнено |
| 13 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 73 | Выполнено |
| 14 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,8957 | Выполнено |
| 15 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,6222 | Выполнено |
| 16 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 115,696 | Выполнено |
| 17 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 156 | Выполнено |
| 18 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 82 | Выполнено |
| 19 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м3 | 90,44 | Выполнено |
| 20 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,06272 | Не выполнено |
| 21 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,1332 | Не выполнено |
| 22 | Подготовка бетонная. Устройство монолитных участков | м3 | 2,4 | Выполнено |
| 23 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 11,9 | Выполнено 8,93 куб.м. Остаток 2,97 куб.м. |
| 24 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37634 | Выполнено 0.28225 т Остаток 0,094085 т |
| 25 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04554 | Выполнено 0.034155 т Остаток 0,011385 т |
| 26 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 520,632 | Выполнено |
| 27 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 13,7 | Не выполнено |
| 28 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 19,2 | Не выполнено |
| 29 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 18,2 | Не выполнено |
| 30 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,0853 | Не выполнено |
| 31 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,5412 | Не выполнено |
|  | РАЗДЕЛ 3. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ / лист 3.2, 8.3 |  |  |  |
| 32 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | 8,2544 | Не выполнено |
| 33 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 22У-40У | т | 8,2544 | Не выполнено |
| 34 | Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,95436 | Не выполнено |
| 35 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,95436 | Не выполнено |
| 36 | Надбавка на марку стали С245 | т | 9,20876 | Не выполнено |
| 37 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 248,63652 | Не выполнено |
| 38 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 248,63652 | Не выполнено |
| 39 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 200 | Не выполнено |
| 40 | Здания из многобоксовых блоков. Установка | т блок-боксов | 200 | Не выполнено |
| 41 | Блочно-модульное здание с транспортыми расходами | компл | 1 | Не выполнено |
| 42 | Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования | подъемник | 1 | Не выполнено |
| 43 | Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения , более или менее 2 | остановка | 1 | Не выполнено |
| 44 | Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017 | комплект | 1 | Не выполнено |
|  | РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ / лист 6.2, 8.3/ |  |  |  |
| 45 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 17,8 | Не выполнено |
| 46 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 6,764 | Не выполнено |
| 47 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м3 | 4,272 | Не выполнено |
| 48 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 22,1 | Выполнено |
| 49 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11025 | Выполнено |
| 50 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05083 | Выполнено |
| 51 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 37 | Не выполнено |
| 52 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 1,109 | Не выполнено |
| 53 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,033761 | Не выполнено |
| 54 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,033761 | Не выполнено |
| 55 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз | м2 | 0,911547 | Не выполнено |
| 56 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,911547 | Не выполнено |
| 57 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 24,2 | Не выполнено |
| 58 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 9,196 | Не выполнено |
| 59 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,0821 | Не выполнено |
| 60 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 184,1666667 | Не выполнено |
| 61 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 5,4145 | Не выполнено |
| 62 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,1218 | Не выполнено |
| 63 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,09625 | Не выполнено |
|  | РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ / лист 1.1, 10 |  |  |  |
| 64 | Отверстия в деревянных перекрытиях междуэтажных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка | отверстие | 107 | Не выполнено |
| 65 | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | м2 проемов | 130,1955 | Не выполнено |
| 66 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 45,856 | Не выполнено |
| 67 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 15,84 | Не выполнено |
| 68 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный | м2 | 2,64 | Не выполнено |
| 69 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный | м2 | 7,92 | Не выполнено |
| 70 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный | м2 | 5,28 | Не выполнено |
| 71 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 17,16 | Не выполнено |
| 72 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м2 | 5,28 | Не выполнено |
| 73 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м2 | 11,88 | Не выполнено |
| 74 | Наличники. Установка и крепление | м коробок | 93,7 | Не выполнено |
| 75 | Петля накладная | шт. | 24 | Не выполнено |
| 76 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания | пара | 8 | Не выполнено |
| 77 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 | шт. | 15 | Не выполнено |
| 78 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 7 | Не выполнено |
| 79 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 7,65 | Не выполнено |
| 80 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной | м2 | 7,65 | Не выполнено |
| 81 | Сетка антимоскитная | м2 | 7,7 | Не выполнено |
| 82 | Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам | м2 оклеиваемой поверхности | 7,65 | Не выполнено |
| 83 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (сантиехническая перегородка) | м2 | 6,4 | Не выполнено |
| 84 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный (сантиехническая перегородка) | м2 | 6,4 | Не выполнено |
| 85 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 0,45 | Не выполнено |
| 86 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | м3 | 0,486 | Не выполнено |
| 87 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных | м | 17 | Не выполнено |
| 88 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм | м | 17 | Не выполнено |
| 89 | Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство | м2 фасада (без вычета проемов) | 10,275 | Не выполнено |
| 90 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 10,275 | Не выполнено |
| 91 | Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство | м2 фасада (без вычета проемов) | 4,475 | Не выполнено |
| 92 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 4,475 | Не выполнено |
| 93 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 36,1 | Не выполнено |
| 94 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 9,6 | Не выполнено |
| 95 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 9,6 | Не выполнено |
| 96 | Доводчики дверные./ Установка накладное "Антипаника" | шт. | 1 | Не выполнено |
| 97 | Накладное устройство "Антипаника" | шт | 1 | Не выполнено |
|  | РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 98 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля | м2 | 182,3 | Не выполнено |
| 99 | Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо | м2 | 182,3 | Не выполнено |
| 100 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 | м3 | 18,23 | Не выполнено |
| 101 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны | м2 поверхности облицовки | 182,3 | Не выполнено |
| 102 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 182,3 | Не выполнено |
| 103 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 209,645 | Не выполнено |
| 104 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 14,8 | Не выполнено |
| 105 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 14,8 | Не выполнено |
| 106 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 0,208 | Не выполнено |
| 107 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе | м2 поверхности облицовки | 10,4 | Не выполнено |
|  | РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ / лист 9.1/ |  |  |  |
| 108 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 11,655 | Выполнено |
| 109 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 14,9184 | Выполнено |
| 110 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 7,77 | Выполнено |
| 111 | Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя | м2 изолируемой поверхности | 77,7 | Не выполнено |
| 112 | Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство | м2 стяжки | 77,7 | Не выполнено |
| 113 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 77,7 | Не выполнено |
| 114 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 79,254 | Не выполнено |
| 115 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм | м2 | 79,254 | Не выполнено |
| 116 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 33,864 | Не выполнено |
| 117 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм | м2 | 33,864 | Не выполнено |
| 118 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 23,91 | Не выполнено |
| 119 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 30,6048 | Не выполнено |
| 120 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 15,94 | Не выполнено |
| 121 | Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя | м2 изолируемой поверхности | 159,4 | Не выполнено |
| 122 | Стяжки цементные толщиной 20(15) мм. Устройство | м2 стяжки | 159,4 | Не выполнено |
| 123 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 159,4 | Не выполнено |
| 124 | Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя | м2 изолируемой поверхности | 159,4 | Не выполнено |
| 125 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 159,4 | Не выполнено |
| 126 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 159,4 | Не выполнено |
| 127 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 162,588 | Не выполнено |
| 128 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 175,3 | Не выполнено |
| 129 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 | м2 изолируемой поверхности | 175,3 | Не выполнено |
| 130 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 175,3 | Не выполнено |
| 131 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 178,806 | Не выполнено |
| 132 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 8,13 | Не выполнено |
| 133 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 10,4064 | Не выполнено |
| 134 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 5,42 | Не выполнено |
| 135 | Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя | м2 изолируемой поверхности | 54,2 | Не выполнено |
| 136 | Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство | м2 стяжки | 54,2 | Не выполнено |
| 137 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 54,2 | Не выполнено |
| 138 | Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство | м2 покрытия | 54,2 | Не выполнено |
| 139 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 54,2 | Не выполнено |
| 140 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 9,375 | Не выполнено |
| 141 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 12 | Не выполнено |
| 142 | Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110(130) мм. Устройство | м2 пола | 62,5 | Не выполнено |
| 143 | Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 | м2 пола | 62,5 | Не выполнено |
| 144 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3875 | Не выполнено |
| 145 | Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство | м2 покрытия | 62,5 | Не выполнено |
| 146 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 62,5 | Не выполнено |
| 147 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 14,31 | Не выполнено |
| 148 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 18,3168 | Не выполнено |
| 149 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 9,54 | Не выполнено |
| 150 | Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя | м2 изолируемой поверхности | 95,4 | Не выполнено |
| 151 | Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство | м2 стяжки | 95,4 | Не выполнено |
| 152 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 95,4 | Не выполнено |
| 153 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее | м2 покрытия | 95,4 | Не выполнено |
| 154 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом | м2 покрытия | 265,5 | Не выполнено |
| 155 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 151,47 | Не выполнено |
| 156 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм | м2 | 151,47 | Не выполнено |
| 157 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 65,2 | Не выполнено |
|  | РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |
| 158 | Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу | м2 | 1243 | Не выполнено |
| 159 | Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм | м2 | 1243 | Не выполнено |
| 160 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 566,1 | Не выполнено |
| 161 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10(2) мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 566,1 | Не выполнено |
| 162 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 566,1 | Не выполнено |
| 163 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 1128,4 | Не выполнено |
| 164 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 1128,4 | Не выполнено |
| 165 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 2001,4 | Не выполнено |
| 166 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10(2) мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2001,4 | Не выполнено |
| 167 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 2001,4 | Не выполнено |
|  | РАЗДЕЛ 9. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА |  |  |  |
| 168 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 93 | Не выполнено |
| 169 | Трубы водосточные. Навеска с подмостей | м труб | 54 | Не выполнено |
| 170 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 93 | Не выполнено |
| 171 | Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 28 | Не выполнено |
| 172 | Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 4 | Не выполнено |
| 173 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 217 | Не выполнено |
| 174 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 6 | Не выполнено |
| 175 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 12 | Не выполнено |
| 176 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 54 | Не выполнено |
| 177 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 6 | Не выполнено |
| 178 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 36 | Не выполнено |
| 179 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 6 | Не выполнено |
|  | РАЗДЕЛ 10. СПУСКИ В ЦОКОЛНЫЙ ЭТАЖ |  |  |  |
| 180 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м3 бетона | 3,9 | Не выполнено |
| 181 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство | м3 бетона | 3,9 | Не выполнено |
| 182 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м3 бетона | 3,9 | Не выполнено |
| 183 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04329 | Не выполнено |
| 184 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,00534 | Не выполнено |
| 185 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,1 | Выполнено |
| 186 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 6,8 | Выполнено |
| 187 | Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 полнотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый | шт. | 485,7142857 | Выполнено |
| 188 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км | т·км | 13182,75 | Выполнено |
| 189 | Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка | т | 15,066 | Выполнено |
| 190 | Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка | т | 15,066 | Не выполнено |
| 191 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 12 | Не выполнено |
| 192 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 12 | Не выполнено |
| 193 | Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками | м2 поверхности облицовки | 11 | Не выполнено |
| 194 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 17 | Выполнено |
| 195 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе | м2 поверхности облицовки | 17 | Не выполнено |
| 196 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм | м2 | 17 | Не выполнено |
| 197 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,2668 | Не выполнено |
| 198 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,2668 | Не выполнено |
| 199 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,2668 | Не выполнено |
| 200 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0093 | Не выполнено |
| 201 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 7,2036 | Не выполнено |
| 202 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 7,2036 | Не выполнено |
| 203 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 15 | Не выполнено |
| 204 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м примыканий | 16,84 | Не выполнено |
| 205 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 5,382 | Не выполнено |
| 206 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 4 мм | т | 0,01008 | Не выполнено |
|  | РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 207 | Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 | отверстие | 22 | Не выполнено |
| 208 | Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм | шт. | 17 | Не выполнено |
| 209 | Отверстия в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках. Заделка | отверстие | 39 | Не выполнено |
| 210 | Отверстия в деревянных перекрытиях междуэтажных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка | отверстие | 51 | Не выполнено |
| 211 | Отверстия в местах прохода трубопроводов в полах дощатых. Заделка | отверстие | 51 | Не выполнено |
| 212 | Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 | отверстие | 17 | Не выполнено |
| 213 | Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм | шт. | 10 | Не выполнено |
| 214 | Отверстия в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках. Заделка | отверстие | 27 | Не выполнено |
| 215 | Отверстия в деревянных перекрытиях междуэтажных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка | отверстие | 81 | Не выполнено |
| 216 | Отверстия в местах прохода трубопроводов в полах дощатых. Заделка | отверстие | 81 | Не выполнено |
| 217 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 2,5 | Не выполнено |
| 218 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 6,7 | Не выполнено |
| 219 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,35032 | Не выполнено |
| 220 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,06252 | Не выполнено |
| 221 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 5,04 | Не выполнено |
| 222 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 4,5 | Не выполнено |
| 223 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 12,4 | Не выполнено |
| 224 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,5889 | Не выполнено |
| 225 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,08664 | Не выполнено |
| 226 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 8,1 | Не выполнено |
| 227 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,7 | Не выполнено |
| 228 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 1,6 | Не выполнено |
| 229 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,08305 | Не выполнено |
| 230 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0276 | Не выполнено |
| 231 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 1,56 | Не выполнено |
| 232 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,13 | Не выполнено |
| 233 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 0,4 | Не выполнено |
| 234 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0117 | Не выполнено |
| 235 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,001288 | Не выполнено |
| 236 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 11,32 | Не выполнено |
| 237 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,18 | Не выполнено |
| 238 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 0,22 | Не выполнено |
| 239 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00997 | Не выполнено |
| 240 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 1 | Не выполнено |
| 241 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 0,014 | Не выполнено |
| 242 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 10 | Не выполнено |
| 243 | Кладка из кирпича. Расшивка швов | м2 стен (без вычета проемов) | 10 | Не выполнено |
| 244 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,01763 | Не выполнено |
| 245 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01763 | Не выполнено |
| 246 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 M10х100 | шт. | 8 | Не выполнено |
| 247 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 1,6 | Не выполнено |
| 248 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м примыканий | 1,5 | Не выполнено |
| 249 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,002475 | Не выполнено |
| 250 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 9 | Не выполнено |
| 251 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м2 | 9 | Не выполнено |
| 252 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (жалюзийная решетка ЖР-1) | т конструкций | 0,02228 | Не выполнено |
| 253 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 0,02228 | Не выполнено |
| 254 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,2 | Не выполнено |
| 255 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,2 | Не выполнено |
| 256 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,45 | Не выполнено |
| 257 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 1,45 | Не выполнено |
| 258 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 7,25 | Не выполнено |
| 259 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05394 | Не выполнено |
| 260 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,1537 | Не выполнено |
| 261 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 58 | Не выполнено |
|  | РАЗДЕЛ 12. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА |  |  |  |
| 262 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 317,68 | Выполнено |
| 263 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 9,83 | Выполнено |
| 264 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 27,55 | Не выполнено |
| 265 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 156,14 | Не выполнено |
| 266 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 156,14 | Не выполнено |
| 267 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 153,0172 | Не выполнено |
| 268 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 142 | Выполнено 99,4 куб.м. ,,остаток 42,6 куб.м. |
| 269 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 14,82156 | Выполнено 10,375092 т ,остаток 4,446468 т |
| 270 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1674 | Выполнено 0,11718 т ,остаток 0,05022 т |
| 271 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 453,96 | Не выполнено |
| 272 | Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке | м2 поверхности облицовки | 190 | Не выполнено |
| 273 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 9,7 | Не выполнено |
| 274 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 12,2 | Не выполнено |
|  | 02.01.2002 Водопровод и канализация |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 1. В0; В1 (2610/22-1-ВК.СО л.1) |  |  |  |
| 1 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | Не выполнено |
| 2 | Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 3 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 1 | Не выполнено |
| 4 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 5 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | Не выполнено |
| 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | Не выполнено |
| 7 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 8 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 | Не выполнено |
| 9 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 10 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм | шт. | 2 | Не выполнено |
| 11 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 1 | Не выполнено |
| 12 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм | м | 1 | Не выполнено |
| 13 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм(переход Пэ/Сталь 40х32) | шт. | 2 | Не выполнено |
| 14 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 80 | Не выполнено |
| 15 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм | м | 79,2 | Не выполнено |
| 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 65 | Не выполнено |
| 17 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм | м | 64,35 | Не выполнено |
| 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 20 | Не выполнено |
| 19 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм | м | 19,8 | Не выполнено |
| 20 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 55 | Не выполнено |
| 21 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x3,7 мм | м | 54,45 | Не выполнено |
| 22 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 4 | Не выполнено |
| 23 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x4,6 мм | м | 3,96 | Не выполнено |
| 24 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 26 | Не выполнено |
| 25 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63x5,8 мм | м | 25,74 | Не выполнено |
| 26 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 7 | Не выполнено |
| 27 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75x6,8 мм | м | 6,93 | Не выполнено |
| 28 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 1 | Не выполнено |
| 29 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 90x8,2 мм | м | 0,99 | Не выполнено |
| 30 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопрово | 12 | Не выполнено |
| 31 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 110x10,0 мм | м | 11,88 | Не выполнено |
| 32 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 | Не выполнено |
| 33 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 34 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука | м | 6 | Не выполнено |
| 35 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм | м | 6,6 | Не выполнено |
| 36 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 15 | Не выполнено |
| 37 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, РN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 65 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 38 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 39 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 40 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 12 | Не выполнено |
| 41 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 87 | Не выполнено |
| 42 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 4 | Не выполнено |
| 43 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 18 | Не выполнено |
| 44 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 65 | Не выполнено |
| 45 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110х75 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 46 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110х63 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 47 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110х40 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 48 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 75х63 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 49 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 50 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х40 мм | шт. | 2 | Не выполнено |
| 51 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 52 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм | шт. | 3 | Не выполнено |
| 53 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм | шт. | 50 | Не выполнено |
| 54 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х25х75 мм | шт. | 2 | Не выполнено |
| 55 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х40х75 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 56 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм | шт. | 2 | Не выполнено |
| 57 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм | шт. | 4 | Не выполнено |
| 58 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм | шт. | 10 | Не выполнено |
| 59 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм | шт. | 10 | Не выполнено |
| 60 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм | шт. | 10 | Не выполнено |
| 61 | Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 35xRp1/2 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 62 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 63 | Стоимость установки очистки воды комбинированной ДВУ1-2(с доставкой и монтажем) | шт. | 1 | Не выполнено |
| 64 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 14 | Не выполнено |
| 65 | Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм | комплект | 14 | Не выполнено |
| 66 | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 14 | Не выполнено |
| 67 | Установка одиночных умывальников на пъедистале, с сифоном и выпуском, с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 18 | Не выполнено |
| 68 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм | комплект | 18 | Не выполнено |
| 69 | Пьедестал для умывальника | шт. | 18 | Не выполнено |
| 70 | Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов | комплект | 13 | Не выполнено |
| 71 | Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм | шт. | 6 | Не выполнено |
| 72 | Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм | шт. | 7 | Не выполнено |
| 73 | Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 8 | Не выполнено |
| 74 | Душевая кабина 800х800х2150 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 75 | Душевая кабина 900х900х2000(стекло) | шт. | 7 | Не выполнено |
| 76 | Смесители. Установка | шт. | 37 | Не выполнено |
| 77 | Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге | шт. | 14 | Не выполнено |
| 78 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ | шт. | 14 | Не выполнено |
| 79 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 18 | Не выполнено |
| 80 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | шт. | 18 | Не выполнено |
| 81 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм | шт. | 4 | Не выполнено |
| 82 | Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек | шт | 2 | Не выполнено |
| 83 | Смеситель хирургический для умывальника Lemark PROJECN LM4611C | шт. | 1 | Не выполнено |
| 84 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 14 | Не выполнено |
| 85 | Комплектная насосная станция водоснабжение в составе | компл | 14 | Не выполнено |
| 86 | Соединительная головка муфтовая ГМ-50 | шт | 1 | Не выполнено |
| 87 | Головка-заглушка ГЗ-50 | шт | 1 | Не выполнено |
| 88 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 1 | Не выполнено |
| 89 | Задвижка стальная клиновая литая с выдвежны шпинделем DN50, PN 1,6 МПа с электроприводом AUMA SAEX 07.2 ACEXCO 1.2 | шт | 1 | Не выполнено |
| 90 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | м | 53 | Не выполнено |
| 91 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 92 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм | шт. | 7 | Не выполнено |
| 93 | Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 3 | Не выполнено |
| 94 | Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ | шт. | 3 | Не выполнено |
| 95 | Огнетушитель | шт. | 3 | Не выполнено |
| 96 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 3 | Не выполнено |
| 97 | Пожарная головка ГР-50 | шт | 3 | Не выполнено |
| 98 | Ствол пожарны РС-50 | шт | 3 | Не выполнено |
| 99 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 6,26 | Не выполнено |
| 100 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 6,26 | Не выполнено |
| 101 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50 | шт. | 1 | Не выполнено |
|  | РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы Т3 |  |  |  |
| 102 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 65 | Не выполнено |
| 103 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x4,1 мм | м | 64,35 | Не выполнено |
| 104 | Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка | водоподогреватель | 15 | Не выполнено |
| 105 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л | комплект | 3 | Не выполнено |
| 106 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л | комплект | 2 | Не выполнено |
| 107 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л | комплект | 6 | Не выполнено |
| 108 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л | комплект | 2 | Не выполнено |
| 109 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л | комплект | 1 | Не выполнено |
| 110 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л | комплект | 2 | Не выполнено |
|  | РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 |  |  |  |
| 111 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 205 | Не выполнено |
| 112 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм | м | 202,95 | Не выполнено |
| 113 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 60 мм | м | 45 | Не выполнено |
| 114 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 70х2,2 мм(63х1,6) | м | 44,55 | Не выполнено |
| 115 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 11 | Не выполнено |
| 116 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука | м | 22 | Не выполнено |
| 117 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 102 мм | м | 24,2 | Не выполнено |
| 118 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка | м трубопровода | 1 | Не выполнено |
| 119 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 1 | Не выполнено |
| 120 | Трапы диаметром 100 мм. Установка | комплект | 6 | Не выполнено |
| 121 | Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, большой | комплект | 6 | Не выполнено |
| 122 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях | м трубопровода | 13 | Не выполнено |
| 123 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | Не выполнено |
| 124 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм | м | 9,9 | Не выполнено |
| 125 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 | Не выполнено |
| 126 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 127 | Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 128 | Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка | бак | 1 | Не выполнено |
| 129 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,071 | Не выполнено |
| 130 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ(сифон 2-х оборотный д.80) | шт. | 2 | Не выполнено |
| 131 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 6,26 | Не выполнено |
| 132 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | Не выполнено |
| 133 | Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | Не выполнено |
| 134 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 7 | Не выполнено |
| 135 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 6,93 | Не выполнено |
|  | 02-01-03 Отопление и вентиляция |  |  |  |
|  | Отопление |  |  |  |
| 1 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 27,4 | Не выполнено |
| 2 | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт | секция | 253 | Не выполнено |
| 3 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 45 | Не выполнено |
| 4 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 42 | Не выполнено |
| 5 | Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20 | шт. | 42 | Не выполнено |
| 6 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 872 | Не выполнено |
| 7 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм | м | 863,28 | Не выполнено |
| 8 | Краны воздушные. Установка | шт. | 16 | Не выполнено |
| 9 | Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 16 | Не выполнено |
| 10 | Конвекторы. Установка | кВт | 2 | Не выполнено |
| 11 | Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором | шт. | 2 | Не выполнено |
| 12 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 2 | Не выполнено |
| 13 | Циркуляционный насос MAGNA 1 32-100 180 1х230V PN10 | шт | 2 | Не выполнено |
| 14 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | фильтр | 1 | Не выполнено |
| 15 | Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 16 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 | Не выполнено |
| 17 | Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 18 | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка | шт. | 2 | Не выполнено |
| 19 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 7 | Не выполнено |
| 20 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15 | шт. | 7 | Не выполнено |
| 21 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 6 | Не выполнено |
| 22 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 6 | Не выполнено |
| 23 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 23 | Не выполнено |
| 24 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 9 | Не выполнено |
| 25 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 14 | Не выполнено |
| 26 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 20 | Не выполнено |
| 27 | Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 | комплект | 20 | Не выполнено |
| 28 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 9 | Не выполнено |
| 29 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 9 | Не выполнено |
| 30 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 12 | Не выполнено |
| 31 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм | м | 12 | Не выполнено |
| 32 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка | комплект | 1 | Не выполнено |
| 33 | Котел электрический ЭВН-К-30Э2 мощность 30 кВт(1 раб.1 рез) | комплект | 2 | Не выполнено |
| 34 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | фильтр | 2 | Не выполнено |
| 35 | Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 36 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | 1 | Не выполнено |
| 37 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 9 | Не выполнено |
| 38 | Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 39 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 7 | Не выполнено |
| 40 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 9 | Не выполнено |
| 41 | Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 25 | шт. | 3 | Не выполнено |
| 42 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 43 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С РN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 44 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | Не выполнено |
| 45 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 4 | Не выполнено |
| 46 | Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 | комплект | 4 | Не выполнено |
|  | РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |
| 47 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час | шт | 1 | Не выполнено |
| 48 | Приточная установка П1 в комплекте с автоматикой NVS023 | комплект | 1 | Не выполнено |
| 49 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,26 | Не выполнено |
| 50 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 20,1 | Не выполнено |
| 51 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 7,06 | Не выполнено |
| 52 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 8 | Не выполнено |
| 53 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 54 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 5 | Не выполнено |
| 55 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм | шт. | 2 | Не выполнено |
| 56 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 57 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 22,8 | Не выполнено |
| 58 | Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка | дверь | 1 | Не выполнено |
| 59 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 1 | Не выполнено |
| 60 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 61 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час | шт | 1 | Не выполнено |
| 62 | Приточная установка П2 в комплекте с автоматикой NVS039 | комплект | 1 | Не выполнено |
| 63 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,54 | Не выполнено |
| 64 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 22,1 | Не выполнено |
| 65 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9,6 | Не выполнено |
| 66 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,89 | Не выполнено |
| 67 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка | клапан | 1 | Не выполнено |
| 68 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 350 мм х 500 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 69 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 6 | Не выполнено |
| 70 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм | шт. | 3 | Не выполнено |
| 71 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 3 | Не выполнено |
| 72 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 73 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 32,2 | Не выполнено |
| 74 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час | шт | 1 | Не выполнено |
| 75 | Приточная установка П3 в комплекте с автоматикой NVS023 | комплект | 1 | Не выполнено |
| 76 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,54 | Не выполнено |
| 77 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 36,66 | Не выполнено |
| 78 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4,93 | Не выполнено |
| 79 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 9 | Не выполнено |
| 80 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 3 | Не выполнено |
| 81 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм | шт. | 5 | Не выполнено |
| 82 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 83 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 1 | Не выполнено |
| 84 | Клапан противопожарныйогнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 350 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 85 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 86 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 62,4 | Не выполнено |
| 87 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка нагревателя | кг изделия | 1 | Не выполнено |
| 88 | Электрический нагреватель ТЭН-60 N=0,1кВт/N=0,5кВт | шт | 1 | Не выполнено |
| 89 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час | шт | 1 | Не выполнено |
| 90 | Приточная установка П4 в комплекте с автоматикой NVS023 | комплект | 1 | Не выполнено |
| 91 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,54 | Не выполнено |
| 92 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 16,93 | Не выполнено |
| 93 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 5 | Не выполнено |
| 94 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 3 | Не выполнено |
| 95 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 96 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 97 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 1 | Не выполнено |
| 98 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 99 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 100 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 16,7 | Не выполнено |
| 101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | Не выполнено |
| 102 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч | комплект | 1 | Не выполнено |
| 103 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 16,38 | Не выполнено |
| 104 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 4 | Не выполнено |
| 105 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 2 | Не выполнено |
| 106 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 2 | Не выполнено |
| 107 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | Не выполнено |
| 108 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | 1,7 | Не выполнено |
| 109 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 толщиной 40 мм | м2 | 1,87 | Не выполнено |
| 110 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 15 | Не выполнено |
| 111 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 112 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | Не выполнено |
| 113 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч | комплект | 1 | Не выполнено |
| 114 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 11,37 | Не выполнено |
| 115 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 3 | Не выполнено |
| 116 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 3 | Не выполнено |
| 117 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | Не выполнено |
| 118 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | 1,7 | Не выполнено |
| 119 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 толщиной 40 мм | м2 | 1,87 | Не выполнено |
| 120 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 4,3 | Не выполнено |
| 121 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 122 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | Не выполнено |
| 123 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч | комплект | 1 | Не выполнено |
| 124 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9,915 | Не выполнено |
| 125 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 4 | Не выполнено |
| 126 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 4 | Не выполнено |
| 127 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | Не выполнено |
| 128 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | 1,5 | Не выполнено |
| 129 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 толщиной 40 мм | м2 | 1,65 | Не выполнено |
| 130 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 10,3 | Не выполнено |
| 131 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 132 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | Не выполнено |
| 133 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч | комплект | 1 | Не выполнено |
| 134 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 11,75 | Не выполнено |
| 135 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 7 | Не выполнено |
| 136 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 4 | Не выполнено |
| 137 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 3 | Не выполнено |
| 138 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | Не выполнено |
| 139 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 10,2 | Не выполнено |
| 140 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 141 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | Не выполнено |
| 142 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч | комплект | 1 | Не выполнено |
| 143 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 11,72 | Не выполнено |
| 144 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 4 | Не выполнено |
| 145 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 4 | Не выполнено |
| 146 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | Не выполнено |
| 147 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | 2 | Не выполнено |
| 148 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 толщиной 40 мм | м2 | 2,2 | Не выполнено |
| 149 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 7 | Не выполнено |
| 150 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 151 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | Не выполнено |
| 152 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч | комплект | 1 | Не выполнено |
| 153 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5,76 | Не выполнено |
| 154 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,4 | Не выполнено |
| 155 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 6 | Не выполнено |
| 156 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм | шт. | 6 | Не выполнено |
| 157 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | Не выполнено |
| 158 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | 1,26 | Не выполнено |
| 159 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 толщиной 40 мм | м2 | 1,386 | Не выполнено |
| 160 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 5,2 | Не выполнено |
| 161 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 162 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | Не выполнено |
| 163 | Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч | комплект | 1 | Не выполнено |
| 164 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 15,68 | Не выполнено |
| 165 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 18,23 | Не выполнено |
| 166 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 1 | Не выполнено |
| 167 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 168 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами | зонт | 5 | Не выполнено |
| 169 | Зонт островной ЗВЦШ_16022035 | шт. | 4 | Не выполнено |
| 170 | Зонт вытяжной пристенный ЗВПШ CRYSPI Chef ЗВП 15/12 (1500х1200х350) | шт. | 1 | Не выполнено |
| 171 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами | зонт | 2 | Не выполнено |
| 172 | Зонт вытяжной пристенный ЗВПШ CRYSPI Chef ЗВП 15/12 (1500х1200х350) | шт. | 2 | Не выполнено |
| 173 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | Не выполнено |
| 174 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 55,8 | Не выполнено |
| 175 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 176 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | Не выполнено |
| 177 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч | комплект | 1 | Не выполнено |
| 178 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,52 | Не выполнено |
| 179 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 3 | Не выполнено |
| 180 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 3 | Не выполнено |
| 181 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | Не выполнено |
| 182 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | 1,26 | Не выполнено |
| 183 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 толщиной 40 мм | м2 | 1,386 | Не выполнено |
| 184 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 1,4 | Не выполнено |
| 185 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 186 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | Не выполнено |
| 187 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч | комплект | 1 | Не выполнено |
| 188 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 27,01 | Не выполнено |
| 189 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 5 | Не выполнено |
| 190 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 5 | Не выполнено |
| 191 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | Не выполнено |
| 192 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | 1,86 | Не выполнено |
| 193 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 толщиной 40 мм | м2 | 2,046 | Не выполнено |
| 194 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 9,4 | Не выполнено |
| 195 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 196 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | Не выполнено |
| 197 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч | комплект | 1 | Не выполнено |
| 198 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 20 | Не выполнено |
| 199 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 7 | Не выполнено |
| 200 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 7 | Не выполнено |
| 201 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | Не выполнено |
| 202 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | 12,4 | Не выполнено |
| 203 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 толщиной 40 мм | м2 | 13,64 | Не выполнено |
| 204 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 11,8 | Не выполнено |
| 205 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | Не выполнено |
| 206 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч | комплект | 1 | Не выполнено |
| 207 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 34,92 | Не выполнено |
| 208 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 6 | Не выполнено |
| 209 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 6 | Не выполнено |
| 210 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | Не выполнено |
| 211 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | 9,52 | Не выполнено |
| 212 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 толщиной 40 мм | м2 | 10,472 | Не выполнено |
| 213 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 9,5 | Не выполнено |
| 214 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 42,52 | Не выполнено |
| 215 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 14 | Не выполнено |
| 216 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 5 | Не выполнено |
| 217 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 4 | Не выполнено |
| 218 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм | шт. | 5 | Не выполнено |
| 219 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 10 | Не выполнено |
| 220 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм | шт. | 10 | Не выполнено |
| 221 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | 31 | Не выполнено |
| 222 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 толщиной 40 мм | м2 | 34,1 | Не выполнено |
| 223 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 32,2 | Не выполнено |
| 224 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной | м2 поверхности покрытия изоляции | 90,6 | Не выполнено |
| 225 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм | м2 | 104,19 | Не выполнено |
| 226 | Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 1 | Не выполнено |
| 227 | Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 400х300 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 228 | Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка | клапан | 9 | Не выполнено |
| 229 | Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х200 мм | шт. | 2 | Не выполнено |
| 230 | Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х150 мм | шт. | 3 | Не выполнено |
| 231 | Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 150х150 мм | шт. | 4 | Не выполнено |
| 232 | Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка | агрегат | 1 | Не выполнено |
| 233 | Тепловая завеса N=6,0 кВт КЭВ-6П2012Е | комплект | 1 | Не выполнено |
| 234 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Монтаж | 1 сплит-система | 24 | Не выполнено |
| 235 | Кондиционер Bora-09 | шт | 18 | Не выполнено |
| 236 | Кондиционер Bora-12 | шт | 2 | Не выполнено |
| 237 | Кондиционер Bora-18 | шт | 1 | Не выполнено |
| 238 | Кондиционер Bora-24 | шт | 2 | Не выполнено |
| 239 | Кондиционер Daikin (сплит-система) | шт | 2 | Не выполнено |
|  | 02-01-04 Силовое электрооборудование |  |  |  |
|  | КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ДО 1000В ВРУ |  |  |  |
| 1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 | Не выполнено |
| 2 | Вводно-распределительное устройство ВРУ1-23-50 | шт | 1 | Не выполнено |
| 3 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 | Не выполнено |
| 4 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 5 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 12 | Не выполнено |
| 6 | Выключатель нагрузки, ~380В, Iн=63А 5TE8513 | шт | 1 | Не выполнено |
| 7 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=16А 5SY6316-7 | шт | 1 | Не выполнено |
| 8 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=4А 5SY6304-7 | шт | 1 | Не выполнено |
| 9 | Автоматический выключатель, U~220В, Iн=4А 5SY6104-7 | шт | 1 | Не выполнено |
| 10 | Устройство защитного отключения, U~220В, Iн=25А 5SM3312-6 | шт | 4 | Не выполнено |
| 11 | Устройство защитного отключения, U~220В, Iн=16А 5SM3311-6 | шт | 4 | Не выполнено |
| 12 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 | Не выполнено |
| 13 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 14 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 14 | Не выполнено |
| 15 | Выключатель нагрузки, ~380В, Iн=63А 5TE8513 | шт | 1 | Не выполнено |
| 16 | Устройство защитного отключения, U~220В, Iн=40А 5SM3314-6 | шт | 1 | Не выполнено |
| 17 | Устройство защитного отключения, U~220В, Iн=25А 5SM3312-6 | шт | 10 | Не выполнено |
| 18 | Устройство защитного отключения, U~220В, Iн=16А 5SM3311-6 | шт | 2 | Не выполнено |
| 19 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 | Не выполнено |
| 20 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 21 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 14 | Не выполнено |
| 22 | Выключатель нагрузки, ~380В, Iн=63А 5TE8513 | шт | 1 | Не выполнено |
| 23 | Устройство защитного отключения, U~220В, Iн=25А 5SM3312-6 | шт | 9 | Не выполнено |
| 24 | Устройство защитного отключения, U~220В, Iн=16А 5SM3311-6 | шт | 4 | Не выполнено |
| 25 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 | Не выполнено |
| 26 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 27 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 12 | Не выполнено |
| 28 | Выключатель нагрузки, ~380В, Iн=63А 5TE8513 | шт | 1 | Не выполнено |
| 29 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=32А 5SY6332-7 | шт | 1 | Не выполнено |
| 30 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=20А 5SY6320-7 | шт | 2 | Не выполнено |
| 31 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=16А 5SY6316-7 | шт | 1 | Не выполнено |
| 32 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=6А 5SY6306-7 | шт | 1 | Не выполнено |
| 33 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=4А 5SY6304-7 | шт | 1 | Не выполнено |
| 34 | Автоматический выключатель, U~220В, Iн=32А 5SY6132-7 | шт | 1 | Не выполнено |
| 35 | Устройство защитного отключения, U~220В, Iн=16А 5SM3311-6 | шт | 4 | Не выполнено |
| 36 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 | Не выполнено |
| 37 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 38 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 3 | Не выполнено |
| 39 | Выключатель нагрузки, ~380В, Iн=63А 5TE8513 | шт | 1 | Не выполнено |
| 40 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=63А 5SY6363-7 | шт | 2 | Не выполнено |
| 41 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 | Не выполнено |
| 42 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 43 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 20 | Не выполнено |
| 44 | Выключатель нагрузки, ~380В, Iн=63А 5TE8513 | шт | 1 | Не выполнено |
| 45 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=40А 5SY6340-7 | шт | 1 | Не выполнено |
| 46 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=32А 5SY6332-7 | шт | 1 | Не выполнено |
| 47 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=25А 5SY6325-7 | шт | 1 | Не выполнено |
| 48 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=20А 5SY6320-7 | шт | 1 | Не выполнено |
| 49 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=16А 5SY6316-7 | шт | 1 | Не выполнено |
| 50 | Автоматический выключатель, U~380В, Iн=6А 5SY6306-7 | шт | 1 | Не выполнено |
| 51 | Автоматический выключатель, U~220В, Iн=4А 5SY6104-7 | шт | 12 | Не выполнено |
| 52 | Расцепитель независимый, U~220В 5ST3030 | шт | 1 | Не выполнено |
| 53 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 | Не выполнено |
| 54 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 55 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 5 | Не выполнено |
| 56 | Выключатель нагрузки, ~380В, Iн=32А 5TE8211 | шт | 1 | Не выполнено |
| 57 | Устройство защитного отключения, U~220В, Iн=16А 5SM3311-6 | шт | 4 | Не выполнено |
| 58 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 2 | Не выполнено |
| 59 | Силовой блок ИБП, U~220В, 9 кВт, время работы при половинной нагрузке 25 мин., время работы при полной нагрузке 12 мин. CyberPower HSTP3T10KEBCWOB | шт | 1 | Не выполнено |
| 60 | ИБП SKAT-UPS 10-3/3 трехфазный источник бесперебойного питания 9кВт, Online синусоида | шт | 1 | Не выполнено |
| 61 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 13 | Не выполнено |
| 62 | Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 63 | Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54 | шт. | 11 | Не выполнено |
| 64 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов | шт. | 3 | Не выполнено |
| 65 | Корпус поста КП102 для кнопок управления 2 места белый IEK BKP10-2-K01 | шт | 3 | Не выполнено |
| 66 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 6 | Не выполнено |
| 67 | Кнопка AELA-22 "Грибок" синий d22мм неон/240В 1з+1р IEK BBG20-AELA-K07 | шт | 3 | Не выполнено |
| 68 | Кнопка AEА-22 "Грибок" желтый d22мм 1з+1р IEK BBG30-AEA-K05 | шт | 3 | Не выполнено |
| 69 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 164 | Не выполнено |
| 70 | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 103 | Не выполнено |
| 71 | Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 15 | Не выполнено |
| 72 | Розетка для открытой установки одноместная 16А, 220В с заземляющим контактом IP20 | шт | 46 | Не выполнено |
| 73 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 328 | Не выполнено |
| 74 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 | шт. | 328 | Не выполнено |
| 75 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 3308 | Не выполнено |
| 76 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 192 | Не выполнено |
| 77 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-0,66 | км | 0,06324 | Не выполнено |
| 78 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 | км | 0,0867 | Не выполнено |
| 79 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,11628 | Не выполнено |
| 80 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,4641 | Не выполнено |
| 81 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 | км | 0,02142 | Не выполнено |
| 82 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 | км | 0,95064 | Не выполнено |
| 83 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 1,5708 | Не выполнено |
| 84 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,29682 | Не выполнено |
| 85 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 810 | Не выполнено |
| 86 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм | м | 810 | Не выполнено |
| 87 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 201 | Не выполнено |
| 88 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25 | м | 201 | Не выполнено |
| 89 | Скоба металлическая двухкомпонентная для крепления металлорукава, d=25-26мм CMA12-25-100 | шт | 201 | Не выполнено |
| 90 | Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям | м | 29 | Не выполнено |
|  | 02-01-05 Электрическое освещение |  |  |  |
| 1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка ЩО1 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 2 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 3 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 5 | Не выполнено |
| 4 | Выключатель нагрузки 380В 5ТЕ8113 Iн=20А | шт | 1 | Не выполнено |
| 5 | Автоматический выключатель 5SY6108-7 8A | шт | 4 | Не выполнено |
| 6 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка ЩО2 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 7 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 8 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 6 | Не выполнено |
| 9 | Выключатель нагрузки 380В 5ТЕ8113 Iн=20А | шт | 1 | Не выполнено |
| 10 | Автоматический выключатель 5SY6108-7 8A | шт | 5 | Не выполнено |
| 11 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка ЩО3 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 12 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 13 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 7 | Не выполнено |
| 14 | Выключатель нагрузки 380В 5ТЕ8113 Iн=20А | шт | 1 | Не выполнено |
| 15 | Автоматический выключатель 5SY6108-7 8A | шт | 6 | Не выполнено |
| 16 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка ЩАО1 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 17 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 18 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 3 | Не выполнено |
| 19 | Выключатель нагрузки 380В 5ТЕ8113 Iн=20А | шт | 1 | Не выполнено |
| 20 | Автоматический выключатель 5SY6106-7 6A | шт | 2 | Не выполнено |
| 21 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка ЩАО2 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 22 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 23 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 3 | Не выполнено |
| 24 | Выключатель нагрузки 380В 5ТЕ8113 Iн=20А | шт | 1 | Не выполнено |
| 25 | Автоматический выключатель 5SY6106-7 6A | шт | 2 | Не выполнено |
| 26 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка ЩАО3 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 27 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 28 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 2 | Не выполнено |
| 29 | Выключатель нагрузки 380В 5ТЕ8113 Iн=20А | шт | 1 | Не выполнено |
| 30 | Автоматический выключатель 5SY6106-7 6A | шт | 1 | Не выполнено |
| 31 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 5 | Не выполнено |
| 32 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 5 | Не выполнено |
| 33 | Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках | шт. | 16 | Не выполнено |
| 34 | Прожектор светодиодный с лирой с фиксируемым углом поворота 220В, 52Вт, IP66, 7600лм LEADER LED 50W A30 740 RAL9006 | шт | 16 | Не выполнено |
| 35 | Светильник. Монтаж в подвесных потолках | шт. | 87 | Не выполнено |
| 36 | Универсальный (встариваемый или потолочный) светильник светодиодный 220В, 42Вт, IP20 OPTIMA.PRS ECO LED 595 (50) 4000K | шт | 71 | Не выполнено |
| 37 | Универсальный (встариваемый или потолочный) светильник светодиодный 220В, 52Вт, IP54 OWP OPTIMA LED 595 (50) IP54/IP54 4000K | шт | 16 | Не выполнено |
| 38 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 81 | Не выполнено |
| 39 | Светильник светодиодный настенно-потолочный пылевлагозащищенный 220В, 22Вт, IP65 CD LED 27 4000K | шт | 62 | Не выполнено |
| 40 | Бактерицидный облучатель IP20, 2х30Вт ОБН 150 2х30 | шт | 3 | Не выполнено |
| 41 | Светильник "Не входить" IP20, 1х25Вт НББ 05-25 | шт | 3 | Не выполнено |
| 42 | Светильники аварийные, эвакуационные на светодиодах с аккумулятором ССА 1001 | шт | 13 | Не выполнено |
| 43 | Фотореле IP66, 2200 Вт, ФР-603 | шт | 2 | Не выполнено |
| 44 | Светильники переносные светодиодные серии "Ближний Свет" ДРО 2060М | шт | 5 | Не выполнено |
| 45 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 104 | Не выполнено |
| 46 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 | шт. | 20 | Не выполнено |
| 47 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 | шт. | 3 | Не выполнено |
| 48 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 68 | Не выполнено |
| 49 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 13 | Не выполнено |
| 50 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 211 | Не выполнено |
| 51 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 | шт. | 208 | Не выполнено |
| 52 | Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм | шт. | 3 | Не выполнено |
| 53 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 1484 | Не выполнено |
| 54 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 352 | Не выполнено |
| 55 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 1,836 | Не выполнено |
| 56 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 1102 | Не выполнено |
| 57 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм | м | 1102 | Не выполнено |
| 58 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 352 | Не выполнено |
| 59 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 352 | Не выполнено |
|  | 02-01-06 Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | шт | 1 | Не выполнено |
| 2 | Пульт контроля и управления С2000-М | шт | 1 | Не выполнено |
| 3 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования | шт. | 4 | Не выполнено |
| 4 | Контроллер С2000-КДЛ | шт | 4 | Не выполнено |
| 5 | Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования | шт | 2 | Не выполнено |
| 6 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт | 2 | Не выполнено |
| 7 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | шт | 6 | Не выполнено |
| 8 | Блок индикации С2000-БИ | шт | 4 | Не выполнено |
| 9 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт | 2 | Не выполнено |
| 10 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении | шт. | 1 | Не выполнено |
| 11 | Прибор речевого оповещения Рупор-300 | шт | 1 | Не выполнено |
| 12 | Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | шт | 298 | Не выполнено |
| 13 | Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03 | шт. | 288 | Не выполнено |
| 14 | Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03 | шт. | 10 | Не выполнено |
| 15 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 8 | Не выполнено |
| 16 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ | шт. | 8 | Не выполнено |
| 17 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля | шт | 5 | Не выполнено |
| 18 | Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS) | шт. | 5 | Не выполнено |
| 19 | Указатели световые настенные. Установка | шт. | 8 | Не выполнено |
| 20 | Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" | шт. | 8 | Не выполнено |
| 21 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | шт. | 34 | Не выполнено |
| 22 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП | шт. | 5 | Не выполнено |
| 23 | Оповещатель звуковой модели LD-96 BLUE | шт. | 2 | Не выполнено |
| 24 | Динамик настенный ОПР-С103.1, мощность 3 Вт | шт. | 27 | Не выполнено |
| 25 | Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 10 | Не выполнено |
| 26 | Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели С2000-ИК исполнение 03 | шт. | 10 | Не выполнено |
| 27 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования | шт. | 16 | Не выполнено |
| 28 | Извещатель охранный магнитоконтактный модели С2000-СМК Эстет | шт. | 16 | Не выполнено |
| 29 | Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования | шт. | 1 | Не выполнено |
| 30 | Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory | шт. | 1 | Не выполнено |
| 31 | Ключ VIZIT-ТМ TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель) | шт. | 30 | Не выполнено |
| 32 | Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования | шт. | 2 | Не выполнено |
| 33 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 С2000-ПИ | шт | 2 | Не выполнено |
| 34 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка | шт. | 2 | Не выполнено |
| 35 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 36 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 14 | Не выполнено |
| 37 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 14 | Не выполнено |
| 38 | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию. Монтаж оборудования | м линии | 1800 | Не выполнено |
| 39 | Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км с вязкой пакетами | м кабеля | 44 | Не выполнено |
| 40 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 36 | Не выполнено |
| 41 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 30 | Не выполнено |
| 42 | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных | м | 3 | Не выполнено |
| 43 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 | км | 1,224 | Не выполнено |
| 44 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 | км | 0,612 | Не выполнено |
| 45 | Кабель огнестойкий для промышленного интерфейса "RS-485", парной скрутки с медными однопроволочными жилами КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,6 | м | 3,06 | Не выполнено |
| 46 | Кабель для промышленных сетей передачи данных, бронированный Герда-КВКнг 2х2х1,0 | м | 81,6 | Не выполнено |
| 47 | Кабель силовой медный с оболочкой из ПВХ ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5 | м | 30,6 | Не выполнено |
| 48 | Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы | сетевой элемент | 1 | Не выполнено |
| 49 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт. | 132 | Не выполнено |
| 50 | Монтажный комплект "ДИП-34А" к подвесному потолку МК-2 | шт | 132 | Не выполнено |
| 51 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт. | 5 | Не выполнено |
| 52 | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А/ч | шт | 5 | Не выполнено |
| 53 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 35 | Не выполнено |
| 54 | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 35 | Не выполнено |
| 55 | Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования | шт. | 1 | Не выполнено |
| 56 | Устройство коммутационное УК-ВК исп.12 | шт | 1 | Не выполнено |
| 57 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования | шт. | 19 | Не выполнено |
| 58 | Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ | шт. | 19 | Не выполнено |
| 59 | Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником | конец | 4 | Не выполнено |
| 60 | Модуль подключения нагрузки МПН | шт | 15 | Не выполнено |
| 61 | Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования | шт. | 2 | Не выполнено |
| 62 | Модуль контроля линий речевого оповещения "Рупор-300-МК" | шт | 2 | Не выполнено |
| 63 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,057 | Не выполнено |
| 64 | Труба гофрированная двустенная ПНД диам.63 мм | м | 44 | Не выполнено |
| 65 | Труба гофрированная двустенная ПНД диам.110 мм | м | 13 | Не выполнено |
| 66 | Поворот открывающийся на 90 град. (упк. 5шт.) | шт | 1 | Не выполнено |
| 67 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 100 | Не выполнено |
| 68 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм | м | 100 | Не выполнено |
| 69 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 1,8 | Не выполнено |
| 70 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2 | км | 0,0018 | Не выполнено |
| 71 | Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем | кг | 1 | Не выполнено |
| 72 | Скобы круглые для крепления кабеля (в упаковке 100 шт) | шт | 10 | Не выполнено |
| 73 | Стяжка кабельная из синтетического материала 9х180 | 100 шт. | 5 | Не выполнено |
| 74 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 6 | Не выполнено |
| 75 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм | м | 6 | Не выполнено |
| 76 | Установка указателя на стене | шт. | 15 | Не выполнено |
| 77 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм | шт. | 15 | Не выполнено |
| 78 | Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03 | шт. | 28 | Не выполнено |
| 79 | Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 80 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ | шт. | 1 | Не выполнено |
| 81 | Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели С2000-ИК исполнение 03 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 82 | Извещатель охранный магнитоконтактный модели С2000-СМК Эстет | шт. | 2 | Не выполнено |
| 83 | Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" | шт. | 1 | Не выполнено |
| 84 | Монтажный комплект "ДИП-34А" к подвесному потолку МК-2 | шт | 13 | Не выполнено |
| 85 | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А/ч | шт | 1 | Не выполнено |
| 86 | Ключ VIZIT-ТМ TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель) | шт. | 5 | Не выполнено |
| 87 | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 3 | Не выполнено |
|  | 02-01-07 Структурированные кабельные сети |  |  |  |
|  | Демонтажные работы (2610/22-СКС ВР) |  |  |  |
| 1 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Демонтаж оборудования. | шт. | 6 | Не выполнено |
| 2 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж | камера | 3 | Не выполнено |
| 3 | Указатели световые настенные. Демонтаж | шт. | 2 | Не выполнено |
| 4 | Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении Демонтаж | шт | 3 | Не выполнено |
| 5 | Устройства промежуточные на количество лучей 1. Демонтаж оборудования( п.9,10,14) | шт. | 6 | Не выполнено |
| 6 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт. | 6 | Не выполнено |
| 7 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 3 | Не выполнено |
| 8 | Указатели световые настенные. Монтаж | шт. | 2 | Не выполнено |
| 9 | Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении Монтаж | шт | 3 | Не выполнено |
| 10 | Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования | шт. | 6 | Не выполнено |
| 11 | Изготовление металлоконструкций | т конструкций | 0,6 | Не выполнено |
| 12 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 35,88 | Не выполнено |
| 13 | Переходник М20х1,5 L-42 | шт. | 12 | Не выполнено |
| 14 | Болты самоанкерующиеся распорные M20х200 ГОСТ 28778-90 | шт. | 12 | Не выполнено |
| 15 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,00744 | Не выполнено |
| 16 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 14,46 | Не выполнено |
| 17 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 28,92 | Не выполнено |
| 18 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 6 | Не выполнено |
| 19 | Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля | опора | 6 | Не выполнено |
| 20 | Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т | шт | 1 | Не выполнено |
| 21 | Коммутатор Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials, C9200-48P-E в составе:- Config 5 Power Supply Blank PWR-C5-BLANK -1 шт,- C9200 Network Essentials, 48-port license C9200-NW-E-48 - 1шт.;- Europe AC Type A Power Cable CAB-TA-EU -1 шт.; - C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port Term Licenses CAB-TA-EU C9200-DNA-E-48 - 1шт.; - Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment NETWORK-PNP-LIC - 1 шт. | шт | 1 | Не выполнено |
| 22 | Catalyst 9200 4 x 10G Network Module C9200-NM-4X | шт | 1 | Не выполнено |
| 23 | C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License C9200-DNA-E-48-3Y | шт | 1 | Не выполнено |
| 24 | SOLN SUPP SW SUBC9200 Cisco DNA Esse CON-SSTCM-C92E48 | шт | 1 | Не выполнено |
| 25 | Сервисный контракт Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials CON-SSSNT-C92048PE | шт | 1 | Не выполнено |
| 26 | Модуль 1000 BASE-LX/LH SFP, MMF/SMF, 1310 nm, DOM GLC-LH-SMD | шт | 2 | Не выполнено |
| 27 | Патч-панель 19",1U, порта RJ-45,категория 5е,DualIDC, ROHS,цвет черный РРЗ-19-24-8РСС5Е-110D(25000-доставка) | шт | 3 | Не выполнено |
| 28 | Кабельный организатор для 19" шкафа,SHIP J606-5V2H | шт | 3 | Не выполнено |
| 29 | Кросс оптический 19,укомплектованный на 8LC портов SNR-ODF-24R-8LC-P(15000-доставка) | шт | 2 | Не выполнено |
| 30 | Телефон CISCO 8865-К9, 5 линий, PoE/DC 48В, SIP, цветной LCD 800x480 (24 бит), .711/G.722/G.729, SRTP/TLS/AES, H.264, AVC, 2 x GE RJ-45 (1шт.ЗИП) | шт. | 2 | Не выполнено |
| 31 | Техническая поддержкя (SNTC-8X5XNBD Cisco IP Phone 8865) к IP телефонам СР-8865 CON-SNT-P8TK96T9 | шт | 1 | Не выполнено |
| 32 | IP Телефон Cisco 8 Line IP Phone With Display, PoE and PC Port SPA508G | шт. | 15 | Не выполнено |
| 33 | Лицензия (A-FLEX-NUPL-P NU On-Premises Calling Professional A-FLEX-NUPL-P, в составе:- Collaboration Flex Plan 3.0 A-FLEX-3 - 1шт.;- Basic Support for Flex Plan SVS-FLEX-SUPT-BAS- 1шт.;- SRST Endpoints (1) A-FLEX-SRST-E -20шт.;- Unified Communications Manager Smart License - Pro (1)A-FLEX-P-PRO -10шт.;- Unity Connection Smart License (1) A-FLEX-P-UCXN-10шт.;- Emergency Responder Smart License (1) A-FLEX-P-ER-30шт.;- On-Premises Partner Hosted Calling SW Bundle v12.5 (1) A-FLEX-SW-12.5-K9-1шт.;- File Storage Entitlement A-FLEX-FILESTG-ENT-200шт.;- Pro Pack for Cisco Control Hub Entitlement A-FLEX-PROPACK-ENT-10шт.;- Messaging Named User Entitlement (1) A-FLEX-MSG-NU-ENT-10шт.; | шт | 15 | Не выполнено |
| 34 | Лицензия Cisco Systems Catalyst 9500 DNA Advantage 3-Year License C9500-DNA-A-3Y | шт | 1 | Не выполнено |
| 35 | Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т | шт | 11 | Не выполнено |
| 36 | CMC III Датчик температуры и влажности 7030111 | шт | 1 | Не выполнено |
| 37 | CMC III Датчик доступа инфракрасный 7030120 | шт | 1 | Не выполнено |
| 38 | CMC III Процессорный блок Compact до 4 датчиков 7030010 | шт | 1 | Не выполнено |
| 39 | CMC III Блок питания 7030060 | шт | 1 | Не выполнено |
| 40 | CMC III Кабельная шина для зажима и размещения кабелей за монтажным блоком CMC III 482,6 мм (19 дюймов) 7030087 | шт | 1 | Не выполнено |
| 41 | CMC III Монтажный блок 19" на 3 блока CMC III 7030088 | шт | 1 | Не выполнено |
| 42 | CMC III USB-кабель для программирования 7030080 | шт | 1 | Не выполнено |
| 43 | CMC III кабель подключения С13/С14 7200215 | шт | 1 | Не выполнено |
| 44 | DK Соединительный кабель для блоков питания 7200210 | шт | 1 | Не выполнено |
| 45 | DK Соединительный кабель для блоков питания 7030093 | шт | 2 | Не выполнено |
|  | ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ (2610/22-СКС.СО1 л.2) |  |  |  |
| 46 | Устройство автоматического ввода резерва стоечного исполнения, 1U, 230В, 16А, вход (2) C20, выход (8) C13 и (1) C19 AP4423 | шт | 1 | Не выполнено |
| 47 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 1 | Не выполнено |
| 48 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X (Линейно-интерактивные, C возможностью установки в стойку, 3000 ВА, 2700) SMX3000HVNC | шт | 1 | Не выполнено |
| 49 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт. | 1 | Не выполнено |
| 50 | Дополнительный аккумуляторные блоки для ИБП APC Smart-UPS X 120 В SMX120BP(25000 -доставка) | шт | 1 | Не выполнено |
|  | КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |  |
| 51 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 1645 | Не выполнено |
| 52 | Кабель сетевой, SHIP, D165A-L, Cat.6, UTP, 30В, 4x2x1/0.574мм, LSZH, 305 м/б (Огнеупорный, отличается низким дымовыделением, не содержит галогенов) D165A-L 305м/б(120:305=0.4бух=1бухт) | бухта | 4,4295082 | Не выполнено |
| 53 | Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО 8-G.652.D-2,5-3212 | км | 0,294 | Не выполнено |
| 54 | Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру | разъем | 92 | Не выполнено |
| 55 | Коаксиальный кабель RFA-7/8 | м | 176 | Не выполнено |
| 56 | Патч корд GOF Duplex Patchcord LC/LC, 2 м 29033902 | шт | 1 | Не выполнено |
| 57 | Патч корд GOF DUPLEX Patchcord LC/SC, 2 м 29031902 | шт | 1 | Не выполнено |
| 58 | Патч Корд SHIP Cat.6 UTP LSZH RJ-45 1 м S6025YL0100P | шт | 45 | Не выполнено |
| 59 | Патч Корд SHIP Cat.6 UTP LSZH RJ-45 1 м S6025BL0100P | шт | 33 | Не выполнено |
| 60 | Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям | т | 0,21294 | Не выполнено |
| 61 | Проволочный лоток высотой 80 мм, основание 400 мм, длина 3000 мм FC8040 | м | 60 | Не выполнено |
| 62 | Крепежный комплект №1 для монтажа пров лотка CM350001 | шт | 72 | Не выполнено |
| 63 | Скоба ВММ-10 (ТМ), ширина лотка 400 мм BMM1040 | шт | 72 | Не выполнено |
| 64 | Винт М6х20 CM050620 | шт | 144 | Не выполнено |
| 65 | Шайба CM170600 | шт | 144 | Не выполнено |
| 66 | Гайка М6 CM100600 | шт | 144 | Не выполнено |
| 67 | Шпилька резьбовая DIN 975/976, М8х2000 CM200802 | шт | 12 | Не выполнено |
| 68 | Стальной забивной анкер М8 CM400830 | шт | 144 | Не выполнено |
| 69 | Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию DIN 6923 CM100800 | шт | 288 | Не выполнено |
| 70 | Шайба кузовная DIN 9021 CM120800 | шт | 288 | Не выполнено |
| 71 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 42 | Не выполнено |
| 72 | Короб напольный кабельный CSP-F, сечением 75х17 мм, двухсекционный, ударопрочный, ПВХ, L-2000 01333 | шт | 3 | Не выполнено |
| 73 | Тройник/Распределительная коробка/Заглушка для напольных кабельных коробов, DSP 01343 | шт | 3 | Не выполнено |
| 74 | Переходник с напольных на настенные и плинтусные короба 11870 | шт | 2 | Не выполнено |
| 75 | Накладка на стык напольных кабельных коробов, GSP 01344 | шт | 3 | Не выполнено |
| 76 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 126 | Не выполнено |
| 77 | Миниканал типа ТМС 50х20 | м | 126 | Не выполнено |
| 78 | AIM 50x20 Угол внутренний 00655 | шт | 14 | Не выполнено |
| 79 | AEM 50x20 Угол внешний 00656 | шт | 14 | Не выполнено |
| 80 | AEM 50x20 Угол внешний 00654 | шт | 14 | Не выполнено |
| 81 | GM 50x20 Соединение на стык 00653 | шт | 84 | Не выполнено |
| 82 | Аппаратура настенного типа. Розетка | шт | 29 | Не выполнено |
| 83 | Розетка RJ-45 | шт. | 29 | Не выполнено |
| 84 | Алюминиевая колонна высотой 0,5 м (подвод напольных коробов к основанию с 4-х сторон) 19551 | шт | 2 | Не выполнено |
| 85 | Рамка-суппорт "Avanti" для "In-liner Front", серебристый металлик, 6 модулей 4404916 | шт | 2 | Не выполнено |
| 86 | Рамка-суппорт "Avanti" для "In-liner Front", серебристый металлик, 4 модуля 4404914 | шт | 2 | Не выполнено |
|  | ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 87 | Работы по установке и настройке | шт. | 1 | Не выполнено |
| 88 | Room Kit Plus P60 - Codec Plus, P60 Camera and Navigator (Комплект оборудования для ВКС - включает в себя устройство кодек Codec Plus, видеокамеру P60 и панель управления), CS-KITP60-K9 в комплект входит:-Power Cord for Europe 2m 10A (Кабель питания, 2 м, 10 А) PWR-CORD-EUR-BPWR-CORD-EUR-B -2 шт.;-Power supply - AC/DC, 12V, 6.25A, grey (Блок питания - AC/DC, 12V, 6.25A, серый) PSU-12VDC-70W-GR+ - 1шт.;-Network cable (ethernet) 8 meter (Сетевой кабель ethernet, 8 м) CAB-DV10-8M+ -1шт.;-Installation sheet for Precision 60 Camera bracket(Инструкция для крепления камеры) DOC-P60CAM-BRKT- 1шт.;-Power Supply 12 VDC 40W(Блок питания 12 VDC 40W) PSU-12VDC-40W2 -1 шт.;-Cisco Webex Codec Plus CS-CODEC-PLUS+ - 1шт.;-Cisco TelePresence Precision 60 Camera - auto expand only(PTZ-камера для систем Cisco TelePresence Cisco CTS-CAM-P60+ -1шт, 10x оптический зум, 2x цифровой зум, наклон 100°, горизонт. FoV: 80°, верт. FoV: 48.8°, F=1.7 интерфейсы 1 х HDMI 1.4, 3G-SDI) CTS-CAM-P60+- 1 шт.;-Cisco Webex Room Navigator - Table stand version(Пульт управления Cisco Webex Room Navigator - Table stand version) CS-T10-TS+ -1шт.;-Remote monitoring options for TelePresence Endpoints(Опция удаленного мониторинга для TelePresence Endpoints) L-TP-RM -1шт.;-SNTC-NO RMA Remote monitoring options for TelePresen(Опция удаленного мониторинга для TelePresen) CON-SW-LTPRMPMT -1шт.;-Electronic Delivery PAK for Cisco Webex Room Service(Сервисный контракт Cisco Webex Room Service) L-ROOM-PAK- 1шт.;-Collaboration Flex Plan 3.0(Сервис совместной работы Flex Plan 3.0) A-FLEX-3-1шт.;-Basic Support for Flex Plan(Базовая поддержка для Flex Plan) SVS-FLEX-SUPT-BAS-1шт.-On-Premises Partner Hosted Calling SW Bundle v12.5 (1) A-FLEX-SW12.5-K9 -1шт.;-Telepresence Room Smart License (1)(Лицензия Telepresence Room)A-FLEX-P-DEV-1 шт.;(1985000-работы по установке и настройке) | шт | 1 | Не выполнено |
| 89 | SOLN SUPP 8X5XNBD Room Kit Plus P60 - Codec Plus, P60 Camera(Сервисный пакет для комплекта оборудования для ВКС) CON-SSSNT-CSKITP60 | шт | 1 | Не выполнено |
| 90 | Extension cable for Table Mic (9m/29ft) with Jack plug(Удлинительный кабель для микрофона) CAB-MIC-EXT-J | уп. | 1 | Не выполнено |
| 91 | Cisco Table Microphone with Jack plug(Микрофон Cisco со штеккером) CS-MIC-TABLE-J | шт. | 1 | Не выполнено |
| 92 | SOLN SUPP 8X5XNBD Cisco Table Microphone with Jack plug(Сервисный пакет для микрофона) CON-SSSNT-CSMICTMP | шт. | 1 | Не выполнено |
| 93 | Wall Mount Kit for Codec Plus(Комплект для монтажа на стену для Codec Plus) CS-KITPLUS-WMK | уп. | 1 | Не выполнено |
| 94 | CAB 3m/10ft GREY HDMI 2.0(Кабель HDMI 2.0, серый, 3 м) CAB-2HDMI-3M-GR | уп. | 1 | Не выполнено |
| 95 | CAB 1.5m/5ft GREY HDMI 2.0(Кабель HDMI 2.0, серый, 1,5 м) CAB-2HDMI-1.5M-GR | уп. | 2 | Не выполнено |
| 96 | CAB 5 m/ 15 ft GREY ETHERNET(Кабель ETHERNET, серый, 5 м) CAB-ETH-5M-GR | уп. | 1 | Не выполнено |
| 97 | Presentation cable 8m/26ft GREY HDMI 1.4b (W/ REPEATER) CAB-PRES-2HDMI-GR | уп. | 1 | Не выполнено |
| 98 | Bracket for mounting of Precision 60 Camera(Крепление камеры Precision 60) CTS-CAM60-BRKT | уп. | 1 | Не выполнено |
| 99 | Remote monitoring option for Cisco SPARK ROOM Systems(Опция удаленного мониторинга для Cisco SPARK ROOM Systems) L-ROOM-RM | уп. | 1 | Не выполнено |
| 100 | MultiSite software option (embedded) for Room Kit Plus(Лицензия для Room Kit Plus) L-KITPLUS-MS | уп. | 1 | Не выполнено |
| 101 | NU TelePresence Room (Ключ активации NU TelePresence Room) A-FLEX-P-DEV-REG | уп. | 1 | Не выполнено |
| 102 | SNTC-8X5XNBD CMS 1000 M5 Server (Сервисный пакет) CON-SNT-CTICMSM5 | уп. | 1 | Не выполнено |
| 103 | Монитор (Система отображения информации 65”) | шт. | 1 | Не выполнено |
| 104 | Стойка под ТВ мобильная | уп. | 1 | Не выполнено |
| 105 | Динамики ASP20 (сферическая подвесная широкополосная) | уп. | 6 | Не выполнено |
| 106 | Усилитель для потолочных динамиков Audac PRE126 | уп. | 1 | Не выполнено |
| 107 | Точка доступа CBW140AC 802:1,12.Ф301ac 2x2 Wave 2 Access Point Ceiling Mount CBW140AC-E | шт | 1 | Не выполнено |
| 108 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной | м кабеля | 10 | Не выполнено |
| 109 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х0,75 | км | 0,01 | Не выполнено |
| 110 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 14 | Не выполнено |
| 111 | Миниканал типа ТМС 50х20 | м | 14 | Не выполнено |
| 112 | AIM 50x20 Угол внутренний | шт. | 7 | Не выполнено |
| 113 | AEM 50x20 Угол внешний | шт. | 7 | Не выполнено |
|  | Сети видеонаблюдение(2610/22-СКС.СО3 |  |  |  |
| 114 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 1 | Не выполнено |
| 115 | Инфракрасная купольная IP-камера, 1/2,7” CMOS-матрица 2 Мп с прогрессивной разверткой, моторизированный объектив 2.8мм~12.0мм (угол обзора 104°~27°), мин.освещенность 0.008 lux/F1.5, дистанция ИК-подсветки IPC6325-WD-VF | шт | 1 | Не выполнено |
| 116 | Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования | шт. | 1 | Не выполнено |
| 117 | Видеорегистратор 8 каналов, квадруплекс, разрешение записи: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, Выходы видео: 1 x VGA, 1 x HDMI, 2 порта SATA III до 10 ТБ VCN510-8P | шт | 1 | Не выполнено |
| 118 | Жесткий диск для видеонаблюдения 8Tb ST8000VX004 | шт | 1 | Не выполнено |
| 119 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 10 | Не выполнено |
| 120 | Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4х2х0,52 PVC | км | 0,01 | Не выполнено |
| 121 | Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам | шт. | 2 | Не выполнено |
| 122 | Коннектор RJ-45 S901B | шт | 2 | Не выполнено |
| 123 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 12 | Не выполнено |
| 124 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм | м | 12 | Не выполнено |
|  | 02-01-08 Технологическое оборудование |  |  |  |
| 1 | Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка | изделие | 13 | Не выполнено |
| 2 | Прилавок для столовых приборов с хлебницей "Премьер" (630х770х1625мм), ПСПХ-70Т | шт | 1 | Не выполнено |
| 3 | Прилавок-мармит 1-х блюд "Премьер" (2 конфорки, трехъярусная полка, 1120х1025х1625 мм), ПМЭС-70Т | шт | 1 | Не выполнено |
| 4 | Мармит 2-х блюд " Премьера" (с гастроемкостями, трехъярусная полка, 1120х1025х1625мм), ЭМК-70Т | шт | 1 | Не выполнено |
| 5 | Прилавок для горячих напитков "Премьер"(1120х1025х1625мм), ПГН-70Т | шт | 1 | Не выполнено |
| 6 | Кассовая кабинка "Премьера" (универсальная,1120х1040х850мм), КК-70Т | шт | 1 | Не выполнено |
| 7 | Стол обеденный 4-х местный, С 94-18 | шт | 8 | Не выполнено |
| 8 | Стул полумягкий, СП 09-01 | шт | 32 | Не выполнено |
| 9 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка | комплект | 1 | Не выполнено |
| 10 | Кипятильник заливной 7,8 л, КЭНД-50-03 | шт | 1 | Не выполнено |
| 11 | Мойки на два отделения. Установка | комплект | 2 | Не выполнено |
| 12 | Ванна моечная двухсекционная (1050х550х870 мм), ВМ 2/5 нерж | шт | 2 | Не выполнено |
| 13 | Машина посудомоечная. Монтаж оборудования | шт. | 1 | Не выполнено |
| 14 | Машина посудомоечная (550х600х810 мм), MACH MS/9351 | шт | 1 | Не выполнено |
| 15 | Плита пароварочная, производительность 75 кг/ч. Монтаж оборудования | шт. | 1 | Не выполнено |
| 16 | Пароконвектомат, UNOX XV393 | шт | 1 | Не выполнено |
| 17 | Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка | изделие | 1 | Не выполнено |
| 18 | Подставка под пароконвектомат 850х700х650 мм, Luxstahl | шт | 1 | Не выполнено |
| 19 | Электроплита. Монтаж оборудования | шт. | 1 | Не выполнено |
| 20 | Плита индукционная 4-х конфорочная (840х900х940 мм), КИП-49П-3,5-01 | шт | 1 | Не выполнено |
| 21 | Котел для варки и выпаривания овощефруктов. Монтаж оборудования | шт. | 1 | Не выполнено |
| 22 | Котел пищеварочный без миксера (серия 900, 640х1000х1030мм), ABAT КПЭМ-60 ОР | шт | 1 | Не выполнено |
| 23 | Электроплита. Монтаж оборудования | шт. | 1 | Не выполнено |
| 24 | Шкаф жарочный двухсекционный (вместимость: 6 противней 530х650 мм, габариты 930х900х1510 мм), ШЖЭ-2K-2/1 | шт | 1 | Не выполнено |
| 25 | Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка | изделие | 29 | Не выполнено |
| 26 | Стеллаж с перфорированными полками (1500х400х1820 мм), СТР-424/1504 нерж | шт | 29 | Не выполнено |
| 27 | Ларь морозильный (объем 310 л) FROSTOR F 350S | шт | 1 | Не выполнено |
| 28 | Весы электронные (317х278х141 мм), CAS SW-10W | шт | 1 | Не выполнено |
| 29 | Стол производственный пристенный (1500х600х860 мм), СПРП 6-5 | шт | 6 | Не выполнено |
| 30 | Шкаф холодильный/морозильный ШХК-1,4(1402х854х2028 мм), СС-214 S | шт | 2 | Не выполнено |
| 31 | Стиральная машина (загрузка до 10 кг), Bosch WNA-254XWOE | шт | 2 | Не выполнено |
| 32 | Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования | шт. | 1 | Не выполнено |
| 33 | Универсальная кухонная машина, УКМ-06 | шт | 1 | Не выполнено |
| 34 | Машина для очистки картофеля. Монтаж оборудования | шт. | 1 | Не выполнено |
| 35 | Картофелечистка "ТАЙФУН" (596х588х879 мм), МОК-300А | шт | 1 | Не выполнено |
| 36 | Куттер для измельчения мяса, объем чаши 125 л. Монтаж оборудования | шт. | 1 | Не выполнено |
| 37 | Мясорубка (560х460х430мм), TM-32М | шт | 1 | Не выполнено |
| 38 | Машина тестомесильная, число качаний месильного рычага 26,9 об/мин. Монтаж оборудования | шт. | 1 | Не выполнено |
| 39 | Тестомес РIZZА GRОUР (320Х590Х570 мм), IFM15 | шт | 1 | Не выполнено |
| 40 | Печь СВЧ (559х483х349 мм), MENUMASTER RCS511TS | шт | 1 | Не выполнено |
| 41 | Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка | изделие | 141 | Не выполнено |
| 42 | Кушетка медицинская (2000х600х575 мм), каркас металл, МО-302 | шт | 1 | Не выполнено |
| 43 | Ширма 3-х секционная | шт | 1 | Не выполнено |
| 44 | Стол инструментальный с 2мя полками (595х450х910 мм), СИ-2М | шт | 1 | Не выполнено |
| 45 | Шкаф с полками остекл-й (700х420х1800 мм) (медицинский, металл.), Мод. 470 | шт | 2 | Не выполнено |
| 46 | Кресло поворотное, ATLANT BX RU ECO-30 | шт | 10 | Не выполнено |
| 47 | Стол компьютерный 1500х700х750, Мод.550 | шт | 21 | Не выполнено |
| 48 | Шкаф для одежды 840х580х1800 мм, Мод.417 | шт | 4 | Не выполнено |
| 49 | Шкаф книжный 800х450х1800 мм, Мод.410 | шт | 15 | Не выполнено |
| 50 | Тумба выкатная Т92-03 | шт | 34 | Не выполнено |
| 51 | Шкаф металлический 440х355х1250 (из2,0), Мод. 491(2,0) | шт | 1 | Не выполнено |
| 52 | Холодильник (450х480х830 мм), Ava ARF-101LN | шт | 1 | Не выполнено |
| 53 | Вешалка для кабинета Н=1800, Мод. 11 | шт | 5 | Не выполнено |
| 54 | Стеллаж для сушки посуды (900х300х1830 мм), СТР-725/903 | шт | 1 | Не выполнено |
| 55 | Шкаф металлический 800х500х1800 мм с полкой, дверь оборудована замком(двухсекционный), Мод.490-2 | шт | 39 | Не выполнено |
| 56 | Скамья, Мод.340 | шт | 10 | Не выполнено |
| 57 | Стул с металлическим каркасом, Изо | шт | 40 | Не выполнено |
| 58 | Металлический сушильный шкаф ШСО-2000 | шт | 3 | Не выполнено |
| 59 | Электрополотенце. Монтаж оборудования | шт. | 12 | Не выполнено |
| 60 | Рукосушитель сенсорный, PUFF 8814 | шт | 12 | Не выполнено |
| 61 | Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка | изделие | 2 | Не выполнено |
| 62 | Вешалка гардеробная, Мод.14 | шт | 2 | Не выполнено |
| 63 | Доска гладильная | шт | 1 | Не выполнено |
| 64 | Велотренажер, ART.Fit SpinBike ES-770 | комп | 1 | Не выполнено |
| 65 | Беговая дорожка, AVA B8 | комп | 2 | Не выполнено |
| 66 | Силовой тренажер, ARMS (стек 1х100кг) | шт | 1 | Не выполнено |
| 67 | Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка | изделие | 57 | Не выполнено |
| 68 | Шкаф для платья и белья (840х560х1800 мм), Мод. 418 | шт | 25 | Не выполнено |
| 69 | Кровать (ширина 90 см), Мод. 801 | шт | 25 | Не выполнено |
| 70 | Стол руководителя угловой 2200х1500х750мм, СУР 02-02 | шт | 1 | Не выполнено |
| 71 | Кресло поворотное, ATLANT Extra RU SP-A 1.031 | шт | 1 | Не выполнено |
| 72 | Стол со стационарной тумбой, Мод.С03-2 | шт | 1 | Не выполнено |
| 73 | Стол для заседаний (2000х750х750 мм), С 92-15 | шт | 4 | Не выполнено |
| 74 | Тумба мобильная 1000х420х590 мм, Т92-04 | шт | 1 | Не выполнено |
| 75 | Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка | шт. | 1 | Не выполнено |
| 76 | Доска классная настенная 1700х1000, ШК 96-48-02 | шт | 1 | Не выполнено |
| 77 | Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка | изделие | 2 | Не выполнено |
| 78 | Шкаф для уборочного инвентаря | шт | 7 | Не выполнено |
| 79 | Телевизор 32 дюйма Samsung | шт | 13 | Не выполнено |
| 80 | Крепление для телевизора настенное | шт | 13 | Не выполнено |
| 81 | Вешалка настенная | шт | 13 | Не выполнено |
| 82 | Проектор OPTOMA S381 | шт | 1 | Не выполнено |
| 83 | Экран для проектора (моторизованный, с пультом д/у),настенный/потолочный, 195х145 см Deluxe DLS-ERC203x153W | шт | 1 | Не выполнено |
| 84 | Блок стульев с пюпитром (4 места в блоке) Мод. 350 | шт | 5 | Не выполнено |
| 85 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов | шт. | 1 | Не выполнено |
| 86 | Гигрометр 15-40 градусов | шт. | 1 | Не выполнено |
| 87 | Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка | шт. | 1 | Не выполнено |
| 88 | Вешалка для полотенец 658х116х1000 (5 крючков) /для спецодежды/ | шт. | 1 | Не выполнено |
| 89 | Зонты. Установка над оборудованием | м2 поверхности зонта | 6,76 | Не выполнено |
| 90 | Зонт вытяжной пристенный HICOLD ЗВПОК-1010 | шт | 1 | Не выполнено |
| 91 | Зонт вытяжной островной МВО-1,4 МСВ-1,2 Ц | шт | 2 | Не выполнено |
| 92 | Зонт островной Luxstahl ЗВЦ 1200х1000 | шт | 2 | Не выполнено |
| 93 | Гастроемкость Luxstahl из нержавеющей стали GN 1/1 530х325х25 мм[811-20] | шт | 10 | Не выполнено |
| 94 | Гастроемкость Luxstahl из нержавеющей стали GN 1/1 530х325х40 мм[811-40] | шт | 10 | Не выполнено |
| 95 | Гастроемкость Luxstahl из нержавеющей стали GN 1/1 530х325х100 мм[811-4] | шт | 10 | Не выполнено |
| 96 | Гастроемкость Luxstahl из нержавеющей стали GN 1/1 с ручками530х325х150 мм [811-6] | шт | 10 | Не выполнено |
| 97 | Крышка Luxstahl из нержавеющей стали для GN 1/1 [811-L] | шт | 10 | Не выполнено |
| 98 | Гастроемкость Luxstahl из нержавеющей стали GN 1/2 327х265х100 мм[812-4] | шт | 10 | Не выполнено |
| 99 | Гастроемкость Luxstahl из нержавеющей стали GN 1/2 327х265х150 мм[812-6] | шт | 10 | Не выполнено |
| 100 | Гастроемкость Luxstahl из нержавеющей стали GN 1/2 327х265х200 мм[812-8] | шт | 10 | Не выполнено |
| 101 | Крышка Luxstahl из нержавеющей стали для GN 1/2 [812-L] | шт | 10 | Не выполнено |
| 102 | Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка | шт. | 5 | Не выполнено |
| 103 | Полка решетчатая (1200х300х300мм), ПН-211/1200 | шт | 2 | Не выполнено |
| 104 | Полка-шкаф закрытая (900х350х600 мм), ПН-422/900 | шт | 2 | Не выполнено |
| 105 | Полка для досок (600х350х270мм), ПН-117/600 | шт | 1 | Не выполнено |
| 106 | Тележка сервировочная (800х500х930 мм), ТП-220 | шт | 1 | Не выполнено |
| 107 | Тележка с баком под отходы (450х450х500мм), ТП-218 | шт | 1 | Не выполнено |
| 108 | Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка | шт. | 59 | Не выполнено |
| 109 | Жалюзи вертикальные /59 компл./ | м2 | 79,8 | Не выполнено |
| 110 | Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка | шт. | 17 | Не выполнено |
| 111 | Набор аксессуаров Vitra MINIMAX (7 предметов) | шт | 17 | Не выполнено |
| 112 | Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка | шт. | 52 | Не выполнено |
| 113 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм /табличка для кабинета/ | шт. | 52 | Не выполнено |
|  | 04-02-01 Электроснабжение |  |  |  |
|  | КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ДО 1000В |  |  |  |
| 1 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 2 | Не выполнено |
| 2 | Автоматический выключатель, ~380В, 400А 3VL5740-1DC36-0AA0 | шт | 2 | Не выполнено |
| 3 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,224 | Не выполнено |
| 4 | Труба гофрированная двустенная ПНД диам.90 мм | м | 224 | Не выполнено |
| 5 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования | м | 10 | Не выполнено |
| 6 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 60 мм | м | 10 | Не выполнено |
| 7 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 3 | Не выполнено |
| 8 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм | м | 3 | Не выполнено |
| 9 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 125,64 | Не выполнено |
| 10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 125,64 | Не выполнено |
| 11 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 275 | Не выполнено |
| 12 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | м кабеля | 200 | Не выполнено |
| 13 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 599 | Не выполнено |
| 14 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 30 | Не выполнено |
| 15 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 13 | Не выполнено |
| 16 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,20196 | Не выполнено |
| 17 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,204 | Не выполнено |
| 18 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х150 (мс)-1 | км | 0,24888 | Не выполнено |
| 19 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 4 | Не выполнено |
| 20 | Концевые термоусаживаемые муфты для кабеля с ПВХ/СПЭ изоляцией с броней, до 1 кВ, внутренней или наружной установки с болтовыми наконечниками КВ(Н)тп 4х150/240 с/н ППД бумажная изоляция 1кВ IEK | шт | 4 | Не выполнено |
| 21 | Бирка кабельная У-134 (квадрат 55х55 мм) IEK | шт | 4 | Не выполнено |
| 22 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 224 | Не выполнено |
| 23 | Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м | м | 224 | Не выполнено |
| 24 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 1,62 | Не выполнено |
| 25 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 9 | Не выполнено |
| 26 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,62 | Не выполнено |
| 27 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 | Не выполнено |
| 28 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 9 | Не выполнено |
| 29 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 23 | Не выполнено |
| 30 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка | кг | 0,12312 | Не выполнено |
| 31 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 12 | Не выполнено |
| 32 | Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой | проход кабеля | 2 | Не выполнено |
| 33 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса | м3 | 27,71 | Не выполнено |
| 34 | Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88 | т | 0,002 | Не выполнено |
| 35 | Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93 | кг | 1 | Не выполнено |
| 36 | Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м | опора | 5 | Не выполнено |
| 37 | Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка | опора | 5 | Не выполнено |
| 38 | Опора освещения h=6м, материал опоры - сталь, защищенная от коррозии методом горячего цинкования, со светодиодным прожектором (лампы входят в комплектацию), пылевлагозащищенным, IP65, ~220B, 88 Вт, 10600 лм. ЗДФ и комплект болтов для крепления входят в комплект SKYLINE LED 90W DW 827 RAL9005 I-POLE 6M D140 | шт | 5 | Не выполнено |
| 06-03-01 Наружные сети водоснабжения и канализации |  |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1348,355 | Не выполнено |
| 2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 237,945 | Не выполнено |
| 3 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 216 | Не выполнено |
| 4 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1611,9132 | Не выполнено |
| 5 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 121,3268 | Не выполнено |
| 6 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1611,9132 | Не выполнено |
| 7 | Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 | м короба | 13,5 | Не выполнено |
| 8 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,2005 | Не выполнено |
| 9 | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 19 | Не выполнено |
| 10 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм | шт. | 9 | Не выполнено |
| 11 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм (170°) | шт. | 1 | Не выполнено |
| 12 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм (150°) | шт. | 2 | Не выполнено |
| 13 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм | шт. | 5 | Не выполнено |
| 14 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,00966 | Не выполнено |
| 15 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х2,5 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 16 | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 17 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-38х2,5 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 18 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 19 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | Не выполнено |
| 20 | Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, T до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 21 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 22 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 10 | Не выполнено |
| 23 | Фланец стальной c полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 40 мм | шт. | 5 | Не выполнено |
| 24 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 5 | Не выполнено |
| 25 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,055 | Не выполнено |
| 26 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм | м | 55 | Не выполнено |
| 27 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 55 | Не выполнено |
| 28 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 5 | Не выполнено |
| 29 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции | км трубопровода | 0,2005 | Не выполнено |
| 30 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 200,5 | Не выполнено |
| 31 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,2005 | Не выполнено |
| 32 | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,055 | Не выполнено |
| 33 | Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка | гильза | 1 | Не выполнено |
| 34 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 3,5 | Не выполнено |
| 35 | Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка | гильза | 1 | Не выполнено |
| 36 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 1 | Не выполнено |
| 37 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0035 | Не выполнено |
| 38 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,001 | Не выполнено |
| 39 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | Не выполнено |
| 40 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,49 | Не выполнено |
| 41 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,33674 | Не выполнено |
| 42 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 43 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 44 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 45 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 46 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 47 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л | комплект | 1 | Не выполнено |
| 48 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,02916 | Не выполнено |
| 49 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 0,78732 | Не выполнено |
| 50 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,78732 | Не выполнено |
| 51 | Стены приямков и каналов. Кладка | м3 кладки | 0,111 | Не выполнено |
| 52 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 3 | Не выполнено |
| 53 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 11 | Не выполнено |
| 54 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | 4,7 | Не выполнено |
| 55 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,2397 | Не выполнено |
| 56 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,39 | Не выполнено |
| 57 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,75 | Не выполнено |
| 58 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,3955 | Не выполнено |
| 59 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 60 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 61 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 62 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 63 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 64 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л | комплект | 1 | Не выполнено |
| 65 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,04764 | Не выполнено |
| 66 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 1,28628 | Не выполнено |
| 67 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,28628 | Не выполнено |
| 68 | Стены приямков и каналов. Кладка | м3 кладки | 0,037 | Не выполнено |
| 69 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 2 | Не выполнено |
| 70 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 14 | Не выполнено |
| 71 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | 4,7 | Не выполнено |
| 72 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,2397 | Не выполнено |
| 73 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,39 | Не выполнено |
| 74 | Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 | м короба | 10,5 | Не выполнено |
| 75 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,1235 | Не выполнено |
| 76 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 13 | Не выполнено |
| 77 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 6 | Не выполнено |
| 78 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм /170°/ | шт. | 1 | Не выполнено |
| 79 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 4 | Не выполнено |
| 80 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм | шт. | 2 | Не выполнено |
| 81 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0119 | Не выполнено |
| 82 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 1 | Не выполнено |
| 83 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 84 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | Не выполнено |
| 85 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 86 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 87 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 8 | Не выполнено |
| 88 | Фланец стальной c полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 63 мм | шт. | 4 | Не выполнено |
| 89 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 4 | Не выполнено |
| 90 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0465 | Не выполнено |
| 91 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм | м | 46,5 | Не выполнено |
| 92 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 46,5 | Не выполнено |
| 93 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 2 | Не выполнено |
| 94 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции | км трубопровода | 0,1235 | Не выполнено |
| 95 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 123,5 | Не выполнено |
| 96 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,1235 | Не выполнено |
| 97 | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0465 | Не выполнено |
| 98 | Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка | гильза | 1 | Не выполнено |
| 99 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 3,8 | Не выполнено |
| 100 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0038 | Не выполнено |
| 101 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | Не выполнено |
| 102 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,49 | Не выполнено |
| 103 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,33674 | Не выполнено |
| 104 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 105 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 106 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 107 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 108 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 109 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л | комплект | 1 | Не выполнено |
| 110 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,02916 | Не выполнено |
| 111 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 0,78732 | Не выполнено |
| 112 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,78732 | Не выполнено |
| 113 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 2 | Не выполнено |
| 114 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 10,4 | Не выполнено |
| 115 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | 4,7 | Не выполнено |
| 116 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,2397 | Не выполнено |
| 117 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,39 | Не выполнено |
| 118 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,75 | Не выполнено |
| 119 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,3955 | Не выполнено |
| 120 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 121 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 122 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 123 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 124 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 125 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л | комплект | 1 | Не выполнено |
| 126 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,04764 | Не выполнено |
| 127 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 1,28628 | Не выполнено |
| 128 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,28628 | Не выполнено |
| 129 | Стены приямков и каналов. Кладка | м3 кладки | 0,037 | Не выполнено |
| 130 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 2 | Не выполнено |
| 131 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 14 | Не выполнено |
| 132 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | 4,7 | Не выполнено |
| 133 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,2397 | Не выполнено |
| 134 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,39 | Не выполнено |
| 135 | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка | м трубопровода | 84 | Не выполнено |
| 136 | Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66 | шт. | 22 | Не выполнено |
| 137 | Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160 | шт. | 22 | Не выполнено |
| 138 | Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции | км трубопровода | 0,0965 | Не выполнено |
| 139 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 96,5 | Не выполнено |
| 140 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,056 | Не выполнено |
| 141 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм | м | 56 | Не выполнено |
| 142 | Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 56 | Не выполнено |
| 143 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 5 | Не выполнено |
| 144 | Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,056 | Не выполнено |
| 145 | Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования | шт. | 2 | Не выполнено |
| 146 | Насос погружной канализационный с режущим механизмом Q 18,0 м3/ч, H 7,0 м вод. ст. | шт. | 1 | Не выполнено |
| 147 | Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 15,0 м3/ч, H 7,8 м вод. ст. | шт. | 1 | Не выполнено |
| 148 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,35 | Не выполнено |
| 149 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,3051 | Не выполнено |
| 150 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 151 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 152 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 153 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 154 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л | комплект | 1 | Не выполнено |
| 155 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,02597 | Не выполнено |
| 156 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 0,70119 | Не выполнено |
| 157 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,70119 | Не выполнено |
| 158 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 2 | Не выполнено |
| 159 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 11 | Не выполнено |
| 160 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | 4,7 | Не выполнено |
| 161 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,2397 | Не выполнено |
| 162 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,39 | Не выполнено |
| 163 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,35 | Не выполнено |
| 164 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,3051 | Не выполнено |
| 165 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 166 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 2 | Не выполнено |
| 167 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 168 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 169 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т | комплект | 1 | Не выполнено |
| 170 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,02597 | Не выполнено |
| 171 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 0,70119 | Не выполнено |
| 172 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,70119 | Не выполнено |
| 173 | Стены приямков и каналов. Кладка | м3 кладки | 0,111 | Не выполнено |
| 174 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 2 | Не выполнено |
| 175 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 15,5 | Не выполнено |
| 176 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | 4,7 | Не выполнено |
| 177 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,2397 | Не выполнено |
| 178 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,39 | Не выполнено |
| 179 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 0,86 | Не выполнено |
| 180 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 181 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 182 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 183 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 184 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л | комплект | 1 | Не выполнено |
| 185 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0109 | Не выполнено |
| 186 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 0,2943 | Не выполнено |
| 187 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,2943 | Не выполнено |
| 188 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 2 | Не выполнено |
| 189 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 3,6 | Не выполнено |
| 190 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | 4,7 | Не выполнено |
| 191 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,2397 | Не выполнено |
| 192 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,39 | Не выполнено |
| 193 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 0,94 | Не выполнено |
| 194 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 195 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 196 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 197 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 198 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л | комплект | 1 | Не выполнено |
| 199 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,01594 | Не выполнено |
| 200 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 0,43038 | Не выполнено |
| 201 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,43038 | Не выполнено |
| 202 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 2 | Не выполнено |
| 203 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 4,2 | Не выполнено |
| 204 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | 4,7 | Не выполнено |
| 205 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,2397 | Не выполнено |
| 206 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,39 | Не выполнено |
| 207 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 0,94 | Не выполнено |
| 208 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 209 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 210 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 211 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 212 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л | комплект | 1 | Не выполнено |
| 213 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,01594 | Не выполнено |
| 214 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 0,43038 | Не выполнено |
| 215 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,43038 | Не выполнено |
| 216 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 2 | Не выполнено |
| 217 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 4,2 | Не выполнено |
| 218 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | 4,7 | Не выполнено |
| 219 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,2397 | Не выполнено |
| 220 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,39 | Не выполнено |
|  | 06-03-02 Сборник хоз-бытовых стоков V50v3; Сборник промывной воды V |  |  |  |
|  | В0;В1(2610/22-2-ВК.СО л.1) |  |  |  |
| 1 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 55,4 | Не выполнено |
| 2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 20 | Не выполнено |
| 3 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 20 | Не выполнено |
| 4 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,4 | Не выполнено |
| 5 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 0,4 | Не выполнено |
| 6 | Оборудование без механизмов массой 3 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 1 | Не выполнено |
| 7 | Емкость накопительная ЛОС-Ем-50С/2,4-11,1/2,3 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 8 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 36,3 | Не выполнено |
| 9 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 19,3 | Не выполнено |
| 10 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 19,3 | Не выполнено |
| 11 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,3 | Не выполнено |
| 12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 6,3 | Не выполнено |
| 13 | Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 1 | Не выполнено |
| 14 | Емкость накопительная ЛОС-Ем-20С/2,0-6,4/2,45 | шт. | 1 | Не выполнено |
| 07-04-01 Благоустройство 2610/22-ГП |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 561 | Не выполнено |
| 2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 561 | Не выполнено |
| 3 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостаток пригодного грунта) | м3 грунта | 1015 | Не выполнено |
| 4 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км | 106575 | Не выполнено |
| 5 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостаток растительного грунта) | м3 грунта | 135 | Не выполнено |
| 6 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км | 9720 | Не выполнено |
| 7 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 3111 | Не выполнено |
| 8 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 3111 | Не выполнено |
| Устройство тротуаров (тип-1) |  |  |  |  |
| 9 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 51,12 | Не выполнено |
| 10 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 28,4 | Не выполнено |
| 11 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 284 | Не выполнено |
| 12 | Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017 | м2 | 284 | Не выполнено |
| 13 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 209 | Не выполнено |
| 14 | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | м3 | 3,344 | Не выполнено |
| Устройство проездов (тип-2) |  |  |  |  |
| 15 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 744,92 | Не выполнено |
| 16 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15(20) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 1693 | Не выполнено |
| 17 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 | м2 основания | 1693 | Не выполнено |
| 18 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 169,3 | Не выполнено |
| 19 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство | м3 сборных железобетонных плит | 216,24 | Не выполнено |
| 20 | Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84 | м3 | 136 | Не выполнено |
| 21 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 493 | Не выполнено |
| 22 | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | м3 | 21,199 | Не выполнено |
| Монолитные участки, бетонное покрытие (тип-3) |  |  |  |  |
| 23 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 18,3 | Не выполнено |
| 24 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15(20) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 61 | Не выполнено |
| 25 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 | м2 основания | 61 | Не выполнено |
| 26 | Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство | м2 покрытия | 61 | Не выполнено |
| 27 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,2074 | Не выполнено |
| Благоустройство |  |  |  |  |
| 28 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15(20) см | м2 | 675 | Не выполнено |
| 29 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять | м2 | 675 | Не выполнено |
| 30 | Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой | га | 0,0675 | Не выполнено |
| 31 | Газоны обыкновенные. Уход | м2 | 675 | Не выполнено |
| 32 | Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила | шт. | 1 | Не выполнено |
| 33 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м) | шт. | 4 | Не выполнено |
| 34 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная | шт. | 3 | Не выполнено |
| 35 | Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт. | шт. | 1 | Не выполнено |
| 36 | Мусоросборный контейнер ТБО 0,75м3 с крышкой и колесами (с доставкой) | шт | 2 | Не выполнено |
| 37 | Ограждения пешеходные металлические. Устройство | м | 189 | Не выполнено |
| 38 | Панель ограждения П-L3D.2500.2030.200.55.4.4.RAL | шт | 76 | Не выполнено |
| 39 | Столб ограждения СОП.2500.60.60.15.RAL | шт | 77 | Не выполнено |
| 40 | Набор комплектов планки прижимной ПП.40.30.RAL с саморезом (108 шт) | шт | 3 | Не выполнено |
| 41 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 2 | Не выполнено |
| 42 | Ворота распашные ВР.210.450.М3D.Н.Б | шт | 2 | Не выполнено |
| Восстановление существующих проездов в местах пересечения подземными сетями НВК |  |  |  |  |
| 43 | Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка | м3 | 4,1 | Не выполнено |
| 44 | Основание щебеночное. Разборка | м3 | 7,38 | Не выполнено |
| 45 | Покрытие асфальтобетонное. Разборка вдоль бортового камня | м | 20 | Не выполнено |
| 46 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 4,1 | Не выполнено |
| 47 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15(18) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 41 | Не выполнено |
| 48 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 | м2 основания | 41 | Не выполнено |
| 49 | Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 41 | Не выполнено |
| 50 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 | м2 покрытия | 41 | Не выполнено |
| 51 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 5,9368 | Не выполнено |
| 52 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 41 | Не выполнено |
| 53 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 4,0016 | Не выполнено |
| 54 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 20 | Не выполнено |
| 55 | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,86 | Не выполнено |

Примечание:

1. Выполняемые работы должны соответствовать Основным объемам работ, требованиям стандартов, ГОСТов, СН и СНиП, действующих в РК.

2. Сроки выполнения работ и услуг должны соответствовать требованиям Заказчика.

3. На все поставляемое оборудование необходимо предоставить сертификаты об утверждении типа систем измерения, методики поверки, сертификаты о поверке в РК.

4. Подрядчику минимизировать закуп товаров, работ и услуг у иностранных поставщиков, проводя закуп строительных материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей на территории РК. Строительные материалы и оборудование не должны ухудшать характеристики, заложенные в проектной документации, соответствовать СТ РК, СНиП РК и должны быть согласованы Заказчиком.

5. Подрядчик должен обеспечить проведение поверки/калибровки средств измерения, используемых для входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, операционного контроля сварочно-монтажных и изоляционных работ, приемо-сдаточного контроля выполненных работ в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и СТ РК 2.4-2007.

6. Подрядчику своевременно осуществлять налоговые платежи, в т. ч. за эмиссии в окружающую среду, возникшие в результате производственной деятельности Подрядчика при выполнении работ.

Основные мероприятия по соблюдению правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика:

- наличие документов, подтверждающих прохождение работниками Подрядчика обучения и аттестации по вопросам промышленной безопасности;

- наличие допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности.