Приложение 4

 к договору № от г.

**Календарный план работ по объекту:**

**Разработка ПСД «Реконструкция собственных нужд с заменой ЩСН №3 и ТСН №3, №4 на ПС 220 кВ Лисаковская»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ  | Продолжительность  |
| 1 | Обследование ПС с составлением совместного с филиалом протокола обследования | С даты подписания договора | В течение 10 дней от начала работ | 10 дней |
| 4 | Разработка и составление проектно-сметной документации  | С 11го дня от начала работ | В течение 100 дней от начала работ | 90 дней |
| 5 | Предоставление разработанного проекта Заказчику на рассмотрение | С 101го дня от начала работ | В течение 110 дней от начала работ | 10 дней |
| 6 | Исправление и доработка ПСД  | С 111го дня от начала работ | В течение 125 дней от начала работ | 15 дней |
| 7\* | Остановка работ - Заключение договора Заказчика с комплексной вневедомственной экспертизой, до получения заключения комплексной вневедомственной экспертизы |  |  |  |
| 8 | Возобновление работ – при выдачи замечаний комплексной вневедомственной экспертизы | С 126го дня от начала работ | В течение 140 дней от начала работ | 15 дней |
| 9 | Сдача проектно-сметной документации Заказчику | С 141го дня от начала работ | В течение 150 дней от начала работ | 10 дней |
|  | **ИТОГО** |  |  | **150 дней**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\*При отсутствии замечаний комплексной вневедомственной экспертизы проекта работы возобновляются при получении положительного заключения экспертизы проекта Заказчиком