**Приложение №4**

**График производства работ**

 **Общестроительные работы по объекту «Строительство подстанции 110/10кВ. ДНС» в рамках проекта «Строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры опреснительного завода морской воды»** **по месторасположению: Мангистауская область, в местности Токымак"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **120 календарных дней** |
| **30 календарных дней** | **30 календарных дней** | **30 календарных дней** | **30 календарных дней** |
| ***1*** | *Отсыпка площадки подстанции 110/10кВ.ДНС с устройством заземления.* |  |  |  |  |
| ***2*** | *Устройство фундамента трансформаторов ФТМ1 - 2 шт с площадками и приямками.* |  |  |  |  |
| ***3*** | *Монтаж фундамента под блочно-модульное здание ЗРУ-10кВ*  |  |  |  |  |
| ***4*** | *Устройство портала ПЖС-110Я2 - 2 шт*  |  |  |  |  |
| ***5*** | *Устройство фундаментов (из ж/б лежней) под оборудование ОРУ-110кВ* |  |  |  |  |
| ***6*** | *Монтаж кабельных каналов для прокдажки контрольных и силовых кабелей.* |  |  |  |  |
| ***7*** | *Монтаж прожекторной мачты (1шт)*  |  |  |  |  |
| ***8*** | *Благоустройство территории, ограждение, тротуар, скамейка.*  |  |  |  |  |

**№4 қосымша**

**Жұмыс кестесі**

**"Теңіз суын тұщыландыру зауытының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін салу" жобасы шеңберінде "110/10кВ. ДНС қосалқы станциясын салу" объектісі бойынша Маңғыстау облысы, тоқымақ жерінде орналасқан жері бойынша жалпы құрылыс жұмыстары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Жұмыстардың атауы** | **120 күнтізбелік күн** |
| **30 күнтізбелік күн** | **30 күнтізбелік күн** | **30 күнтізбелік күн** | **30 күнтізбелік күн** |
| ***1*** | Кіреберіс автожолы және жерге қосу құрылғысы бар 110/10 кВ.ОЗМВ қосалқы станциясының алаңын толтыру. |  |  |  |  |
| ***2*** | Платформалары мен шұңқырлары бар фтм1 - 2 дана трансформаторларының іргетасын орнату. |  |  |  |  |
| ***3*** | ЗРУ-10кВ блок-модульдік ғимаратының іргетасын монтаждау |  |  |  |  |
| ***4*** | 15м3 май жинағышты және сыртқы май бұру желілерін монтаждау. |  |  |  |  |
| ***5*** | ПЖС-110я2 порталының құрылғысы-2 дана |  |  |  |  |
| ***6*** | ОРУ-110кВ жабдығына арналған Іргетастардың құрылғысы (т/б төсемнен) |  |  |  |  |
| ***7*** | Бақылау және күштік кабельдерге арналған т/б науалардан кабельдік арналарды монтаждау. |  |  |  |  |
| ***8*** | Прожекторлық діңгекті монтаждау (1 дана) |  |  |  |  |
| ***9*** | Аумақты абаттандыру, қоршау, тротуар, орындық. |  |  |  |  |