Приложение № 6 к Договору № от 202\_ г.

**План-график выполнения работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап работы** | **Ответственный** | **Срок выполнения** |
| 1 | Подготовительный этап | Подрядчик | до 2 календарных дней с даты подписания договора |
| 2 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Поставка оборудования |

 | Подрядчик | до 45 календарных дней с даты подписания договора |
| 3 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Настройка и конфигурирование |

 | Подрядчик | до 7 календарных дней с момента поставки оборудования |
| 4 | Тестирование и проверка работы | Подрядчик,Заказчик | до 2 календарных дней с момента установки оборудования |
| 5 | Обучение персонала | Подрядчик | до 2 календарных дней с момента тестирования оборудования |
| 6 | Ввод в эксплуатацию | Подрядчик,Заказчик | до 2 календарных дней с момента завершения обучения |
| 7 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Гарантийное сопровождение |

 | Подрядчик | 12 месяцев с даты подисания договора |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хамзин А. Н.Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» | **Исполнитель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 *Приложение №7 к Договору № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_202\_ г.*

**Таблица стоимости**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Кол-во** | **Стоимость с НДС (Тенге)** | **Стоимость без НДС (Тенге)** |
|  | Модернизация конференц-зала офис г.Актобе | **1** |  |  |
|  | …. Дополнить при необходимости | **1** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хамзин А. Н.Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» | **Исполнитель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |