## 1.3 (hidden)
План строительства поисково-разведочных бурения на 2015г.
Приложение 1.3.
Площадь, месторождение | Количество законченных строительством скважин, скв. | Средняя проектная глубина, м | Проходка, метр | Стоимость 1п.м. проходки, тыс.тг. | Стоимость строительство скважин, тыс.тг. | ГТИ, ГИС, ГДИС, Глуб пробы, ИПТ, ВСП. | Общая стоимость строительство скважин, тыс.тг.
АО "Эмбамунайгаз" | 15 | 1810 | 27150 | 219.0983 | 5948520.2 | 965992.5 | 6914512.7
Доразведка | 9 | 1928 | 17350 | 217.5531 | 3774546.3 | 579595.5 | 4354141.8
С.Нуржанов (Валанжин) №708, 709 | 2 | 2000 | 4000 | 220.71 | 882840 | 128799 | 1011639
В.Макат №102Р | 1 | 1550 | 1550 | 184.064 | 285299.2 | 64399.5 | 349698.7
Ботахан №301 | 1 | 2900 | 2900 | 230.621 | 668800.9 | 64399.5 | 733200.4
С.Балгимбаев №305 | 1 | 1300 | 1300 | 229.122 | 297858.6 | 64399.5 | 362258.1
Жанаталап №304 | 1 | 2000 | 2000 | 206.551 | 413102 | 64399.5 | 477501.5
Жанаталап №306 | 1 | 1600 | 1600 | 206.551 | 330481.6 | 64399.5 | 394881.1
Ю.В.Новобогат №31, 32 (подкарнизный) | 2 | 2000 | 4000 | 224.041 | 896164 | 128799 | 1024963
Разведка | 6 | 1633 | 9800 | 221.8341 | 2173973.9 | 386397 | 2560370.9
Ю.В.Новобогат №Г-9 (надкарнизный) | 1 | 1300 | 1300 | 232.453 | 302188.9 | 64399.5 | 366588.4
Ю.В.Новобогат №ПР-3, ПР-6 (подкарнизный) | 2 | 2500 | 5000 | 232.453 | 1162265 | 128799 | 1291064
Уаз №R-1, R-2. | 2 | 1100 | 2200 | 202.72 | 445984 | 128799 | 574783
Уаз №У-6 | 1 | 1300 | 1300 | 202.72 | 263536 | 64399.5 | 327935.5
Итого: | 15 | 1810 | 27150 | 219.0983 | 5948520.2 | 965992.5 | 6914512.7
Услуги супервайзерство при строительстве поисково-разведочных скважин | [6 empty] | 92564
Итого по АО "Эмбамунайгаз" | [6 empty] | 7007076.7

## Календарный график
Приложение №9
к договору №__________ от __ ___ 20__г.
Календарный график по выполнению работ "Работы по строительству вертикальных газовых скважин на месторождение Западная Прорва"
№ п/п | Площадь | № скв. | Проектная глубина, м | Номер бурового станка | Сроки строительство скважины | [9 empty] | Проходка, метр | [11 empty] | Стоимость, тыс.тг.
[5 empty] | Подготовка площадки, мобилизация БУ |  | Монтаж БУ |  | Подготовительные работы |  | Бурение, крепление |  | Освоение |  | 1 квартал 2025г. |  |  | 2 квартал 2025г. |  |  | 3 квартал 2025г. |  |  | 4 квартал 2025г.
[5 empty] | начало | окончание | начало | окончание | начало | окончание | начало | окончание | начало | окончание | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Западная Прорва | G-1 | 2400 | БУ №1
2 | Западная Прорва | G-2 | 2400 | БУ №1
3 | Западная Прорва | G-8 | 2400 | БУ №1
ИТОГО | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За месяц
[15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | За квартал
[15 empty] | 0 | [11 empty] | За год

## Календарный график оплаты
Приложение №9
к договору №__________ от __ ___ 20__г.
Календарный график оплаты при строительстве скважин
№ | Наименование работ, услуг | Всего по договору 2025 год
|  | Ед.изм | Проект. глубина по стволу, м | цена, тн | сумма, тн | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | Западная Прорва | м | 2400
2 | Западная Прорва | м | 2400
3 | Западная Прорва | м | 2400
| Итого без НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС 12% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого с НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЗАКАЗЧИК: | [6 empty] | ПОДРЯДЧИК/ИСПОЛНИТЕЛЬ
|  | АО "Эмбамунайгаз" | [6 empty] | (Наименование Подрядчика/Исполнителя)
|  | ___________________________ Ф.И.О. | [6 empty] | ___________________________ Ф.И.О.