|  | Приложение 5 к Требованиям Заказчика |
| --- | --- |

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ

Настоящим приложением представлена процедура осуществления закупки Подрядчиком при выполнении Объектов/Работ по Договору (далее – Процедура закупки).

Процедура закупки является вспомогательным и сопутствующим документом и не должна противоречить положениям Условий Договора.

Настоящее приложение является неотъемлемой частью Требований Заказчика и все термины, содержащиеся в настоящем приложении должны толковаться в соответствии с определениями таких терминов, предусмотренных Условиями Договора, если иное не указано в настоящем приложении.

1     ЦЕЛЬ

В настоящем документе описывается процедура закупок при выполнении Объектов/Работ по Договору в рамках Проекта «Внешнее газоснабжение» (далее именуемый в настоящем Приложении – Проект).

Настоящая процедура охватывает объем работ Подрядчика по закупке и поставке всего Оборудования и Материалов, необходимых для реализации Проекта в рамках Договора. Подрядчиком будет проведен предварительный квалификационный отбор поставщиков товаров и услуг среди резидентов и нерезидентов Страны в соответствии с Процедурой предварительного квалификационного отбора, которая должна быть разработана Подрядчиком в соответствии с Условиями Договора. Подрядчик обеспечит максимизацию местного содержания и стандартизацию, за исключением комплектного пакета систем поставщика при закупке товаров и услуг для нужд Проекта.

2     ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая процедура применяется к закупочной деятельности Подрядчика на всех этапах Проекта в рамках Договора. Процедура должна соответствовать документам, предусмотренным Договором, касающимся поставки Оборудования и Материалов.

Термин «Закупки» включает в себя все необходимые мероприятия, по размещению заказов на поставку, инспекции (в том числе инспекционный орган), экспедированию, таможенной очистке, поставкам и обслуживанию на Строительной площадке, а также координацию работ по управлению складами и материалами, осуществляемые Группой по закупкам Подрядчика.

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Следующие сокращения с указанными значениями могут быть применены при осуществлении закупочной деятельности Сторонами в рамках Договора:

Поставщик	Лицо, которое поставляет товары и связанные с ними услуги в качестве Субподрядчика;

Субпоставщик	          Лицо, которое поставляет товары и услуги

Поставщику.

ПУТ                                               Приглашение на участие в тендерных предложениях

| ЗнМ | Пакет заявки на материал |
| --- | --- |
| ЗнП | Заказ на поставку |
| ТОЗ | Техническая оценка заявки |
| КОТП | Коммерческая оценка тендерных предложений |
| ООТП | Окончательная оценка тендерных предложений |
| ПОН | Письмо о намерении |
| СС | Стартовое совещание |
| СЗЧВ | Список запасных частей и взаимозаменяемости |
| АН | Акт несоответствия |
| ППИ | План праверок и испытаний |
| ОВО | Ожидаемое время отправки |
| ОВП | Ожидаемое время прибытия |
| ЗНИ | Запрос на проведение инспекции |
| ПС | Прединспекционное совещание |
| УПРО | Уведомление проверки и разрешения на отгрузку |
| АВИНП | Акт о выявлении излишка, недостачи и повреждения |
| СДП | Сборник данных поставщика |
| ИСУЗ | Интегрированная система управления закупками |
| ОСЗ ЕОХЗ | Отчет о состоянии закупок Ежемесячный отчет о ходе закупок |
| ПТДП | Перечень требований к документации поставщика |

- ОРГАНИЗАЦИЯ

Группу закупок Подрядчика должен руководить Директор проекта, Руководитель проекта и Начальник отдела.

Основными задачами Группы закупок Подрядчика являются:

- Присуждение заказов на покупку на покупку по наилучшей стоимости всех запрошенных материалов/услуг в соответствии с планом и сроком поставки по Договору;

- Достижение удовлетворительного качества и времени доставки;

- Получение от поставщиков приемлемой документации, коммерческой документации и гарантий;

- Выполнение транспортировки приобретенных товаров от пункта доставки до конечного пункта назначения (Строительная площадка).

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГРУППЫ ЗАКУПОК ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик должен предоставить организационную структуру Группы закупок  Подрядчика после подписания Договора в течение 28 календарных дней.

- ОСНОВНОЙ ГРАФИК ЗАКУПОК

Подрядчик должен предоставить основной гафик закупок после подписания Договора в течение 28 календарных дней.

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

  - Список поставщиков

Перед началом процесса закупок Подрядчиком, Стороны должны согласовать Утвержденные Списки Поставщиков (далее УСП), которые Подрядчик представляет на утверждение Заказчику. До представления Заказчику УСП, Подрядчик должен разработать и представить Заказчику на согласование Процедуру предварительного квалификационного отбора.

Все участники тендера, включая поставщиков, принимающие участие в запросе, выбираются из УСП.

Любые потенциальные поставщики, не перечисленные в УСП, должны пройти предварительную квалификацию в соответствии с Процедурой предварительного квалификационного отбора Подрядчика.

Подрядчик несет ответственность за квалификацию любого поставщика, отсутствующего в УСП, но, вероятно, участвующего в запросе.

  - Запрос

    - Документы для Заявки на материалы

Пакет Заявки на материал должен включать, но не ограничиваться:

- Листы данных;

- Технические спецификации;

- Заявка на материалы;

- Перечень требований к документации поставщика (ПТДП).

Как минимум, пакет Заявки на материал должен содержать информацию:

- Содержание, которое должно включать все необходимые результаты, такие как описание изделия, чертежи, спецификации;

- Общие сведения о материалах или объеме поставки;

- Объем работ;

- Уровень критичности;

- Определение сокращений и используемых терминов;

- Справочные документы;

- Применимые нормы и стандарты проектирования в соответствии с Законодательством Страны;

- Предоставление запасных частей и расходных материалов;

- Требования к документации с критериями тестирования и принятия;

- Обеспечение качества и требования ПИИ;

- Техническая спецификация;

- Другие требования в отношении безопасности, технического обслуживания, продолжительности хранения на строительной площадке, транспортировке и т. д.

    - Классификация Оборудования/Материалов

Оборудование/Материалы классифицируются согласно Уровню критичности. В соответствии с Уровнем критичности Оборудования/Материалов, Менеджер по закупкам вместе с Координатором по ускорению сроков закупки Подрядчика составляют Уровень контроля сроков исполнения работ по Оборудованию/Материалам для выполнения сроков исполнения.

Менеджер по закупкам Подрядчика вместе с Инженером по контролю качества, Инженером по дисциплине и Координатором инспекции Подрядчика подготавливают ППИ и определяют уровень инспекции Оборудования/Материалов в соответствии с Уровнем Критичности Оборудования/Материалов для проведения инспекций.

При разработке документации Стадии «Рабочий проект», все Оборудование и Материалы должны быть разделены на три уровня критичности: Категории A, B и C. Для категорий A и B Подрядчиком должны проводиться официальные запросы Заказчику по оценке технической части предложений с последующим согласованием. Для категории C приемлема внутренняя оценка на основании базы данных Подрядчика.

Детализация данной классификации представлена ниже в таблице.

| A – Изделия с длительным сроком изготовления и критические изделия | Б - Критические и дорогостоящие изделия | В – Некритические изделия |
| --- | --- | --- |
| Кран шаровой под приварку Ду500 Ру100 с пневмогидроприводом, подземной установки с дистанционным правлением, тип среды - газ, герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 - класс А | Прожекторные мачты в комплекте с солнцезащитой. | Трубы диаметра от 219 мм и ниже. |
| Труба 530х14 с заводским трехслойным полимерным покрытием усиленного типа (II категория) | Тройник ТШРС 1067 (19.1 К60) х 530 (14 К52) | Инертные материалы |
| Труба прямошовная изолированная с трехслойным заводским полимерным покрытием 426х12 (II категория) | Приборы КИПиА | Вяжущие материалы |
| Труба прямошовная изолированная с трехслойным заводским полимерным покрытием 426х9 (III категория) | Система комплексной автоматизации газопровода (в т.ч. SCADA). | Изоляционные материалы |
| Изолирующая монолитная муфта Ду 500 Ру 100 |  | Антикоррозийные материалы |
| Изолирующая монолитная муфта Ду 400 Ру 100 |  | ЖБИ (плиты, лотки, фундаменты) |
| Трубные фасонные изделия (отводы, тройники, переходы) |  | Устройство камеры запуска внутритрубных средств для трубопроводов, Ду 400 Ру 10,0 МПа в комплекте |
| Краны шаровые Ду 400,100, 80 Ру 10,Мпа в подземном исполнении. |  | Камера приема в блочно-комплектном исполнении для газопровода Ду 400, Ру 10,0 МПа в комплекте |
| АГРС (заводская блочно-модульная установка) |  | ВОЛС |
|  |  | Силовые кабеля |
|  |  | Станции катодной защиты |
|  |  | Трансформаторной подстанций КТПН-10/0,4 кВ |

Стоимость Оборудования/Материалов необходимо определять в соответствии с действующими сметными расценками, указанными в ресурсной сметно-нормативной базе Страны. В случае отсутствия соответствующих расценок на необходимые Материалы/Оборудование в ресурсной сметно-нормативной базе Страны, их стоимость необходимо определять на основании утверждённых печатью и росписью прайс-листов и коммерческих предложений на поставку не менее двух производителей, либо официально их представляющих дистрибьюторов.

Согласно пункту 65 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Стране, сметная стоимость Оборудования должна формироваться как сумма всех затрат на приобретение и доставку этого Оборудования на приобъектный склад или место передачи Оборудования в монтаж. В сметную стоимость Оборудования включаются:

1) отпускная цена, включающая в себя стоимость запасных частей, стоимость тары, упаковки и реквизита;

2) транспортные расходы;

3) заготовительно–складские расходы;

4) таможенные пошлины и налоги;

5) стоимость шефмонтажа (для оборудования, поставляемого на условиях шефмонтажа).

Таможенные пошлины и налоги, включаемые в сметную стоимость Оборудования, исчисляются в соответствии с таможенным и налоговым Законодательством Страны.

Стоимость услуг по шефмонтажу Оборудования определяется производителями-поставщиками в индивидуальном порядке, калькуляцией своих затрат по принятым в фирме нормативам, и включается в общую прайсовую стоимость Оборудования отдельной строкой.

Обязательным условием для потенциальных поставщиков Оборудования является указание в прайс-листах расшифровки общей стоимости Оборудования по вышеперечисленным составляющим по их наличию.

    - Процесс разъяснения технических вопросов

После того, как полный пакет Заявки на материал с основными параметрами стоимости будет рассмотрен для применения в соответствии с Законодательством Страны и утвержден Заказчиком, Подрядчик начинает процесс разъяснения технических вопросов с выбранным поставщиком. В итоге Подрядчик должен рассмотреть Перечень требований к документации поставщика и предоставить рекомендации на утверждение Заказчику.

    - Процесс покупки

После того, как Перечень требований к документации поставщика будет проверена Подрядчиком и утверждена Заказчиком, поставщик считается одобренным Заказчиком, и Подрядчик должен немедленно приступить к осуществлению закупок у выбранного поставщика.

    - Стандартизация Материалов

Подрядчик должен объяснить Заказчику стратегию стандартизации Материалов для ограничения разнообразия на Постоянных объектах.

В случае неблагоприятного результата, Подрядчик должен продемонстрировать Заказчику, что такая стандартизация не будет выгодна в данном конкретном случае.

В случае закупки у одного поставщика единицу/линейку Оборудования и/или Материалов, Подрядчик должен объяснить и доказать Заказчику преимущества для Проекта. Такие Материалы включают, но не ограничиваются:

• Компрессоры;

• Вентиляторы;

• Рабочие насосы;

• Электродвигатели;

• Все типы клапанов;

• Предохранительные клапаны

• Управляющие клапаны;

• Приборы;

• Механические уплотнения;

• Подшипники;

• Соединительные муфты;

• Смазочный материал;

• Смазочные масла;

• Трансформаторы.

    - Специальная инструкция касательно местного содержания

Поскольку Проект осуществляются на территории Страны, одним из ключевых требований в Договоре является максимизация местного содержания в закупках. Необходимо, чтобы в ценовых предложениях участников торгов – резидентов Страны или участников торгов, которые имеют закупочные активы и/или работу и услуги в Стране, содержались данные о разбивке стоимости местного содержания. В эту стоимость включается стоимость оборудования и/или материалов, изготовленных в Стране, а также работ и/или услуг, закупаемых в Стране.

Для того, чтобы выполнить требование в отношении местного содержания, Подрядчик должен вовлечь в запрос больше поставщиков-резидентов Страны, прошедших квалификацию.

  - Инспекция

Процедура инспекции закупок должна быть разработана Подрядчик и утверждена Заказчиком до производства Оборудования.

  - Получение и обработка Оборудования/Материалов

Оборудование/Материалы будут получены представителями Подрядчика и Заказчика на Строительной площадке и должны быть занесены в Сертификат о получении (СП). Сертификат о получении подписывается инженером по закупке или представителем отдела закупок и направляется Подрядчику, отделу по контролю закупочной документации, менеджеру по закупкам и менеджеру по строительству.

После поставки Оборудования/Материалов, представитель участка Подрядчика должен проверить на отсутствие повреждений и на соответствие данным, указанным в упаковочных листах. В случае выявления избытка, нехватки или повреждения, оформляется АВИНП. АВИНП должен быть отправлен ​​по факсу поставщику Подрядчика и Заказчика. Инженер-строитель Подрядчика должен вести журнал для учета всех оформленных АВИНП, а также устраненных и разрешенных проблем, обозначенных в АВИНП.

Подрядчик должен обеспечить, чтобы все проблемы, обозначенные в АВИНП были своевременно устранены поставщиком. Подрядчик контролирует все последующие мероприятия и мероприятия по ускорению работ.

После разрешения/устранения проблем, обозначенных в АВИНП, Подрядчик должен составить протокол приемки и направить соответствующим сторонам.

Представитель участка Подрядчика должен предоставить Заказчику журнал по учету всех полученных Материалов, оформленных АВИНП и протоколов приемки в конце месяца.

В случае, если проблемы, указанные в АВИНП не могут быть устранены, Подрядчик должен организовать встречу с продавцом и изучить пути и варианты разрешения этих проблем без каких-либо дополнительных затрат для Проекта и без увеличения Цены Договора.

Все Оборудование/Материалы должны быть проверены в стране происхождения. В дополнение к выдаче справки о вывозе для принятых Материалов или Оборудования, инспектор проводит физическую инспекцию чтобы утвердить, что Материалы/Оборудование могут быть идентифицированы на Строительной площадке.

Управление складами и материалами на Строительной площадке должно выполняться Подрядчиком.

  - Предоставление отчетности и статуса закупок

Подрядчик должен представить отчет о состоянии закупок, который составляется ИСУЗ и передается Заказчику на еженедельной основе.

Ежемесячный отчет о результатах закупок должен обновляться в конце каждого месяца. ЕОХЗ должен содержать основные виды деятельности и подробный статус этого месяца и план на следующий месяц.

Формы вышеуказанных отчетов должны быть согласованы Сторонами после Даты начала работ.

  - Логистика

Для обеспечения правильного выполнения процедуры ЗнП поставщиком (поставщиками), Подрядчик должен ускорить выполнение каждого требования, а также создать и вести Отчет по материалам/Протокол цехового контроля. Такой отчет будет выдаваться Заказчику еженедельно и, как минимум, в нем должно четко указана следующая информация в табличном формате для всех Оборудования/Материалов:

- Номер изделия;

- Краткое описание изделия;

- Номер заказа на поставку и дата заказа;

- Название поставщика и страна;

- Программа доставки (обещанных) от запланированных;

- Последняя дата контроля сроков исполнения работ и текущий статус производства/ изготовления;

- Ожидаемые даты инспекции/проверки для всех этапов;

- Фактические даты проверки;

- Дата выдачи свидетельства об отгрузке инспектором, включая инспекторов третьей стороны Заказчика, если применимо;

- Вес, размеры, объем и информация об упаковке;

- Полная информация о местонахождении Материалов/Оборудования, готовых к отгрузке;

- Любая дополнительная информация о доставке, необходимая для отгрузки;

- Требования к хранению во время перевозки и на Строительной площадке, согласно спецификации поставщика;

- Фактические даты отгрузки;

- Дата, в которую получен груз на Строительной площадке.

В случае задержки программы доставки (обещанных) от запланированных сроков поставки Оборудования/Материалов, Подрядчик должен немедленно сообщить Заказчику о задержке, а также, принятые меры во избежание отставания от общего утвержденного графика по Договору. Подрядчик несет ответственность за соблюдение даты поставки Оборудования/Материалов и графика по Договору.

Подрядчик разработает процедуру по логистике и транспортировке, где будет отражена порядок осуществления логистики, транспортировки, экспедирования, движения Оборудования/Материалов, а также порядок и форма предоставления отчетов по логистике, и другие детали по требованию Заказчика.

- ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

В соответствии с Договором, Подрядчик должен приобрести следующие виды запасных частей:

- Специальные инструменты;

- Запасные части, необходимые для проведение испытаний, пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию Оборудования и Объектов/Работ.

Вышеупомянутые запасные части должны быть приобретены и поставлены вместе с основным Оборудованием, и должны быть упакованы отдельно с четкими пометками на наружной стороне упаковок.

Кроме того, Подрядчик должен предоставить Заказчику перечни запасных частей и специальных инструментов, необходимых для бесперебойной и надлежащей эксплуатации Оборудования и Объектов/Работ в течение 2 (двух) лет после сдачи-приемки Объектов/Работ.

Запасные части для испытаний, пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию Оборудования и Объектов/Работ, которые доставляются на Строительную площадку, но не используются Подрядчиком к дате завершения Механической готовности, не должны вывозиться со Строительной площадки и должны быть переданы Заказчику, и считаться частью Объектов/Работ.

При разработке документации Стадии «Рабочий проект», все запасные части, не включая запасные части и специальные инструменты для бесперебойной и надлежащей эксплуатации Оборудования и Объектов/Работ в течение 2 (двух) лет, должны быть указаны в коммерческих предложениях поставщиков. Содержание этих запасных частей должно быть указано следующим образом:

- Краткое описание каждой части

- Предлагаемое количество запчасных частей

- Цены за единицу и общие цены на запасные части.

- ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСТАВЩИКА НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

При необходимости Подрядчик должен обеспечить содействие поставщика на Строительной площадке во время подготовки к пуско-наладочным работам, пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию Оборудования/Объектов/Работ. Объем обслуживания на Строительной площадке будет подтверждено Подрядчиком и согласовано с Заказчиком. Подрядчик самостоятельно должен покрыть расходы поставщика за обслуживание Оборудования и Объектов/Работ.

- ГАРАНТИЯ

В дополнение к условиям Договора о гарантиях, Подрядчик официально передает гарантийные документы для всех изделий, срок гарантии которых превышает сроки, указанные в Договоре.

- КОММУНИКАЦИЯ

Вся коммуникация с Заказчиком по закупочной деятельности должна соответствовать Процедуре коммуникации, приложенной к Условиям Договора.

Группа закупок Подрядчика несет ответственность за все коммуникации с поставщиками, и вся коммуникация с поставщиками о закупках должна соответствовать настоящей Процедуре закупки.

В удостоверение чего, Стороны подписывают настоящее приложение:

| От имени Заказчика; От имени Подрядчика. ТОО «ПГУ Туркестан» Кусаинов А.А. Председатель Правления __________________________ м.п; Товарищество с ограниченной ответственностью Директор ТОО « » ______________________________ м.п.. |  |
| --- | --- |