**№8 қосымша**

 **шартқа №\_\_\_**

**бастап "\_\_" \_\_\_\_\_\_ 2024 жыл**

**ВУ-5 ұңғымасындағы жұмыстардың құнын бөлу және күнтізбелік кестесі**

кесте 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кезең** | **Жұмыстардың атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Көлемі** | **Жұмыстардың құны шарттың жалпы құнынан пайызбен** | **ҚҚС-сыз теңгемен жұмыс құны** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| I | ВУ-5 ұңғымасын игеруге жұмылдыру және дайындық жұмыстары-13 тәулік |   Кезең |   1  | 27.36 | \* |
| II | ВУ-5 ұңғымасын игеру-10 күн |   кезең |   1 | 47,17 | \* |
| III | ВУ-5 ұңғымасындағы қорытынды жұмыстар және демобилизация – 7 күн, оның ішінде: |   |   | 25,47 | \* |
| 1) Бөлшектеу және демобилизация |   |   |   | \*  |
| 2) Сұйық қалдықтарды шығару |   |   |   | \*  |
| 3) Бұрғылау ерітіндісін шығару |   |   |   | \*  |
| 4) Сұйық қалдықтарды шығару |   |   |   | \*  |
| 5) Қатты қалдықтарды шығару |   |   |   | \*  |
| 6) Ластанған топырақты шығару |   |   |   | \*  |
| 7) Сұйық қалдықтарды кәдеге жарату |   кезең |   1 |   | \*  |
| 8) Қатты қалдықтарды кәдеге жарату |   |   |   | \*  |
| 9) Ұңғыманың 2,5 га аумағын, сондай-ақ мердігердің жұмысы салдарынан топырақтың бұзылуы байқалатын барлық іргелес аумақтарды техникалық рекультивациялау |   |   |   | \*  |
| **Барлығы:** |  |  | **100** | **\*** |

**Ескерту:**

1. \* Шарт жасасу кезінде мердігер 1-кестеде (6-бағанда) ҚҚС-сыз теңгемен соманы көрсетеді.

Кесте 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кезең** | **Жұмыстардың атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Көлемі** | **Ұзақтығы** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **I** | **Көтергіш қондырғыны жұмылдыру және монтаждау, шығарындыларға қарсы жабдықты монтаждау, авариялық-құтқару қызметтерінен рұқсат ала отырып, шығарындыларға қарсы жабдықты сығымдау, ұңғыманы игеруге дайындық жұмыстары** | **күн** | **1** | **13** |
| **II** | **Ұңғыманы игеру бойынша жұмыстар,****оның ішінде:** | **күн** | **1** | **10** |
| Ұңғыманы сынама алумен тұз-қышқылды өңдеу жүргізілгеннен кейін өңдеу. | күн |   | 10 тәуліктен артық емес |
| **III** | **Заключительные работы в скважине и демобилизация (в т.ч. вывоз и утилизация ЖБО, ТБО, демонтаж оборудования, техническая и биологическая рекультивация)** | **күн** | **1** | **7** |
| **барлығы:** | **күн** |  | **30** |