## рус.яз.
Приложение №7
График выполнения работ
| Этапы | Резлуьтатирующие документы | Сроки исполнения
Работы по изменению отвода тепла от частотного преобразователя TMEIC ТОО "АНПЗ"
1 | Поставка оборудования на объект | Акт входного контроля Акт приемки-передачи оборудования | 3 месяца (с учетом изготовление), c даты подписания договора
2 | Строительно-монтажные работы (СМР) | Акт выполненных работ | 2 месяца, после поставки оборудования
3 | Пусконаладочные работы (ПНР) | Акт выполненных работ, инструкция пользователя | 1 месяц после СМР
№7 қосымша
Жұмыстарды орындау кестесі
| Кезеңдері | Қорытынды құжаттар | Орындау мерзімдері
АМӨЗ ЖШС TMEIC жиілік түрлендіргішінен жылу бөлуді өзгерту бойынша жұмыстар
1 | Жабдықты объектіге жеткізу | Кіріс бақылау актісі Жабдықты қабылдау-беру актісі | 3 ай (дайындау ескеріле отырып), c шартқа қол қойылған күн
2 | Құрылыс-монтаждау жұмыстары (ҚМЖ) | Орындалған жұмыстар актісі | Жабдықты жеткізгеннен кейін 2 ай
3 | Іске қосу-баптау жұмыстары (ІҚБЖ) | Орындалған жұмыстар актісі, Пайдаланушы нұсқаулығы | ҚМЖ-нан кейін 1 ай