УТВЕРЖДАЮ: И.о. Генерального директора ТОО «ПГУ Туркестан» __________________ А. Кусаинов «____»_______________ 2022 г.

Приложение 1

к Требованиям Заказчика

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Комплексные работы по строительству «под ключ»

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПГУ Туркестан"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПГУ Туркестан"

- Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Наименова ние и краткая характерис тика | Комплексные работы по строительству «под ключ», Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг |
| Дополните льная характерис тика | «Строительство электростанции на базе ПГУ мощностью 1000 МВт в Туркестанской области. Подъездная автодорога» |
| Количество | 1.000 |
| Единица измерения | - |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Толебийский район |
| Условия поставки | - |
| Срок поставки | С даты подписания договора по 02.2024 г. |
| Условия оплаты | Предоплата - 52%, Промежуточный платеж - 42%, Окончательный платеж - 6% |

- Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В настоящей технической спецификации «Потенциальный поставщик/Подрядчик» обозначает физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение Договора по закупке комплексных работ по проектированию, материально-техническому обеспечению и строительству «под ключ» (далее - Договор) с ТОО «ПГУ Туркестан» (далее - Заказчик).

Основные исходные данные настоящей технической спецификации с приложениями установлены Заданием на разработку проектно-сметной документации по следующему объекту: «Строительство электростанции на базе ПГУ мощностью 1000 МВт в Туркестанской области. Подъездная автодорога».

Все термины в настоящем документе должны толковаться в соответствии с определениями таких терминов, предусмотренных в Договоре (в Договорном соглашении и Условиях Договора), если иное не указано в настоящей технической спецификации и его приложениях.

Подрядчик обязуется осуществить комплексные работы по проектированию, материально-техническому обеспечению и строительству на условиях «под ключ» по проекту «Строительство электростанции на базе ПГУ мощностью 1000 МВт в Туркестанской области. Подъездная автодорога», которые должны быть выполнены согласно условиям договора (далее - Договор), настоящего документа         и иных условий с выходом на полную проектную мощность (далее – Работы, именуемые в Договоре как «Объект/Работы»).

Подрядчик обязуется создать информационную модель (PIM, AIM), которая обеспечит информационно-техническое сопровождение жизненного цикла Объекта (ТИМСО).

Работы включают в себя следующее:

1) выполнение всех необходимых инженерно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) по всему комплексу проектных и изыскательских работ в соответствии с действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, строительными нормами и правилами, а также иными государственными и межгосударственными нормативами в области архитектуры и строительства, действующими на территории Республики Казахстан, на стадию «Рабочий проект» с получением положительного заключения Государственной экспертизы для Объекта/Работ, BIM-моделирование;

2) строительство «под ключ», включая: строительно-монтажные работы с изготовлением и поставкой оборудования и материалов, согласно разработанным и утвержденным ПСД по каждой части Объекта/Работ;

3) сопутствующие работы, в том числе обеспечение приемки Объекта в эксплуатацию.

Подрядчик в рамках Договора обязуется выполнить:

a) проектно-изыскательские работы (стадии «Рабочий проект» для Объекта/Работ в строгом соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2022 и других нормативно-технических и регулирующих документов РК);

b) оформление и получение всех необходимых Разрешений/Согласований/Заключений и т. д. от всех заинтересованных сторон, уполномоченных государственных органов, до и для начала производства  Работ;

c) производство строительно-монтажных работ (в строгом соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022, законодательства и других нормативно-технических и регулирующих документов РК), включая, но не ограничиваясь:

- подготовкой территории строительства;

- изготовлением и организацией поставки оборудования и материалов, согласно проектно-сметной документации, временным накоплением и хранением;

- непосредственно производством строительно-монтажных работ на площадке строительства;

- проведением всех необходимых лабораторных испытаний во время строительства;

- обеспечением охраной Объекта до его передачи Заказчику.

d) обеспечить приемку Объекта/Работ в эксплуатацию;

e) регистрация соответствующих прав Заказчика на Объект/Работы в целом или его часть после приемки Объекта/Работ в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Договором;

f) передача Заказчику завершенных строительством и готовых к эксплуатации Объектов/Работ;

g) сопровождение переданного Заказчику завершенного строительства и готовых к эксплуатации Объектов/Работ во время их пробной эксплуатации с организацией и проведением доводочных работ.

В соответствии с Заданием на разработку проектно-сметной документации по Объекту/Работы включают в себя, но не ограничиваясь следующее:

- Место присоединения к Южной объездной трассе г. Шымкент (от Ленгерского шоссе до автодороги областного значения КХ-15) автодороги от основной площадки ПГУ должно быть определено совместно с заинтересованными организациями и специалистами ТОО «ПГУ Туркестан», и могут быть уточняться во время разработки рабочего проекта. Предполагаемый ПК33.00 3,3 км трассы.

- Категорию (не менее III-B), грузоподъемность и протяженность автодороги предусмотреть с учетом логистических нужд при строительстве и эксплуатации ПГУ (уточнить проектом).

- Протяженность 5,9 км (уточнить проектом).

- Выбор типа пересечения или примыкания дорог должен быть выполнен на основании данных о перспективной интенсивности и составе транспортных потоков во всех направлениях и сравнения вариантов с учетом экономической эффективности.

- По согласованию с Заказчиком при разработке проектно-сметной документации предусмотреть строительство опытно-экспериментальных участков, с применением инновационных технологий и материалов направленные на снижение материалоемкости и себестоимости дорожных конструкций, повышение прочностных характеристик конструктивных слоев дорожной одежды, эксплуатационного ресурса покрытий, безопасности дорожного движения и совершенствование методов строительства и проектирования.

- При наличии в проектно-сметной документации опытно-экспериментальных участков в сметной документации предусмотреть затраты на научно-техническое сопровождение, осмотр, мониторинг и исследования опытно-экспериментальных участков.

- На мостовых сооружениях и путепроводах необходимо предусматривать современные решения по деформационным швам на стыках. В целях недопущения просадок в зоне переходных плит у мостов и путепроводов, предусмотреть проектные решения по усилению бетонного лежня, уплотнению подушек из щебеночного и дренирующего материала или предложить альтернативные решения.

- При осуществлении обратной засыпки тела трубы предусмотреть использование инертных материалов и предложить проектные решения, исключающие просадки на стадии эксплуатации.

- При производстве земляных работ на мостах и путепроводах (отсыпка высоких насыпей) предусматривать укрепление откосов георешетками или посевом трав. При варианте посева трав рекомендовать сроки посева с учетом максимальной всхожести посевного материала.

- Высоту насыпи назначить по условиям снегонезаносимости, на отдельных участках, где в существующих условиях невозможно выполнить это требование, предусмотреть защитные мероприятия.

- Предусмотреть замену или стабилизацию переувлажненных грунтов при необходимости.

- Предусмотреть мероприятия по укреплению откосов выемок и насыпей.

- Предусмотреть защитные мероприятия земляного полотна и дорожной одежды от подтопления сточными водами, а также в весенний период – от талых вод в период реконструкции (строительства) и эксплуатации автомобильной дороги современными материалами.

- Предусмотреть мероприятия по укреплению откосов высоких насыпей и на сложных участках с учетом новых технологии и материалов в дорожной отрасли (геотекстилем, георешеткой и др.).

- Предусмотреть стабилизацию или замену непригодного грунта рабочего слоя земляного полотна на пучинистых участках.

- Предусмотреть защитные мероприятия на снегозаносимых участках.

- Устройство скотопрогонов и проездов сельскохозяйственной техники (при необходимости), местоположение согласовать с местными исполнительными органами.

- Применение  стоимости инертных материалов  в районе местонахождения объекта, либо при отстутствии материала и цены, принять с близлежащего района, с согласования Заказчика.

- Предусмотреть освещения с применением современных осветительных приборов на транспортных развязках, автобусных остановках, в пределах населенных пунктов и площадках отдыха.

- Предусмотреть современные и антивандальные ограждения в придорожной полосе для предотвращения выхода животных на проезжую часть в местах возможных переходов.

- Предусмотреть антивандальные сигнальные столбики.

- Предусмотреть мигающие катафоты на транспортных развязках, на мостовых переходах, на поворотах и пр.;

- В целях повышения уровня безопасности движения предусмотреть установку дорожных буферов, устройство шумовых полос.

-  Разметку предусмотреть термопластиком.

- На основании инженерно-геологических изысканий заложить в проекте грунтовые карьеры, с оформлением разрешения на разведку ОПИ, с согласованием их местоположения с землепользователями с заключением пригодности грунта и наличием необходимых объемов подтвержденной государственной экспертизой запасов полезных ископаемых в соответствии с кодексом «О недрах и недропользовании»

- Предусмотреть максимальное использование местных строительных материалов и использование отходов промышленного производства, применяемого в дорожном строительстве.

- Согласовать с местными исполнительными органами предварительный выбор схем автодорог к планируемой электростанции на земле населенных пунктов в соответствии с утвержденной градостроительной документацией соответствующего города или населенного пункта, в том числе и с разработчиком градостроительной документации, в случае необходимости получить согласование центральных исполнительных органов.

- Все проектные решения должны соответствовать нормам, правилам, стандартам и правовым актам, действующим на территории Республики Казахстан, в том числе требованиям законодательства Республики Казахстан об автодорогах.

1.1. Продолжительность работ

Работы по Объекту должны быть завершены до 02.2024 г.  в соответствии с условиями Договора.

Для выполнения работ стадии строительства, Подрядчик обязан обеспечить наличие на строительной площадке необходимого количества машин и механизмов в составе и количестве согласно проекту организации строительства, из утверждённой ПСД.

2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Соответствие стандартам

Все используемые материалы и поставляемое оборудование, все выполняемые работы и испытания должны соответствовать положениям последних изданий нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан на момент выполнения подрядных работ, выпущенных следующими организациями:

Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК;

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК;

Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК;

ISO Международная организация по стандартизации;

Нормативы таможенного союза ТР ТС.

Все выполняемые работы по проектированию, строительству и испытаниям должны соответствовать положениям последних изданий ПТЭ, ПТБ, ППБ, Методических указаний, СНиП, ГОСТ, действующих в Республике Казахстан, а также учитывать лучший мировой опыт.

При отсутствии стандартов и норм Республики Казахстан возможно применение международных стандартов, которые Компания сочтет равносильными указанным выше или приоритетными по сравнению с ними.

Во всех случаях Подрядчик должен заблаговременно согласовать с Заказчиком, каким стандартам и нормам должны соответствовать материалы, оборудование и выполняемые работы, учесть стандартизацию оборудования, а также согласовать сам выбор материалов и оборудования с Заказчиком.

Для стандартов, не имеющих издания на русском языке, Подрядчик должен представить копии этих документов, переведенные на русский язык.

Если указанных стандартов не существует, как в случае специальных материалов или работ, все материалы должны быть высокого качества и работы должны выполняться на высоком уровне, подробное описание материалов и испытаний по техническому контролю, которые могут для них проводиться, должны быть представлены Заказчику для утверждения.

Подрядчик всегда должен иметь в наличии копии специальных или принятых  стандартов, норм и правил с поправками к ним, обеспечивающих получение им и Заказчиком справочной информации

При поставке технических средств, включая документацию, будет применяться Международная система единиц (СИ) (System international d’unités).

Отклонения от использования Международной системы единиц будут возможны только при наличии письменного разрешения Заказчика.

В случае возникновения каких-либо отклонений от требований Технической спецификации с приложениями, они должны быть представлены в отдельном Приложении и утверждены Заказчиком. Отклонения от Технической спецификации с приложениями, не допускаются.

2.2. Требование к проектированию и чертежам

2.2.1. Общие сведения

Подрядчик должен провести свои собственные исследования, расчеты и изучения для проверки критериев проектирования и оптимизации проектирования Объекта. Подрядчик несет ответственность за выполнение полного и всестороннего проектирования, адаптированного к реальным условиям проекта (протяженность автодороги, климатические условия и т.д.) и гарантирует надежность и работоспособность автодороги в нормальных условиях.

Подрядчик после разработки проектно-сметной документации и согласования с Заказчиком, и соответствующими государственными органами, должен получить на нее заключение экспертиз, необходимых в соответствии с действующей нормативной документацией РК, получить положительное заключение Государственной экспертизы РК и оказать полное содействие Заказчику для получения утвержденной проектно-сметной документации в соответствии с требованиями Законодательства.

2.2.2. Основные требования к проектированию

Объект должен быть спроектирован таким образом, чтобы упростить техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт в условиях, где непрерывность энергоснабжения является приоритетным требованием. Всё оборудование и материалы должны быть подобраны так, чтобы обеспечить:

- внедрение передовых проектных решений, обеспечивающих соответствие всего комплекса показателей Объекта современному мировому техническому уровню;

- удовлетворительную работу в атмосферных условиях района строительства, с учетом коэффициентов запаса прочности и режимов работы;

- высокий уровень технологических процессов и качества строительных и монтажных работ;

- экономическая эффективность, обусловленная оптимальным объемом привлекаемых инвестиций и ресурсов, используемой земли и снижением эксплуатационных затрат;

- соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды;

- ремонтопригодность применяемого оборудования и конструкций;

- передовые методы эксплуатации, безопасные и удобные условия труда эксплуатационного персонала;

- проектирование должно предусматривать указанные в Задании на разработку проектно-сметной документации сроки проектирования;

- продолжительность строительства и ввода в эксплуатацию определить проектом согласно строительных норм Республики Казахстан.

При проектировании Объекта должны применяться оборудование и материалы, соответствующие стандартам, действующим в РК, и сертифицированные в установленном порядке.

В процессе выполнения Работ Подрядчик осуществляет взаимодействие с Заказчиком согласно прилагаемой Процедуре коммуникации с Заказчиком по документообороту (далее – Процедура) являющейся приложением к Договору.

2.2.3. Чертежи, модели и образцы

Подрядчик должен предоставлять на безмозмездной основе любые дополнительные чертежи или их копии, запрошенные Заказчиком в рамках Договора.

Подрядчик должен предоставлять образцы материалов по периодическим запросам Заказчика.

Подрядчик согласно Процедуре должен предоставлять все чертежи или образцы материалов для рассмотрения заранее, чтобы обеспечить достаточное время для внесения необходимых изменений и повторного предоставления чертежей или образцов материалов без задержки первоначальных поставок и завершения работ по Договору.

Чертежи для рассмотрения должны быть представлены в электронном виде на электронном носителе, принеобходимости по требованию Заказчика распечатанными на бумажном носителе.

Все чертежи, предоставляемые Подрядчиком в рамках выполнения Договора, должны быть   выполнены    в    одном    из    предпочтительных    масштабов    и    полностью соответствовать Технической спецификации и приложениям, а также системы проектной документации для строительства (СПДС). Размеры чертежей должны быть приняты согласно требованиям Международной организации по стандартизации и системы проектной документации для строительства (СПДС).

Подрядчик должен согласно Заданию на разработку проектно-сметной документации предоставить четыре экземпляра чертежей в качестве минимального пакета для утверждения Заказчиком. Вся документация должна быть предоставлена на русском языке. Все габариты должны быть показаны в метрической системе измерения. Все рабочие данные и данные, имеющие отношение к оборудованию, будут приниматься только в метрической системе измерения.

Заказчик проверяет чертежи и может вернуть один экземпляр либо исправленный, либо с предлагаемыми изменениями, которые необходимо произвести. Заказчик может потребовать, чтобы чертежи Подрядчика отображали информацию, имеющую отношение к Договору. Проверка Заказчиком чертежей не должна освобождать Подрядчика от ответственности за ошибки или упущения в них, от каких-либо убытков, затрат, ущербов или издержек, которые могут возникнуть в результате такой ошибки или упущения, а также от всей ответственности за полное и точное выполнение рабочего проекта. Такая проверка не должна освобождать Подрядчика от ответственности, возложенной на него Договором.

Исправления на чертежах должны быть четкими и выполнены согласно системы проектной документации для строительства (СПДС).

Все чертежи должны быть выполнены на высоком уровне, аккуратно, четко и разборчиво. Заказчик  будет отклонять чертежи несоответствующего качества, которые Подрядчик должен будет переделать.

Заказчик оставляет за собой право запрашивать любую дополнительную информацию, которую может посчитать необходимой для полного обзора чертежей Подрядчика.

Любой чертёж, изменённый после первоначального представления, должен иметь номер новой версии. Пересмотренные чертежи, повторно представленные для рассмотрения, должны иметь, по меньшей мере, одну копию с чётко отмеченными изменениями, внесёнными в чертёж. Должны быть предусмотрены графы пересмотренных версий с указанием даты, буквы версии и краткого описания каждого чертежа.

Все чертежи, представляемые Подрядчиком, кроме имени Подрядчика, даты, масштаба, номера и названия чертежа, номера Договора, должны содержать в нижнем правом углу следующие данные:

Республика Казахстан

ТОО «ПГУ Туркестан»

Проект «Строительство электростанции на базе ПГУ мощностью 1000 МВт в Туркестанской области. Подъездная автодорога».

При представлении чертежей Подрядчик должен предусмотреть систему индексирования для всех чертежей по каждому типу оборудования, и по каждой инженерной дисциплине.

Все распечатанные чертежи должны быть подшиты в папку размером А4 с указанием на видном месте заглавия, номера чертежа и номера версии.

Все чертежи, образцы и модели должны быть представлены в соответствии с условиями Договора, и становятся собственностью Заказчика.

2.2.4. Язык, маркировка, измерения

Русский язык должен использоваться во всей письменной корреспонденции между Заказчиком и Подрядчиком в отношении Объекта/Работ, которые должны оказываться, и в отношении всех относящихся к Объекту/Работам документов и чертежей, подготавливаемых Подрядчиком.

Все особенности конструкций оборудования, все количественные величины, которые должны быть указаны в документации, и все размеры на чертежах, подготавливаемых Подрядчиком, должны быть указаны в Международной системе единиц (СИ).

2.3. Инженерные изыскания

2.3.1. Организация изысканий

Подрядчик должен провести инженерные изыскания: инженерно-геодезические, инженерно- геологические, инженерно-гидрологические и инженерно-метеорологические изыскания в объеме, необходимом для разработки проектно-сметной документации в соответствии с требованиями СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

Инженерные изыскания следует выполнять при наличии разрешений, выдаваемые соответствующими органами исполнительной власти или органами местного самоуправления.

Разрешение на производство изысканий должно быть оформлено, организацией, выполняющей изыскания (выполняющие затраты должны быть включены).

Средства измерений, применяемые при инженерно-геологических изысканиях для строительства, подлежат государственному метрологическому контролю и надзору, выполняемому аккредитованными метрологическими службами.

Программа инженерных изысканий должна составляться изыскательной организацией (подразделением) на основе технического задания проектной организации, утвержденного Заказчиком в соответствии с требованиями нормативных документов и с максимальным использованием материалов ранее выполненных инженерных изысканий и других сведений о природных условиях района, площадки, участка, трассы изысканий, а также с учетом результатов полевого обследования района, если оно проводилось.

В программе изысканий следует устанавливать состав и объемы инженерно-изыскательских работ на основе технического задания, а исходя из стадии проектирования рабочий проект, вида строительства, типа зданий и сооружений, их значения, площади исследуемой территории, степени ее изученности и сложности инженерно-геологических условий.

Выполнение изысканий без программы изысканий не допускается.

Программа изысканий является основным документом при проведении изыскательских работ, при внутреннем контроле качества, приемке материалов изысканий, а также при экспертизе технических отчетов.

При комплексном проведении изыскательских работ программу инженерно-геологических изысканий следует увязывать с программами других видов изысканий (в частности, инженерно-экологических) во избежание дублирования отдельных видов работ (бурения, отбора образцов и т.п.).

При выполнении изысканий должны соблюдаться требования нормативных документов по охране труда, условиям соблюдения пожарной безопасности и охране окружающей среды (ГОСТ 12.0.001-82, СН РК 1.03- 05-2011 и др.).

По результатам выполненных инженерных изысканий необходимо составлять технический отчет (заключение), который должен содержать данные, предусмотренные Заданием на разработку проектно-сметной документации Заказчика и программой изысканий, а также обоснования допущенных изменений программы.

Технический отчет (заключение) должен представляться Заказчику и в установленном порядке органом, выдавшим разрешение на производство изысканий, проводившим их регистрацию и территориальной изыскательской организации.

Один экземпляр технического отчета (заключения) сдается на хранение в архив организации, выполнявшей изыскания.

Изыскания необходимо выполнить под требования к рабочей документации на строительство. Оформить и выпустить в составе рабочего проекта отдельной книгой.

Подрядчик несет полную ответственность за расчеты и т. д., в которых использовались результаты      инженерных изысканий.

Инженерные изыскания должны обеспечивать комплексное изучение природных условий района прохождения трассы проектируемой линии электропередачи и подстанции, местных строительных материалов, источников водоснабжения и получение необходимых данных для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве Объекта с учетом рационального использования и охраны природной среды.

При производстве изысканий, связанных с нарушением почвенного покрова, необходимо снимать, хранить и после окончания работ, укладывать на нарушенные земли почвенный плодородный слой, а также не допускать загрязнения воздуха, воды и почвы.

2.3.2. Состав и общие требования к инженерно-геодезическим изысканиям

Инженерно-геодезические изыскания для выполнения Работ по Объекту должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе, дна водотоков, водоемов и акваторий), существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных, надземных), элементах планировки (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для проектирования Объекта, а также для выполнения других видов инженерных изысканий.

В состав инженерно-геодезических изысканий для выполнения Работ по Договору входят:

- сбор и анализ материалов инженерных изысканий прошлых лет, топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и других материалов и данных на район строительства;

- рекогносцировочное обследование территории изысканий;

- создание (развитие) опорных геодезических сетей (геодезические сети 3 и 4 классов, геодезической сети сгущения 1 и 2 разрядов и нивелирной сети II, III и IV классов), а также построение геодезических сетей специального назначения;

- создание планово-высотных съемочных геодезических сетей;

- топографическая (наземная, аэрофототопографическая, стереофотограмметрическая и др.) съемка в масштабах 1: 10000 — 1: 500, включая съемку подземных и надземных сооружений;

- обновление топографических (инженерно-топографических) и кадастровых планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах;

- инженерно-гидрографические работы;

- геодезические работы, связанные с выносом в натуру и привязкой горных выработок, геофизических и других точек инженерных изысканий;

- вынос проектируемых сооружений в натуру с составлением соответствующего акта;

- геодезические стационарные наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений, земной поверхности и толщи горных пород в районах развития опасных природных и техно-природных процессов;

- создание (составление) и издание (размножение) инженерно-топографических планов, и кадастровых и тематических карт, и планов, атласов специального назначения (в графической, цифровой и иных формах);

- камеральная обработка материалов;

- составление технического отчета (пояснительной записки).

На отдельных участках с густой сетью подземных и надземных сооружений с целью более детального отображения ситуации и коммуникаций, а также на небольших по площади участках разрешается выполнять по согласованию с Заказчиком топографическую съемку в масштабе 1: 200. Технические требования к ее выполнению должна составляться геодезической организацией (подразделением) на основе технического задания проектной организации, утвержденного Заказчиком в соответствии с требованиями нормативных документов.

2.3.3. Состав и общие требования к инженерно-геологическим изысканиям

Инженерно-геологические изыскания для выполнения Работ по Объекту должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства Объекта, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояния и свойства грунтов, геологические и инженерно- геологические процессы, изменение условий освоенных (застроенных) территорий, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для проектирования, строительства и эксплуатации Объекта.

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно- геологических условий района (площадки, участка, трассы) проектируемой линии электропередачи, включая рельеф, геологическое строение, состав, состояние и свойства грунтов.

Состав инженерно-геологических изысканий включает:

- сбор и обработку материалов изысканий и исследований прошлых лет;

- дешифрование аэро- и космо материалов;

- рекогносцировочное обследование, включая аэровизуальные и маршрутные наблюдения;

- проходку горных выработок;

- геофизические исследования;

- полевые исследования грунтов;

- гидрогеологические исследования;

- стационарные наблюдения (локальный мониторинг компонентов геологической среды);

- лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод;

- обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений;

- составления прогноза изменений инженерно-геологических условий;

- уточнение сейсмичности отдельных площадок территорий;

- камеральную обработку материалов и составление технического отчета (заключения).

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение современного состояния инженерно-геологических условий территории (района, площадки, трассы), намечаемой для строительного освоения, оценки и составления прогноза возможных изменений этих условий при ее использовании. В программе изысканий следует предусматривать выполнение инженерно-геологической съемки, включающей комплекс отдельных видов изыскательских работ.

2.3.4. Состав и общие требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям

Инженерно-гидрометеорологические изыскания для выполнения Работ по Объекту следует выполнять для обеспечения проектирования исходными данными при решении следующих задач:

- выбора мест размещения площадки строительства (трассы) и ее инженерной защиты от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий;

- разработка генерального плана территории;

- выбора конструкций сооружений, определения их основных параметров и организации строительства;

- определения возможности обеспечения потребности в воде и организации различных видов водопользования;

- оценки воздействия объектов строительства на окружающую водную и воздушную среду и разработки природоохранных мероприятий.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания проводятся в комплексе с инженерно-геологическими изысканиями для прогнозирования подтопления, изысканий источников водоснабжения на базе подземных вод, геокриологических исследованиях, изучении карста, оползней и других опасных геологических процессов.

В состав инженерно-гидрометеорологических изысканий входят:

- сбор, анализ и обобщенные материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории;

- рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий;

- наблюдения за характеристиками гидрологического режима водных объектов и метеорологическими элементами;

- наводнение (затопление), ураганные ветры, снежные лавины, снежные заносы, гололед, русловый процесс, переработка берегов рек, озер, водохранилищ и абразия морских берегов;

- изучение гидрометеорологических процессов и явлений;

- камеральная обработка материалов с определением расчетных гидрологических и (или) метеорологических характеристик;

- составление технического отчета.

При подготовке, организации и выполнении инженерных изысканий Подрядчик должен руководствоваться законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, строительными нормами и правилами, а также иными государственными и межгосударственными нормативами в области архитектуры и строительства, действующими на территории Республики Казахстан.

Обоснованные отступления (отклонения) от технических требований (условий, ограничений) государственных нормативов допускается только при наличии письменных согласований (разрешений) Заказчика тех государственных органов, которые утвердили и ввели в действие эти нормативы (или их правопреемников).

2.4. Требования к согласованию и стоимости оборудования/материалов

Подрядчик должен согласовать с Заказчиком следующее:

1) Тип и марку оборудования и материалов, которые он намерен применить при строительстве Объекта. На услуги данное требование не распространяется.

2) Название изготовителя товаров, применяемых при строительстве Объекта, или название Подрядчика (в случае консорциума или совместного предприятия название участника консорциума или совместного предприятия).

3) Страну происхождения товаров, применяемых при строительстве Объекта, или Страну происхождения Подрядчика (в случае консорциума или совместного предприятия название участника консорциума или совместного предприятия).

Для согласования оборудования и материалов должна быть предоставлена необходимая документация от завода-изготовителя с параметрами, габаритами и др., сопроводительные действующие сертификаты, действующие на территории РК или ТС.

Стоимость оборудования/материалов необходимо определять в соответствии с действующими сметными расценками, указанными в ресурсной сметно-нормативной базе Республики Казахстан. В случае отсутствия соответствующих расценок на необходимые материалы/оборудование в ресурсной сметно- нормативной базе РК, их стоимость необходимо определять на основании утверждённых печатью и росписью прайс-листов и коммерческих предложений на поставку от не менее, чем двух производителей, либо официально их представляющих дистрибьюторов.

Согласно пункту 65 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, сметная стоимость оборудования должна формироваться как сумма всех затрат на приобретение и доставку этого оборудования на приобъектный склад или место передачи оборудования  в монтаж. В сметную стоимость оборудования включаются: отпускная цена, включающая в себя стоимость запасных частей, стоимость тары, упаковки и реквизита, транспортные расходы, заготовительно–складские расходы, таможенные пошлины и налоги, стоимость шефмонтажа (для оборудования, поставляемого на условиях шефмонтажа).

Таможенные пошлины и налоги, включаемые в сметную стоимость оборудования, исчисляются в соответствии с таможенным и налоговым законодательством Республики Казахстан.

3. Требования к персоналу и технике Подрядика

Подрядчик на стадии тендера должен документально подтвердить наличие в штате, а для выполнения работ (ПСД, СМР) также обеспечить наличие в проектном офисе и на строительной площадке как минимум (но не ограничиваясь) квалифицированных специалистов согласно действующих законов и нормативов РК.

| Специальность | Квалификация | Форма подтверждения квалификации и опыта работы специалиста | Количество, человек | Опыт работы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | инженер | 1. Копия аттестата «Главный инженер проекта». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 1 | 5 |
| Главный архитектор проекта | архитектор | 1. Копия аттестата «Главный архитектор проекта». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 1 | 5 |
| Главный конструктор по несущим и ограждающим конструкциям (строительное проектирование) | инженер | 1. Копия аттестата «Главный конструктор по несущим и ограждающим конструкциям (строительное проектирование)». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 1 | 5 |
| Главный конструктор по транспортному строительству (инженер автомобильных дорог и аэродромов) | инженер | 1. Копия аттестата «Главный конструктор по транспортному строительству (инженер автомобильных дорог и аэродромов)». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 1 | 5 |
| Главный конструктор по транспортному строительству (инженер мостов и тоннелей) | инженер | 1. Копия аттестата «Главный конструктор по транспортному строительству (инженер мостов и тоннелей)». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 1 | 5 |
| Ведущий инженер проектировщик по несущим и ограждающим конструкциям (строительное проектирование) | инженер | 1. Копия аттестата «Ведущий инженер проектировщик по несущим и ограждающим конструкциям (строительное проектирование)». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 1 | 5 |
| Ведущий инженер проектировщик по транспортному строительству (инженер автомобильных дорог и аэродромов) | инженер | 1. Копия аттестата «Ведущий инженер проектировщик по транспортному строительству (инженер автомобильных дорог и аэродромов)». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 2 | 5 |
| Ведущий инженер проектировщик по транспортному строительству (инженер мостов и тоннелей) | инженер | 1. Копия аттестата «Ведущий инженер проектировщик по транспортному строительству (инженер мостов и тоннелей)». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 2 | 5 |
| Ведущий инженер проектировщик по технологическому оборудованию | инженер | 1. Копия аттестата «Ведущий инженер проектировщик по технологическому оборудованию». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 1 | 5 |
| Главный инженер | инженер | 1. Копия аттестата «Главный инженер». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 1 | 5 |
| Начальник производственно-технического отдела | инженер | 1. Копия аттестата «Начальник производственно-технического отдела». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 1 | 5 |
| Начальник участка по несущим и ограждающим конструкциям (строительное проектирование) | инженер | 1. Копия аттестата «Начальник участка по несущим и ограждающим конструкциям (строительное проектирование)». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 1 | 5 |
| Начальник участка по транспортному строительству (инженер автомобильных дорог и аэродромов) | инженер | 1. Копия аттестата «Начальник участка по транспортному строительству (инженер автомобильных дорог и аэродромов)». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 1 | 5 |
| Производитель работ по несущим и ограждающим конструкциям (строительное проектирование) | специалист | 1. Копия аттестата «Производитель работ по несущим и ограждающим конструкциям (строительное проектирование)». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 1 | 5 |
| Производитель работ по транспортному строительству (инженер автомобильных дорог и аэродромов) | специалист | 1. Копия аттестата «Производитель работ по транспортному строительству (инженер автомобильных дорог и аэродромов)». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 1 | 5 |
| Производитель работ по транспортному строительству (инженер мостов и тоннелей) | специалист | 1. Копия аттестата «Производитель работ по транспортному строительству (инженер мостов и тоннелей)». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 1 | 5 |
| Мастер по несущим и ограждающим конструкциям (строительное проектирование) | специалист | 1. Копия аттестата «Мастер по несущим и ограждающим конструкциям (строительное проектирование)». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 2 | 5 |
| Мастер по транспортному строительству (инженер автомобильных дорог и аэродромов) | специалист | 1. Копия аттестата «Мастер по транспортному строительству (инженер автомобильных дорог и аэродромов)». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 2 | 5 |
| Мастер по транспортному строительству (инженер мостов и тоннелей) | специалист | 1. Копия аттестата «Мастер по транспортному строительству (инженер мостов и тоннелей)». 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 1 | 5 |
| Сварщики (электрогазосварщики) | специалист | 1. Копия диплома о средне-специальном техническом образовании по специальности. 2. Копия аттестата или удостоверения на право выполнения данных работ. 3. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 4. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 2 | 5 |
| Инженер-механик | инженер | 1. Копия диплома о высшем техническом образовании по специальности. 2. Наличие удостоверения по промышленной безопасности ответственное лицо за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии и лицо ответственное по надзору за безопасную эксплуатацию грузоподъемных кранов, съемных грузозахватных приспособлений и тары. 3. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 4. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 3 | 5 |
| Инженер по ОТ, ТБ и ООС | инженер | 1. Копия диплома о высшем техническом образовании по специальности. 2. Наличие сертификата по БиОТ. 3. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 4. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 2 | 5 |
| Инспектор/инженер по контролю качества строительно-монтажных работ | инженер | 1. Копия диплома о высшем техническом образовании по специальности. 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 2 | 5 |
| Геодезист | специалист | 1. Копия диплома о высшем техническом образовании по специальности. 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 3 | 5 |
| Юрист | специалист | 1. Копия диплома о высшем образовании по специальности. 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 2 | 5 |
| Инженер-сметчик | инженер | 1. Копия диплома о высшем техническом образовании по специальности. 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 3 | 5 |
| Инженер-проектировщик BIM технологии | инженер | 1. Копия диплома о высшем техническом образовании по специальности. 2. Копия сертификата Autodesk Revit. 3. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 4. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 3 | 5 |
| Механизатор | специалист | 1. Копия диплома о высшем или средне-специальном техническом образовании по специальности. 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 6 | 5 |
| Инженер-технолог | инженер | 1. Копия диплома о высшем техническом образовании по специальности. 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 2 | 5 |
| Арматурщики | специалист | 1. Копия диплома средне-специальном техническом или профессиональное техническое образование по специальности. 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 2 | 5 |
| Бетонщики | специалист | 1. Копия диплома средне-специальном техническом или профессиональное техническое образование по специальности. 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 2 | 5 |
| Машинисты | специалист | 1. Копия диплома о высшем или средне-специальном, или профессиональном техническом образовании по специальности. 2. Опыт работы подтверждается на основании трудовой книжки и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах (электронные копии документов). 3. В подтверждение наличия у потенциального поставщика, соответствующего(их) специалиста(ов) предоставляется Акт потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста. В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку осуществления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». | 16 | 5 |

3.1. Требования к опыту Подрядчика

Подрядчик должен обладать опытом работ в течение последних 5 (пяти) лет, на рынке закупаемых однородных работ, а именно строительно-монтажные работ и/или реконструкции и проектированию, подтвержденного оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу выполненных работ, оказанных услуг, совокупный объем которых по одному договору, в каждом году составляет не менее 75 миллионов тенге без учета НДС.

Подрядчик должен представить в составе заявки на участие следующие документы:

- подписанная тендерная заявка;

- организационная структура и перечень ключевого персонала согласно Приложению 2 к настоящей технической спецификации согласно пункта 5 Приложения № 5 Порядка;

- график со сроками завершения Объекта/Работ;

- разбивка Цены Договора;

- перечень потенциальных субподрядных организации согласно пункту 19 Приложения № 5 Порядка;

- товары, производимые Подрядчиком в рамках реализации проекта по созданию новых производств (при наличии);

- действующие сертификаты, лицензии на программное обеспечение.

Требования к лицензиям Подрядчика:

- наличие Государственной лицензии на изыскательскую деятельность;

- наличие Государственной лицензии I категории на проектную деятельность;

- наличие Государственной лицензии I категории на строительно-монтажные работы.

В случае, если Подрядчик выступает в лице Консорциума, то необходимо представить нотариально засвидетельствованную копию соглашения о Консорциуме с четким разграничением ответственности по видам работ и разделением объемов работ между членами Консорциума (резидент и нерезидент Республики Казахстан) по проектированию, поставке оборудования, строительству, монтажу, вводу в эксплуатацию.

По требованию Заказчика члены Консорциума обязаны дополнить соглашение о Консорциуме в части соответствия с условиями Договора.

Соглашение о Консорциуме должно действовать до окончания действия Договора.

Необходимо предоставить оригинал или нотариально засвидетельствованную копию документа, подтверждающего право подписания соглашения о Консорциуме и Договора (со всеми формами и приложениями) уполномоченным лицом каждого юридического лица, входящего в Консорциум), который должен действовать до окончания действия Договора.

В случае если по учредительным документам Подрядчика (либо учредительные документы каждого юридического лица участника Консорциума, если Подрядчик выступает в качестве Консорциума) требуется принятие корпоративного решения соответствующего уполномоченного органа Подрядчика, то в таком случае Подрядчик должен предоставить такое корпоративное решение уполномоченного органа об утверждении сделки и подписании Договора.

Подрядчик-нерезидент Республики Казахстан представляет такие же документы, предусмотренные настоящим пунктом, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения.

Техническая спецификация Подрядчика должна быть подготовлена и подписана от собственного имени (юридического, физического лица, либо консорциума) с принятием на себя всех обязательств, отраженных в технической спецификации. Если Подрядчик является совместным предприятием, консорциумом или другим объединением, состоящих из двух или более лиц, то все эти лица несут солидарную ответственность перед ТОО «ПГУ Туркестан» (упоминаемое в настоящем документе как «Заказчик») за исполнение своих обязательств по представленной им технической спецификации и по Договору в целом.

Подрядчик предоставляет в составе своего Тендерного предложения следующие документы:

- График со Сроками завершения Объекта / Работ;

- Разбивка Цены Договора;

Подрядчик в обязательном порядке должен предоставить сведения о своем ключевом персонале по форме, установленной Приложением 2 к настоящему документу, а также организационную структуру группы закупок Подрядчика и основной график закупок, согласно Процедуре закупок.

Договор будет заключен в тенге.

Подрядчику предоставляется в информационных целях следующие документы:

- Предварительный ситуационный план подъездной автодороги.

- Письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» №ЗТ-2022-02543715 от 02.10.2022 г.

Приложения к настоящему приложению:

1. Задание на разработку проектно-сметной документации;

2. Ключевой персонал Подрядчика.

В удостоверение чего, Стороны подписывают настоящее приложение:

| От имени Заказчика | От имени Подрядчик |
| --- | --- |
| ТОО «ПГУ Туркестан» Кусаинов А.А. И.о. Генерального директора ___________________________ м.п | ФИО Должность _______________________________ м.п. |

Приложение 1

к Технической спецификации Заказчика

УТВЕРЖДАЮ: И.о. Генерального директора ТОО «ПГУ Туркестан» __________________ А. Кусаинов «____»_______________ 2022 г.

Задание на разработку проектно-сметной документации по проекту

«Строительство электростанции на базе ПГУ мощностью 1000 МВт в Туркестанской

области. Подъездная автодорога»

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | - Cтатья 15-8 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» от 9 июля 2004 года №588; - Прогнозный баланс электрической энергии и мощности на 2022-2028 гг., утвержденный приказом Министерством энергетики РК; - План размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации, утвержденный Министерством энергетики РК; - Приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №418 от 27.12.2021 г «О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 10 февраля 2021года №48 «Об утверждении Плана размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации». - Письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» №ЗТ-2022-02543715 от 02.10.2022г. |
| 2. | Вид строительства | Новое строительство |
| 3. | Стадийность проектирования | Рабочий проект в соответствии с СН РК 1.02-03-2022. |
| 4. | Место размещения строительства | Республика Казахстан, Туркестанская область, Толебийский район. Располагается на западном берегу Бадамского водохранилища. |
| 5 | Источник финансирования | Собственные средства. |
| 6 | Основные исходные данные | Предусматривается строительство - Основной площадки ПГУ. - Внешнее газоснабжение. - Подъездная автодорога. - Выдача мощности электроэнергетической системы на узловую ПС 500кВ Шымкент на напряжение 500 и 220 кВ. - Система водозабора. |
| 7 | Цель Проекта | Разработка проектно-сметной документации (ПСД) с использованием BIM технологии для строительства подъездной автодороги площадки ПГУ. Другие объекты строительства реализуются отдельными проектами. |
| 8 | Основные требования к автодороге | - Предусмотреть строительство технологической автомобильной дороги от новой объездной автодороги до площадки парогазовой станции 1000 МВт. - Место присоединения к Южной объездной трассе г. Шымкент (от Ленгерского шоссе до автодороги областного значения КХ-15) автодороги от основной площадки ПГУ должно быть определено совместно с заинтересованными организациями и специалистами ТОО «ПГУ Туркестан», и могут быть уточняться во время разработки рабочего проекта. Предполагаемый ПК33.00 3,3 км трассы. - Категорию (не менее III-B), грузоподъемность и протяженность автодороги предусмотреть с учетом логистических нужд при строительстве и эксплуатации ПГУ (уточнить проектом). - Протяженность 5,9 км (уточнить проектом). - Выбор типа пересечения или примыкания дорог должен быть выполнен на основании данных о перспективной интенсивности и составе транспортных потоков во всех направлениях и сравнения вариантов с учетом экономической эффективности. - По согласованию с Заказчиком при разработке проектно-сметной документации предусмотреть строительство опытно-экспериментальных участков, с применением инновационных технологий и материалов направленные на снижение материалоемкости и себестоимости дорожных конструкций, повышение прочностных характеристик конструктивных слоев дорожной одежды, эксплуатационного ресурса покрытий, безопасности дорожного движения и совершенствование методов строительства и проектирования. - При наличии в проектно-сметной документации опытно-экспериментальных участков в сметной документации предусмотреть затраты на научно-техническое сопровождение, осмотр, мониторинг и исследования опытно-экспериментальных участков. - На мостовых сооружениях и путепроводах необходимо предусматривать современные решения по деформационным швам на стыках. В целях недопущения просадок в зоне переходных плит у мостов и путепроводов, предусмотреть проектные решения по усилению бетонного лежня, уплотнению подушек из щебеночного и дренирующего материала или предложить альтернативные решения. - При осуществлении обратной засыпки тела трубы предусмотреть использование инертных материалов и предложить проектные решения, исключающие просадки на стадии эксплуатации. - При производстве земляных работ на мостах и путепроводах (отсыпка высоких насыпей) предусматривать укрепление откосов георешетками или посевом трав. При варианте посева трав рекомендовать сроки посева с учетом максимальной всхожести посевного материала. - Высоту насыпи назначить по условиям снегонезаносимости, на отдельных участках, где в существующих условиях невозможно выполнить это требование, предусмотреть защитные мероприятия. - Предусмотреть замену или стабилизацию переувлажненных грунтов при необходимости. - Предусмотреть мероприятия по укреплению откосов выемок и насыпей. - Предусмотреть защитные мероприятия земляного полотна и дорожной одежды от подтопления сточными водами, а также в весенний период – от талых вод в период реконструкции (строительства) и эксплуатации автомобильной дороги современными материалами. - Предусмотреть мероприятия по укреплению откосов высоких насыпей и на сложных участках с учетом новых технологии и материалов в дорожной отрасли (геотекстилем, георешеткой и др.). - Предусмотреть стабилизацию или замену непригодного грунта рабочего слоя земляного полотна на пучинистых участках. - Предусмотреть защитные мероприятия на снегозаносимых участках. - Устройство скотопрогонов и проездов сельскохозяйственной техники (при необходимости), местоположение согласовать с местными исполнительными органами. - Применение стоимости инертных материалов в районе местонахождения объекта, либо при отстутствии материала и цены, принять с близлежащего района, с согласования Заказчика. - Предусмотреть освещения с применением современных осветительных приборов на транспортных развязках, автобусных остановках, в пределах населенных пунктов и площадках отдыха. - Предусмотреть современные и антивандальные ограждения в придорожной полосе для предотвращения выхода животных на проезжую часть в местах возможных переходов. - Предусмотреть антивандальные сигнальные столбики. - Предусмотреть мигающие катафоты на транспортных развязках, на мостовых переходах, на поворотах и пр.; - В целях повышения уровня безопасности движения предусмотреть установку дорожных буферов, устройство шумовых полос. - Разметку предусмотреть термопластиком. - На основании инженерно-геологических изысканий заложить в проекте грунтовые карьеры, с оформлением разрешения на разведку ОПИ, с согласованием их местоположения с землепользователями с заключением пригодности грунта и наличием необходимых объемов подтвержденной государственной экспертизой запасов полезных ископаемых в соответствии с кодексом «О недрах и недропользовании» - Предусмотреть максимальное использование местных строительных материалов и использование отходов промышленного производства, применяемого в дорожном строительстве. - Согласовать с местными исполнительными органами предварительный выбор схем автодорог к планируемой электростанции на земле населенных пунктов в соответствии с утвержденной градостроительной документацией соответствующего города или населенного пункта, в том числе и с разработчиком градостроительной документации, в случае необходимости получить согласование центральных исполнительных органов. - Все проектные решения должны соответствовать нормам, правилам, стандартам и правовым актам, действующим на территории Республики Казахстан, в том числе требованиям законодательства Республики Казахстан об автодорогах. |
| 9 | Организация строительства | В соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2022 и др. нормативных документов РК. |
| 10. | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Вариантность не требуется. |
| 11. | Особые условия проектирования и строительства | Проект выполнить в условиях действующей схемы работы автомобильных дорог. Условия строительства – с существующими инженерными коммуникациями и строениями. Сейсмичность района строительства и площадки строительства – определить по результатам инженерных изысканий. Расчетные климатические условия принять согласно СП РК 2.04-01-2017. Предоставить вместе с проектом нижеследующие документы, не ограничиваясь: - Протокол рассмотрения заявленя о намечаемой деятельности в уполномоченном органе в области охраны окружающей среды. - Заключение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду. - Заключение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды с указанием категории объекта, присвоенной в зависимости от уровня и риска негативного воздействия на окружающую среду. - Протокол обследования площадки дозиметрического контроля и протокол измерени потока радона. - Акты обследованиия трасс проектируемой автодороги на наличие древесно-кустарниковой растительности, оформленной соответствующими материалами инвентаризации зеленых насаждений, утвержденные уполномоченными органами. - Заключение уполномоченного органа об отсутствии полезных ископаемых по трассам проектируемой автодороги. - Заключение уполномоченного органа об отсутствии скотомогильников и мест неблагополуных по сибирской язве по трассам проектируемой автодороги. - Заключение археологической экспертизы, согласованное уполномоченным органом, об отсутствии объектов историко-культурного наследия. |
| 12. | Основные технико-экономические показатели | Технико-экономические показатели выполнить в соответствии с СН РК 1.02-03-2022. |
| 13. | Основные требования к разработке сметной документации | Сметную документацию выполнить в соответствии с СН РК 1.02-03-2022 и другими нормативными требованиями Республики Казахстан. В сметной стоимости строительства предусмотреть: - затраты на выполнение оценки и возмещение компенсаций собственникам земельных участков и иного недвижимого имущества, расположенного на данном земельном участке, за снос строений и деревьев; - затраты на оформление постоянного отвода с возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства и убытков землепользователям при изъятии земель в постоянное пользование; - затраты на оформление временного отвода с возмещение потерь сельскохозяйственного производства и убытков землепользователям (для подрядчика); - затраты на разработку и изготовление землеустроительного проекта (земельно-кадастровый план); - затраты на оформление права на недропользование; - затраты на комплекс археологических работ в случае выявления в полосе отвода объектов, представляющих ценность как памятники истории и культуры; - компенсацию за простой при переустройстве электрических сетей и сетей связи; - ущерб от ожидаемого вреда рыбным ресурсам; - затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения и садово – огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущербом, наносимым природной среде, возмещением убытков и потерь при отводе земель; - затраты на разведку, отвод и разработку временных карьеров грунта, песка, гравия, оплату подписных бонусов и бонусов коммерческого обнаружения на отведенные карьеры; - затраты, связанные с утилизацией строительного мусора; - затраты на строительство водозаборной скважины для технического водоснабжения; - затраты на содержание временных подьездных дорог за пределами строительной лощадки, а также действующих постоянных и строящихся автомобильных дорог с восстановлением их после окончания строительства. - применение стоимости инертных материалов в районе местонахождения объекта, либо при отстутствии материала и цены, принять с близлежащего района, с согласования Заказчика. В случае исключения РГП «Госэкспертиза» вышеуказанных затрат предоставить официально заказчику отдельную сводку затрат с подтвердающими материалами и расчетами. |
| 14. | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | При разработке проекта предусмотреть применение качественных и новых материалов, обеспечивающих надежную эксплуатацию и с соблюдением экологических требований в соответствии с нормативными документами, действующими на территории Республики Казахстан. Оборудование и материалы на проектируемых объектах, должны иметь: - сертификаты безопасности при ввозе товаров на территорию РК; - сертификаты происхождения оборудования и материалов; - сертификаты выдаваемые соответствующими уполномоченным орагнами РК, подтверждающие соответсвие нормам, правилам и нормативным правовым актам РК; - разрешение на применение оборудования на территории РК, выдаваемое в КИР и ПБ МИР РК; - сертификаты госстандарта РК об утверждени типа средств измерения; - на все используемое оборудование Подрядчик предоставляет технические паспорта на оборудование с детальными чертежами, инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, внесенные в реестр госстандарта РК; - все поставляемые средства измерений должны иметь сертификаты, разрешения и прочие документы для применения в РК, наличие средства измерений в реестре ГСИ РК, соответсвие температурным режимам и иным условиям экслпуатации. |
| 15. | Требования к технологии и режиму работы. | Режим работы – круглосуточный, круглогодично. |
| 16. | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, отделке здания. | В соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан и спецификой работы персонала. Определить компоновку объекта, разработать генеральный план, места размещения и установки новых сооружении и оборудования, определить при проектировании. В процессе проектировании обеспечить получение ТУ на пересечение планируемой автодороги с инженерными коммуникациями, зданиями и сооружениями при сближении и пересечении. |
| 17. | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия. | Не требуется |
| 18. | Требование по организации строительства | В соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан. |
| 19. | Требования по разработке инженерно- технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан по согласованию с органами ЧС. |
| 20. | Требования по режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан. |
| 21. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий. | В соответствии с нормативными актами и Экологическим кодексом РК разработать раздел ООС (согласовать с Департаментом Экологии и Недропользования). В разделе ООС предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды, проведение расчета рассеивания, нормирование эмиссий по выбросам, сбросам и размещению отходов. Организовать и провести общественные слушания по рабочему проекту. |
| 22. | Выделение этапов строительства, требования по перспективному расширению | Выделение пусковых комплексов в объеме не предусматривать. |
| 23. | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно – исследовательских работ | Не требуется |
| 24. | Требования по энергосбережению | Предусмотреть использование энергосберегающих технологий в соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан. |
| 25. | Сроки проектирования и строительства | Начало работ – Договор вступает в силу после направления Заказчиком Подрядчику письменного уведомления о том, что органами управления Заказчика предоставлены все одобрения (включая все одобрения, предоставляемые органами управления материнской компании Заказчика), необходимые для выполнения Договора. Продолжительность проектирования – 4 месяца с учетом получения положительного заключения РГП «Госэкспертиза». Продолжительность строительства – определить в проекте на основании нормативов РК. |
| 26. | Состав демонстрационных материалов | Не требуется |
| 27. | Требование к предоставлению документации | Состав проектной документации принять согласно требованиям СН РК 1.02-03-2022. Материалы проекта выдаются на бумажном носителе в 4 (четырёх экземплярах), а также в электронном виде на электронном носителе с оригинальными подписями ответственных исполнителей и печатью проектной организации (в цвете). |
| 28. | Необходимость проведения инженерно-геологических изысканий, инженерно – геодезических изысканий | Требуется. Задание на изыскание предоставляет Проектировщик, согласовывает и утверждает Заказчик. Документации в соответствии с требованиями нормативных документов с детальной проработкой участков: - разработки грунта выемок и оценка пригодности его для сооружения насыпей; - с залеганием слабых грунтов в естественном грунтовом основании; - пересекаемых болот. Уточнить ведомость объемов растительного грунта и оценить его пригодность для укрепительных работ. Необходимо выполнить: - инженерно-геологические работы; - инженерно-геодезические работы и прочие необходимые изыскания. В соответствии с требованиями СНиП РК 1.02-18-2004 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». |
| 29. | Необходимость выполнения обследовательских работ | Требуется. Задание на обследование предоставляет Проектировщик, согласовывает и утверждает Заказчик |
| 30. | Исходные данные выдаваемые Заказчиком | Предварительный ситуационный план подъездной автодороги. - Письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» №ЗТ-2022-02543715 от 02.10.2022г. |
| 31. | Заказчик | ТОО «ПГУ Туркестан» |
| 32. | Проектная организация | Определяется конкурсом |
| 33. | Срок выполнения работы | В соответствии с договором. |
| 34. | Требования по применению материалов, изделий, конструкций и оборудования казахстанского производства | Согласно базе данных товаров и их поставщиков, утвержденных приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 26.11.2015 года |
| 35. | Дополнительные требования | Все принципиальные решения, в том числе не нашедшие отражения в настоящем задании, предварительно согласованные с Заказчиком могут быть внесены дополнительные требования, или условия, непосредственно влиящих на процесс проектирования, в том числе требования к количеству и качеству технологического оборудования либо иные требования или условия, оформленные в виде протоколов либо писем. |

Приложение 2

к Технической спецификации Заказчика

Ключевой персонал Подрядчика

| № п/п | ФИО | Должность | Квалификация/ специальность | Стаж работы по специальности (лет) | информация об опыте работы, данные по проектам, в котором был получен опыт, наименование проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Персонал должен быть штатным работником Подрядчика, а также иметь полную квалификацию, компетентность, подготовку и опыт в соответствующих сферах деятельности и на соответствующих должностях.

Требование к приложению

Подрядчик должен заполнить настоящее приложение по ключевому персоналу и предоставить Заказчику до подписания Договора.