|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р./с.  №№  п./п. | Жұмыс кезеңінің атауы/  Найменование работ по этапам | Басталу уақыты/  Дата начала | | Аяқталу уақыты/  Дата конца | Ескерту/  Примечание |
|  | Дайындық жұмыстары/  Подготовительные работы | АҚ мен келісім шарт тіркелгеннен кейін./С момента регистрации договоров в АО | |  |  |
|  | Материалдың және жабдықтың сатып алуы/  Закупка материалов и оборудования | АҚ мен келісім шарт тіркелгеннен кейін./С момента регистрации договоров в АО | | Құрылыстың біту сәтіне дейін/До момента окончания строительства |  |
|  | Құрылыс-монтаждау жұмыстары/Строительно-монтажные работы | Сәулет-құрылыс бақылауы органдарынан тексеру актісін алған сәттен бастап жұмыстардың басталуы. Тексеру актісін ресімдеу 1 айдан артық кешіктірілген жағдайда, құрылыс мерзімі автоматты түрде кешіктіру мерзіміне ұзартылады/Начало работ с момента получения акта проверки от органов архитектурно-строительного контроля. В случае задержки оформления акта проверки более 1 месяца, срок строительства автоматически продлевается на срок задержки. | | Құрылыстың ұзақтығы 16 ай. (нысанның пайдалануға беру актісі бойынша қабылдану)/ Продолжительность строительства 16 месяцев (ввод объекта в эксплуатацию по акту) | ҚНжЕ сәйкес құрылыстың ұзақтығын анықтау есебін қараңыз/Смотри расчет определения продолжительности строительства согласно СНиП |
|  | Өзіншілдік іске-қосу жұмыстары/Индивидуальная пуско-наладка | Монтаждау жұмыстары біткеннен кейін/После завершения монтажных работ | | | |
|  | Кешенді іске-қосу жұмыстары/Комплексная пуско-наладка | Өзіншілдік іске-қосу жұмыстары жасалғаннан кейін /После проведения индивидуальной пуско-наладки | 72 сағат жобалық режимге шығу/ 72 часа выход на проектный режим | |  |
|  | Нысанның тапсырылуы/Сдача объекта | Жабдықтарды сәтті кешенді іке-қосу жұмыстары аяталғаннан кейін/После успешной комплексной пуско-наладки оборудования | | | |

№13 қосымша

Приложение №13

Жұмыс орындау кестесі/График выполнения работ

**"Қаламқасмұнайгаз" ӨБ КҚПӨО объектілерін таспен орындалған ЫББ-ды (ысырмаларды басқару блогы) құрылысымен автоматты өрт сөндіру жүйесін қайта құру және жаңғыртуға /Реконструкция и модернизация системы автоматического пожаротушения объектов ЦКППН ПУ «Каламкасмунайгаз» со строительством БУЗ-ов (блок управления задвижками) в каменном исполнении.**

**«Тапсырыс беруші»/«Заказчик» «Бас мердігер»/«Генподрядчик»**

**«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АО «Мангистаумунайгаз» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**