№7 қосымша

Шартқа №\_\_\_\_\_\_\_\_ "Аумақты жөндеу және абаттандыру жұмыстары "Атырау МӨЗ" ЖШС "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025ж.

**Шартқа күнтізбелік кесте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № р / с | Жұмыстардың атауы | Жұмыс ұзақтығы |
| 1 | Жұмыс алаңын дайындау | Шарт бойынша жұмыстарды орындаудың басталу күні оған қол қойылған күн болып есептеледі. |
| 2 | Қызметкерлерді жұмылдыру | |  | | --- | |  | | Шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 1-ден 5 күнге дейінгі кезеңде. | | |
| 3 | Бөлшектеу жұмыстары | Қызметкерлерді жұмылдыру аяқталғаннан кейін күнтізбелік 1-ден 15 күнге дейінгі кезеңде. |
| 4 | Материалдар мен жабдықтарды жеткізу | 1-ден 75 күнтізбелік күнге дейінгі кезеңде жөндеу жұмыстарымен қатар орындалады. |
| 5 | Жөндеу жұмыстары | 1-ден 85 күнтізбелік күнге дейінгі кезеңде, бөлшектеу жұмыстары аяқталғаннан кейін. |
| 6 | Объектіні тапсыру | - |