## Каламкас
График производства работ по ремонту кровли объектов ПУ "Каламкасмунайгаз".
№ п/п | Виды работ |  | месяц и год выполнения работ
|  |  | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01
процент выполнения от стоймости объекта
1 | Замена двухскатный кровли столовой №1 и ремонт полов в чердачном помещении |  | 2024-12-01: 20%; 2025-01-01: 30%; 2025-02-01: 50%
2 | Ремонт кровли машинного здания, вспомогательного помещения ПНС-4 |  | 2025-04-01: 25%; 2025-05-01: 25%; 2025-06-01: 25%; 2025-07-01: 25%
3 | Ремонт кровли операторной ПВХРО |  | 2025-03-01: 50%; 2025-04-01: 50%
4 | Ремонт кровли санпропускник КПП |  | 2025-01-01: 100%
5 | Ремонт аварийной кровли и чердачного помещения блоков общежития №22,23,24,25,26,27,39 |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10%
В случае несвоевременной предоставления Заказчиком объекта для производства СМР, срок выполнения работ продлевается на аналогичный срок.
Начало и завершения ремонтных работ оформляется по акту приема передачи объекта
Директор ДКС АО "ММГ" _________________Сюе Цзюнь
Зам. директора ДКС АО "ММГ"_______________Изекенов Ф.А.
Зам.начальника ПТО ДКС _______________Оразов Б.С.