## график ЗРУ
Приложение №4
График изготовления и поставки оборудования
№ | Наименование работ | ДНИ
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
Оборудования ЗРУ-10 кВ с ОПУ в комплекте
1 | Согласование с заказчиком все технические документации (схемы, опрсоные листы, карты заказов) для выдачи решения на изготовление и включения в плана производства
2 | Штамповочные работы ячеек 10 кВ и БМЗ
3 | Сварочные работы ячеек 10 кВ, шкафов ОПУ, шкафов связи и БМЗ
4 | Покрасочные работы ячеек 10 кВ, шкафов ОПУ, шкафов связи и БМЗ
5 | Сборочно-монтажные работы каркасов ячеек 10 кВ и каркасы шкафов ОПУ согласно проекта
6 | Сборочно-монтажные работы здания БМЗ согласно проекта и технической спецификации к договору
7 | Сборочно-монтажные работы силовой части ячеек 10 кВ согласно проекта
8 | Поставка на объект отдельностоящий ТСН с трансформатором ТМГ-160/10-0,4 кВ согласно проекта
9 | Сборочно-монтажные работы РЗиА ячеек 10 кВ согласно проекта
10 | Сборочно-монтажные работы шкафов ОПУ (ШЗТ, ЦС, ТН-110кВ, ПА (САОН), ШУОТ, ЩСН-0,4кВ) согласно проекта
11 | Сборочно-монтажные работы шкафов (ТМ, средства связи, АСКУЭ) согласно проекта
12 | Установка всех ячеек 10 кВ, шкафы ОПУ, и шкафы (ТМ, АСКУЭ) в БМЗ согласно проекта
13 | Комплексное опробование и испытания ячеек 10 кВ (силовой части, и части РЗиА), комплексное проверка шкафов ОПУ, ТМ, АСКУЭ
14 | Подготовка отгрузочных документов
15 | Отгрузка ЗРУ-10 кВ в комплекте, согласно проекта и технической спецификации к договору
16 | Доставка на объект заказчика ЗРУ-10 кВ в комплекте с ОПУ, средства связи согласно проекта
Примечание: Процесс изготовления согласно данного графика и проверка и испытание оборудования ЗРУ-10 кВ совмеценный с ОПУ и в комплекте со шкафами (ТМ, средства связи, АСКУЭ) на заводе должен пройти заводские испытания в аттестованной лаборатории. Объем и методику испытаний необходимо согласовать с Заказчиком. Контроль процесса изготовления оборудования согласно данного графика и заводские испытания проводятся в присутствии не менее двух специалистов заказчика.

## график ЗРУ каз
Қосымша №4
Жабдықты дайындау және жеткізу кестесі
№ | Жұмыстардың атауы | ДНИ
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
Жабдықтар ЗРУ-10 кВ с ОПУ жиынтықта
1 | Өндіріске шешім беру және өндіріс жоспарына енгізу үшін барлық техникалық құжаттамаларды (схемалар, сауалнама парақтары, Тапсырыс карталары) Тапсырыс берушімен келісу
2 | 10 кВ және БМЗ ұяшықтарын штамптау жұмыстары
3 | 10 кВ ұяшықтарды, ОПУ шкафтарын, байланыс шкафтарын және БМЗ дәнекерлеу жұмыстары
4 | 10 кВ ұяшықтарды, ОПУ шкафтарын, байланыс шкафтарын және БМЗ бояу жұмыстары
5 | Жобаға сәйкес 10 кВ ұяшық қаңқаларының құрастыру-монтаждау жұмыстары және ОПУ шкафтарының қаңқалары
6 | Жобаға және Шартқа техникалық ерекшелікке сәйкес БМЗ ғимаратының құрастыру-монтаждау жұмыстары
7 | Жобаға сәйкес 10 кВ ұяшықтардың күштік бөлігінің құрастыру-монтаждау жұмыстары
8 | Жобаға сәйкес ТМГ-160/10-0,4 кВ трансформаторы бар жеке тұрған ТСН объектісіне жеткізу
9 | Жобаға сәйкес 10 кВ Ұяшықтардың Rzia құрастыру-монтаждау жұмыстары
10 | Жобаға сәйкес ОПУ (дана, ОС, ТН-110кВ, ПА (САОН), ШУОТ, ЩШН-0,4 кВ) шкафтарының құрастыру-монтаждау жұмыстары
11 | Жобаға сәйкес шкафтарды құрастыру-монтаждау жұмыстары (ТМ, байланыс құралдары, ЭКЕАЖ)
12 | Жобаға сәйкес БМЗ-да барлық 10 кВ ұяшықтарды, ОПУ шкафтарын және шкафтарды (ТМ, АСКУЭ) орнату
13 | 10 кВ ұяшықтарды кешенді сынау және сынау (күш бөлігі, және РЗиА бөлігі), ОПУ, ТМ, АСКУЭ шкафтарын кешенді тексеру
14 | Жөнелту құжаттарын дайындау
15 | Жобаға және Шартқа техникалық ерекшелікке сәйкес жиынтықта ЗРУ-10 кВ жөнелту
16 | Тапсырыс берушінің ЗРУ-10 кВ объектісіне жобаға сәйкес ОПУ, байланыс құралдарымен жиынтықта жеткізу
Ескертпе: осы кестеге сәйкес дайындау процесі және ЗРУ-10 кВ жабдықтарын тексеру және сынау оп-мен біріктірілген және шкафтармен (ТМ, байланыс құралдары, АСКУЭ) зауытта аттестатталған зертханада зауыттық сынақтардан өтуі тиіс. Сынақтардың көлемі мен әдістемесін Тапсырыс берушімен келісу қажет. Осы кестеге сәйкес жабдықты дайындау процесін бақылау және зауыттық сынақтар Тапсырыс берушінің кемінде екі маманының қатысуымен жүргізіледі.